УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации городского округа

город Кулебаки

Муниципальная программа

«Развитие образования в городском округе город Кулебаки

на 2020- 2025 годы»

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» (далее – программа) |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки  программы | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы»;  Национальный проект «Образование», утверждённый президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10);  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;  Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»;  Постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года № 893 «Об утверждении государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»;  Постановление Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 180 «Об утверждении государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы». |
| Разработчик программы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - управление образования) |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - финансовое управление);  Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – отдел архитектуры);  Военный комиссариат городского округа город Кулебаки;  муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие общего образования»;  подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»;  подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»;  подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования». |
| Цель программы | Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки. |
| Задачи программы | 1.Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.  3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки.  4. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020 – 2025 годы  Программа реализуется в один этап. Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии со сроками и этапами подпрограмм. |
| Объемы финансирования программы | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» тыс.рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | Всего | | Всего | **746071,3** | **775914,0** | **806950,2** | **839229,5** | **872797,6** | **907709,6** | **4948672,2** | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 460621,7 | 479047,6 | 498209,4 | 518138,7 | 538863,2 | 560418,0 | 3055298,6 | | Бюджет округа | 285449,6 | 296866,4 | 308740,8 | 321090,8 | 333934,4 | 347291,6 | 1893373,6 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» тыс. рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего | | Всего | **603036,4** | **627157,8** | **652244,0** | **678334,8** | **705467,2** | **733686,0** | **3999926,2** | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 456933,5 | 475211,8 | 494220,3 | 513990,0 | 534548,6 | 555930,7 | 3030834,9 | | Бюджет округа | 146102,9 | 151946,0 | 158023,7 | 164344,8 | 170918,6 | 177755,3 | 969091,3 |   **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» тыс. рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | | Всего | **71074,1** | **73917,1** | **76873,8** | **79948,8** | **83146,7** | **86472,5** | **471433,0** | | Областной бюджет | 1381,4 | 1436,7 | 1494,1 | 1553,9 | 1616,0 | 1680,7 | 9162,8 | | Бюджет округа | 69692,7 | 72480,4 | 75379,7 | 78394,9 | 81530,7 | 84791,8 | 462270,2 |   **Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» тыс. рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | Всего | | Всего | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Бюджет округа | 79,0 | 82,0 | 85,2 | 88,7 | 92,2 | 95,9 | 523,0 |   **Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования» тыс. рублей**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | Всего | | Всего | **71881,8** | **74757,1** | **77747,2** | **80857,2** | **84091,5** | **87455,2** | **476790,0** | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 2306,8 | 2399,1 | 2495,0 | 2594,8 | 2698,6 | 2806,6 | 15300,9 | | Бюджет округа | 69575,0 | 72358,0 | 75252,2 | 78262,4 | 81392,9 | 84648,6 | 461489,1 | |
| Индикаторы достижения цели программы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | **Задача.** **1.** Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**.** | | | | | | | | | **Задача 1.1.** Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | | | | | | | | | **Индикатор 1.1.1.**  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,% | 77,6 | 79,0 | 81,4 | 82,3 | 83,0 | 83,4 | 84,0 | | **Индикатор 1.1.2.**  Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях),% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Задача 1.2.** Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | | | | | | | | | **Индикатор 1.2.1.**  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,% | 98,12 | 98,12 | 98,1 | 99,34 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 1.2.2**.  Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 86 | 87 | 88 | | **Индикатор 1.2.3**  Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена,% | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | | **Индикатор 1.2.4. О**хват обучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа», % | 3,7 | 15,4 | 20,4 | 33,9 | 34 | 34,5 | 35 | | **Индикатор 1.2.5.** Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа,% | 0 | 9.4 | 21,5 | 28,7 | 31,1 | 31,5 | 32 | | **Задача 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | | | | | | **Индикатор 1.3.1.**  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 11,8 | 17,7 | 70,6 | 70,6 | | **Задача 1.4.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного общего образования | | | | | | | | | **Индикатор 1..4.1.**  Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 1.4.2.**  Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»** | | | | | | | | | **Задача. 2.** Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | **Задача.2.1**. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | | | | | | | | **Индикатор 2.1.1.**  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в ОДО, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 85,5 | 86 | 86,2 | 86,4 | 86,7 | 86,9 | 87 | | **Задача 2.2**. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | | | | | | | | | **Индикатор 2.2.1.** Доля обучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | | **Задача 2.3.** Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | | | | | | | | | **Индикатор 2.3.1.** Доля о*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | | **Задача. 2.4**. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | | | | | | | | | **Индикатор 2.4.1**.  Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 41,7 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,8 | 44 | | **Индикатор 2.4.2. Д**оля обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,2 | | **Задача 2.5.** Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа | | | | | | | | | **Индикатор 2.5.1.**  Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, % | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,3 | 89,5 | 90 | | **Задача 2.6.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования | | | | | | | | | **Индикатор 2.6.1.**  Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 2.6.2.** Доля обучающихся округа переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования , % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»** | | | | | | | | | **Задача 3.** Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки. | | | | | | | | | **Задача 3.1**.Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа | | | | | | | | | **Индикатор 3.1.1**.  Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан,% | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 | 96,5 | | **Задача 3.2.** Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | | | | | | | | | **Индикатор 3.2.1.**  Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, % | 93,5 | 93,8 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | 95 | | **Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»** | | | | | | | | | **Задача. 4.** Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Задача 4.1.** 1.Материально-техническое обеспечение сферы образования | | | | | | | | | **Индикатор 4.1.1.**  Доля новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 29,3 | 29,3 | | **Задача 4.2**. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Индикатор 4.2.1..**  Доля ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.2.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.3.**  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области , % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.4.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | |
| Показатели непосредственных результатов | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование непосредственного результата | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | **Задача.** **1.** Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**.** | | | | | | | | | **Задача 1.1.** Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.1.1.** Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях,чел. | 2629 | 2688 | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 | | **Непосредственный результат 1.1.2.**  Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел. | 1915 | 1945 | 1955 | 1957 | 1960 | 1962 | 1965 | | **Задача 1.2.** Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.2.1.** Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, чел. | 5397 | 5462 | 5435 | 5405 | 5454 | 5460 | 5440 | | **Непосредственный результат 1.2.2.**. Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, чел. | 4512 | 4621 | 4626 | 4628 | 4639 | 4696 | 4733 | | **Непосредственный результат 1.2.3.**  Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета):  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена; балл | 71,14  45,2 | 72,38  47 | 72,96  48 | 74  49 | 74,44  49,5 | 74,8  49,8 | 75  50,7 | | **Непосредственный результат 1.2.4.** Числообучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа», чел. | 0 | 202 | 834 | 1094 | 1814 | 1794 | 1780 | | **Непосредственный результат 1.2.5.** Числ**о** обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа, чел. | 0 | 0 | 505 | 1160 | 1520 | 1655 | 1640 | | **Задача 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | | | | | | **Непосредственный результат 13.1.** Числообщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | | **Задача 1.4.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного общего образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.4.1.** Число дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | **Непосредственный результат 14.2.** Числообщеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»** | | | | | | | | | **Задача. 2.** Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | **Задача.2.1**. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.1.1.** Число детей в возрасте 5-18 лет, хваченных дополнительными образовательными программами в ОО, подведомственных управлению образования, чел. | 6242 | 6261 | 6250 | 6247 | 6251 | 6248 | 6247 | | **Задача 2.2**. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.2.1.** Числообучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, чел. | 4009 | 4100 | 4188 | 4282 | 4258 | 4406 | 4444 | | **Задача 2.3.** Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.3.1.** Числоо*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, чел. | 1002 | 1053 | 1102 | 1153 | 1200 | 1251 | 1355 | | **Задача. 2.4**. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.4.1**. Число обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, чел. | 2322 | 2327 | 2333 | 2309 | 2375 | 2382 | 2385 | | **Непосредственный результат 2.4.2.** Число обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел. | 780 | 887 | 937 | 988 | 1037 | 1088 | 1095 | | **Задача 2.5.** Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.5.1.** Количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей, чел. | 4757 | 4875 | 4858 | 4886 | 4875 | 4869 | 4878 | | **Задача 2.6.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.6.1.**  Число организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | **Непосредственный результат 2.6.2.** Число обучающихся округа переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, чел. | 1357 | 2700 | 5370 | 5350 | 5320 | 5300 | 5280 | | **Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»** | | | | | | | | | **Задача 3.** Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки. | | | | | | | | | **Задача 3.1**.Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа | | | | | | | | | **Непосредственный результат 3.1.1.** Число общественных объединений военно-патриотической направленности, ед. | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | | **Задача 3.2.** Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | | | | | | | | | **Непосредственный результат 3.2.1.**  Численность допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, чел. | 798 | 797 | 795 | 793 | 790 | 788 | 785 | | **Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»** | | | | | | | | | **Задача. 4.**Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Задача 4.1.** Материально-техническое обеспечение сферы образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 4.1.1.**  Число новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | | **Задача 4.2**. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 4.2.1..**  Число ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | **Непосредственный результат 4.2.2.**  Среднемесячная заработная плата: педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; руб. | 29266 | 30847 | 32080 | 33364 | 34700 | 36086 | 37530 | | **Непосредственный результат 4.2.3.**  Среднемесячная заработная плата:  педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 | | **Непосредственный результат 4.2.4.**  Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования, руб. | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 | |

**2. Текстовая часть муниципальной программы**

**2.1. Характеристика текущего состояния.**

***Общее образование***

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного интеллектуального, физического и психического развития детей, развития их индивидуальных способностей - приоритетное направление деятельности образовательной системы городского округа город Кулебаки.

Реализация данного права в городском округе город Кулебаки осуществляется через:

- развитие сети дошкольных образовательных организаций (строительство новых ДОО);

- повышение качества образования путём внедрения новых ФГОС дошкольного образования, реализации современных программ дошкольного образования;

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования;

- развитие материально-технической, учебной базы ДОО.

В округе функционируют 20 МДОО, которые на 01.09.2019 г. посещало 2629 детей, охват детей дошкольным образованием в округе составляет 73,7%.

**В округе в полном объёме решена проблема ликвидации очерёдности** детей в возрасте 3 - 7 лет на поступление в ДОО.

Ежегодно снижается года очерёдность детей на поступление в ДОО. На 01.09.2019 года очерёдность детей в возрасте от 1 до 3 лет на поступление в ДОО округа составляет 327 человек (на 01.01.2018 года – 479 человек), актуальная очередь – 0 человек.

В связи с наметившимся в 2015-2018 годах спадом рождаемости детей в округе актуальная очерёдность **в ДОО** детей в возрасте в возрасте от 1 до 3 лет в течение двух последних лет отсутствует.

Вместе с тем, 90% зданий ДОО округа введены в эксплуатацию не менее, чем 25 лет тому назад (с 1920 года по 1970 год – 13 ДОО, с 1970 года по 1992 год – 8 ДОО). С момента пуска в эксплуатацию ни одно из них ни разу капитально не ремонтировались, что привело к значительному техническому старению зданий ДОО и создаёт серьёзные проблемы их функционирования. Существуют серьёзные проблемы с выполнением современных санитарно-гигиенических, противопожарных нормативов и требований.

Одним из важнейших направлений развития современного дошкольного образования является введение ФГОС дошкольного образования, которые определяют новые цели развития дошкольного образования, критерии оценки его качества.

Одной из главных составляющих данной работы является развитие кадрового потенциала ДОО округа, повышение профессиональной компетентности педагогов.

Деятельность УО, руководителей ДОО по повышению профессиональной компетентности педагогических работников строилась через мероприятия по повышению уровня квалификации педагогов (прохождение ими аттестации), организацию курсовой подготовки, методической работы.

На 01.07.2019 года 73,8% педагогов ДОО имеют квалификационную категорию, среднеобластной показатель – 71,3%, в т.ч. высшую категорию имеет 20 % педагогов, среднеобластной показатель – 19,9%. За 3 последних года доля педагогов ДОО, имеющих квалификационную категорию возросла практически в 2 раза.

В округе отсутствуют вакансии на педагогические должности в ДОО, имеется определённый кадровый резерв квалифицированных педагогических работников.

В ДОО округа отмечается положительная тенденция по омоложению педагогических кадров. Доля педагогических работников до 35 лет составляет 35,8% от общего числа педагогических работников (среднеобластной показатель – 29,2%). Кроме того, доля педагогов ДОО пенсионного возраста составляет 9,4%, что значительно ниже среднеобластного показателя – 15,9%).

Переход на новый ФГОС ДО требует создания материально-технической базы ДОО совершенно нового уровня с развитой информационно-образовательной средой, современным предметно-пространственным развивающим пространством. В 2016-2018 годах УО, руководителями ДОО проведена большая работа по решению данной задачи. За этот период закуплено различного учебного оборудования на сумму 35 млн. рублей. В целом, можно отметить, что за последние 3 года сделан большой шаг вперёд в вопросе развития учебно-технической базы ДОО, что значительно расширило их возможности по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

Одной из основных составляющих деятельности по повышению качества дошкольного образовании является организация ежегодного мониторинга деятельности ДОО. Общая цель мониторинга – оценка качества образовательного процесса ДОО, предмет мониторинга – образовательные условия, достижения и проблемы дошкольной организации в реализации образовательных целей. Организация проведения мониторинга направлена на совершенствование качества дошкольного образования, принятие верных управленческих решений и планирование по результатам мониторинга актуальных задач для развития образовательной организации.

В соответствии с ФГОС ДО данный мониторинг ведётся по 5 образовательным областям: 1) социально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) речевое; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие.

Итоги мониторинга достижений воспитанников ДОО по итогам 2016-2017 и 2017-2018 учебных годов таковы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| социально-коммуникативное развитие | | | познавательное развитие | | | речевое развитие | | | художественно-эстетическое развитие | | | физическое развитие | | |
| Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. |
| 48%  (2016-2017 уч.г. - 47%) | 48%  (2016-2017 уч.г -49%) | 4%  (2016-2017 уч.г -4%) | 44%  (2016-2017 уч.г -44%) | 50%  (2016-2017 уч.г -48%) | 6%  (2016-2017 уч.г -8%) | 38%  (2016-2017 уч.г -38%) | 54%  (2016-2017 уч.г -53%) | 8%  (2016-2017 уч.г -9%) | 39%  (2016-2017 уч.г -38%) | 55%  (2016-2017 уч.г -55%) | 6%  (2016-2017 уч.г -7%) | 49%  (2016-2017 уч.г -45%) | 48%  (2016-2017 уч.г -47%) | 3%  (2016-2017 уч.г -8%) |

Результаты мониторингов свидетельствуют о позитивной динамике достижений воспитанников ДОО по 4 из 5 образовательных областей. Вместе с тем, продолжает оставаться высокой доля детей с низким речевым развитием, что связано с ограниченностью возможностей ДОО в оказании данного вида образовательных услуг (финансовые возможности ДОО не позволяют содержать в них достаточное количество педагогов-логопедов). Одним из возможных вариантов решения проблемы повышения речевого развития воспитанников ДОО является предоставление платных логопедических образовательных услуг в ДОО.

В последние годы в ДОО округа большое внимание профориентационной работе. Основная задачи профориентационной работы в ДОО округа - это формирование и систематизация представлений детей о различных видах труда взрослых, о современных профессиях. Данная работа ведётся через встречи детей с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия и в учреждения г.Кулебаки, тематические праздники. В ДОО оборудуются специализированные помещения для проведения профориентационной работы.

В округе функционирует 17 общеобразовательных организаций (16 – общеобразовательных школ, специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение), в которых обучаются **5503** человек. **В последние 4 учебных года наблюдается рост обучающихся в общеобразовательных организациях округа – с 5430 обучающихся в 2016-2017 учебном году до 5568 обучающихся в 2019-2020 учебном году.**

**В г.о.г.Кулебаки обеспечена доступность общего образования. Большая часть городских и сельских поселений округа имеют общеобразовательные организации. Дети из п.Молочная ферма, п. Первомайский, д. Михайловка обучаются в базовых школах (МБОУ школа № 6, МБОУ Серебрянская школа). Их перевозка к месту учёбы и обратно осуществляется школьным автотранспортом.**

Более 98% детей округа обучаются в одну смену.

Наряду с этим, 94% существующих зданий, общеобразовательных организаций (16 из 17 ОБОО) имеют срок эксплуатации от 30 до 80 лет округа и не удовлетворяют современным требованиям. Необходима модернизация сети общеобразовательных организаций, их образовательной среды.

Главная цель деятельности муниципальной образовательной системы – обеспечение высокого качества образования.

Одним из важнейших элементов мониторинга качества образования общеобразовательных организациях является организация государственной итоговой аттестации.

В последние 3 года в системе общего образования округа, в целом, наблюдается позитивная динамика результатов ГИА.

Результаты ГИА – 11 за период 2017-2019 годов средний балл вырос по 8 из 12 общеобразовательных предметов, сдаваемых в ходе ГИА-11.

В 2019 году результаты ГИА-11 в округе выше средних показателей в РФ - по 8 предметам, по 7 предметам – выше средних показателей в Нижегородской области.

Вместе с тем, в последние 3 года не удаётся решить проблему отсутствия выпускников ОБОО, получивших справки по итогам обучения в средней школе (по итогам 2019 года 3 выпускника получили справку, в 2018 году – также 3 выпускника).

Определяющую роль в работе по повышению качества общего образования играет развитие педагогического потенциала ОБОО, повышение профессиональной компетентности педагогических работников.

На 01.07.2019 года 80,3% педагогов ОБОО имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую категорию имеет 24,5% педагогов, среднеобластные показатели - имеют квалификационную категорию 79,3% педагогов, в т.ч. высшую категорию имеют 23,7%.

В целом, система общего образования округа обеспечена педагогическими кадрами. По большинству общеобразовательных предметов отсутствуют вакансии учителей данных предметов, имеется определённый кадровый резерв. Наряду с этим, продолжает ощущаться дефицит учителей математики, физики, иностранного языка.

В округе достаточно остро стоит проблема создания условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На 01.09.2019 года показатель доли ОБОО, где созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов составляет лишь 5,9% (1 из 17 ОБОО).

***Дополнительное образование и воспитаниеДополнительное образование***

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р рассматривает дополнительное образование как инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.

В округе функционирует 3 ОДО с числом воспитанников 4603 человека в 339 творческих объединениях по 10 направлениям (спортивное, художественное творчество, туристское, экологическое, военно-патриотическое и т.д.), что позволяет обеспечить достаточно широкий спектр услуг ОДО, удовлетворение различных образовательных потребностей детей в области дополнительного образования..

***Воспитание***

# В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, отмечается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

***Духовно-нравственное воспитание***

Важнейшую роль в становлении личности ребенка играет духовно-нравственное воспитание, которое призвано обеспечить усвоение и принятие обучающимися базовых национальных, культурных ценностей.

В городском округе город Кулебаки сформирована система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

При осуществлении деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей обеспечивается межведомственное взаимодействие общеобразовательных организаций, ведомств и Кулебакского благочиния.

Работа по духовно-нравственному воспитанию осуществляется ак в рамках учебного процесс, так и во внеурочное время. В рамках работы по введению новых ФГОС осуществлено внедрение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах образовательных школ (классов, обучающихся). Кроме того, факультативно организовано обучение по программе «Основы православной культуры».

На базе МБОУ СОШ № 8 создано 3 казачьих православных кадетских классов. В 2018 году впервые казачий кадетский класс был открыт в параллели первых классов.

Большая работа по духовно-нравственному воспитанию проводится в рамках внеурочной деятельности. В организациях образования работают кружки духовно-нравственной направленности.

***Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся молодежи в социальную практику***

Одним из необходимых социальных условий инновационного развития нашей страны является проведение активной работы посоциализации детей и молодежи, вовлечение учащейся молодежи в социальную деятельность.

В округе уделяется большое внимание развитию добровольческой деятельности, детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции детей и молодежи личности.

На базе ОО г.о.г. Кулебаки осуществляют свою деятельность 5 пионерских организаций и 11 общественных объединений, которые объединяют 2260 обучающихся. Главными задачами деятельности детских общественных организаций являются воспитание гражданина и патриота своей страны, создание условий для успешного личностного развития их членов, приобретение положительного опыта социальной деятельности. Направления деятельности общественных объединений учитывают различные потребности и интересы детей и молодёжи: социальное, патриотическое, творческое, спортивное, экологическое.

Развитие инновационной, высокотехнологичной экономики ставит перед системой образования задачу формирования творческой, деятельной, компетентной личности. Одним из важнейших вопросов современного образования является создание среды, обеспечивающей возможность развития и проявления творческой активности, как одарѐнных детей, так и детей со скрытыми формами одарѐнности. В г.о.г.Кулебаки созданы условия для выявления и развития интеллектуально и творчески одарённых детей начиная от дошкольного возраста. В округе на системной основе проводятся олимпиады, научно-практические конференции обучающихся, творческие конкурсы, перечень которых постоянно пополняется. В 2018 году впервые проведена олимпиада ОАО «Русполимет» по предметам математического и естественнонаучного цикла, в которой приняли участие 330 обучающихся школ округа, ставящая перед собой задачу формирования кадрового резерва предприятия из обучающихся округа, проявляющих способности при изучении предметов данных циклов.

В округе создана система стимулирования одарённых детей, Ежегодно проводится торжественная встреча Главы местного самоуправления с победителями и призёрами международных, всероссийских, областных олимпиад, конкурсов, соревнований, лидерами детских и молодёжных общественных организаций. Также ежегодно в рамках проведения муниципального праздника «Выпускной бал» лучшие выпускники школ округа награждаются премиями депутата Законодательного собрания Нижегородской области В.П.Анисимова и администрации г.о.г.Кулебаки.

***Организация отдыха, оздоровления и занятости детей***

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа город Кулебаки. В округе создана развитая система отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. Сеть организаций, организующих отдых и оздоровление детей, включает в себя:

- 2 загородных оздоровительных центра;

- 18 центров с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений социальной защиты.

Активно развиваются малозатратные формы организации занятости (дворовые площадки, прогулочные группы, походы и экскурсии), совершенствуется система деятельности профильных лагерей, организация отдыха и занятости детей по месту жительства.

Деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется в течение всего года. Основным её этапом является летняя оздоровительная кампания.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году составила 87%, оздоровленных детей - 80,7%.

Вместе с тем, в деятельности системы отдыха, оздоровления существует большое количество проблем, которые требуют своего решения уже в ближайшее время. В первую очередь это проблемы укрепления и развития материально-технической базы оздоровительных учреждений, совершенствования их кадрового потенциала.

Несмотря на проводимую загородными центрами работу по развитию их материально-технической базы, с каждым годом всё труднее решается задача приведения её в соответствие в современными санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. Это вызвано тем, что оздоровительные центры построены 30-40 лет назад, большая часть их зданий, оборудования морально и физически устарела. Кроме того, МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.П. Гайдара» функционирует только в летний период, что влечёт за собой проведение большого объёма восстановительных работ после зимнего периода.

***Патриотическое воспитание***

В городском округе город Кулебаки создана система патриотического воспитания граждан.

Руководство организацией патриотического воспитания в городском округе осуществляет координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований.

Работа по патриотическому воспитанию граждан округа ведётся через:

- развитие системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- организацию систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа.

На базе образовательных учреждений и учреждений культуры функционируют 8 военно-патриотических клубов.

С 2017 года в округе осуществляет деятельность муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России, её героям, выдающимся полководцам и ученым.

В МБОУ СОШ №8 осуществляют свою деятельность 3 кадетских класса.

Получила своё развитие работа по подготовке допризывной молодёжи к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Ежегодно проводятся:

- учебно-военные сборы обучающихся 10 классов общеобразовательных школ на базе Саваслейского военного гарнизона;

- школьный и муниципальный этапы областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница»;

- смотр-конкурс военно-патриотических клубов в которых принимают участие команды всех общеобразовательных школ округа;

- Спартакиада ветеранов боевых действий, молодежи и школьников, памяти Героя России И. Морева.

Традиционными стали «Дни призывника», которыми охвачены более 90% призывников. Для проведения данных мероприятий используется потенциал образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, библиотек, музеев.

В 2019 году обучающиеся ОО округа впервые приняли участие в проведении Всероссийского Единого дня «Юнармии».

Поисковый отряд военно-патриотического клуба «Каскад», функционирующий на базе Культурно-досугового комплекса г.Кулебаки, принимает активное участие в экспедициях по поиску и захоронению останков воинов Советской Армии, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2015-2019 годах участниками отряда велись поиски останков воинов на территории Новгородской, Тверской областей.

Активизировалась музейная и поисковая работа. В городском округе осуществляют деятельность 9 музеев ОО, Культурно-досугового комплекса, Кулебакского отделения ДОСААФ. 100 % действующих залов (уголков) и музейных экспозиций посвящены истории родного края и военной истории России.

***Ресурсное обеспечение сферы образования***

В городском округе функционирует 41 ОО.

За последние годы большие положительные изменения произошли в развитии учебной базы ОО круга. За счёт областных субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования за 2016-2018 годы закуплено учебного оборудования и инвентаря для ДОО, ОБОО округа на сумму 75,5 млн. рублей, что позволило значительно модернизировать учебную базу ОО, привести её в соответствие с требованиями ФГОС.

Одной из приоритетных задач администрации городского округа является реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, направленных на защиту жизни и здоровья детей.

Работа по обеспечению комплексной безопасности проводится как в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки», так и муниципальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки», «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г.о.г.Кулебаки».

В ОО округа обеспечена их противопожарная и антитеррористическая защищённость.

В связи с оптимизацией сети ОО округа и осуществлением в силу этого перевозки обучающихся из сельских населённых пунктов в базовые общеобразовательные организации, а также большим объёмом транспортных перевозок обучающихся школ в рамках государственной итоговой аттестации, на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы, на диспансеризацию, медицинские осмотры, в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры и т.д., в последние годы очень остро стоял вопрос обеспечения образовательных организаций, управления образования транспортными средствами. В течение 2017-2018 годов приобретено 4 школьных автобуса для ОБОО округа (1 автобус ПАЗ – на условиях лизинга, 3 микроавтобуса «Газель» - в рамках федеральных и региональных программ), что позволило практически полностью решить проблему обновления автобусного парка ОО. В рамках данной Подпрограммы не планируется приобретать новые транспортные средства для ОБОО, будут лишь осуществляться лизинговые платежи в период 2019-2023 годов, обеспечен ремонт транспортных средств. В 2019 году «Кулебакксое ПАП», МБОУ Гремячевская школа № 1, Гремячевская школа № 2, Серебрянская школа получили лицензию на перевозку детей школьнми автобусами.

В связи с ежегодным ростом цен на ГСМ, числа междугородних поездок необходимо ежегодное увеличение финансирования транспортных расходов ОО.

Вызывает беспокойство технологическая база пищеблоков ОО, которая требует модернизации. Для обеспечения обучающихся школ и воспитанников ДОО качественным питанием необходимо ежегодно закупать кухонного оборудования и инвентаря на 1 млн. рублей.

Деятельность 39 из 41 образовательных организаций округа осуществляется на основе муниципальных заданий, разработанных в соответствии сПоложением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. В последние 3 года более 90% ОО округа выполняют, поставленные перед ними муниципальные задания как по объёму, так и по качеству услуг.

**2.2. Цели, задачи программы**

Основная стратегическая цель Программы, заключается в формировании муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки.

Для реализации указанной цели, Программой предусмотрено решение следующих задач:

1.Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки.

4. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

# 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация программы будет осуществляться в 2020 – 2025 годы в один этап.

# 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице 1.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город**

**Кулебаки на 2020-2025 годы»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Финансирование по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **Цель программы:** Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки | | | | Всего | **746071,3** | **775914,0** | **806950,2** | **839229,5** | **872797,6** | **907709,6** | **4948672,2** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | **460621,7** | **479047,6** | **498209,4** | **518138,7** | **538863,2** | **560418,0** | **3055298,6** |
| Бюджет округа | **285449,6** | **296866,4** | **308740,8** | **321090,8** | **333934,4** | **347291,6** | **1893373,6** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»**  **Задача 1.**  Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | | | | Всего | **603036,4** | **627157,8** | **652244,0** | **678334,8** | **705467,2** | **733686,0** | **3999926,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | **456933,5** | **475211,8** | **494220,3** | **513990,0** | **534548,6** | **555930,7** | **3030834,9** |
| Бюджет округа | **146102,9** | **151946,0** | **158023,7** | **164344,8** | **170918,6** | **177755,3** | **969091,3** |
| 1.1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ДОО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОБОО | Всего | 210,0 | 218,4 | 227,1 | 236,2 | 245,7 | 255,5 | 1392,9 |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 210,0 | 218,4 | 227,1 | 236,2 | 245,7 | 255,5 | 1392,9 |
| 1.3. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО | Всего | 1642,5 | 1708,2 | 1776,5 | 1847,6 | 1921,4 | 1998,3 | 10894,5 |
| Областной бюджет | 1642,5 | 1708,2 | 1776,5 | 1847,6 | 1921,4 | 1998,3 | 10894,5 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ДОО | Всего | 271699,1 | 282567,1 | 293869,7 | 305624,5 | 317849,5 | 330563,5 | 1802173,4 |
| Областной бюджет | 183869,1 | 191223,9 | 198872,8 | 206827,7 | 215100,8 | 223704,9 | 1219599,2 |
| Бюджет округа | 87830,0 | 91343,2 | 94996,9 | 98796,8 | 102748,7 | 106858,6 | 582574,2 |
| 1.5. Обеспечение деятельности бюджетных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОБОО | Всего | 280312,8 | 291525,3 | 303186,3 | 315313,8 | 327926,3 | 341043,4 | 1859307,9 |
| Областной бюджет | 230255,8 | 239466,0 | 249044,7 | 259006,5 | 269366,7 | 280141,4 | 1527281,1 |
| Бюджет округа | 50057,0 | 52059,3 | 54141,6 | 56307,3 | 58559,6 | 60902,0 | 332026,8 |
| 1.6. Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных организаций | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОБОО | Всего | 32242,8 | 33532,5 | 34873,8 | 36268,8 | 37719,5 | 39228,3 | 213865,7 |
| Областной бюджет | 24237,9 | 25207,4 | 26215,7 | 27264,3 | 28354,9 | 29489,1 | 160769,3 |
| Бюджет округа | 8004,9 | 8325,1 | 8658,1 | 9004,5 | 9364,6 | 9739,2 | 53096,4 |
| 1.7. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в муниципальных ДОО | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ДОО | Всего | 12598,0 | 13101,9 | 13626,0 | 14171,0 | 14737,9 | 15327,4 | 83562,2 |
| Областной бюджет | 12597,0 | 13101,9 | 13626,0 | 14171,0 | 14737,9 | 15327,4 | 83562,2 |
| Бюджет округа | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Организация двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОБОО | Всего | 4331,2 | 4504,4 | 4684,6 | 4872,9 | 5066,9 | 5269,6 | 28729,6 |
| Областной бюджет | 4331,2 | 4504,4 | 4684,6 | 4872,9 | 5066,9 | 5269,6 | 28729,6 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**  **Задача 2.** Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, и позитивной социализации детей. | | | | **Всего** | **71074,1** | **73917,1** | **76873,8** | **79948,8** | **83146,7** | **86472,5** | **471433,0** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | **1381,4** | **1436,7** | **1494,1** | **1553,9** | **1616,0** | **1680,7** | **9162,8** |
| Бюджет округа | **69692,7** | **72480,4** | **75379,7** | **78394,9** | **81530,7** | **84791,8** | **462270,2** |
| 2.1. Обновление содержания дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы, развитие учебно-методической базы организаций дополнительного образования. | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОДОД | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству. | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОДОД | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 60,0 | 62,4 | 64,9 | 67,5 | 70,2 | 73,0 | 398 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 60,0 | 62,4 | 64,9 | 67,5 | 70,2 | 73,0 | 398 |
| 2.4. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику.  Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОБОО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 9917,6 | 10314,3 | 10726,9 | 11156,0 | 11602,2 | 12066,3 | 65783,3 |
| Областной бюджет | 1381,4 | 1436,7 | 1494,1 | 1553,9 | 1616,0 | 1680,7 | 9162,8 |
| Бюджет округа | 8536,2 | 8877,6 | 9232,8 | 9602,1 | 9986,2 | 10385,6 | 56620,5 |
| 2.6. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОДО | Всего | 61096,5 | 63540,4 | 66082,0 | 68725,3 | 71474,3 | 74333,2 | 405251,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 61096,5 | 63540,4 | 66082,0 | 68725,3 | 71474,3 | 74333,2 | 405251,7 |
| **Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»**  **Задача 3.** Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки. | | | | Всего | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** |
| Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет округа | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** |
| 3.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ДОО, ОБОО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 54,0 | 56,0 | 58,2 | 60,6 | 63,0 | 65,5 | 357,3 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 54,0 | 56,0 | 58,2 | 60,6 | 63,0 | 65,5 | 357,3 |
| 3.3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Распространение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | 165,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | 165,7 |
| **Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»**  **Задача 4.** Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования**.** | | | | Всего | **71881,8** | **74757,1** | **77747,2** | **80857,2** | **84091,5** | **87455,2** | **476790,0** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | **2306,8** | **2399,1** | **2495,0** | **2594,8** | **2698,6** | **2806,6** | **15300,9** |
| Бюджет округа | **69575,0** | **72358,0** | **75252,2** | **78262,4** | **81392,9** | **84648,6** | **461489,1** |
| 4.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 75,0 | 78,0 | 81,1 | 84,4 | 87,7 | 91,2 | 497,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 75,0 | 78,0 | 81,1 | 84,4 | 87,7 | 91,2 | 497,4 |
| 4.2. Педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия ОО | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 36,5 | 198,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,7 | 35,1 | 36,5 | 198,9 |
| 4.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, капитальный ремонт, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 3889,4 | 4045,0 | 4206,7 | 4375,0 | 4550,0 | 4732,0 | 25798,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 3889,4 | 4045,0 | 4206,7 | 4375,0 | 4550,0 | 4732,0 | 25798,1 |
| 4.4.Обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений для:  - подвоза детей к месту учёбы;  - подвоза обучающихся школ в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры;  - подвоза воспитанников детских садов в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий физической культурой;  - подвоза обучающихся школ, воспитанников учреждений дополнительного образования на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 2400,0 | 2496,0 | 2595,8 | 2699,7 | 2807,7 | 2920,0 | 15919,2 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 2400,0 | 2496,0 | 2595,8 | 2699,7 | 2807,7 | 2920,0 | 15919,2 |
| 4.5. Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 54439,4 | 56617,0 | 58881,7 | 61236,9 | 63686,4 | 66233,9 | 361095,3 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 54439,4 | 56617,0 | 58881,7 | 61236,9 | 63686,4 | 66233,9 | 361095,3 |
| 4.6. Обеспечение деятельности УО, методической службы | Прочие расходы | 2018-2025гг. | УО, ОО | Всего | 11048,0 | 11489,9 | 11949,5 | 12427,5 | 12924,6 | 13441,6 | 73281,1 |
| Областной бюджет | 2306,8 | 2399,1 | 2495,0 | 2594,8 | 2698,6 | 2806,6 | 15300,9 |
| Бюджет округа | 8741,2 | 9090,8 | 9454,5 | 9832,7 | 10226,0 | 10635,0 | 57980,2 |

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.**

Информации о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приводится в Таблице 2 муниципальной программы.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах программы.** Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение индикатора по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | |
| **Задача.** **1.** Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**.** | | | | | | | | |
| **Задача 1.1.** Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | | | | | | | | |
| **Индикатор 1.1.1.**  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 77,6 | 79,0 | 81,4 | 82,3 | 83,0 | 83,4 | 84,0 |
| **Индикатор 1.1.2.**  Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 1.1.1.** Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | Чел. | 2629 | 2688 | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 |
| **Непосредственный результат 1.1.2.**  Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел. | Чел. | 1915 | 1945 | 1955 | 1957 | 1960 | 1962 | 1965 |
| **Задача 1.2.** Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | | | | | | | | |
| **Индикатор 1.2.1.**  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся | % | 98,12 | 98,12 | 98,1 | 99,34 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 1.2.2**.  Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 86 | 87 | 88 |
| **Индикатор 1.2.3.**  Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,57 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 |
| **Индикатор 1.2.4. О**хват обучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа» | % | 3,7 | 15,4 | 20,4 | 33,9 | 34 | 34,5 | 35 |
| **Индикатор 1.2.5.** Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа | % | 0 | 9.4 | 21,5 | 28,7 | 31,1 | 31,5 | 32 |
| **Непосредственный результат 1.2.1.** Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену я, чел. | Чел. | 5397 | 5462 | 5435 | 5405 | 5454 | 5460 | 5440 |
| **Непосредственный результат 1.2.2.** Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями,, ед. | Чел. | 4512 | 4621 | 4626 | 4628 | 4639 | 4696 | 4733 |
| **Непосредственный результат 1.2.3.**  Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета):  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена | балл | 71,14  45,2 | 72,38  47 | 72,96  48 | 74  49 | 74,44  49,5 | 74,8  49,8 | 75  50,7 |
| **Непосредственный результат 1.2.4.** Числообучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа» | Чел. | 0 | 202 | 834 | 1094 | 1814 | 1794 | 1780 |
| **Непосредственный результат 1.2.5.** Числ**о** обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа | Чел. | 0 | 0 | 505 | 1160 | 1520 | 1655 | 1640 |
| **Задача 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | | | | | |
| **Индикатор 1.3.1.**  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 11,8 | 17,7 | 23,5 | 70,6 |
| **Непосредственный результат 1.3.1.** Числообщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| **Задача 1.4.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного общего образования | | | | | | | | |
| **Индикатор 1.4.1.**  Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 1.4.2.**  Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 1.4.1.** Число дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Непосредственный результат 1.4.2.** Числообщеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи»** | | | | | | | | |
| **Задача. 2.** Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | |
| **Задача.2.1**. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.1.1.**  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в ОДО, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 85,5 | 86 | 86,2 | 86,4 | 86,7 | 86,9 | 87 |
| **Непосредственный результат 2.1.1.** Число детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в ОО, подведомственных управлению образования | Чел. | 6242 | 6261 | 6250 | 6247 | 6251 | 6248 | 6247 |
| **Задача 2.2**. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.2.1.** Доля обучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| **Непосредственный результат 2.2.1.** Числообучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня | Чел. | 4009 | 4100 | 4188 | 4282 | 4258 | 4406 | 4444 |
| **Задача 2.3.** Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.3.1.** Доля о*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| **Непосредственный результат 2.3.1.** Числоо*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности | Чел. | 1002 | 1053 | 1102 | 1153 | 1200 | 1251 | 1348 |
| **Задача. 2.4**. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.4.1**. Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения | % | 41,7 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,8 | 44 |
| **Индикатор 2.4.2. Д**оля обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,2 |
| **Непосредственный результат 2.4.1**. Число обучающихся, входящих в общественные организации и объединения% | Чел. | 2322 | 2327 | 2333 | 2309 | 2375 | 2382 | 2385 |
| **Непосредственный результат 2.4.2.** Число обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность | Чел. | 780 | 887 | 937 | 988 | 1037 | 1088 | 1095 |
| **Задача 2.5.** Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.5.1.** Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости | % | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,3 | 89,5 | 90 |
| **Непосредственный результат 2.5.1.** Количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей | Чел. | 4757 | 4875 | 4858 | 4886 | 4875 | 4869 | 4878 |
| **Задача 2.6.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования | | | | | | | | |
| **Индикатор 2.6.1.** Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 2.6.2.** Доля обучающихся округа, переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 2.6.1.**  Число организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Непосредственный результат 2.6.2.** Число обучающихся округа, переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | Чел. | 1357 | 2700 | 5370 | 5350 | 5320 | 5300 | 5280 |
| **Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»** | | | | | | | | |
| **Задача 3.** Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки. | | | | | | | | |
| **Задача 3.1**.Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа | | | | | | | | |
| **Индикатор 3.1.1**. Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан | % | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 | 96,5 |
| **Непосредственный результат 3.1.1.** Число общественных объединений военно-патриотической направленности | Ед. | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| **Задача 3.2.** Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | | | | | | | | |
| **Индикатор 3.2.1. Д**оля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля | % | 93,5 | 93,8 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | 95 |
| **Непосредственный результат 3.2.1.**  Численность допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля | Чел. | 798 | 797 | 795 | 793 | 790 | 788 | 785 |
| **Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»** | | | | | | | | |
| **Задача. 4.1.**Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | |
| **Задача 4.1.** 1.Материально-техническое обеспечение сферы образования | | | | | | | | |
| **Индикатор 4.1.1.** Доля новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 29,3 | 29,3 |
| **Непосредственный результат 4.1.1.**  Число новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| **Задача 4.2**. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | |
| **Индикатор 4.2.1.**  Доля ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 4.2.2.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 4.2.3.**  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 4.2.4.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 4.2.1.**  Число ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | Ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| **Непосредственный результат 4.2.2.**  Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руб. | 29266 | 30847 | 32080 | 33364 | 34700 | 36086 | 37530 |
| **Непосредственный результат 4.2.3.**  Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций | Руб. | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 |
| **Непосредственный результат 4.2.4.**  Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования | Руб. | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 |

**2.6. Меры правового регулирования**

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации программы не планируется.

**2.7. Анализ рисков реализации муниципальной рограммы.**

В процессе реализации программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

– сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что может повлечь пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

– более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов запланированы следующие мероприятия:

– ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

– информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

В рамках календарного года основными исполнителями программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

**2.8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Финансирование программы изложено в Таблице 3 и Таблице 4 муниципальной программы.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств**

**бюджета городского округа** Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  программы/подпрограммы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы бюджета округа (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | **Всего, в т.ч** | **285449,6** | **296866,4** | **308740,8** | **321090,8** | **333934,4** | **347291,6** | **1893373,6** |
| Администрация городского округа | 285449,6 | 296866,4 | 308740,8 | 321090,8 | 333934,4 | 347291,6 | 1893373,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | **Всего, в т.ч** | **146102,9** | **151946,0** | **158023,7** | **164344,8** | **170918,6** | **177755,3** | **969091,3** |
| Администрация городского округа | 146102,9 | 151946,0 | 158023,7 | 164344,8 | 170918,6 | 177755,3 | 969091,3 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | **Всего, в т.ч** | **69692,7** | **72480,4** | **75379,7** | **78394,9** | **81530,7** | **84791,8** | **462270,2** |
| Администрация городского округа | 69692,7 | 72480,4 | 75379,7 | 78394,9 | 81530,7 | 84791,8 | 462270,2 |
| Подпрограмма 3 | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» | **Всего, в т.ч** | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** |
| Администрация городского округа | 79,0 | 82,0 | 85,2 | 88,7 | 92,2 | 95,9 | 523,0 |
| Подпрограмма 4 | «Ресурсное обеспечение сферы образования» | **Всего, в т.ч** | **69575,0** | **72358,0** | **75252,2** | **78262,4** | **81392,9** | **84648,6** | **461489,1** |
| Администрация городского округа | 69575,0 | 72358,0 | 75252,2 | 78262,4 | 81392,9 | 84648,6 | 461489,1 |

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**  Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | **Всего** | **746071,3** | **775914,0** | **806950,2** | **839229,5** | **872797,6** | **907709,6** | **4948672,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 460621,7 | 479047,6 | 498209,4 | 518138,7 | 538863,2 | 560418,0 | 3055298,6 |
| Бюджет округа | 285449,6 | 296866,4 | 308740,8 | 321090,8 | 333934,4 | 347291,6 | 1893373,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего образования» | **Всего** | **603036,4** | **627157,8** | **652244,0** | **678334,8** | **705467,2** | **733686,0** | **3999926,2** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 456933,5 | 475211,8 | 494220,3 | 513990,0 | 534548,6 | 555930,7 | 3030834,9 |
| Бюджет округа | 146102,9 | 151946,0 | 158023,7 | 164344,8 | 170918,6 | 177755,3 | 969091,3 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | **Всего** | **71074,1** | **73917,1** | **76873,8** | **79948,8** | **83146,7** | **86472,5** | **471433,0** |
| Областной бюджет | 1381,4 | 1436,7 | 1494,1 | 1553,9 | 1616,0 | 1680,7 | 9162,8 |
| Бюджет округа | 69692,7 | 72480,4 | 75379,7 | 78394,9 | 81530,7 | 84791,8 | 462270,2 |
| Подпрограмма 3 | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» | **Всего** | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 79,0 | 82,0 | 85,2 | 88,7 | 92,2 | 95,9 | 523,0 |
| Подпрограмма 4 | «Ресурсное обеспечение сферы образования» | **Всего** | **71881,8** | **74757,1** | **77747,2** | **80857,2** | **84091,5** | **87455,2** | **476790,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2306,8 | 2399,1 | 2495,0 | 2594,8 | 2698,6 | 2806,6 | 15300,9 |
| Бюджет округа | 69575,0 | 72358,0 | 75252,2 | 78262,4 | 81392,9 | 84648,6 | 461489,1 |

**2.9. Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20февраля года, следующего за отчетным, годовой [отчет](#Par189) о итогах реализации муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ..

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**2.10. Система организации контроля за исполнением программы.**

Текущее управление реализацией программы осуществляется исполнителем (управление образования администрации городского округа город Кулебаки) совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год. План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации городского округа в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам.

1. **Подпрограммы муниципальной программы.**
   1. **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»**

(далее – подпрограмма)

**3.1.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие общего образования» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - управление образования) |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа город Кулебаки |
| Цель подпрограммы | Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка;  2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. |
| Этапы и сроки реализации | 2020 – 2025 годы  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего | | Всего | **603036,4** | **627157,8** | **652244,0** | **678334,8** | **705467,2** | **733686,0** | **3999926,2** | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 456933,5 | 475211,8 | 494220,3 | 513990,0 | 534548,6 | 555930,7 | 3030834,9 | | Бюджет округа | 146102,9 | 151946,0 | 158023,7 | 164344,8 | 170918,6 | 177755,3 | 969091,3 | |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача.** **1.** Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**.** | | | | | | | | | **Задача 1.1.** Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | | | | | | | | | **Индикатор 1.1.1.**  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 77,6 | 79,0 | 81,4 | 82,3 | 83,0 | 83,4 | 84,0 | | **Индикатор 1.1.2.**  Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях),% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Задача 1.2.** Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | | | | | | | | | **Индикатор 1.2.1.**  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ,% | 98,12 | 98,12 | 98,1 | 99,34 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 1.2.2**.  Доля обучающихся муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 86 | 87 | 88 | | **Индикатор 1.2.3**  Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена, % | 1,56 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | | **Индикатор 1.2.4. О**хват обучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа», % | 3,7 | 15,4 | 20,4 | 33,9 | 34 | 34,5 | 35 | | **Индикатор 1.2.5.** Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа, % | 0 | 9.4 | 21,5 | 28,7 | 31,1 | 31,5 | 32 | | **Задача 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | | | | | | **Индикатор 1.3.1.**  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 11,8 | 17,7 | 70,6 | 70,6 | | **Задача 1.4.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного общего образования | | | | | | | | | **Индикатор 1..4.1.**  Доля дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 1.4.2.**  Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели непосредственных результатов | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование непосредственного результата | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | **Задача.** **1.** Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья**.** | | | | | | | | | **Задача 1.1.** Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.1.1.** Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, чел. | 2629 | 2688 | 2670 | 2675 | 2680 | 2685 | 2690 | | **Непосредственный результат 1.1.2.**  Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел. | 1915 | 1945 | 1955 | 1957 | 1960 | 1962 | 1965 | | **Задача 1.2.** Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.2.1.** Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, чел. | 5397 | 5462 | 5435 | 5405 | 5454 | 5460 | 5440 | | **Непосредственный результат 1.2.2.**. Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, ед. | 4512 | 4621 | 4626 | 4628 | 4639 | 4696 | 4733 | | **Непосредственный результат 1.2.3.**  Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета):  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена  - в 10 процентах ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена, балл | 71,14  45,2 | 72,38  47 | 72,96  48 | 74  49 | 74,44  49,5 | 74,8  49,8 | 75  50,7 | | **Непосредственный результат 1.2.4.** Числообучающихся ОБОО округа, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» деятельностью на обновленной материально-технической базе в рамках реализации проекта «Современная школа», чел. | 0 | 202 | 834 | 1094 | 1814 | 1794 | 1780 | | **Непосредственный результат 1.2.5.** Числ**о** обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся округа, чел. | 0 | 0 | 505 | 1160 | 1520 | 1655 | 1640 | | **Задача 1.3**. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.3.1.** Числообщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | | **Задача 1.4.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного общего образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 1.4.1.** Число дошкольных образовательных организации, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | **Непосредственный результат 1.4.2.** Числообщеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |

**3.1.2. Характеристика текущего состояния**

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного интеллектуального, физического и психического развития детей, развития их индивидуальных способностей - приоритетное направление деятельности образовательной системы городского округа город Кулебаки.

Реализация данного права в городском округе город Кулебаки осуществляется через:

- развитие сети дошкольных образовательных организаций (строительство новых ДОО);

- повышение качества образования путём внедрения новых ФГОС дошкольного образования, реализации современных программ дошкольного образования;

- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования;

- развитие материально-технической, учебной базы ДОО.

В округе функционируют 20 МДОО, которые на 01.01.2019 г. посещало 2629 детей, охват детей дошкольным образованием в округе составляет 73,7%.

**В округе в полном объёме решена проблема ликвидации очерёдности** детей в возрасте 3 - 7 лет на поступление в ДОО.

Ежегодно снижается года очерёдность детей на поступление в ДОО. На 01.07.2019 года очерёдность детей в возрасте от 1 до 3 лет на поступление в ДОО округа составляет 327 человек (на 01.01.2018 года – 479 человек), актуальная очередь – 0 человек.

В связи с наметившимся в 2015-2018 годах спадом рождаемости детей в округе актуальная очерёдность **в ДОО** детей в возрасте в возрасте от 1 до 3 лет в течение двух последних лет отсутствует.

Вместе с тем, 90% зданий ДОО округа введены в эксплуатацию не менее, чем 25 лет тому назад (с 1920 года по 1970 год – 13 ДОО, с 1970 года по 1992 год – 8 ДОО). С момента пуска в эксплуатацию ни одно из них ни разу капитально не ремонтировались, что привело к значительному техническому старению зданий ДОО и создаёт серьёзные проблемы их функционирования. Существуют серьёзные проблемы с выполнением современных санитарно-гигиенических, противопожарных нормативов и требований.   
 В связи с этим, в рамках реализации данной муниципальной программы планируется строительство 2 новых детских садов (1 - в старой части г. Кулебаки, 1 – в новой части города).

В 2020-2021 годах также запланировано строительство детского сада на 40 мест в р.п. Велетьма в рамках реализации мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» вместо существующего ветхого здания данного детского сада.

Одним из важнейших направлений развития современного дошкольного образования является введение ФГОС дошкольного образования, которые определяют новые цели развития дошкольного образования, критерии оценки его качества.

Одной из главных составляющих данной работы является развитие кадрового потенциала ДОО округа, повышение профессиональной компетентности педагогов.

Деятельность УО, руководителей ДОО по повышению профессиональной компетентности педагогических работников строилась через мероприятия по повышению уровня квалификации педагогов (прохождение ими аттестации), организацию курсовой подготовки, методической работы.

На 01.01.2019 года 73,6% педагогов ДОО имеют квалификационную категорию, среднеобластной показатель – 68,9% в т.ч. высшую категорию имеет 20 % педагогов, среднеобластной показатель – 17,8%. За 3 последних года доля педагогов ДОО, имеющих квалификационную категорию возросла практически в 2 раза.

В ходе реализации данной Подпрограммы планируется достигнуть к 2025 году показатель доли педагогов ДОО округа, имеющих высшую квалификационную категорию – 25%.

В округе отсутствуют вакансии на педагогические должности в ДОО, имеется определённый кадровый резерв квалифицированных педагогических работников.

В ДОО округа отмечается положительная тенденция по омоложению педагогических кадров. Доля педагогических работников до 35 лет составляет 35,8% от общего числа педагогических работников (среднеобластной показатель – 29,2%). Кроме того, доля педагогов ДОО пенсионного возраста составляет 9,4%, что значительно ниже среднеобластного показателя – 15,9%). В рамках реализации Подпрограммы планируется увеличить долю педагогических работников в возрасте до 35 лет в структуре педагогических кадров ДОО до 38%.

Переход на новый ФГОС ДО требует создания материально-технической базы ДОО совершенно нового уровня с развитой информационно-образовательной средой, современным предметно-пространственным развивающим пространством. В 2016-2018 годах УО, руководителями ДОО проведена большая работа по решению данной задачи. За этот период закуплено различного учебного оборудования на сумму 35 млн. рублей. В целом, можно отметить, что за последние 3 года сделан большой шаг вперёд в вопросе развития учебно-технической базы ДОО, что значительно расширило их возможности по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Работа по развитию материально-технической базы ДОО будет продолжена в рамках данной Подпрограммы. Каждая ДОО округа должна будет определить стратегию по изменению и пополнению развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования для обеспечения баланса между самостоятельной деятельностью детей и совместной деятельностью взрослого и детей, вариативности и т.д.

Одной из основных составляющих деятельности по повышению качества дошкольного образовании является организация ежегодного мониторинга деятельности ДОО. Общая цель мониторинга – оценка качества образовательного процесса ДОО, предмет мониторинга – образовательные условия, достижения и проблемы дошкольной организации в реализации образовательных целей. Организация проведения мониторинга направлена на совершенствование качества дошкольного образования, принятие верных управленческих решений и планирование по результатам мониторинга актуальных задач для развития образовательной организации.

В соответствии с ФГОС ДО данный мониторинг ведётся по 5 образовательным областям: 1) социально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) речевое; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие.

Итоги мониторинга достижений воспитанников ДОО по итогам 2016-2017 и 2017-2018 учебных годов таковы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| социально-коммуникативное развитие | | | познавательное развитие | | | речевое развитие | | | художественно-эстетическое развитие | | | физическое развитие | | |
| Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. | Выс. | Ср. | Низ. |
| 48%  (2016-2017 уч.г. - 47%) | 48%  (2016-2017 уч.г -49%) | 4%  (2016-2017 уч.г -4%) | 44%  (2016-2017 уч.г -44%) | 50%  (2016-2017 уч.г -48%) | 6%  (2016-2017 уч.г -8%) | 38%  (2016-2017 уч.г -38%) | 54%  (2016-2017 уч.г -53%) | 8%  (2016-2017 уч.г -9%) | 39%  (2016-2017 уч.г -38%) | 55%  (2016-2017 уч.г -55%) | 6%  (2016-2017 уч.г -7%) | 49%  (2016-2017 уч.г -45%) | 48%  (2016-2017 уч.г -47%) | 3%  (2016-2017 уч.г -8%) |

Результаты мониторингов свидетельствуют о позитивной динамике достижений воспитанников ДОО по 4 из 5 образовательных областей. Вместе с тем, продолжает оставаться высокой доля детей с низким речевым развитием, что связано с ограниченностью возможностей ДОО в оказании данного вида образовательных услуг (финансовые возможности ДОО не позволяют содержать в них достаточное количество педагогов-логопедов). Одним из возможных вариантов решения проблемы повышения речевого развития воспитанников ДОО является предоставление платных логопедических образовательных услуг в ДОО.

В последние годы в ДОО округа большое внимание профориентационной работе. Основная задачи профориентационной работы в ДОО округа - это формирование и систематизация представлений детей о различных видах труда взрослых, о современных профессиях. Данная работа ведётся через встречи детей с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия и в учреждения г.Кулебаки, тематические праздники. В ДОО оборудуются специализированные помещения для проведения профориентационной работы

В данной Подпрограмме профориентационная работа получит своё продолжение.

Рассмотрим краткий SWOT анализ развития дошкольного образования на территории г.о.г. Кулебаки, определяющий внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность системы дошкольного образования округа, пути решения существующих проблем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | **Недостатки (слабые стороны)** | **Меры воздействия** | **Перспективы,**  **возможности** |
| **Доступность дошкольного образования** | | | | |
| В городском округе функционируют 20 МДОО, которые на 01.01.2019 г. посещало 2629 детей (на 01.01.2018 г. – 2634 детей).  На 01.01.2019 г. охват детей дошкольным образованием составляет 73,7% (на 01.01.2018г. – 72,8,1%). | Все городские и сельские поселения округа (за исключением д. Серебрянка) имеют ДОО.  **В округе в полном объёме решена проблема ликвидации очерёдности** детей в возрасте 3 - 7 лет на поступление в ДОО.  В связи с наметившимся в 2015-2018 годах спадом рождаемости детей в округе к 01.09.2019 года будет ликвидирована **очерёдность в ДОО** детей в возрасте в возрасте до 3 лет. | Большая часть существующих зданий ДОО не соответствует современным санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям. | Строительство в 2020-2021 годах детского сада на 40 мест в р.п. Велетьма в рамках реализации мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография».  Строительство 2 новых детских садов (1 - в старой части города, 1 – в новой части города). | Модернизация МТБ ДОО, ликвидация **очерёдности в ДОО округа.** |
| **Повышение качества образования путём внедрения новых ФГОС дошкольного образования, реализации современных программ дошкольного образования** | | | | |
| С 2014 года в ДОО округа проводится работа по введению новых ФГОС дошкольного образования. На данный момент учебно-воспитательная деятельность всех ДОО округа осуществляется по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, разработанным в соответствии с новыми ФГОС. | В ДОО округа создана современная общеобразовательная среда. За период 2016-2018 году ДОО округа закуплено различного учебного, игрового оборудования на сумму 37800 тыс. рублей.  Уровень профессиональной подготовки педагогических работников ДОО округа позволяет решать задачи повышенияобразования путём внедрения новых ФГОС дошкольного образования, реализации современных программ дошкольного образования. | Результаты мониторинга достижений воспитанников ДОО (в рамках введения ФГОС дошкольного образования) свидетельствуют о наличии определённых проблем в речевом, художественно-эстетическом развитии детей. | Внедрение современных программ дошкольного образования, повышение уровня методической работы в ДОО через работу методических объединений в ДОО, развитие наставничества. | Обеспечение достижения к 2025 году показателя доли детей с высоким уровнем развития по направлениям:  -социально-коммуни-кативное развитие – 52%;  -познавательное развитие – 50%;  - речевое развитие – 45%;  -художественно-эстетическое развитие – 45%;  - физическое развитие – 50% |
| **Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования** | | | | |
| В системе дошкольного образования работают 246 педагогических работников.  Доля педагогических работников в возрасте до 35 составляет 35,8% от общего числа педагогических работников ((среднеобластной показатель – 29,2%)., пенсионного возраста – 9,4% (еднеобластной показатель – 15,9% ) | Система дошкольного образования округа обладает высококвалифицированными кадрами. На 01.01.2019 года 73,6% педагогов ДОО имеют квалификационную категорию, среднеобластной показатель – 68,9% в т.ч. высшую категорию имеет 20 % педагогов, среднеобластной показатель – 17,8%. За 3 последних года доля педагогов ДОО, имеющих квалификационную категорию возросла практически в 2 раза.  В округе отсутствуют вакансии на педагогические должности в ДОО, имеется определённый кадровый резерв квалифицированных педагогических работников. | В ДОО у определённой доли педагогов имеются проблемы организации работы по новым ФГОС дошкольного образования, слабое владение компьютерными технологиями. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации 100 %педагогами ДОО (не менее 1 раза в 3 года) по проблемам организация образовательной деятельности в рамках реализации новых ФГОС дошкольного образования. | 100% обеспечение ДОО округа квалифицированными педагогическими кадрами, обладающими современными педагогическими компетенциями.  Увеличение доли педагогов имеющих высшую квалификационную категорию до 25%. |
| **Развитие материально-технической, учебной базы ДОО** | | | | |
| Здания, материально-техническая база ДОО округа, в целом, соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологического законодательства.  В округе отсутствуют ДОО, находящиеся в аварийном состоянии. | За последние 3 года ДОО приобретено учебного, компьютерного оборудования на сумму 35 млн. рублей. рублей, что позволило значительно улучшить учебную базу ДОО, создать предметно-развивающую среду соответствующую требованиям ФГОС дошкольного образования. | Здания 90% ДОО нуждаются в капитальном ремонте. Из-за дефицита финансовых средств в очень ограниченном количестве приобретается технологическое оборудование для пищеблоков, кровати, мебель для гардеробных. | Проведение текущего и капитального ремонта зданий ДОО.  Приобретение учебного, технологического оборудования, мебели. | Снижение на 25% предписаний ТО Роспотебнадзора по выполнению ДОО требований и норм санитарно-эпидемиологического законодательства. |

В округе функционирует 17 общеобразовательных организаций (16 – общеобразовательных школ, специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение), в которых обучаются **5503** человек. **В последние три учебных года наблюдается рост обучающихся в общеобразовательных организациях округа – с 5430 обучающихся в 2016-2017 учебном году до 5503 обучающихся в 2018-2019 учебном году.**

**В г.о.г.Кулебаки обеспечена доступность общего образования. Большая часть городских и сельских поселений округа имеют общеобразовательные организации. Дети из п.Молочная ферма, п. Первомайский, д. Михайловка обучаются в базовых школах (МБОУ школа № 6, МБОУ Серебрянская школа). Их перевозка к месту учёбы и обратно осуществляется школьным автотранспортом.**

Более 98% детей округа обучаются в одну смену.

Наряду с этим, 94% существующих зданий, общеобразовательных организаций (16 из 17 ОБОО) имеют срок эксплуатации от 30 до 80 лет округа и не удовлетворяют современным требованиям. Необходима модернизация сети общеобразовательных организаций, их образовательной среды.

В рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» в г.о.г. Кулебаки запланировано:

- в 2021-2022 годах строительство школы на 200 мест в с.Ломовка (наряду с обеспечением современных условий обучения, строительство данной школы позволит ликвидировать вторую смену в МБОУ Ломовская школа),

- в 2022-2023 годах строительство нового здания МБОУ школа № 8 на 500 мест;

- в 2023-2024 годах - строительство нового здания МБОУ школа № 10 на 300 мест.

В 2025 году будут проведены работы по разработке ПСД на строительство нового здания МБОУ Шилокшанская школа.

В 2019-2024 годах в рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы», утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области № 180 от 29.03.2019 года будет осуществлён капитальный ремонт зданий 8 общеобразовательных организаций округа: МБОУ школа № № 1, 6, 7, лицей № 3 в г.Кулебаки, МБОУ Гремячевская школа № 1, МБОУ Саваслейская школа, МБОУ Тёпловская школа, МБОУ Серебрнская школа. В ходе реализации данной государственной программы будет проведён комплексный капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций (кровли, системы отопления, систем холодного водоснабжения и водоотведения, фасада, внутренних помещений), проведение работ по благоустройству территорий ОБОО. Общий объём финансирования программы по г.о.г. Кулебаки составит 238658,5 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 226725,9 тыс. рублей (95% от общего объёма финансирования, из муниципального бюджета – 11932,6 тыс. рублей (5%).

Проведение работ по строительству новых зданий, капитальному ремонту общеобразовательных организаций позволит обеспечить:

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с 82% в 2019 году до 88% в 2025 году;

- ликвидацию второй смены во всех ОБО округа.

Развитиевысокотехнологичной экономики требует также и модернизации содержания образования в системе общего образования.

**Модернизация образовательной среды и содержания образования в г.о.г. Кулебаки будет осуществляться через:**

**- участие ОО круга в федеральных и региональных проектах;**

**- развитие педагогического корпуса.**

***Региональный проект « Современная школа»***

**В 2019 году в округе**  начал реализовываться региональный проект «Современная школа». Одним из его направлений является создание Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «**Точка роста». Первый такой центр будет создан в 2019 году на базе МБОУ Тёпловская школа.**

Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.

На протяжении шести лет реализации проекта с нарастающими показателями будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью, видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор.

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

В рамках реализации проекта «Современная школа» Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «**Точка роста» будут созданы в МБОУ Тёпловская школа, школа № 1, школа № 7, Саваслейская школа.**

***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

С 2020 года по 2024 год планируется участие общеобразовательных организаций округа в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Цель проекта - реализация модели цифровой образовательной среды в Нижегородской области, инфраструктурное обеспечение цифровой трансформации региональной системы образования.   
 Задачи:  
- обновление технических средств (средств компьютерной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования), позволяющих обеспечить обучающихся, сотрудников и педагогических работников элементами цифровой образовательной инфраструктуры и создать доступ к единой цифровой образовательной среде;  
- развитие кадрового потенциала региональной системы образования для успешного решения образовательных задач в условиях цифровой экономики;  
- модернизация образовательной и управленческой деятельности в цифровой среде и с использованием инструментов цифровой среды, повышение эффективности организационно-управленческих процессов, обеспечивающих активное использование цифровых технологий в образовательном процессе общеобразовательных организаций.

В ходе реализации данного регионального проекта в г.о.г.Кулебаки планируется:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 6 общеобразовательных организациях округа (МБОУ лицей № 3, школа № 6, школа № 9, Гремячевская школа № 1, Мурзицкая школа, Ломовская школа);

- обеспечение к 2024 году 100 процентов образовательных организаций округа Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городе Кулебаки, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком.

Модернизация общего образования, реализация мероприятий в рамках федеральных и региональных проектов направлены на достижение главной цели деятельности муниципальной образовательной системы – обеспечение высокого качества образования.

Одним из важнейших элементов мониторинга качества образования общеобразовательных организациях является организация государственной итоговой аттестации.

В последние 3 года в системе общего образования округа, в целом, наблюдается позитивная динамика результатов ГИА. Результаты ГИА-11 за последние 3 года представлены в таблицах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Средний балл** | | | |
| **Предмет** | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Русский язык | 67,29 | 70,78 | 71,52 |
| Математика (профильный уровень) | 48,45 | 50,63 | 55,3 |
| Математика (базовый уровень) | 4,21 | 4,21 | 4,28 |
| Физика | 51,26 | 50,69 | 53,7 |
| Химия | 63,65 | 59,82 | 71,59 |
| Информатика и ИКТ | 57 | 55,82 | 59,95 |
| Биология | 56,3 | 50,41 | 59,58 |
| История | 60,6 | 59,09 | 57,28 |
| Английский язык | 73,76 | 71,94 | 73,61 |
| Обществознание | 60,97 | 62,41 | 57,28 |
| Литература | 62,95 | 61,61 | 75,33 |
| География | 76,67 | 55,5 | 65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **Средний балл в 2019 году** | | |
| **Нижегородская область** | **РФ** | **г.о.г. Кулебаки** |
| Русский язык | 73 | 69,5 | 71,52 |
| Математика (профильный уровень) | 57,5 | 56,5 | 55,3 |
| Математика (базовый уровень) | 4,2 | 4,1 | 4,28 |
| Физика | 58,2 | 54,4 | 53,7 |
| Химия | 59,9 | 56,7 | 71,59 |
| Информатика и ИКТ | 64,9 | 62,4 | 59,95 |
| Биология | 53,8 | 52,2 | 59,58 |
| История | 58,5 | 55,3 | 57,28 |
| Английский язык | 72,9 | 73,8 | 73,61 |
| Обществознание | 57,1 | 54,9 | 57,28 |
| Литература | 70,4 | 63,4 | 75,33 |
| География | 58,3 | 57,2 | 65 |

Результаты ГИА – 11 за период 2017-2019 годов средний балл вырос по 8 из 12 общеобразовательных предметов, сдаваемых в ходе ГИА-11.

В 2019 году результаты ГИА-11 в округе выше средних показателей в РФ - по 8 предметам, по 7 предметам – выше средних показателей в Нижегородской области.

Особо нужно отметить значительный рост среднего балла по 2 обязательным экзаменам:

- русскому языку – с 67,29 балла в 2017 году до 71,52 балла в 2019 году:

- математике (профильной) - с 48,45 балла в 2017 году до 55,3 балла в 2019 году.

Вместе с тем, в последние 3 года не удаётся решить проблему отсутствия выпускников ОБОО, получивших справки по итогам обучения в средней школе (по итогам 2019 года 3 выпускника получили справку, в 2018 году – также 3 выпускника).

В рамках реализации данной Подпрограммы планируется обеспечить:

- отсутствие выпускников ОБОО, получивших справки по итогам обучения в средней школе;

- ежегодный рост среднего балла ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, сдаваемых в рамках ГИА-11;

- показатель отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % образовательных организациях с худшими результатами ЕГЭ – 1,54.

Определяющую роль в работе по повышению качества общего образования играет развитие педагогического потенциала ОБОО, повышение профессиональной компетентности педагогических работников.

На 01.01.2019 года 79,4% педагогов ОБОО имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую категорию имеет 23,3% педагогов, среднеобластные показатели - имеют квалификационную категорию 78,1% педагогов, в т.ч. высшую категорию имеют 22,8%.

В ходе реализации данной Подпрограммы планируется к 2025 году достигнуть уровень доли педагогов ОБОО, имеющих высшую квалификационную категорию - 28%.

В целом, система общего образования округа обеспечена педагогическими кадрами. По большинству общеобразовательных предметов отсутствуют вакансии учителей данных предметов, имеется определённый кадровый резерв. Наряду с этим, продолжает ощущаться дефицит учителей математики, физики, иностранного языка. Данная проблема в ходе данной программы будет решаться через целевое обучение в педагогических вузах области (на данный момент по данным специальностям в них обучаются 4 целевика округа). Кроме того, в целях решения кадровых проблем управление образования, общеобразовательные организации округа планируют принять активное участие в реализации областной программы «Земский учитель», подпрограммы «Улучшение жилищных условий специалистов» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Одной из приоритетных задач, которую предстоит решить в ходе данной Подпрограммы, будет являться задача создания условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. К 2025 году за счёт строительства новых школ, капитального ремонта ОБОО планируется обеспечить достижение показателя доли ОБОО, где созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов до 70,6% (12 из 17 ОБОО). На 01.01.2019 года этот показатель составляет 5,9% (1 из 17 ОБОО).

В данной муниципальной программе одним из приоритетных направлений её реализации будет являться профориентационная работа в ОО округа, являющаяся составной частью муниципального проекта «Кулебаки – город для молодёжи». Управлением образования реализуется Единый муниципальный план профориентационной работы со школьниками и студентами округа. В его реализацию включены не только школы, колледж, но и ведущее предприятие городского округа ПАО «Русполимет». В рамках реализации плана осуществляются экскурсии в ПАО «Русполимет», на предприятия города, проводится олимпиада по 5-ти предметам на призы ПАО «Русполимет»., выпускникам ОБОО округа выдаются целевые направления на обучение в ВУЗах. Обучающиеся круга активно участвуют в реализации профориентационных проектов Министерства просвещения РФ: «Билет в будущее», открытых онлайн-уроках «Проектория», «Уроки настоящего».

В организации профориентационной работы планируется шире использовать потенциал высшей школы.

Краткий SWOT анализ развития общего образования на территории г.о.г. Кулебаки, определяющий внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность системы общего образования округа, пути решения существующих проблем

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | | **Недостатки (слабые стороны)** | | **Меры воздействия** | | **Перспективы,**  **возможности** |
| **Модернизация образовательной среды** | | | | | | | |
| В округе функционирует 17 общеобразовательных организаций (16 – общеобразовательных школ, специальное (коррекционное) общеобразовательная учреждение) в которых обучаются **5503** человек. **В последние три учебных года наблюдается рост обучающихся в общеобразовательных организациях округа – с 5430 обучающихся в 2016-2017 учебном году до 5503 обучающихся в 2018-2019 учебном году.** | | Система общего образования имеет высокий кадровый потенциал. На 01.01.2019 года 89,2% педагогов ОБОО имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую категорию имеет 23,3% педагогов (на 01.01.2018 года – 21,8%, на 01.01.2017 года – 16%), среднеобластной показатель – 22,8%. | | 94% существующих зданий, общеобразовательных организаций (16 из 17 ОБОО) имеют срок эксплуатации от 30 до 80 лет округа и не удовлетворяют современным требованиям. | | В рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» запланировано:  - в 2019-2020 годах строительство школы на 200 мест в с.Ломовка (наряду с обеспечением современных условий обучения, строительство данной школы позволит ликвидировать вторую смену в МБОУ Ломовская школа);  - в 2021-2022 годах - строительство нового здания МБОУ школа № 8 на 500 мест;  - в 2023-2024 годах - строительство нового здания МБОУ школа № 10 на 300 мест.  В 2025 году будут проедены работы по разработке ПСД на строительство нового здания МБОУ Шилокшанская школа.  В 2019-2024 годах в рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы», утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области № 180 от 29.03.2019 года будет осуществлён капитальный ремонт зданий 8 общеобразовательных организаций округа: МБОУ школа № № 1, 6, 7, лицей № 3 в г.Кулебаки, МБОУ Гремячевская школа № 1, МБОУ Саваслейская школа, МБОУ Тёпловская школа, МБОУ Серебрнская школа. | В результате проведённой работы 86% обучающихся ОБОО округа будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. |
| **Модернизация содержания образования** | | | | | | | |
| ***Региональный проект « Современная школа»*** | | | | | | | |
| На 01.01.2019 года доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического профиля составляет % от общего числа обучающихся в образовательных организациях округа, гуманитарного профиля - %. | В ОО округа, в целом, создана необходимая учебно-техническая база необходимая для проведения мероприятий по модернизации общего образования. | | Существующий уровень технического обеспечения ОО не позволяет обеспечить на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в полном объёме внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. | | В рамках регионального проекта «Современная школа» в округе будет создано 4 Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «**Точка роста» (МБОУ Тёпловская школа, школа № 1, школа № 7, школа № 8, Саваслейская школа).**  **Прохождения педагогами ОО курсов повышения квалификации по** дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. | | Обеспечение охвата не менее 70% от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. |
| ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности обучающихся компьютерами в округе составляет: 7 обучающихся на 1 компьютер.  ОО имеют доступ к Интернетом в г.Кулебаки со скоростью соединения не менее 50 Мб/с.  ОО имеют локальную компьютерную сеть. | В ОБОО округа создана цифровая образовательная инфраструктура, необходимая для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. | | Недостаточное использование в образовательной и управленческой деятельности инструментов цифровой среды. | | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 6 общеобразовательных организациях округа (МБОУ лицей № 3, школа № 6, школа № 9, Гремячевская школа № 1, Мурзицкя школа, Ломовская школа). | | Обеспечение 100% образовательных организаций округа Интернетом в г.Кулебаки со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с.  Внедрение современных цифровых технологий в образовательную и управленческую деятельность 6 общеобразовательных организаций округа. |
| **Развитие профоринтационной работы** | | | | | | | |
| В округе создана система работы профориентационной работы. | В округе налажено взаимодействие различных структур, осуществляющих профориентационную работу (администрация округа, ОО, предприятия).  Разработан и реализуется Единый муниципальный план профориентационной работы.  Имеются необходимые кадры для проведения профориентационной работы. | | Отсутствие чёткой государственной политики в области профорентации, что затрудняет выработку муниципальной профориетационной деятельности. | | Участие в реализация профориентационных мероприятий Министерства просвещения РФ: проекте «Билет в будущее», открытых онлайн-уроках «Проектория», «Уроки настоящего».  Сотрудничество в профориентационной работе с вузами. | | 100% охват обучающихся ОБОО пофоринтационными мероприятиями.  Ежегодная позитивная динамика по показателю доли выпускников ОБОО, определившихся со своей дальнейшей профессиональной деятельностью до окончания школы. |

**3.1.3. Цели, задачи подпрограммы**

Основная цель Подпрограммы: Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи Подпрограммы:

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка;
2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

# 3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2025 годы в один этап.

**3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы отражены в Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

**3.1.6.** **Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы**

Информации о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приводится в Таблице 2 муниципальной программы.

**3.1.7. Меры правового регулирования**

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации подпрограммы не планируется

**3.1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

– сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы;

– более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

– ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

– информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы ы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

В рамках календарного года основными исполнителями подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

**3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансирование подпрограммы изложено в Таблице 3 и Таблице 4 муниципальной программы.

**3.1.10. Мониторинг реализации подпрограммы**

Мониторинг реализации подпрограммы представляет собой периодическое наблюдение за ходом ее реализации с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Исполнители подпрограммы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**3.1.11. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем (управление образования администрации городского округа город Кулебаки) совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам Ж.В. Глебова.

**3.2.Подпрограмма 2**

**«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»**

**3.2.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» (далее - Подпрограмма) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее- управление образования) |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа город Кулебаки |
| Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих соответствие системы воспитания и дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 2. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству. 3. Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 4. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности. 5. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа; 6. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования подпрограммы | тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | | Всего | **71074,1** | **73917,1** | **76873,8** | **79948,8** | **83146,7** | **86472,5** | **471433,0** | | Областной бюджет | 1381,4 | 1436,7 | 1494,1 | 1553,9 | 1616,0 | 1680,7 | 9162,8 | | Бюджет округа | 69692,7 | 72480,4 | 75379,7 | 78394,9 | 81530,7 | 84791,8 | 462270,2 | |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | Наименование целевого индикатора | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача.2.1**. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | | | | | | | | **Индикатор 2.1.1.**  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в ОДО, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), % | 85,5 | 86 | 86,2 | 86,4 | 86,7 | 86,9 | 87 | | **Задача 2.2**. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | | | | | | | | | **Индикатор 2.2.1.** Доля обучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | | **Задача 2.3.** Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | | | | | | | | | **Индикатор 2.3.1.** Доля о*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | | **Задача. 2.4**. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | | | | | | | | | **Индикатор 2.4.1**.  Доля обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, % | 41,7 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,8 | 44 | | **Индикатор 2.4.2. Д**оля обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,2 | | **Задача 2.5.** Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа | | | | | | | | | **Индикатор 2.5.1.**  Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, % | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,3 | 89,5 | 90 | | **Задача 2.6.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования | | | | | | | | | **Индикатор 2.6.1.**  Доля организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 2.6.2.** Доля обучающихся округа переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования , % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  непосредственного  результата | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение непосредственного  результата по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача.2.1**. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.1.1.** Число детей в возрасте 5-18 лет, хваченных дополнительными образовательными программами в ОО, подведомственных управлению образования, чел. | 6242 | 6261 | 6250 | 6247 | 6251 | 6248 | 6247 | | **Задача 2.2**. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.2.1.** Числообучающихся ОБОО, участвующих в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, чел. | 4009 | 4100 | 4188 | 4282 | 4258 | 4406 | 4444 | | **Задача 2.3.** Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.3.1.** Числоо*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности, чел. | 1002 | 1053 | 1102 | 1153 | 1200 | 1251 | 135 | | **Задача. 2.4**. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.4.1**. Число обучающихся, входящих в общественные организации и объединения, чел. | 2322 | 2327 | 2333 | 2309 | 2375 | 2382 | 2385 | | **Непосредственный результат 2.4.2.** Число обучающихся ОБОО, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел. | 780 | 887 | 937 | 988 | 1037 | 1088 | 1095 | | **Задача 2.5.** Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.5.1.** Количество детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления детей, чел. | 4757 | 4875 | 4858 | 4886 | 4875 | 4869 | 4878 | | **Задача 2.6.** Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дополнительного образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 2.6.1.**  Число организаций дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | **Непосредственный результат 2.6.2.** Число обучающихся округа переведенных на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования , чел. | 1357 | 2700 | 5370 | 5350 | 5320 | 5300 | 5280 | |

**3.3.2. Характеристика текущего состояния**

***Дополнительное образование детей***

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р рассматривает дополнительное образование как инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.

В округе функционирует 3 ОДО с числом воспитанников 4603 человека в 339 творческих объединениях по 10 направлениям (спортивное, художественное творчество, туристское, экологическое, военно-патриотическое и т.д.).

Учитывая растущую роль дополнительного образования в государственной системе образования, одно из центральных мест в национальном проекте «Образование» занимает федеральный проект «Успех каждого ребенка», который направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

***РП «Успех каждого ребёнка»***

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», предусматривает достижение его цели за счет реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках федерального проекта предусмотрена поддержка реализации региональных мероприятий по модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания к 2021 году новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, а к 2024 году обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, что позволит создать сеть спортивных секций и значительно увеличить количество занимающихся в них детей.

В соответствии с целями и задачами федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» будет построена работа по развитию муниципальной системы дополнительного образования.

В рамках реализации федерального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году в округе должен составить 87%, в том числе не менее 25% детей должны обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей.

На данный момент в округе начата работа по внедрению новой целевой модели развития системы дополнительного образования детей. На базе МБУ ДО Детско-юношеский центр создан муниципальный опорный центр, который будет являться координатором развития системы дополнительного образования в округе.

В рамках реализации данной Подпрограммы планируется:

- обеспечить уровень охвата детей округа дополнительным образованием к 2025 году 88%;

- обеспечить уровень охвата детей дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей к 2025году 25%;

- внести данные всех муниципальных организаций дополнительного образования округа в муниципальный сегмент общедоступного регионального Навигатора дополнительного образования детей – в срок до 01.09.2019 года;

- перевод 100% обучающихся округа на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования - в срок до 01.09.2021 года

Основной проблемой муниципальной системы дополнительного образования является её устаревшая материально-техническая база, не соответствующая образовательным потребностям детей и молодёжи, уровню развития современных технологий. Особенно остро данная проблема стоит в творческих объединениях технической и естественнонаучной направленностей. Деятельность таких творческих объединений, как робототехника, авиа–киберспорт, 3D- моделирование, студия анимации, изобретариум, автофорсаж требует приобретения современного оборудования и программного обеспечения.

Ещё одним мероприятием, проводимым на территории округа в рамках РП «Успех каждого ребёнка» будут являться мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, что должно обеспечить обновление МТБ для занятий физической культурой и спортом в данных ОБОО. В рамках данных мероприятий РП в 2019 году осуществляется капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Саваслейская школа. В 2020 году капитальный ремонт спортивного зала будет осуществлен в МБОУ Тёпловская школа.

В рамках данной программы планируется решать проблему модернизации материально-технической базы ОДО как за счёт средств муниципального бюджета, так и за счёт участия ОДО в конкурсах на получение Грантов Министерства просвещения РФ в рамках ФП «Успех каждого ребёнка по направлению «Инновационные проекты и лучшие практики по различным направленностям дополнительного образования детей, способствующие обновлению дополнительного образования детей и соответствующие целям, задачам и направлениям национального проекта «Образование».

***Воспитание***

# В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, отмечается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Все эти задачи предстоит решать в рамках МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018 - 2025 годы».

***Духовно-нравственное воспитание***

Важнейшую роль в становлении личности ребенка играет духовно-нравственное воспитание, которое призвано обеспечить усвоение и принятие обучающимися базовых национальных, культурных ценностей.

В городском округе город Кулебаки сформирована система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

При осуществлении деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей обеспечивается межведомственное взаимодействие общеобразовательных организаций, ведомств и Кулебакского благочиния.

Работа по духовно-нравственному воспитанию осуществляется ак в рамках учебного процесс, так и во внеурочное время. В рамках работы по введению новых ФГОС осуществлено внедрение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах образовательных школ (классов, обучающихся). Кроме того, факультативно организовано обучение по программе «Основы православной культуры».

На базе МБОУ СОШ № 8 создано 3 казачьих православных кадетских классов. В 2018 году впервые казачий кадетский класс был открыт в параллели первых классов.

Большая работа по духовно-нравственному воспитанию проводится в рамках внеурочной деятельности. В организациях образования работают кружки духовно-нравственной направленности.

В рамках муниципальной программы необходимо продолжить работу по развитию системы духовно-нравственного воспитания, в целях возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций, укрепление института семьи, снижения роста преступности среди подростков.

За период реализации данной муниципальной программы доля о*б*учающихся, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности должна возрасти с 17% в 2017 году до 25% в 2025 году.

***Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся молодежи в социальную практику***

Одним из необходимых социальных условий инновационного развития нашей страны является проведение активной работы посоциализации детей и молодежи, вовлечение учащейся молодежи в социальную деятельность.

В округе уделяется большое внимание развитию добровольческой деятельности, детских общественных объединений, интеграции их усилий в формировании гражданской позиции детей и молодежи личности.

Значительное место в работе посоциализации детей и молодежи округа в рамках данной Подпрограммы займёт деятельность по реализации регионального проекта «Социальная активность».

***РП «Социальная активность»***

Цель проекта: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность.

В г.о.г. Кулебаки в ОО действуют 14 волонтёрских объединений с числом волонтёров – 586 человек (10,6% от общего числа обучающихся округа). Деятельность их разнообразна. Силами учащихся МБОУ СОШ № 6 им. Героя РФ И.А.Морева осуществляется работа по благоустройству и содержанию в надлежащем порядке братской могилы воинов. Обучающиеся сельских школ осуществляют уход за мемориалами, памятниками и обелисками, расположенными в сельских поселениях. Традиционным стало проведение волонтёрскими объединениями округа большого количества экологических мероприятий, патриотических и благотворительных акций. В ходе реализации Подпрограммы планируется увеличить долю обучающихся округа, участвующей в добровольческой деятельности до 20%, обеспечить обучение 100% организаторов добровольческой деятельности ОО в центрах поддержки добровольчества в Нижегородской области.

На базе ОО г.о.г. Кулебаки осуществляют свою деятельность 5 пионерских организаций и 11 общественных объединений, которые объединяют 2260 обучающихся. Главными задачами деятельности детских общественных организаций являются воспитание гражданина и патриота своей страны, создание условий для успешного личностного развития их членов, приобретение положительного опыта социальной деятельности. Направления деятельности общественных объединений учитывают различные потребности и интересы детей и молодёжи: социальное, патриотическое, творческое, спортивное, экологическое.

Развитие инновационной, высокотехнологичной экономики ставит перед системой образования задачу формирования творческой, деятельной, компетентной личности. Одним из важнейших вопросов современного образования является создание среды, обеспечивающей возможность развития и проявления творческой активности, как одарѐнных детей, так и детей со скрытыми формами одарѐнности. В г.о.г.Кулебаки созданы условия для выявления и развития интеллектуально и творчески одарённых детей начиная от дошкольного возраста. В округе на системной основе проводятся олимпиады, научно-практические конференции обучающихся, творческие конкурсы, перечень которых постоянно пополняется. В 2018 году впервые проведена олимпиада ОАО «Русполимет» по предметам математического и естественнонаучного цикла, в которой приняли участие 330 обучающихся школ округа, ставящая перед собой задачу формирования кадрового резерва предприятия из обучающихся округа, проявляющих способности при изучении предметов данных циклов.

В округе создана система стимулирования одарённых детей, Ежегодно проводится торжественная встреча Главы местного самоуправления с победителями и призёрами международных, всероссийских, областных олимпиад, конкурсов, соревнований, лидерами детских и молодёжных общественных организаций. Также ежегодно в рамках проведения муниципального праздника «Выпускной бал» лучшие выпускники школ округа награждаются премиями депутата Законодательного собрания Нижегородской области В.П.Анисимова и администрации г.о.г.Кулебаки.

В рамках данной Подпрограммы в целях развития системы стимулирования одарённых детей планируется учреждение ежегодных премий Главы местного самоуправления г.о.г. Кулебаки для одарённых детей.

К концу реализации данной Подпрограммы удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 82%.

***Организация отдыха, оздоровления и занятости детей***

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа город Кулебаки. В округе создана развитая система отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. Сеть организаций, организующих отдых и оздоровление детей, включает в себя:

- 2 загородных оздоровительных центра;

- 18 центров с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений социальной защиты.

Активно развиваются малозатратные формы организации занятости (дворовые площадки, прогулочные группы, походы и экскурсии), совершенствуется система деятельности профильных лагерей, организация отдыха и занятости детей по месту жительства.

Деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляется в течение всего года. Основным её этапом является летняя оздоровительная кампания.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году составила 87%, оздоровленных детей - 80,7%.

В рамках данной программы планируется увеличить показатель охвата их организованными формами отдыха, оздоровления и занятости к 2025 году до 90%, оздоровления – 83%.

Вместе с тем, в деятельности системы отдыха, оздоровления существует большое количество проблем, которые требуют своего решения уже в ближайшее время. В первую очередь это проблемы укрепления и развития материально-технической базы оздоровительных учреждений, совершенствования их кадрового потенциала.

Несмотря на проводимую загородными центрами работу по развитию их материально-технической базы, с каждым годом всё труднее решается задача приведения её в соответствие в современными санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. Это вызвано тем, что оздоровительные центры построены 30-40 лет назад, большая часть их зданий, оборудования морально и физически устарела. Кроме того, МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.П. Гайдара» функционирует только в летний период, что влечёт за собой проведение большого объёма восстановительных работ после зимнего периода.

За период реализации программы в МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.П. Гайдара» планируется:

- провести капитальный ремонт всех жилых корпусов, котельной, хозяйственных строений;

- оборудовать новые спортивные площадки;

- провести работы по благоустройству территории центра;

- оснастить центр новым технологическим, спортивным, игровым оборудованием.

Проведённая работ позволить увеличить мощность центра с 85 детей в смену до 105.

В целом, по 2 загородным центрам в ходе реализации программы планируется увеличивать число, отдыхающих в них детей на 10 человек ежегодно.

Самой массовой формой организации отдыха и оздоровления в округе является организация отдыха детей в центрах с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений социальной защиты. В период реализации программы планируется ежегодно увеличивать количество отдохнувших в них детей на 15 человек.

Важной и эффективной формой занятости детей в каникулярный период является временное трудоустройство подростков, которое позволяет им приобрести опыт и навыки трудовой деятельности, получить денежное вознаграждение за свой труд. В ходе программы количество трудоустроенных подростков будет увеличиваться на 10 человек ежегодно.

Краткий SWOT анализ развития дополнительного образования и воспитания на территории г.о.г. Кулебаки, определяющий внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность системы дополнительного образования и воспитания округа, пути решения существующих проблем приведён ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | **Недостатки (слабые стороны)** | **Меры воздействия** | **Перспективы,**  **возможности** |
| Дополнительное образованнее | | | | |
| В округе функционирует 3 ОДО с числом воспитанников 4603 человека в 339 творческих объединениях по 10 направлениям (спортивное, художественное творчество, туристское, экологическое, военно-патриотическое и т.д.). | В системе ОДО округа представлены учреждения различных направлений, что предоставляет обучающимся широкие возможности при выборе творческого объединения, секции.  ОДО округа имеют высококвалифицированный кадровый состав. На 01.01.2019 41,7% педагогов ОДО имеют высшую квалификационную категорию (среднеобластной показатель – 25,5 %). | Устаревшая материально-техническая база ОДО, не соответствует образовательным потребностям детей и молодёжи, уровню развития современных технологий | Проведение модернизации материально-технической базы ОДО как за счёт средств муниципального бюджета, так и за счёт участия ОДО в конкурсах на получение Грантов Министерства просвещения РФ в рамках ФП «Успех каждого ребёнка по направлению «Инновационные проекты и лучшие практики по различным направленностям дополнительного образования детей, способствующие обновлению дополнительного образования детей и соответствующие целям, задачам и направлениям национального проекта «Образование» | Увеличение доли обучающихся охваченных дополнительным образованием к 2025 году до 88%.  Обеспечение уровня охвата детей дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей к 2025 году 25%. |
| *РП «Успех каждого ребёнка»* | | | | |
| На базе МБУ ДО Детско-юношеский центр создан муниципальный опорный центр, который является координатором развития системы дополнительного образования в округе. | В системе дополнительного образования имеется высококвалифицированный кадровый состав, способный решать задачи регионального проекта. | Устаревшая материально-техническая база ОДО, не соответствующая решению задач развития дополнительного образования. | Участие в региональных мероприятиях по созданию новых современных учебных мест в организациях дополнительного образования детей.  Участия ОДО округ в конкурсах на получение Грантов Министерства просвещения РФ в рамках ФП «Успех каждого ребёнка по направлению «Инновационные проекты и лучшие практики по различным направленностям дополнительного образования детей, способствующие обновлению дополнительного образования детей и соответствующие целям, задачам и направлениям национального проекта «Образование».  Осуществление капитального ремонта спортивного зала:  - в МБОУ Саваслейская школа в 2019 году;  - ,.в МБОУ Тёпловская школа в 2020 году. | Модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей в округе.  Обеспечение функционирования муниципального сегмента общедоступного регионального Навигатора дополнительного образования детей – в срок до 01.09.2019 года;  Перевод 100% обучающихся округа на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования в срок до 01.09.2021 года. |
| Воспитание | | | | |
| ***Духовно-нравственное воспитание*** | | | | |
| В округе сформирована система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, включающая в себя различные ведомства, Кулебакское благочиние, ОО.  . | Обеспечено межведомственное взаимодействие в решении вопросов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. | Отсутствие чёткой государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, нравственных ориентиров в обществе. | Ежегодное участие в курсах повышения квалификации по вопросам духовно-нравственного воспитания не менее 5 педагогов округа.  Участие в областных и федеральных мероприятиях духовно-нравственной тематики (Рождественских чтениях, конференциях, семинарах и т.д.). | Усвоение и принятие обучающимися базовых национальных, культурных ценностей российского государства.  Увеличение доля о*б*учающихся округа, охваченных мероприятиями духовно-нравственной направленности должна возрасти с 17% в 2017 году до 25% в 2025 году. |
| ***Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение учащейся молодежи в социальную практику*** | | | | |
| ***РП «Социальная активность»*** | | | | |
| В г.о.г. Кулебаки в ОО действуют 14 волонтёрских объединений с числом волонтёров – 586 человек (10,6% от общего числа обучающихся округа).  На базе ОО г.о.г. Кулебаки осуществляют свою деятельность 5 пионерских организаций и 11 общественных объединений, которые объединяют 2260 обучающихся (41,7% от общего числа обучающихся округа).  В округе создана система стимулирования одарённых детей.  72% обучающихся округа участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня.. | Деятельность общественных и волонтёрских объединений имеет системный и скоординированный характер. Куратором данных направлений деятельности является МБУ ДО ДЮЦ.  Общественные организации округа являются одними из лидеров областного детского общественного движения. | Добровольчество, благотворительность не стали нормой жизни детей и молодёжи. | Расширение спектра творческих, интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований. Использование в их организации потенциала вузов Нижегородской области и РФ, предприятий округа.  Учреждение ежегодных премий Главы местного самоуправления г.о.г. Кулебаки для одарённых детей | Увеличение доли обучающихся округа, участвующей в добровольческой деятельности до 20%.  Обеспечение обучения 100% организаторов добровольческой деятельности ОО в центрах поддержки добровольчества в Нижегородской области.  Вовлечения 45 % детей и молодежи в творческую деятельность.  обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 82%. |
| *Организация отдыха, оздоровления и занятости детей* | | | | |
| В округе функционируют:  - 2 загородных оздоровительных центра;  - 18 центров с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений социальной защиты.  Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году составила 87%, оздоровленных детей - 80,7%. | Деятельность по организации имеет системный характер. Руководство данной деятельностью осуществляет Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости при администрации округа.  Налажено взаимодействие различных ведомств и организаций при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. | Устаревшая материально-техническая база МАУ ДО ДООЦ им. А.П.Гайдара.  Недостаточность средств для проведения модернизации МТБ МАУ ДО ДООЦ им. А.П.Гайдара, увеличения численности детей оздоровлены в загородных центрах, центрах с дневным пребыванием, трудоустройства подростков. | За период реализации программы в МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.П. Гайдара» планируется:  - провести капитальный ремонт всех жилых корпусов, котельной, хозяйственных строений;  - оборудовать новые спортивные площадки;  - провести работы по благоустройству территории центра;  - оснастить центр новым технологическим, спортивным, игровым оборудованием.  Реализация и ежегодное обновление проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. | Увеличение показателя охвата детей и молодёжи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости к 2025 году до 90%, оздоровления – 83%. |

**3.2.3. Цели, задачи подпрограммы**

Основная цель подпрограммы: создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.
2. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.
3. Развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
4. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику, развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности.
5. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа.

# 3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2025 годы в один этап.

**3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы отражены в Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

**3.2.6.** **Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы**

Информации о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приводится в Таблице 2 муниципальной программы.

**3.2.7. Меры правового регулирования**

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации подпрограммы не планируется.

**3.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

– сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы;

– более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

– ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

– информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы ы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

В рамках календарного года основными исполнителями подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

**3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансирование подпрограммы изложено в Таблице 3 и Таблице 4 муниципальной подпрограммы.

**3.2.10. Мониторинг реализации подпрограммы**

Мониторинг реализации подпрограммы представляет собой периодическое наблюдение за ходом ее реализации с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Исполнители подпрограммы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**3.2.11. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем (управление образования администрации городского округа город Кулебаки) совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам Ж.В. Глебова.

* 1. Подпрограмма 3

«Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»

**3.3.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее- управление образования) |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа город Кулебаки; Военный комиссариат городского округа город Кулебаки. |
| Цель подпрограммы | Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа;  2. Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | Всего | | Всего | **79,0** | **82,0** | **85,2** | **88,7** | **92,2** | **95,9** | **523,0** | | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Бюджет округа | 79,0 | 82,0 | 85,2 | 88,7 | 92,2 | 95,9 | 523,0 | |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | Наименование целевого индикатора | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача 3.1**.Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа | | | | | | | | | **Индикатор 3.1.1**.  Доля граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности от общего количества граждан, % | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96 | 96,5 | | **Задача 3.2.** Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | | | | | | | | | **Индикатор 3.2.1.**  Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, % | 93,5 | 93,8 | 94 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | 95 | |
| Показатели непосредственных результатов | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование непосредственного результата | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение непосредственного результата по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача 3.1**.Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа | | | | | | | | | **Непосредственный результат 3.1.1.** Число общественных объединений военно-патриотической направленности, ед. | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | | **Задача 3.2.** Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | | | | | | | | | **Индикатор 3.2.1.**  Численность допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и местных соревнованиях военно-патриотического профиля, чел. | 798 | 797 | 795 | 793 | 790 | 788 | 785 | |

**3.3.2. Характеристика текущего состояния**

В городском округе город Кулебаки создана система патриотического воспитания граждан.

Руководство организацией патриотического воспитания в городском округе осуществляет координационный совет по патриотическому воспитанию, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и общественных формирований.

Работа по патриотическому воспитанию граждан округа ведётся через:

- развитие системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- организацию систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа.

На базе образовательных учреждений и учреждений культуры функционируют 8 военно-патриотических клубов.

С 2017 года в округе осуществляет деятельность муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России, её героям, выдающимся полководцам и ученым.

В МБОУ СОШ №8 осуществляют свою деятельность 3 кадетских класса.

Получила своё развитие работа по подготовке допризывной молодёжи к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Ежегодно проводятся:

- учебно-военные сборы обучающихся 10 классов общеобразовательных школ на базе Саваслейского военного гарнизона;

- школьный и муниципальный этапы областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница»;

- смотр-конкурс военно-патриотических клубов в которых принимают участие команды всех общеобразовательных школ округа;

- Спартакиада ветеранов боевых действий, молодежи и школьников, памяти Героя России И. Морева.

Традиционными стали «Дни призывника», которыми охвачены более 90% призывников. Для проведения данных мероприятий используется потенциал образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, библиотек, музеев.

В 2019 году обучающиеся ОО округа впервые приняли участие в проведении Всероссийского Единого дня «Юнармии».

Поисковый отряд военно-патриотического клуба «Каскад», функционирующий на базе Культурно-досугового комплекса г.Кулебаки, принимает активное участие в экспедициях по поиску и захоронению останков воинов Советской Армии, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2015-2019 годах участниками отряда велись поиски останков воинов на территории Новгородской, Тверской областей.

Активизировалась музейная и поисковая работа. В городском округе осуществляют деятельность 9 музеев ОО, Культурно-досугового комплекса, Кулебакского отделения ДОСААФ. 100 % действующих залов (уголков) и музейных экспозиций посвящены истории родного края и военной истории России.

Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы:

- модернизация материально-технической базы военно-патриотических клубов;

- повышение уровня организационно-методического обеспечения, уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания;

- развитие работы по формированию положительного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Краткий SWOT анализ развития патриотического образования на территории г.о.г. Кулебаки, определяющий внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность системы патриотического воспитания округа, пути решения существующих проблем приведён ниже.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | **Недостатки (слабые стороны)** | **Меры воздействия** | **Перспективы,**  **возможности** |
| На базе ОО и учреждений культуры функционируют 8 военно-патриотических клубов.  С 2017 года в округе осуществляет деятельность муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».  В городском округе осуществляют деятельность 9 музеев ОО, Культурно-досугового комплекса, Кулебакского отделения ДОСААФ.  Доля допризывной молодежи округа в возрасте от 15 до 17 лет , повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля в 2019 году составила 90%. | Сформирована муниципальная система патриотического воспитания в круге, организовано взаимодействие различных заинтересованных структур (администрация округа, военный комиссариат, отделение ДОСААФ, ОО, учреждения культуры и спорта). Руководство данной деятельностью осуществляет Координационный сове по патриотическому воспитанию. | Слабая материально-техническая база ВПК и отрядов «Юнармии».  Отсутствие конкретной программы деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». | Модернизация материально-технической базы военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии».  Развитие работы по формированию положительного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через использование потенциала Саваслейского военного гарнизона, областных военно-патриотических военных лагерей, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». пропаганду в СМИ округа. | Увеличение количество общественных объединений военно-патриотической направленности в окрге с 8 в 2019 году до 12 в 2025 году.  Увеличение доля допризывной молодежи округа от 15 до 17 лет, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных и муниципальных соревнованиях военно-патриотического профиля до 95% к 2025 году. |

**3.3.3. Цели, задачи подпрограммы.**

Целью подпрограммы является развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе город Кулебаки.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди населения городского округа;

2. Совершенствование системы подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

# 3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2025годы в один этап.

**3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы отражены в Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

**3.3.6.** **Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы**

Информации о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приводится в Таблице 2 муниципальной программы.

**3.3.7. Меры правового регулирования**

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации подпрограммы не планируется.

**3.3.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

– сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы;

– более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

– ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

– информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы.

В рамках календарного года основными исполнителями подпрограммы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

**3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансирование подпрограммы изложено в Таблице 3 и Таблице 4 муниципальной программы.

**3.3.10. Мониторинг реализации подпрограммы**

Мониторинг реализации подпрограммы представляет собой периодическое наблюдение за ходом ее реализации с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Исполнители подпрограммы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**3.3.11. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем (управление образования администрации городского округа город Кулебаки) совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам Ж.В. Глебова.

**3.4. Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования»**

**3.4.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Ресурсное обеспечение сферы образования» (далее - Подпрограмма) |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки подпрограммы | Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее- управление образования) |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа город Кулебаки |
| Цель подпрограммы | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |
| Задачи подпрограммы | 1. Материально-техническое обеспечение сферы образования  2..Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | Всего | | Всего | **71881,8** | **74757,1** | **77747,2** | **80857,2** | **84091,5** | **87455,2** | **476790,0** | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Областной бюджет | 2306,8 | 2399,1 | 2495,0 | 2594,8 | 2698,6 | 2806,6 | 15300,9 | | Бюджет округа | 69575,0 | 72358,0 | 75252,2 | 78262,4 | 81392,9 | 84648,6 | 461489,1 | |
| Индикаторы достижения цели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **Задача 4.1.** .Материально-техническое обеспечение сферы образования | | | | | | | | | **Индикатор 4.1.1.**  Доля новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 29,3 | 29,3 | | **Задача 4.2**. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Индикатор 4.2.1..**  Доля ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.2.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.3.**  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **Индикатор 4.2.4.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели непосредственных результатов | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование непосредственного результата | Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Задача 4.1. .Материально-техническое обеспечение сферы образования | | | | | | | | | **Индикатор 4.1.1.**  Число новых и капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | | **Задача 4.2**. Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | | | | **Непосредственный результат 4.2.1..**  Число ОО, осуществляющих свою деятельность на основе муниципального задания, ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | **Непосредственный результат 4.2.2.**  Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; рублей | 29266 | 30847 | 32080 | 33364 | 34700 | 36086 | 37530 | | **Непосредственный результат 4.2.3.**  Среднемесячная заработная плата:  педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 | | **Непосредственный результат 4.2.4.**  Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования; рублей | 31115 | 32795 | 34106 | 35470 | 36890 | 38365 | 39900 | |

**3.4.2. Характеристика текущего состояния.**

На 01.01.2019 года в городском округе функционирует 41 ОО..

За последние годы большие положительные изменения произошли в развитии учебной базы ОО круга. За счёт областных субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования за 2016-2018 годы закуплено учебного оборудования и инвентаря для ДОО, ОБОО округа на сумму 75,5 млн. рублей, что позволило значительно модернизировать учебную базу ОО, привести её в соответствие с требованиями ФГОС.

В рамках реализации данной Подпрограммы в 2019-2025 годах предусмотрено большое количество мероприятий по строительству и капитальному ремонту ОО округа, которые станут составной частью реализации государственных программ: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы»

Одной из приоритетных задач администрации городского округа является реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций, направленных на защиту жизни и здоровья детей.

Работа по обеспечению комплексной безопасности проводится как в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Кулебаки», так и муниципальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки», «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г.о.г.Кулебаки».

В рамках мероприятий данной Подпрограммы по капитальному и текущему ремонтам ОО приоритетное внимание будет уделяться ремонту кровли, замене ветхих оконных блоков, ремонту систем отопления, водоснабжения.

В целях обеспечения соблюдения санитарных норм и правил в ходе реализации данной Подпрограммы планируется обеспечить:

- оборудование 100% кабинетов начальных классов, кабинетов химии, физики и биологии ОБОО системой горячего водоснабжения;

- оборудование 100% туалетов ОБОО в соответствии с СанПиН.

В ОО округа обеспечена их противопожарная и антитеррористическая защищённость.

В связи с оптимизацией сети ОО округа и осуществлением в силу этого перевозки обучающихся из сельских населённых пунктов в базовые общеобразовательные организации, а также большим объёмом транспортных перевозок обучающихся школ в рамках государственной итоговой аттестации, на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы, на диспансеризацию, медицинские осмотры, в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры и т.д., в последние годы очень остро стоял вопрос обеспечения образовательных организаций, управления образования транспортными средствами. В течение 2017-2018 годов приобретено 4 школьных автобуса для ОБОО округа (1 автобус ПАЗ – на условиях лизинга, 3 микроавтобуса «Газель» - в рамках федеральных и региональных программ), что позволило практически полностью решить проблему обновления автобусного парка ОО. В рамках данной Подпрограммы не планируется приобретать новые транспортные средства для ОБОО, будут лишь осуществляться лизинговые платежи в период 2019-2023 годов, обеспечен ремонт транспортных средств. В 2019 году «Кулебакксое ПАП», МБОУ Гремячевская школа № 1, Гремячевская школа № 2, Серебрянская школа получили лицензию на перевозку детей школьнми автобусами.

В связи с ежегодным ростом цен на ГСМ, числа междугородних поездок необходимо ежегодное увеличение финансирования транспортных расходов ОО.

В ходе реализации данной Подпрограммы планируется модернизировать технологическую базу пищеблоков ОО. Для обеспечения обучающихся школ и воспитанников ДОО качественным питанием необходимо ежегодно закупать кухонного оборудования и инвентаря на 1 млн. рублей.

В ходе реализации данной Подпрограммы будет продолжена работа по совершенствованию механизмов финансирования ОО. Деятельность 39 из 41 образовательных организаций округа осуществляется на основе муниципальных заданий, разработанных в соответствии сПоложением о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

В рамках реализации муниципальной программы буде проведена работа по выполнению **Указа Президента РФ N 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»**.

В соответствии с ним будет обеспечен следующий уровень заработной платы педагогических работников:

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в Нижегородской области;

- средняя заработная плата педагогических работников ОБОО составит 100%; к средней заработной плате в Нижегородской области

- средняя заработная плата педагогических работников ОДО составит 100%. к средней заработной плате в Нижегородской области.

Ниже приведён краткий SWOT анализ ресурсного обеспечения образования округа, определяющий внутренние и внешние факторы, влияющие на ресурсного обеспечения образования, пути решения существующих проблем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | **Недостатки (слабые стороны)** | **Меры воздействия** | **Перспективы,**  **возможности** |
| Обеспечено соответствие зданий ОО санитарным, противопожарным и антитеррористическим требованиям.  Учебная база ОО округа соответствует требованиям ФГОС ОО.  В 2019 году «Кулебакксое ПАП», МБОУ Гремячевская школа № 1, Гремячевская школа № 2, Серебрянская школа получили лицензию на перевозку детей школьнми автобусами.  39 из 41 (95%) образовательных организаций округа осуществляется на основе муниципальных заданий | 12 ОО включены в различные федеральные и региональные программы ОО по строительству и капитальному ремонту ОО.  Обеспечена полная модернизация автобусного парка ОО. | Более 90% зданий ОО округа имеют срок эксплуатации боле 25 лет и ни разу капитально не ремонтировались, что создаёт серьёзные проблемы в их содержании в соответствии с требованиями санитарного, противопожарного и антитеррористического законодательства.  Технологическая база пищеблоков ОБОО, ДОО устарела и требует модернизации.  Практически отсутствует финансирование расходов на текущее содержание зданий ОО. | В 2019-2025 годах будет построено 3 новых здания ОБОО округа, 1 здание ДОО, 8 ОБОО буду капитально отремонтированы в рамках федеральных и региональных программ.  Проведение ежегодно мероприятий по текущему и капитальном ремонту зданий за счёт средств муниципального бюджета.  Закупка нового технологического оборудования для пищеблоков ОБОО, ДОО. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с 82% в 2019 году до 88% в 2025 году.  Снижение на 25% числа нарушений ОО санитарных, противопожарных и антитеррористических требований.  100% ОО округа обеспечат выполнение муниципального задания. |

**3.4.3. Цели, задачи подпрограммы**

Основная стратегическая цель - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1. Материально-техническое обеспечение сферы образования

2.Развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования

# 3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 - 2025 годы в один этап.

**3.4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы отражены в Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

**3.4.6.** **Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы**

Информации о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приводится в Таблице 2 муниципальной программы.

**3.4.7. Меры правового регулирования**

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации подпрограммы не планируется

**3.4.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию подпрограммы, является финансирование не в полном объеме мероприятий подпрограммы

Для проведения мероприятий по их снижению необходимо принять меры по улучшению взаимодействия исполнителей мероприятий и своевременному финансированию всех программных мероприятий.

* 1. **9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансирование подпрограммы изложено в Таблице 3 и Таблице 4 муниципальной программы.

**3.4.10. Мониторинг реализации подпрограммы**

Мониторинг реализации подпрограммы представляет собой периодическое наблюдение за ходом ее реализации с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Исполнители подпрограммы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**3.4.11. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем (управление образования администрации городского округа город Кулебаки) совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам Ж.В. Глебова.

**Список сокращений (аббревиатур),используемых в тексте программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ДОО | Дошкольная образовательная организация |
| ГОО | Государственная образовательная организация |
| ДОД | Дополнительное образование детей |
| ОО | Образовательная организация |
| ОБОО | Общеобразовательная организация |
| ОДО | Организация дополнительного образования |
| МБДОУ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение |
| МБОУ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |
| МБУ ДО | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования |
| МБУ ДО ДЮЦ | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр |
| МБУ ДО ЦДТТ | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского технического творчества |
| МБУ ДО ДЮСШ | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа |
| ФГОС | Федеральный государственный образовательный стандарт |
| ФГОС ООО | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования |
| МАУ ДО | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ПМПК | Психолого-медико-педагогическая комиссия |
| ОАиОС | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа города Кулебаки |
| ФУ | Финансовое управление администрации городского округа города Кулебаки |
| ФОК | Физкультурно-оздоровительный комплекс |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_