КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ул. Воровского,49, г. Кулебаки, Нижегородская область, 607018 электронная почта: krk.kuleb@adm.klb.nnov.ru

Заключение № 53

Контрольно-счетной  комиссии городского округа город Кулебаки

по результатам экспертизы проекта постановления администрации

городского округа город Кулебаки №б/н «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014 года №1833»

«08» сентября 2017г. 							г. Кулебаки

Настоящее заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации городского округа город Кулебаки №б/н «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014 года №1833» (далее – проект постановления, программа) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 25.12.2015 №82 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016 №395 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки» (далее – порядок №395) и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

1.Общие положения

Рассматриваемый проект постановления поступил в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки – 08.09.2017 года.

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленных документов:

1) письмо администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в Контрольно-счетную комиссию городского округа город Кулебаки (далее - КСК) от 08.09.2017 № 10-20/268 «О направлении проекта изменений муниципальной программы»;

2) служебная записка начальника сектора экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 05.09.2017 № 259;

3) проект постановления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы», утвержденную  постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014 года №1833»  с приложениями;

4) муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы», утвержденную  постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014 года №1833» (в редакции постановления от   25.08.2017 г. № 2056).

Разработчик программы – сектор по охране природы и управлению природопользованием администрации  городского округа город Кулебаки вносит изменения в программу на основании пункта 4.1, предусмотренного порядком № 395.

Ответственный исполнитель программы – сектор экологической безопасности администрации отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности вносит изменения в программу на основании пункта 4.2, предусмотренного порядком № 395.

В результате экспертизы проекта постановления и анализа вносимых изменений установлено следующее.

Первоначально в паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»  утвержден постановлением администрации в сумме 8 194,0 тыс. рублей с параметрами, представленными в Таблице №1.

Таблица №1.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего | 1400,0 | 3200,0 | 3594,0 | 8194,0 |
| Бюджет городского округа | 1400,0 | 3200,0 | 3594,0 | 8194,0 |

Последнее изменение программы принято постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 25.08.2017  № 2056. Изменения внесены в паспорт программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» и представлены в Таблице №2.

Таблица №2.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего | 1400,0 | 22321,7 | 1350,0 | 25 071,7 |
| Бюджет городского округа | 1400,0 | 7243,2 | 1 350,0 | 9 993,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 15078,5 | 0,0 | 15 078,5 |
| Внебюджетные ср-ва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Представленным проектом постановления предусмотрено изменение объемов финансирования программы, представленных в Таблице №3.

Таблица №3.

| Источники финансирования | Финансирование по годам реализации программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего | 1 400,0 | 22 321,7 | 1 350,0 | 25 071,7 |
| Бюджет городского округа | 1 400,0 | 7 243,2 | 1 350,0 | 9 993,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 15 078,5 | 0,0 | 15 078,5 |
| Внебюджетные ср-ва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Представленным проектом постановления изменение объемов бюджетных ассигнований программы по источникам финансирования и годам реализации не предусмотрено.

Вносимые изменения связаны с уточнением объемов финансирования программы в разбивке по подпрограммам и мероприятиям, предусмотренным перечнем программы, являющимся приложением к проекту постановления администрации городского округа.

В результате планируемых изменений объем ассигнований на реализацию программы в 2017 году останется прежним и составит  1 350,0 тыс. руб.

2.Анализ изменений, вносимых в программу

2.1. Согласно постановлению администрации городского округа город Кулебаки от 25.08.2017 № 2056 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2015-2017гг.», утвержденную  постановлением администрации Кулебакского района от 10.10.2014 года №1833»  объём ассигнований на реализацию программы:

- по Задаче 4 «Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий», по мероприятию 4.2 «Обновление и поддержание аншлагов на границах особо охраняемых природных территорий  округа (района)» предусмотрен в сумме 0,0 тыс. руб.

Проектом постановления предусматривается увеличение объёма ассигнований на реализацию программы по Задаче 4 «Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий», по мероприятию 4.2 «Обновление и поддержание аншлагов на границах особо охраняемых природных территорий  округа (района)» на сумму 2,45 тыс. руб., объём ассигнований составит 2,45 тыс. руб.  Данные средства  будут направлены на изготовление аншлага - баннера на особо охраняемую територию.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в объем финансирования  путем переноса  финансирования из мероприятия 7.3 «Проведение мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» задачи 7. «Формирование экологической культуры населения» в сумме 2,45 тыс. руб. в  мероприятие 4.2 «Обновление и поддержание аншлагов на границах особо охраняемых природных территорий  округа (района)» задачи 4.« Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий». Объем финансирования мероприятия 7.3 «Проведение мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» задачи 7. «Формирование экологической культуры населения»  в  2017 году составит в сумме 2,55 тыс. руб.

В  приложении к проекту постановления в Таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки  на 2015-2017 годы» предусматривается внесение изменений в срок  выполнения  мероприятий программы по задаче 4 «Охрана объектов животного и растительного мира, сохранение биологического разнообразия, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий», мероприятию 4.1. «Зарыбление мальками прудов округа (района)» на май-октябрь 2015, 2017 в связи с изменением сроков контракта на покупку мальков рыб и зарыбление в октябре 2017 года.

2.2. Проектом постановления  Таблица 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» раздела 5  «Система программных мероприятий» изложена в новой редакции согласно приложению к проекту постановления.

Изменения индикаторов достижения цели программы и показателей непосредственных результатов действия программы на 2017 год не вносились.

3.Заключительные положения

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки считает, что представленный проект постановления соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и может быть рассмотрен администрацией городского округа город Кулебаки.

Аудитор Контрольно-счетной комиссии

городского округа город  Кулебаки                                              И.А. Смолина