## Форма
Форма 1
Мониторинг реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильного муниципального образования моногорода Кулебаки Нижегородской области, по состоянию на 01.07.2016 г.
№ п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Инвестиции, млн. руб., из них: |  |  | средства федерального бюджета |  |  | средства областного бюджета |  |  | средства местного бюджета |  |  | Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) |  |  | Объем отгруженной продукции, млн. руб. |  |  | Оборот розничной торговли и общественного питания, млн. руб. |  |  | Налоговые поступления, млн. руб. | [8 empty] | Создано рабочих мест, в том числе: | [5 empty] | Стадия реализации проекта (краткое описание)* | Основные причины, сдерживающие реализацию проектов (мероприятий) | Предложения по устранению проблем, сдерживающих реализацию проектов (мероприятий)
|  | План на 2016 год | Профинансировано по состоянию на 01.07.2016 | % профинансированных средств от плана на 2016 год | План на 2016 год | Профинансировано по состоянию на 01.07.2016 | % профинансированных средств от плана на 2016 год | План на 2016 год | Профинансировано по состоянию на 01.07.2016 | % профинансированных средств от плана на 2016 год | План на 2016 год | Профинансировано по состоянию на 01.07.2016 | % профинансированных средств от плана на 2016 год | План на 2016 год | Профинансировано по состоянию на 01.07.2016 | % освоения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | в консолидированный бюджет Российской Федерации |  |  | в том числе: | [5 empty] | временных, ед. |  |  | постоянных, ед.
[26 empty] | в консолидированный бюджет Нижегородской области |  |  | в том числе:
в бюджет города
[23 empty] | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год | План на 2016 год | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % выполнения от плана на 2016 год
1. Проекты градообразующего предприятия
1.1 | Организация современного электрометаллургического производства стали высокого качества и развитие центральной заводской лаборатории | 92 | 39.74 | 43.2 | [9 empty] | 92 | 39.74 | 43.2 | 2358 | 2316.7 | 98.25 |  |  |  | 399.4 | 303.7 | 76.04 | 200.5 | 223.5 | 111.47 | 84.3 | 29 | 34.4 | [6 empty] | Оборудование запущено в эксплуатацию. Приобретение и установка лабораторногооборудования
1.2 | Реконструкция кузнечно-прессового производства | 474.1 | 477.24 | 100.7 | [9 empty] | 474.1 | 477.24 | 100.7 | 500 | 31 | 6.2 | [15 empty] | 30 | 13 | 43.33 | Оборудование смонтировано, в опытно-промышленной эксплуатации
1.3. | Новые промышленные технологии производства крупногабаритных кольцевых деталей для энергетического комплекса России | 60.3 | 52.94 | 87.79 | [9 empty] | 60.3 | 52.94 | 87.79 | 1700 | 185 | 10.88 | [18 empty] | Оборудование запущено в эксплуатацию
1.4. | Организация производства специальных сталей и сплавов | 33.9 | 49.83 | 146.99 | [9 empty] | 33.9 | 49.83 | 147 | 675 | 411.1 | 60.9 | [15 empty] | 32 | 32 | 100 | Оборудование запущено в эксплуатацию
1.5. | Увеличение мощностей по производству сталей и сплавов электрошлаковым переплавом | 354.9 | 43.83 | 12.35 | [9 empty] | 354.9 | 43.83 | 12.35 | 100 |  | 0 | [15 empty] | 12 |  |  | Проводятся строительные и монтажные работы
1.6. | Организация производства осесиметрических изделий методом радиальной ковки | 335.2 | 108.9 | 32.49 | [9 empty] | 335.2 | 108.9 | 32.49 | [21 empty] | заключен контракт на поставку радиально-ковочной машины
Итого по проектам градообразующего предприятия |  | 1350.4 | 722.7 | 53.52 | [9 empty] | 1350.4 | 772.5 | 423.5 | 5333 | 2943.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 399.4 | 303.7 | 76 | 200.5 | 223.5 | 111.5 | 84.3 | 29 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 52.7
2. Проекты, направленные на создание альтернативной занятости, в т.ч.
2.1. Проекты, реализуемые крупными и средними предприятиями
2.1.1 | Расширение производственных площадей филиал АО "Меридиан" | [15 empty] | 21 | 5 | 23.8 |  |  |  | 2 | 0.5 | 25 | 2 | 0.5 | 25 | 0.2 | 0.5 | 25 | [6 empty] | Проект освоен
2.1.2 | Техническое прервооружение ОАО "Кулебакский хлебозавод" | 5 | 3.3 | 66 | [9 empty] | 5 | 3.3 | 66 | 2 | 1 | 50 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.02 | 0.01 | 50 |  |  |  | 2
2.1.3. | техническое перервооружение производства ОАО "Кулебакский завод металлических конструкций" | 35 | 3.9 | 11.1 | [9 empty] | 35 | 3.9 | 11.1
2.1.4. | Строительство завода по розливу минеральных вод и безалкогольных напитков проищзводственной мощностью 35 млн. декалитров в год |  | 1.6 | [11 empty] | 1.6 |  | 270 | 136.6 | 50.6 |  |  |  | 10 | 4 | 20 | 10 | 4 | 20 | 5 | 1.5 | 30
Итого по проектам, реализуемым крупными и средними предприятиями |  | 40 | 8.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.8 | 22 | 293 | 142.6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 4.6 | 95 | 12.2 | 4.6 | 95 | 5.2 | 2 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.2 Проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства (в т.ч. индивидуальными предпринимателями)
2.2.1 | Строительство автосалона и склада шин / ИП Пегасов С.А. | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | ведется строительство
2.2.2 | Расширение торговых площадей по торговле стройматериалами с расселением жильцов из ветхого фонда / ИП Маркова Л.В. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | 4 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.01 | 0.005 | 50 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.3. | Открытие новых торговых площадей по ул.Ст.Разина, д.57 / ИП Виноградова З.П. | [18 empty] | 8 | 6 | 75 | 0.1 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0.05 | 50 | 0.05 | 0.03 | 60 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.4. | Расширение потребительского рынка и услуг по продаже цветов. Открытие нового магазина "Магнолия" / ИП Боровик А.Ю. | [36 empty] | Предприниматель зарыл свою деятельность
2.2.5. | Реконструкция автозаправочной станции по ул.Ст.Разина / ИП Сабурова Л.А. | [18 empty] | 11 | 6 | 54.55 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.05 | 50 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.6. | Модернизация автосервисного предприятия "АвтоТеша" / ИП Грачев А.В. | [18 empty] | 3.5 | 2 | 57.14 | 0.08 | 0.04 | 50 | 0.08 | 0.04 | 50 | 0.04 | 0.02 | 50 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.7. | Увеличение объектов торговли на ОАО "Кулебакский хлебозавод" | 10 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | 2 | 50 | 0.08 | 0.04 | 50 | 0.08 | 0.04 | 50 | 0.04 | 0.02 | 50 |  |  |  | 2 |  |  | идет поэтапное освоение проекта
2.2.8. | Организация многопрофильного медицинского центра "Vita" / ИП Загребина Н.Ю. | [18 empty] | 6 | 4 | 66.67 | 0.15 | 0.08 | 53 | 0.15 | 0.08 | 53 | 0.01 | 0.05 | 500 | [6 empty] | проект освоен
2.2.9. | Строительство станции технического обслуживания / ИП Сабурова Л.А. | [18 empty] | 2.4 | 1.5 | 62.5 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.01 | 0.06 | 60 | [6 empty] | проект освоен
2.2.10. | Строительство многофункционального центра по ул. Циолковского/ИП Сабурова | 10 | 5 | 50 | [9 empty] | 10 | 5 | 50 | [18 empty] | 20 |  |  | здание построено, идут отделочные работы
2.2.11. | Строительство здания "Центр обслуживания населения" / ИП Рыжов П.Н. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | проект приостановлен из-за отсутствия средств
2.2.12. | Строительство Дома быта / ИП Пронин Р.В. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | проект приостановлен из-за отсутствия средств
2.2.13. | Строительство торгового центра / ИП Милухова С.А. | [18 empty] | 12 | 6 | 50 | 0.3 | 0.15 | 50 | 0.3 | 0.15 | 50 | 0.03 | 0.02 | 66.7 |  |  |  | 20 | 20 | 100 | торговый центр введен в эксплуатацию
2.2.14. | Строительство крытого рынка на ул. Ст.Разина и ул. Бутова / ООО "Спецстроймонтаж" | 10 | 5 | 50 | [9 empty] | 10 | 5 | 50 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 10 |  |  | Ведутся отделочные работы
2.2.15. | Строительство торгового центра по ул. Железнодорожная / ООО "Спецстроймонтаж" | 4 | 4 | 100 | [9 empty] | 4 | 4 | 100 |  |  |  | 5 |  | 0 | [12 empty] | 5 |  |  | завершено строительство здания
2.2.16. | Строительство Центра бытовых услуг / ИП Гришаев В.Н. | [18 empty] | 12 | 6 | 50 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0.02 | 0.02 | 100 | 0.002 | 0.002 | 100 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.17. | Строительство торгового центра / ИП Баландин | [18 empty] | 10 | 5 | 50 | 0.3 | 0.15 | 50 | 0.3 | 0.15 | 50 | 0.03 | 0.075 | 250 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.18. | Строительство магазина "Пятерочка" по ул. Гоголя /ИП Феоктистов | [18 empty] | 20 | 12 | 60 | 0.4 | 0.2 | 50 | 0.4 | 0.2 | 50 | 0.04 | 0.1 | 250 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.19. | Строительство станции технического обслуживания по ул.Суворова / ИП Бухвалов | 6 | 1 | 16.7 | [9 empty] | 6 | 1 | 16.7 |  |  |  | 12 | 5 | 41.67 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.02 | 0.01 | 50 | 0.01 | 0.05 | 50 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.20. | Строительство Центра обслуживания населения пл. Сенная/ ИП Тюрин П.М. | [18 empty] | 4 | 3 | 75 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.02 | 0.05 | 250 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.21 | Расширение производства мясопродуктов, мясных и колбасных изделий | [36 empty] | Проект закрыт
2.2.22. | Техническое перевооружение ООО Торговый дом "Кулебакское масло" | [18 empty] | 110 | 36 | 32.73 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.001 | 0.005 | 500 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.23. | Создание комплекса по круглогодичному производству и переработке рыб ценных пород | 120 | [11 empty] | 120 | [23 empty] | идет доработка ПСД
2.2.24. | Производство и круглогодичная реализация рыбы (ООО рыбхоз Велетьма) | [18 empty] | 7.1 | 0.605 | 8.52 | 0.1 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0.05 | 50 | 0.01 | 0.025 | 250 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.25 | Организация производства мяса, мясопродуктов и колбасных изделий/ ООО "Кулебакские продукты" | [18 empty] | 20 | 5 | 25 | 0.2 | 0.08 | 40 | 0.2 | 0.08 | 20 | 0.02 | 0.04 | 200 | [6 empty] | проект реализуется
2.2.26 | Строительство свинофермы на 300 голов и овцефермы на 200 голов / ИП Конышев | [36 empty] | проект закрыт
2.2.27 | Строительство магазина смешанной торговли по ул. Восстания г.Кулебаки /ООО "Развитие" | 7.2 | [11 empty] | 7.2 | [23 empty] | реализация проекта приостановлена из-за финансовых трудностей
2.2.28 | Строительство на территории г.о.г. Кулебаки заовда по производству метизной продукции | [36 empty] | освоение с 2017 г.
2.2.29 | Строительство гостиничного оздоровительного комплекса "Безмятежново" ИП Камалетдинов | [36 empty] | освоение с 2017 г.
2.2.28 | Строительство магазина "Продукты" по ул. Серова г.Кулебаки /ИП Безбородов |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 3 | 2 | 66.67 | 0.01 | 0.02 | 200 | 0.01 | 0.02 | 200 | 0.001 | 0.01 | 1000 | [6 empty] | проект реализуется
Итого по проектам, реализуемым субъектами малого предпринимательства (в т.ч. индивидуальными предпринимателями) |  | 177.2 | 19 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 19 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 266 | 106.1 | 39.89 | 2.31 | 1.12 | 48.48 | 2.31 | 1.12 | 48.48 | 0.43 | 0.512 | 119.07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | 35.09
Итого по проектам, направленным на создание альтернативной занятости |  | 217.2 | 27.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 27.8 | 12.8 | 293 | 142.6 | 48.7 | 266 | 106.1 | 39.89 | 14.5 | 5.72 | 39.45 | 14.5 | 5.72 | 39.45 | 5.63 | 2.51 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 33.9
3. Мероприятия, направленные на поддержку малого предпринимательства
3.1 | Оказание соедйствия в получении грантов начинающим предпринимателям
3.2 | Проведение конкурсов и выставок среди субъектов малого предпринимательства, обучение | 0.045 | [8 empty] | 0.045
3.3. | Компенсация расходов на содержание центра поддержки и развития предпринимательства | 0.095 | 0.061 | 64.21 | [6 empty] | 0.095 | 0.061 | 64.21
3.4. | Изготовление информационно-аналитических материалов | 0.01 | [8 empty] | 0.01
Итого по мероприятиям, направленным на поддержку малого предпринимательства |  | 0.15 | 0.04 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.061 | 64.21
4. Мероприятия по содействию занятости населения
4.1
4.2
…
Итого по мероприятиям по содействию занятости населения
5. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры
5.1. Объекты социальной инфраструктуры
5.1.1 | Строительство школы в с.Ломовка г.о.г. Кулебаки | 1.4 | 0.004 | 0.286 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.004 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Разработка ПСД
5.1.2 | Открытие МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугтнаселению и юридическим лицам на территории Кулебакского района" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.02 | 0.05 | 250
Итого по объектам социальной инфраструктуры |  | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.02 | 0.05 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Объекты инженерной инфраструктуры
5.2.1 | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения жильцов из ветхого жилфонда в г.Кулебаки | 141.83 | 20 | 14.1 | 93.7 | 2.76 | 3 | 38.1 | 9.55 | 25.07 | 10 | 7.69 | 76.9
5.2.2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Кулебаки | 21.939 | [11 empty] | 21.939
5.2.3. | Газификация и водоснабжение жилых домов по ул.Сергея Тюленина и ул.Краснодонцев | 3 | [11 empty] | 3
Итого по объектам инженерной инфраструктуры |  | 166.77 | 20 | 11.99 | 93.7 | 2.76 | 3 | 38.1 | 9.55 | 25.07 | 10 | 7.69 | 76.9 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объектам социальной и инженерной инфраструктуры |  | 168.17 | 20 | 11.89 | 93.7 | 2.76 | 3 | 38.1 | 9.55 | 25.07 | 11.4 | 7.69 | 67.46 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.02 | 0.05 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по моногороду |  | 1735.9 | 770.5 | 44.4 | 93.7 | 2.8 | 3 | 38.1 | 9.6 | 25.1 | 11.6 | 7.8 | 67.2 | 1592.5 | 800.3 | 50.3 | 5626 | 3086.4 | 54.9 | 266 | 106.1 | 39.9 | 414.1 | 309.5 | 74.7 | 215.2 | 229.3 | 106.6 | 90 | 31.6 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 65 | 48.9
<*> Указываются этапы реализации (строительства) проекта, наличие соответствующей документации: проектно-сметной документации, заключения Главного управления государственной экспертизы и т.д.