ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Дело важное – дело общее!»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| --- | --- |
| Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект | «Право быть равным» |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Содействие активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Цель проекта | Обеспечение максимально возможной поддержки родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, по развитию детей в условиях семейного воспитания, социализации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Задачи проекта | 1. Создание комплексной системы помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 2. Развитие внутреннего потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Создание условий по преодолению социальной изолированности семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 4. Повышение профессиональных компетенций специалистов с целью оказания информационной и методической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 5. Формирование в обществе толерантного отношения к семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья. |
| Целевые группы проекта | Родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 210 человек; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях – 165 человек (среди них детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) – 20 детей, с нарушением зрения – 28 детей, маломобильных детей – 20 детей); семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 165 семей (среди них 14 замещающих семей) |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья): 165 чел. (2019 г. – 165 чел., 2020 г. – 165 чел.); число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта: 165 семей (2019 г. – 165 семей, 2020 г. – 165 семей), в том числе: семей, воспитывающих детей-инвалидов: 65 семей (2019 г. – 65 семей; 2020 г. – 65 семей); семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья: 100 семей (2019 г. – 100 семей, 2020 г. – 100 семей); численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта: 210 чел. (2019 г. – 165 чел., 2020 г. – 210 чел.); общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта): 365 чел. (2019 г. – 265 чел., 2020 г. – 365 чел.); общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта: 310 чел. (2019 г. – 200 чел., 2020 г. – 310 чел.); количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта: 8 ед. (2019 г. – 8 ед., 2020 г. – 8 ед.); количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта: 1 ед. (2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 1 ед.); число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта: 55 чел. (2019 г. – 45 чел., 2020 г. – 55 чел.); число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации: 50 чел. (2019 г. – 10 чел., 2020 г. – 50 чел.); количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (родительских школ, групп взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта: 1 ед.; количество программ выходного дня и/или специальных социально-реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых братьев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха и оздоровления) и (или) по месту жительства: 5 ед.; количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое): 1 ед.; количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта: 1 ед; количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта: 10 ед. (2019 г. – 5 ед., 2020 г. – 5 ед.); количество радиоэфиров по тематике проекта: 2 ед. (2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 1 ед.); количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах: 40 ед. (2019 г. – 20 ед., 2020 г. – 20 ед.) |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г. |
| Территория реализации проекта | Нижегородская область, городской округ город Кулебаки |
| Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Администрация городского округа город Кулебаки; Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки» (ГКУ НО «УСЗН г.о.г. Кулебаки»); Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям городского округа город Кулебаки» (ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский юношеский центр» (МБОУ ДО ДЮЦ); Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр им А.П.Гайдара» (МАУ ДО ДООЦ им. А.П.Гайдара); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Колокольчик» (МБДОУ детский сад № 14); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Белочка» (МБ ДОУ детский сад № 10); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Городская детская библиотека № 2 (Городская детская библиотека № 2); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДО ДЮСШ); Общественная организация родителей детей-инвалидов и молодежи Кулебакского района Нижегородской области «Друг» (ОО «Друг») |
| Объем финансирования проекта | Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 2 948 756 рублей, в том числе объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 998 356 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 199 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта – 751 400 рублей |

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Создание комплексной системы помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности рабочей группы по управлению проектом. Проведение установочного мероприятия для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Будет сформирована рабочая группа по управлению проектом. В состав рабочей группы войдут 6 представителей органов местного самоуправления, 6 руководителей муниципальных учреждений образования и культуры, 3 представителя государственных учреждений социальной защиты, 2 – руководителя общественных организаций, председатель Совета общественности при главе местного самоуправления, редактор отдела муниципального автономного учреждения «Редакционно-издательский центр «Кулебакский металлист». Заседания рабочей группы будут проходить не реже, чем раз в квартал. В апреле 2019г. будет проведено установочное мероприятие для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта для установления задач межведомственного взаимодействия. | копии муниципальных нормативных актов об утверждении проекта, о создании и организации деятельности рабочей группы; протокол установочного мероприятия; протоколы заседаний. |
| 2. | Формирование целевой группы проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В целевую группу войдут: родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 210 человек; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях – 165 человек (среди них 20 детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС), 28 детей с нарушением зрения, 20 маломобильных детей); семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 165 семей (среди них 14 замещающих семей). Будут получены согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей). Формирование целевых групп будет осуществляться на начальном периоде реализации проекта, затем по мере необходимости будут вноситься корректировки в состав целевых групп. | Списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (детей, родителей, семей) |
| 3. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В целях повышения информированности населения о реализации проекта будут подготовлены и размещены материалы в печатных СМИ, на интернет-сайтах заявителя и организаций-исполнителей мероприятий. Количество публикаций в печатных СМИ за весь период реализации проекта – 10 ед. (по 5 публикаций ежегодно), количество радиоэфиров – 2 ед. (по 1 эфиру ежегодно), количество публикаций на Интернет-ресурсах – 40 ед. (по 20 публикаций ежегодно). | Копия программы информационного сопровождения проекта, копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ; материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты); эфирные справки |
| 4. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В течение реализации проекта рабочей группой по управлению проектом будет осуществляться мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов, также контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта. | Отчеты о реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов; справки об эффективности использования оборудования, приобретенного за счет средств гранта |
| 5. | Представление хода и итогов проекта на заседаниях органов местного самоуправления | Апрель | декабрь | июнь | сентябрь | Представление информация о ходе и реализации проекта будут осуществляться на заседаниях органов местного самоуправления. Всего будет проведено 4 заседания органов местного самоуправления. | Протоколы заседаний органов местного самоуправления |
| Задача 2. Развитие внутреннего потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 6. | Обучение родителей реабилитационным навыкам, а также методам ухода за детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) и общению с ними. | Апрель, май, сентябрь | Октябрь | - | - | Специалистами Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» на базе Центра социальной помощи семье и детям будут проведены 4 семинара и 4 групповые консультации для родителей, воспитывающих детей с РАС с целью оказания медико-психолого-педагогической помощи родителям. Охват целевой группы – 20 семей (20 детей и не менее 20 родителей) – 100% семей, воспитывающих детей с РАС, участвующих в проекте. | Списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (родителей); планы проведения семинаров; отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) проекта. |
| 7. | Организация деятельности группы родительской взаимопомощи в целях создания условий для общения и обмена опытом, оказания моральной и психологической поддержки родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | - | Ноябрь, декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание группы родительской взаимопомощи в целях оказания моральной и психологической поддержки родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи группы родительской взаимопомощи проходят с периодичностью 1 раз в месяц на базе Центра социальной помощи семье и детям. Будет проведены: 4 культурно-массовых и спортивных мероприятий, 10 практикумов по обмену опытом, 10 групповых занятий по формированию навыков и приемов семейного воспитания, ухода за детьми, в т.ч. совместные мероприятия родителей с детьми. Охват целевой группы: семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 165 семей, среди них родители (законные представители), воспитывающие детей с РАС – 30 человек; дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями – 40 человек. | Списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий; аналитические материалы по оценке положения целевой группы проекта, эффективности проводимых мероприятий |
| 8. | Обучение родителей методам и приемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением зрения путем проведения обучающих семинаров, открытых занятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, совместных праздников, консультаций, занятий в «Школе для родителей» | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Расширение деятельности «Школы для родителей», функционирующей на базе детского сада № 10. Будет проведено обучение родителей методам и приемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Занятия с родителями будут проводиться 2 раза в квартал. На занятиях будут рассмотрены особенности развития зрительного анализатора и психического развития ребенка, пути реабилитации и абилитации психического развития ребенка с нарушением функции зрительного анализатора, рассмотрены пути решения проблемных ситуаций через активное сотрудничество, партнерство родителей и педагогов. Также занятия будут направлены на повышение их коррекционно-педагогической компетентности, теоретического опыты. Проведение совместных занятий с родителями и детьми. Будут созданы оптимальные условия для социальной адаптации детей с амблиопией и косоглазием. Охват целевой группы: семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста с нарушением зрения – 28 семей (100% семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения). В целях интеграции детей в среду здоровых детей в мероприятиях проекта примут участие дети из социального окружения слабовидящих детей (воспитанники детского сада) – 12 человек. | Программа, график и план проведения мероприятий программы; списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 9. | Создание библиотечного клуба по обучению детей чтению и письму азбукой Брайля | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На базе городской детской библиотеки № 2 в апреле-сентябре 2019 года будет создан библиотечный фонд для слепых и слабовидящих детей. После чего с октября 2019 года по июнь 2020 года дети дошкольного возраста с нарушением зрения, встречаясь на занятиях библиотечного клуба научатся чтению и письму с использованием азбуки Брайля (периодичность 1 раз в неделю, всего 26 занятий). В 2020 году начнет работу «Библиотечка» для слабовидящих и слепых детей. Обученные дети станут читателями библиотеки и смогут получать книги на дом. Охват целевой группы: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями дошкольного возраста с нарушением зрения – 28 человек, их родители – 28 человек. | Списки детей, прошедших обучение чтению и письму азбукой Брайля; перечень приобретенных книг; фотоматериалы о проведении занятий; график посещений библиотечки |
| 10. | Реализация программы «Забота», обеспечивающей организацию временного присмотра и ухода за маломобильными детьми-инвалидами от 3 до 18 лет | - | - | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На базе отделения социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Центра социальной помощи семье и детям будет реализована программа «Забота», обеспечивающая организацию временного присмотра и ухода за маломобильными детьми-инвалидами от 3 до 18 лет. Будет создана игровая комната, куда родители смогут приводить детей-инвалидов. Специалисты учреждения будут не только осуществлять временный присмотр за детьми, но и проводить занятия в игровой форме по развитию слухового и зрительного внимания, изучению ребенком причинно-следственных связей, сенсорного восприятия цвета и форм, навыков фонетики и укреплению мышц пальцев и рук. Продолжительность работы игровой комнаты временного присмотра не более 2 часов в день с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 (на 1 ребенка по запросу родителей). Комната будет работать ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Данная программа позволит расширить спектр социальных услуг для адаптации и социализации маломобильных детей-инвалидов и оказать содействие ребенку-инвалиду в успешной социализации. Целевая группа будет формироваться по требованию родителей из числа 20 семей, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов. | Программа мероприятия; списки участников; аналитические материалы по оценке положения целевой группы проекта, эффективности проводимых мероприятий. |
| 11. | Организация окружного конкурса «Особенные дети – особенные семьи» среди семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Май | - | - | Май | Организация новой номинации «Особенные дети – особенные семьи» в рамках проведения конкурса «Кулебакская семья», проводимого ежегодно в международный День семьи, позволит принять в нем участие семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение конкурса способствует расширению творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей и направлено на развитие коммуникативных навыков, приобретение опыта социального взаимодействия, расширение круга общения. Охват целевой группы – не менее 5 семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В качестве зрителей конкурс посетят не менее 100 человек. | Положение о конкурсе; фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 12. | Организация работы семейной творческой студии | Сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На базе Центра социальной помощи семье и детям будет организована работа семейной творческой студии. В рамках студии будет создано 3 кружка: фольклорный ансамбль, фелтинг (валяние), роспись по стеклу. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общее количество занятий – 68, из них 3 – мастер-классы по обмену опытом. По окончании срока реализации проекта будет проведен творческий отчет студии. Охват целевой группы – не менее 60 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, дети из социального окружения – 15 человек, добровольцы – 10 человек. | План работы; фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий; аналитические материалы по оценке положения целевой группы проекта, эффективности проводимых мероприятий |
| 13. | Создание консультационного центра для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста не посещающих детские дошкольные учреждения | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Консультационный центр будет создан на базе детского сада № 14. Родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста, не посещающих детские дошкольные учреждения, смогут получать квалифицированные консультации специалистов - дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. Охват целевой группы – ежегодно не менее 20 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста, не посещающих детские дошкольные учреждения (100% таких семей округа), специалисты, участвующие в реализации мероприятия – 5 человек. | Списки участников мероприятий проекта (родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий; отчеты специалистов о проведенных мероприятиях |
| Задача 3. Создание условий по преодолению социальной изолированности семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 14. | Реализация работы группы выходного дня по программе «Мы вместе» | - | - | Январь-июнь | Июль-сентябрь | С целью социальной адаптации детей-инвалидов на базе Городской детской библиотеки № 2 будет организована работа группы выходного дня по программе «Мы вместе». Умеющие читать дети (среди них дети с нарушениями зрения) раз в месяц будут приходить в группу выходного дня для участия в познавательно-игровых мероприятиях вместе родителями и со здоровыми детьми. Охват целевой группы: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (среди них дети с нарушением зрения) – 165 человек, их родители – 100 человек, дети из социального окружения детей, участвующие в мероприятиях проекта – 30 чел. | Программа группы выходного дня «Мы вместе»; график и план проведения мероприятий; списки участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 15. | Организация социально-реабилитационной программы «Искорки надежды» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста | - | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | - | На базе детского сада № 14 будет организована социально-реабилитационная программа «Искорки надежды» в виде цикла праздничных мероприятий (для детей, посещающих данный детский сад), которые являются эффективным средством коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии. Благодаря реализации программы будут созданы благоприятные условия для социальной адаптации 15 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. У детей будут сформированы навыки дружелюбного отношения к окружающим, потребность в общении, обогатится опыт речевого и неречевого общения, опыт познавательной деятельности, разовьется художественно-эстетическое восприятие и образное мышление. Охват целевой группы: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями – 15 человек, их родители – 30 человек, дети из социального окружения детей, участвующие в мероприятиях проекта – 30 чел. | Программа «Искорки надежды»; график и план проведения мероприятий; списки участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 16. | Реализация социально-реабилитационной программы «Город добрых надежд» для семей, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов с множественными нарушениями, включая здоровых братьев и сестер с привлечением добровольцев | Август | - | - | Август | На базе МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр им. А.П. Гайдара» будет реализована социально-реабилитационная программа «Город добрых надежд» для семей, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов с множественными нарушениями, включая здоровых братьев и сестер, с привлечением добровольцев. В результате реализации программы в условиях краткосрочной 5-дневной профильной смены будут созданы условия для отдыха, оздоровления, взаимодействия и равноправного общения между здоровыми детьми и детьми-инвалидами. Мероприятие будет способствовать развитию и формированию творческого потенциала, социальной адаптации, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват целевой группы – не менее 15 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (в смену 30 человек). За весь период - 60 чел. | Социально-реабилитационная программа «Город добрых надежд»; списки участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 17. | Организация летней игровой площадки «Солнечный город» | Июль | - | - | Июль | На базе МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа будет организована летняя игровая площадка «Солнечный город» для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, их здоровых братьев и сестер, учащихся детского волонтерского объединения «Твой выбор». Данная программа будет реализована в форме 10-дневного игрового путешествия в «Солнечный город». Каждый день - это остановка на определённой улице (улицы: Знакомств, Радости, Солнечная, Сказочных затей, Веселых испытаний, др.), где детей ждут открытия и приключения. Для успешной реализации проекта предлагается использовать следующие формы и методы работы: индивидуальная и групповая работа праздники, конкурсы творческие занятия игровые программы терапии (кляксотерапия, песочная, пластилиновая, музыкальная, цвето-терапия, флоротерапия, Арт-терапия, др.). В результате реализации программы будет оборудована первая в городе игровая площадка для маломобильных детей, будут созданы условия для интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках летней игровой площадки. Целевая группа - 30 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 10 человек - их здоровые братья и сестры, 5 человек - учащиеся детского волонтерского объединения Центра «Твой выбор». | Программа летней игровой площадки «Солнечный город»; списки участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 18. | Реализация социально-реабилитационной программы «Если с ДРУГОМ вышел в путь» | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Общественной организацией «Друг» и Управлением социальной защиты населения на базе Центра помощи семье и детям, учреждений культуры и дополнительного образования будет реализована социально-реабилитационная программа «Если с ДРУГОМ вышел в путь», включающая: - цикл праздничных и культурно-досуговых мероприятий (День семьи, День матери, День защиты детей, День инвалидов, Новый год и Рождество, др.) -– 50 родителей с 50 детьми-инвалидами, - экскурсионная поездка на теплоходе по реке Волга – июнь 2020 года – 10 родителей с 10 детьми-инвалидами в соответствии с особенностями развития детей, - экскурсионные поездки в Дивеевский и Кутузовский монастыри – июль-август 2019, 2020г.г. – по 15 родителей с 15 детьми-инвалидами. Благодаря реализации программы (не менее 10 мероприятий ежегодно) будут созданы благоприятные условия для социальной адаптации 165 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в т. ч. маломобильных детей-инвалидов, детей с множественными нарушениями), их семей. У детей будут сформированы навыки дружелюбного отношения к окружающим, потребности в общении, обогатится опыт речевого и неречевого общения, опыт познавательной деятельности, разовьется художественно-эстетическое восприятие и образное мышление. | Социально-реабилитационная программа «Если с ДРУГОМ вышел в путь»; график проведения мероприятий; списки участников мероприятий проекта (детей, родителей); фотоматериалы о проведении мероприятий |
| 19. | Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи детей – участников проекта с последующим проведением конкурса на лучшее портфолио | - | - | - | Июль-сентябрь | Будут созданы портфолио 165 семей целевой группы. В портфолио описываются достижения семей, включая фото- и видео- материалы, печатные материалы о результатах работы с детьми целевой группы, награды, творческие работы, отзывы. Будет проведен конкурс на лучшее портфолио, по итогам конкурса будут награждены за лучшие портфолио 30 семей. | Портфолио достижений семей, отражающих успехи детей – участников проекта |
| Задача 4. Повышение профессиональных компетенций специалистов с целью оказания информационной и методической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. |
| 20. | Обучение специалистов Центра социальной помощи семье и детям на семинарах областных методических центров, подведомственных Министерству социальной политики Нижегородской области | Май- сентябрь | - | - | - | 10 сотрудников учреждения повысят профессиональные компетенции на семинарах, проводимых специалистами областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «ДОМ» Сормовского района г. Нижний Новгород, Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас» (каждый сотрудник станет участником 2 семинаров, всего будет проведено 4 семинара): - август 2019 г. – тренинг «Арт-терапия и продуктивная деятельность в работе с детьми и подростками с ОВ» (на базе областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка»); - сентябрь 2019 г. - тренинг «Психологическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития в условиях сенсорной комнаты» (на базе ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «ДОМ»); - май, июнь 2019 г. – 2 семинара «Организация раннего выявления детей с РАС» (на базе Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас»). | Список обученных специалистов; программы, графики и планы проведения мероприятий проекта; документы, подтверждающие повышение профессиональной компетенции |
| Задача 5. Формирование в обществе толерантного отношения к семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья. |
| 21. | Подготовка и размещение материалов о семьях, воспитывающих ребенка-инвалида | Май | Декабрь | Май | Июль | С целью формирования в обществе позитивного образа семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, повышения информированности населения о семьях, воспитывающих детей-инвалидов, будут размещены материалы о семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, в печатных и электронных СМИ. Всего будет размещено не менее 4 материалов. | Копии материалов о положительных семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, размещенных в печатных СМИ; материалы, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты) |
| 22. | Проведение муниципального фестиваля «Руку другу протяни» | - | - | Июнь | - | Будет проведен муниципальный фестиваль «Руку другу протяни» на территории городского парка, в рамках которого для детей-инвалидов и здоровых детей будут организованы мастер-классы, конкурсы, интерактивы, акции и т.д. Родителям будут предложены обучающие тренинги. Итог фестиваля – праздничная программа, с вручением памятных призов, дипломов за достигнутые результаты в разных номинациях. В фестивале примут участие 165 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями; 120 родителей; 100 обучающихся в образовательных организациях округа; будет организовано 20 площадок. Совместный досуг детей-инвалидов и здоровых детей способствуют развитию толерантного отношение общества к детям-инвалидам. | Программа фестиваля; списки награжденных; видеоролик по итогам фестиваля; фотоальбом; отзывы участников мероприятия |
| 23. | Конференция по итогам выполнения проекта для распространения эффективных результатов проекта и определения дальнейших перспектив работы с участием специалистов и родителей | - | - | - | Сентябрь | По итогам выполнения проекта для распространения эффективных результатов проекта и определения дальнейших перспектив работы будет проведена конференция с участием представителей органов местного самоуправления, представителей муниципальных учреждений образования и культуры, представителей государственных учреждений социальной защиты, руководителей общественных организаций СМИ, семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Всего в конференции примут участие не менее 50 человек. Будет издан информационно-методический сборник с целью распространения успешного опыта по реализации инновационного социального проекта «Дело важное – дело общее!» на территории городского округа города Кулебаки Нижегородской области. Тираж – 100 экз. в печатном виде, 50 экз. в эл. виде, объем – не менее 80 страниц. | Программа конференции; списки участников мероприятий проекта; фотоматериалы о проведении конференции, информационно-методический сборник |

Глава администрации городского округа

город Кулебаки Нижегородской области

_____________________   Л.А.Узякова

(подпись)

М.П.