**Сводный годовой доклад**

**«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

**в 2022 году»**

Сектором проектной деятельности администрации городского округа город Кулебаки по итогам 2022 года проведена оценка эффективности муниципальных программ.

1. **Методика проведения оценки эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года проведена по методике, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 03 марта 2016 года № 395 (в ред. от 09.08.2020 №1012) (далее-Методика). Методика основывается на оценке эффективности подпрограмм (задач) и программы в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

* оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм, при их отсутствии - задач программы (далее - задач);
* оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм (задач), входящих в муниципальную программу;
* оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм (задач);
* оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм (задач).
	1. **Оценка эффективности госпрограмм**

По итогам 2022 года проведена оценка эффективности 18 муниципальных программ, предусмотренных решением о бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

**2.1. Степень реализации мероприятий подпрограмм**

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что:

* по 10 муниципальным программам выполнение мероприятий составило более 95%.
* по 8 муниципальным программам выполнение мероприятий составило от 80% до 95%.

программы с выполнением менее 80% отсутствуют.

**Распределение программ по степени выполнения мероприятий, %**

График 1

 **2.2. Выполнение плановых объемов финансирования муниципальных программ из всех источников**

Всего на реализацию 18 муниципальных программ было направлено из всех источников финансирования 1 498 982,2 тыс.руб. или 105% к 2021 году, в том числе из средств бюджета округа - 724772,7 тыс.руб. (48%), областного бюджета - 684723,7 тыс.руб. (46%), федерального бюджета - 74080,9 тыс.руб. (5%), прочих источников - 23036,0 тыс.руб. (1%).

**Финансирование муниципальных программ в 2022 году разрезе источников, %**

График 2

По сравнению с 2021 годом объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования увеличился на 82457,5 тыс.руб. (105,8 % к плану 2021 года) в первую очередь, за счет средств местного бюджета и прочих источников (107,7% к плану 2021 года).

Средства федерального бюджета, привлеченные на реализацию муниципальных программ, составили 74080,9 тыс.руб., что на 650,1 тыс.руб. больше чем в 2021 году.

**Доля финансирования муниципальных программ**

**из всех источников в 2022 году**

График 3

*Исполнение финансирования муниципальных программ из областного бюджета относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2022 год составило в целом 98%:*

* практически полностью (более 98%) финансирование из областного бюджета было исполнено по 10 муниципальным программам;
* по 1 муниципальной программе уровень исполнения финансирования составил 96%.

Низкое исполнение финансирования отмечается по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» - 59%.

*Исполнение финансирования муниципальных программ из федерального бюджета относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2022 год составило 100 %.*

*Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджета округа относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2022 год составило 98 %:*

* практически полностью (более 98%) финансирование из бюджета округа было исполнено по 7 муниципальным программам;
* по 8 муниципальным программам уровень исполнения финансирования составил от 85% до 98%.

Низкое исполнение финансирования отмечается по следующим муниципальным программам:

* «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» - 83 %;
* «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно- коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» - 78 %;
* «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020­2025 годы » - 63 %;
* «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» - 53 %.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составляет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 г. |
| факт | факт | факт | план | факт |
| 92,1 | 90,6 | 90,6 | 90,0 | 91,0 |

*Исполнение финансирования муниципальных программ из прочих источников (это средства предприятий, инвесторов, граждан, участвующих в реализации программ) составило 100 %.*

**2.3. Степень достижения плановых значений индикаторов госпрограмм**

Проведенный анализ показывает, что высокая степень достижения плановых значений индикаторов (более 90%) отмечалась по 12 муниципальным программам.

По 6 муниципальным программам наблюдалась степень достижения плановых значений индикаторов от 70% до 90%.

**2.4. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ**

Проведенная оценка эффективности 18 муниципальных программ (приложение 1 к докладу) показала:

* высокую оценку эффективности получили 14 муниципальных программ (или 78 % от общего числа муниципальных программ);
* среднюю оценку эффективности - 4 муниципальных программ (или 22% от общего числа муниципальных программ).

**3. Задачи, направленные на рост результативности муниципальных программ в 2023 году**

Одной из ключевых задач на 2023 год является организация работы по своевременной актуализации ранее утвержденных программных документов, осуществлению постоянного мониторинга исполнения финансирования и хода выполнения мероприятий муниципальных программ (особенно в рамках национальных и региональных проектов), а также повышения качества предоставления отчетности ответственными исполнителями программ.

Вместе с тем будет продолжена работа по совершенствованию методологии программного планирования.

Начальник сектора проектной деятельности Гусева Е.А.

Приложение

к сводному годовому докладу

**РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**по итогам оценки эффективности**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Достигнутое значение** | **Оценка** | **Рекомендации** |
| 1. «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | 0,93  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно.Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 2. «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 0,99  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 1,00  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 4. «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | 0,97  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 5. «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы»  | 0,85  | средняя | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 6. «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | 0,99  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 7. «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 – 2027 годы» | 0,96  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 8. «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025 годы» | 0,90  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 9. Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы | 0,88  | средняя | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 10. «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | 0,93  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 11.»Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»  | 0,89  | средняя | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется.  |
| 12. «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы»  | 0,96  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 13. «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»  | 0,93  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется.. |
| 14. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | 0,97  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 15. Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы | 1,00  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 16. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | 1,00  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 17. «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» | 0,88  | средняя | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |
| 18.»Обеспечение населения городского округа город Кулебаки нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | 0,96  | высокая | Продолжение муниципальной программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется. |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*