Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)   «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории  городского округа город  Кулебаки Нижегородской области, признанного аварийным после 01 января 2012 года, на 2018-2025 годы»»:

М=2      Мв = 2           К1пп = 1,0

1.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа город .Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»:

М= 4      Мв=4               К1пп = 1,0

1.3. Подпрограмма 3 «Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы»:

М= 1       Мв=1                К1пп = 1,0

1.4. Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город. Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»:

М= 1     Мв= 1                 К1пп = 1,0

1.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город  Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»

М= 1       Мв= 0                К1пп = 0

1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город  Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы»

М=1       Мв= 1                К1пп = 1,0

1.7.Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  городского округа город Кулебаки  Нижегородской области на 2018-2025 годы»:

М= 6       Мв=  6              К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1:

Зф = 555,4                     Зп =1177,1                                                 К2пп = 0,472

2.2. Подпрограмма 2:

Зф = 1115,2                   Зп = 1115,2				        К2пп = 1,0

2.3. Подпрограмма 3:

Зф= 46,4                        Зп = 55,2                                                    К2пп = 0,841

2.4. Подпрограмма 4:

Зф = 12,9                        Зп = 12,9                                                   К2пп = 1,0

2.5. Подпрограмма 5:

Зф = 3988,5                    Зп =39813,1                                              К2пп = 0,1

2.6. Подпрограмма 6:

Зф = 161,5                      Зп = 166,9                                                 К2пп = 0,968

2.7. Подпрограмма 7:

Зф = 22059,4                  Зп = 22091,9                                               К2пп = 0,999

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1 :

ЗИ факт =3                    ЗИ план = 3                  Ипп  = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = 1,0/ 1 = 1,0

3.2. Подпрограмма 2 :

ЗИ факт =3,6               ЗИплан = 3,6                    Ипп  = 1,0

К4пп = 1,0/1 = 1,0

3.3. Подпрограмма 3:

индикаторы не рассчитываются

Ипп  = 1,0         К4пп = 1,0

3.4. Подпрограмма 4:

индикаторы не рассчитываются

Ипп = 1,0         К4пп = 1,0

3.5. Подпрограмма 5 :

ЗИ факт = 100               ЗИ план = 100                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 22,6               ЗИ план = 22,6                Ипп  = 1,0

К4пп=(1,0+1,0)/2=1,0

3.6. Подпрограмма 6:

ЗИ факт =0                  ЗИплан = 0                    Ипп  = 1,0

3.7. Подпрограмма 7:

ЗИ факт =20,7                ЗИ план = 20,7                  Ипп  = 1,0

К4пп = 1,0 /1 = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)»=0,5.

4.1. Подпрограмма 1 :

К1пп = 1,0       К2пп = 0,472                  К4пп= 1,0

Rпп = 1,0 х0,2 + 0,472 х 0,3 + 1,0 х 0,5 =0,842               -Средняя

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп =1,0           К2пп = 1,0                   К4пп = 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,5=   1,0                      -Высокая

4.3. Подпрограмма 3:

К1пп = 1,0        К2пп = 0,841                     К4пп = 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,841 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 0,952                  -Высокая

4.4. Подпрограмма 4:

К1пп = 1,0          К2пп = 1,0                     К4пп = 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 1,0                         -Высокая

4.5. Подпрограмма 5 :

К1пп = 0        К2пп = 0,1                    К4пп =1,0

Rпп = 0 х 0,2 + 0,1 х 0,3 + 1,0 х 0,5=  0,53                   - Неудовлетворительная

4.6. Подпрограмма 6:

К1пп = 1,0          К2пп = 0,968                           К4пп = 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,968 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 0,99                  -Высокая

4.7. Подпрограмма 7:

К1пп = 1,0         К2пп = 0,999                         К4пп = 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,999 х 0,3 + 1,0 х 0,5=  1,0                   -Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 7 = 1,0                             К4МП=1,0

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп=1,0

vj1=0,02    vj2 =0,04   vj3=0,002    vj4=0,001    vj5=0,143   vj6= 0,006      vj7 = 0,79

RМП =0,5х1,0+ 0,5(0,842х0,02 +1,0х0,04 + 0,952х0,002 + 1,0х0,001 +0,53х0,143 + 0,99х0,006  +1,0х0,79) = 0,5+0,5(0,017+0,04+0,002+0,001+0,076+0,006+0,79)=0,966

RМП=0,966                            RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки  Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год

признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова