Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского округа город Кулебаки  на 2020-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)   «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1  "Развитие физической культуры и спорта":

М= 8     Мв = 8          К1пп = 1,0

1.2. Подпрограмма 2  «Развитие молодежной политики»:

М=9      Мв= 9           К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1  :

Зф = 57883,2              Зп =57977,2            К2пп = 0,998

2.2. Подпрограмма 2:

Зф =  179,9                   Зп = 180,0               К2пп = 0,999

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1:

ЗИ факт =49,0                ЗИ план = 49,0                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =46,0                ЗИ план = 46,0                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 15,0               ЗИплан =  15,0                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =139,0              ЗИ план = 139,0                Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 43                  ЗИ план = 110,0                Ипп  = 0,43

ЗИ факт = 88                  ЗИ план = 104,8                Ипп  = 0,84

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = (1,0+1,0+1,0+1,0+0,43+0,84)/ 6 = 0,878

3.2. Подпрограмма 2:

ЗИ факт =38,6               ЗИ план = 38,6                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =17,2               ЗИ план = 17,2                  Ипп  = 1,0

ЗИ факт =7,4                 ЗИ план = 7,4                    Ипп  = 1,0

ЗИ факт =1,1                 ЗИ план = 5,7                    Ипп  = 0,193

ЗИ факт =7,1                 ЗИ план = 7,1                    Ипп  = 1,0

ЗИ факт =402                ЗИ план = 402                   Ипп  = 1,0

ЗИ факт =92,0               ЗИ план = 92,0                  Ипп  = 1,0

К4пп =(1,0+1,0+1,0+ 0,193+1,0+1,0+1,0) /7 = 0,885

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (задачи)

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Подпрограмма 1:

К1пп = 1,0              К2пп = 0,998            К4пп= 0,878

Rпп =1,0 х 0,2+0,998 х0,3+0,878 х0,5 =0,938               -Высокая

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп =1,0                  К2пп = 0,999                 К4пп=0,885

Rпп = 1,0 х0,2+0,999 х0,3+0,885 х0,5 = 0,943              -Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+1,0+0,43+0,84+1,0+1,0+1,0+0,193+1,0+1,0+1,0)/13 = 0,882

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 0,882        vj1 = 0,997          vj2 =0,003

RМП =0,5х 0,882 + 0,5(0,938х0,997+ 0,943х0,003)=0,441+0,5(0,935+0,003)= 0,91

RМП= 0,91                    RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы     «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  городского  округа  город Кулебаки  на 2020-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год              признается  высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова