Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам 1 квартала  2022 года

<*> В соответствии с муниципальной программой <**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 2022г. тыс.руб. | Факт 1кв.. 2022г. расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1336952,8 | 323067,5 | 24,2 |
|  |  | Бюджет округа | 658509,6 | 183716,9 | 27,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 63676,9 | 10589,6 | 16,6 |
|  |  | Областной бюджет | 559910,1 | 124940,0 | 22,3 |
|  |  | Иные источники | 54856,2 | 3821,0 | 7,0 |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 106 | 0 | 0 |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | Бюджет округа | 1027,0 | 260,0 | 25,3 |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Бюджет округа | 5264,5 | 731,0 | 14 |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 38699,2 | 11821,1 | 30,5 |
|  |  | Областной бюджет | 15626,7 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 183,8 | 0 | 0 |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 1034,8 | 176,7 | 17,1 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 2837,0 | 434,1 | 15,3 |
|  |  | Областной бюджет | 1605,7 | 401,4 | 25 |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 152949,2 | 40647,6 | 26,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 677,6 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 214,0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 520 | 59 | 11,3 |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 63313,1 | 15470,6 | 24,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 2082,7 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025годы» | Бюджет округа | 282,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 98,2 | 19,3 | 19,7 |
|  |  | Областной бюджет | 1590,7 | 6,1 | 0,4 |
|  |  | Иные источники | 12465,0 | 3762,0 | 30,2 |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | Бюджет округа | 320776,1 | 102794,0 | 32,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 39828,6 | 10254,1 | 25,7 |
|  |  | Областной бюджет | 523448,3 | 123599,8 | 23,6 |
| 11. | «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 1396,8 | 0 | 0 |
|  |  | Иные источники | 6915,9 | 0 | 0 |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 15957,3 | 828,7 | 5,2 |
|  |  | Областной бюджет | 10109,7 | 932,7 | 9,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 8080,5 | 316,2 | 3,9 |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 3521,6 | 171,8 | 4,9 |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 13406,7 | 3174,6 | 23,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 2349,6 | 27,0 | 1,1 |
|  |  | Областной бюджет | 849,3 | 0 | 0 |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 28262,3 | 6358,7 | 22,5 |
|  |  | Областной бюджет | 5145,2 | 0 | 0 |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 367,0 | 0 | 0 |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 6959,4 | 756,0 | 10,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 14992,0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 4383,0 | 0 | 0 |

Сводная форма ежеквартального отчета реализации муниципальных программ, действующих на территории городского округа

с разбивкой по программным мероприятиям (с финансированием) по итогам 1 квартала 2022 года

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План на 2022год <*> тыс.руб. | Фактич. расходы 1кв.2022 <**>, тыс.руб. | Непосредственные результаты/Причины отставания от графика исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1336952,8 | 3 23067,5 | 24,2 |
|  |  | Бюджет округа | 658509,6 | 1 83716,9 | 27,9 |
|  |  | Фед. бюдж. | 63676,9 | 10589,6 | 16,6 |
|  |  | Обл.бюдж. | 559910,1 | 1 24940,0 | 22,3 |
|  |  | Иные источн. | 54856,2 | 3821,0 | 7,0 |
| 1. | МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории г.о.г. Кулебаки на 2018-2025 гг.» Цель муниципальной программы: Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики);сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | бюджет округа | 106,0 | 0 | В соответствии с графиком (планом реализации МП) |
| 1.1. | Задача 1. Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | бюджет округа | 101,0 | 0 | В соответствии с графиком (планом реализации МП) |
|  | 1.1.Организация киноакции «Право на жизнь» для учащихся 7-11 классов и студентов Кулебакского металлургического колледжа с показом документальных и художественных антинаркотических фильмов и последующим обсуждением с представителями органов системы профилактики |  | 0 | 0 | В течение отчетного периода в учреждениях культуры организовывались показы эл.презентаций, видеороликов, показы фильмов. Данная работа будет продолжена во 2 квартале 2022г. |
|  | 1.10.Организация и проведение групповых и индивидуальных профилактических бесед (классных часов) о недопущении употребления наркотиков с обучающимися и их родителями или лицами их заменяющими |  | 0 | 0 | За отчетный период во всех образовательных организациях проведены тематические классные часы. Проведено 297 классных часов, приняли участие 2875 обучающихся 5-11 классов) |
|  | 1.15.Организация и проведение групповых и индивидуальных профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков с несовершеннолетними «группы риска», родителями или лицами их заменяющими с участием сотрудников МО ОМВД |  | 0 | 0 | Групповые и индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними «группы риска» проводились во всех образовательных организациях, в том числе с приглашением специалистов системы профилактики |
|  | 1.22.Ежегодное участие в областном конкурсе «Мы выбираем жизнь» |  | 0 | 0 | областной конкурс в 1 квартале не проводился |
|  | 1.26.Организация конкурса молодежных волонтерских объединений, организованных при образовательных организациях либо учреждениях дополнительного образования, культуры по антинаркотической и антиалкогольной тематике |  | 0 | 0 | За отчетный период проведено 106 профилактических конкурсов, акций, флешмобов. Среди них: - «PROдвижение ЗОЖ» - муниципальный конкурс добровольческих команд. Муниципальный онлайн-проект «Время действовать». В школах с привлечением волонтеров проведены уроки здоровья и минутки здоровья. В мероприятиях приняло участие 1807 человек. |
|  | 1.31.Организация школьных тематических родительских собраний на темы: «Как сохранить здоровье ребёнка», «Роль семьи в профилактике подростковой наркомании», «Проблема подросткового пивного алкоголизма» и т.д. |  | 0 | 0 | В феврале – марте 2022 года во всех образовательных организациях проводились общешкольные и классные родительские собрания, один из вопросов которых был посвящен профилактике наркомании и токсикомании. |
|  | 1.37.Организация и проведение мероприятий по пропаганде ведения здорового образа жизни среди студентов КМК (соревнования, конкурсы, акции и т.д) |  | 10,0 | 0 | Приобретение подарков для награждения участников планируется во 2-4 кв. План реализации находится в прокуратуре |
|  | 1.38.Реализация комплекса мероприятий по формированию потребности в ведении здорового образа жизни у семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и социально-опасном положении, имеющих несовершеннолетних детей (соревнования, игры, тренинги, конкурсы, акции, фестивали и т.д) |  | 10,0 | 0 | Приобретение подарков для награждения участников планируется во 2-4 кв. План реализации находится в прокуратуре |
|  | 1.39.Проведение мероприятий, направленных на организацию более разнообразных форм работы педагогов с обучающимися, повышение уровня педагогического мастерства социальных педагогов и педагогов –психологов, классных руководителей образовательных организаций городского округа и педагогов дополнительного образования в сфере профилактики наркомании, употребления алкоголя и ПАВ среди обучающихся и студентов (конкурсы и смотры, фестивали педагогического мастерства и т.д) |  | 9,0 | 0 | Приобретение подарков для награждения участников планируется во 2-4 кв. План реализации находится в прокуратуре |
|  | 1.40.Организация системной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, алкоголизма и употребления ПАВ среди сельской молодежи городского округа города Кулебаки (реализация молодежных проектов, организация фестивалей, конкурсов, акций, флеш-мобов, соревнований, квестов и т.д) |  | 5,0 | 0 | Приобретение подарков для награждения участников планируется во 2-4 кв. План реализации находится в прокуратуре |
|  | 1.42. Марафон игровых тренингов с учащимися среднего звена на тему ЗОЖ |  | 5,0 | 0 | Приобретение подарков для награждения участников планируется во 2 кв. План реализации находится в прокуратуре |
| 1.2. | Задача 2. Проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой информации | бюджет округа | 5,0 | 0 | В соответствии с графиком (планом реализации МП) |
|  | 2.1.Систематическое освещение в СМИ темы профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни |  | 0 | 0 | За 1 квартал опубликовано 14 публикаций на данную тематику. |
|  | 2.2.Размещение информационных материалов по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде с учетом возрастных психологических особенностей детей и подростков на школьных стендах, в школьной газете, школьных сайтах |  | 0 | 0 | Информационные материалы по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде размещаются на стендах и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленными сроками, а также по мере необходимости |
|  | 2.4.Регулярное освещение в СМИ положительного опыта профилактической работы и результатов проведенных антинаркотических мероприятий и акций |  | 0 | 0 | Освещение 6 мероприятий |
| 1.3. | Задача 3. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению | бюджет округа | 0 | 0 | 0% |
|  | 3.1.Активизация индивидуальной работы с потребителями наркотических и психотропных веществ и больными с диагнозом «наркомания» по формированию у них мотивации для лечения от наркотической зависимости |  | 0 | 0 | В 1 квартале врачом-наркологом организовано 8 индивидуальных консультаций |
|  | 3.2.Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации |  | 0 | 0 | Организуется в соответствии с планом ЦРБ 5 бесед |
|  | 3.3.Организация на муниципальном уровне выявления, сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Формирование запросов в министерство социальной политики Нижегородской области на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков (по мере необходимости). |  | 0 | 0 | Нуждаются в реабилитации 1 человека |
|  | 3.4. Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей органов системы профилактики по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию, а так 14же организацию постреабилитационного социального патроната лиц, завершивших программы реабилитации |  | 0 | 0 | В 1 квартале проходят реабилитацию – 1 чел. |
| 1.4. | Задача 4. Создание и реализация комплекса мер по профилактике незаконного распространения и употребления наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа |  | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.Организация и проведение на территории Кулебакского района комплексных оперативно-профилактических операций "Канал", "Мак", "Дискотека", "Притон" |  | 0 | 0 | Организуются по планам МО МВД России «Кулебакский». 1 квартал: операция «Сообщи, где торгуют смертью» -0 |
|  | 4.2.Выявление в ходе призыва на военную службу и при постановке на воинский учет лиц, употребляющих наркотические вещества |  | 0 | 0 | Осуществляется.Среди призывников факты потребления наркотических веществ не выявлены. |
|  | 4.3.Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения |  | 0 | 0 | В 1 квартале проведено 13 рейдов ГИБДД |
|  | 4.4.Проведение рейдов по местам отдыха молодежи: кафе, барам, пабам, ночным клубам с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ |  | 0 | 0 | В 1 квартале организовано 4 межведомственных рейда «социального патруля» по местам массового отдыха несовершеннолетних |
|  | 4.5.Организация взаимодействия и проведение совместных мероприятий отдела МВД и ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропных веществ. |  | 0 | 0 | В 1 квартале 2022г ОМВД доставлено на мед освидетельствование 12 лиц, из которых один результат «+». |
| 2. | МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Всего | 1027,0 | 260,0 | Выполнение программных мероприятий за 1 квартал - 100%, освоение денежных средств – 25,3% |
|  |  | Бюджет округа | 1027,0 | 260,0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления г.о.г.Кулебаки, представителями малого и среднего бизнеса, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, устранение излишних административных барьеров на пути его развития | без финансирования | 0 | 0 | Выполнение программных мероприятий за 1 квартал - 100%, |
|  | 1.1.Координация деятельности Совета предпринимателей г.о.г. Кулебаки Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки (решение организационных вопросов, информирование СМП, подготовка информационных статей для СМИ, ведение протоколов) | без финансирования | 0 | 0 | Проведено: - 1 заседание Совета предпринимателей г.ог. Кулебаки на базе АНО «КЦПП» (по антикризисным мерам поддержки в условиях санкций, льготного кредитования, и другие рабочие вопросы по налогам, соц. контрактам); -2 выездных мероприятия Совета предпринимателей г.о.г. Кулебаки, посвященных празднованию Дня защитника отечества и Международного женского дня (количество участников – 40 чел.); - 1 заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки, на котором рассматривался вопрос дополнения Перечня муниципального имущества для предпринимателей. |
|  | 1.2. Организация рабочих встреч, в том числе в новых современных форматах, руководства ОМСУ (главы МСУ, главы администрации, заместителей и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки) с предпринимательским сообществом (организация встреч, информирование СМП, подготовка информации для СМИ) | без финансирования | 0 | 0 | Организованы встречи с предпринимательским сообществом: - на базе АНО «КЦПП» 1 встреча (начальника отдела экономики и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки (23.03.2022), на котором рассматривались вопросы об антикризисных мерах поддержки бизнеса в условиях экономических санкций (о введении моратория на плановые проверки, о кредитных каникулах, льготных программах кредитования, об организации приема обращений от субъектов МСП по проблемным вопросами т.д.), доведены рекомендации Минпромторга. Предпринимательское сообщество округа проинформировано о необходимости сдерживания цен в условиях экономических санкций на социально значимые группы товаров, не превышении наценки на товар более 30%, о принятии мер к необоснованному росту цен. |
|  | 1.3. Подготовка ежегодного Инвестиционного послания главы администрации г.о.г. Кулебаки бизнес-сообществу и размещение его на официальном сайте г.о.г. Кулебаки (с указанием основных мер государственной поддержки бизнеса, приоритетных для муниципалитета ниш бизнеса, свободных инвестиционных площадок, прямых контактов руководства и специалистов администрации г.о.г. Кулебаки для обращений инвесторов) | без финансирования | 0 | 0 | Инвестиционное послание -2022 главы администрации г.о.г. Кулебаки бизнес-сообществу планируется к размещению на сайте округа в апреле - мае 2022 года |
|  | 1.4. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности | без финансирования | 0 | 0 | Процедуру ОРВ прошел 1 НПА (изменения в схему НТО) |
|  | 1.6. Организация взаимодействия СМП и Корпорации развития Нижегородской области через Инвестиционного уполномоченного г.о.г. Кулебаки при реализации инвестиционных проектов | без финансирования | 0 | 0 | На сайте округа актуализирована информация об инвестиционных площадках г.о.г. Кулебаки (местонахождение, назначение, площадь, СЗЗ и т.д.) |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки, в соответствии с условиями её предоставления. | Бюджет округа | 980,0 | 260,0 | Выполнение программных мероприятий – 100% освоение денежных средств – 26,5% |
|  | 2.1. Содействие СМП в получении мер государственной поддержки предпринимательства в виде грантов (субсидии), микрофинансовых услуг, поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) (информирование, консультирование, помощь в оформлении заявки) | без финансирования | 0 | 0 | Информация о Программах кредитования субъектов МСП размещена и постоянно актуализируется на официальном сайте округа. Специалистами АНО КЦПП оказывается консультация и помощь в сборе документов и подачи заявки на получение льготных кредитов в АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» и для заключения соц. контрактов на получение субсидии на создание и развитие бизнеса. |
|  | 2.3. Предоставление субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» для осуществления им уставной деятельности, направленной на развитие предпринимательства в г.о.г. Кулебаки |  | 980,0 | 260,0 | Субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» предоставлены в соответствии с положением «О порядке предоставлении субсидии…» и утвержденным графиком платежей. |
|  | 2.4. Мониторинг муниципального имущества городского округа с целью включения его в Перечень муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень), актуализация Перечня (дополнение Перечня новым имуществом, исключение невостребованного имущества) | без финансирования | 0 | 0 | Мониторинг муниципального имущества городского округа с целью включения его в Перечень проведен. На заседании Координационного совета вынесены предложения о дополнении Перечня двумя объектами (земельными участками). |
|  | 2.5. Актуализация раздела сайта округа «Поддержка предпринимательства» с целью повышения доступности информации о мерах поддержки, о муниципальном имуществе для субъектов малого и среднего предпринимательства | без финансирования | 0 | 0 | Раздел сайта округа «Поддержка предпринимательства» постоянно актуализируется. За 1 квартал 2022 в данном разделе было размещено 28 информационных материала. (последние обновления марте 2022 г.) |
|  | 2.6.Актуализация порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня | без финансирования | 0 | 0 | Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня будет актуализирован в апреле 2022 |
|  | 2.7.Льготное предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду без торгов субъектам МСП для занятия социально значимыми и приоритетными видами деятельности: - сельское хозяйство (предоставление услуг в этой области); - обрабатывающее производство, в том числе. производство пищевых продуктов; - деятельность в сфере бытовых услуг; - деятельность в сфере образовательных услуг; - деятельность в сфере туризма. | без финансирования | 0 | 0 | Обращений о льготном предоставлении имущества, включенного в Перечень, в администрацию г.о.г.Кулебаки не поступало. |
| 2.3. | Задача 3. Формирование положительного имиджа и организация системы популяризации малого и среднего предпринимательства на территории городского округа. |  | 47,0 | 0 | Выполнение программных мероприятий – 100%, освоение денежных средств – 0% |
|  | 3.1.Организация участия муниципалитета в выставочно-ярмарочной деятельности с привлечением СМП. Приобретение выставочного оборудования для оформления экспозиций. | Бюджет городского округа | 0 | 0 | Участие муниципалитета в выставочно-ярмарочной деятельности с привлечением СМП в 1 квартале не было необходимости. |
|  | 3.2.Содействие СМП в участии в областных конкурсах среди предпринимателей ("Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI век», «Лучший руководитель года» и др.) (информирование, консультирование, подготовка информационных статей для СМИ) | без финансирования | 0 | 0 | Проведение областных конкурсов запланировано на 2-3 квартал |
|  | 3.3.Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» (изучение общественного мнение (анкетирование населения), информирование СМП и населения о конкурсе, торжественное подведение итогов конкурса, подготовка информационных статей для СМИ) | Бюджет городского округа | 22,0 | 0 | Проведение окружного конкурса запланировано на май 2022 г. |
| 2.4. | Задача 4. Содействие повышению правовой грамотности и информированности граждан городского округа город Кулебаки по вопросам защиты прав потребителей | без финансирования | 0 | 0 | Выполнение программных мероприятий – 100% |
|  | 4.1.Обеспечение информирования населения и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей. Размещение и актуализация информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте городского округа город Кулебаки кулебаки-округ.рф, в печатных муниципальных СМИ | без финансирования | 0 | 0 | На сайте округа в 1 квартале размещено 7 информационных материалов, по вопросам защиты прав потребителей |
|  | 4.2.Проведение опроса граждан, проживающих на территории г.о.г. Кулебаки, в формате анкетирования на предмет исследования состояния потребительского рынка в округе | без финансирования | 0 | 0 | Проведение опроса запланировано на 3 квартал |
|  | 4.3.Распространение печатных информационных, методических материалов по вопросам защиты прав потребителей по техническому заданию органов Роспотребнадзора | без финансирования | 0 | 0 | Информационные материалы о возможности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров на предприятиях за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование доведены до субъектов МСП посредством официального сайта и совещания. |
|  | 4.4.Проведение «приемных дней», «горячих линий» совместно со специалистами Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей. | без финансирования | 0 | 0 | Проведение «приемных дней», «горячих линий» совместно со специалистами Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей в отчетном квартале не запланировано. |
|  | 4.5.Размещение информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей на стендах АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» по техническому заданию органов Роспотребнадзора | без финансирования | 0 | 0 | Памятка для предпринимателей по осуществлению и организации государственного контроля (надзора) размещена на стендах АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» |
| 3. | МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» Цель:. Цель. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 5264,5 | 731,03 | 14% |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества | Бюджет округа | 325,4 | 9,5 | 3% |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | Бюджет округа | 250,4 | 0,0 | Проводилась работа по заключению муниципального контракта, посредством котировки. Формировался перечень объектов для заказа необходимой документации. Заключен муниципальный контракт с ООО «Кулебакикадастрсъемка» от 24.02.2022 № 45(К) по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, Актов обследования здания, сооружения, объектов незавершенного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга использования земельных участков муниципальной собственности, предоставленные в аренду | - | 0,0 | 0,0 | В соответствии с Постановлением администрации г.о.г.Кулебаки Нижегородской области от 25.02.2022 № 344 «О проведении плановых документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества Кулебакского городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области». В 1 квартале 2022 года по состоянию на 01.04.2022г. проводились плановые документарные мероприятия по осуществлению выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества гог Кулебаки Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории гог Кулебаки Нижегородской области и договоров об использовании земельных участков без предоставления», в отношении 10 объектов недвижимости по 10 договорам аренды (безвозмездного пользования). По результатам проведенных мероприятий (по договорам аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества) оформлено и размещено на сайте округа 10 Актов. Плановые документарные мероприятия по осуществлению выборочного контроля в отношении земельных участков запланированы на май, октябрь 2022 года |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение мониторинга использования муниципального имущества казны, а также закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за МУП и МУ городского округа город Кулебаки | - | 0,0 | 0,0 | В соответствии с Постановлением администрации г.о.г. Кулебаки от 09.02.2022 №254 «О проведении плановых документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области по целевому назначению». В 1 квартале 2022 года по состоянию на 01.04.2022г. проведено плановые документарные мероприятия по осуществлению выборочного контроля соблюдения использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями гог Кулебаки Нижегородской области по целевому назначению», в отношении 10 муниципальных бюджетных учреждений, оформлены и размещены на сайте округа 10 Актов. Нарушений по нецелевому использованию имущества не выявлено, сохранность муниципального имущества, проверяемых учреждений, обеспечивается. |
|  | Мероприятие 1.4. Обеспечение мониторинга сохранности и надлежащее содержание муниципального жилого фонда. Начисление и взыскание задолженности за наём жилых помещений (заключение договоров с организациями на комплексное информационно-расчетное обслуживание, доставку извещений, услуги по приему платежей от физических лиц и т.д.). | Бюджет округа | 75,0 | 9,5 | Заключен договор с ООО КВЦ договор № 377(К) от 22.12.2021 (доп.согл. № 378(К) от 22.12.2021) Произведена оплата оказанных услуг за январь, февраль 2022 года В течение 1 квартала 2022 года проводилась постоянная работа по своевременному включению и исключению жилых помещений по письменным данным, предоставляемым сектором жилищных программ и распределения жилья, сверка с ООО «КВЦ» о правильности начисления платежей по найму муниципального жилищного фонда. Скорректированный перечень жилых помещений муниципального жилого фонда направлялся в ООО «КВЦ» ежемесячно. С 01.04.2021 года функция по организации содержания муниципального жилищного фонда и администрирования платы за наём передана в сектор жилищных программ и распределения жилья |
| 3.2. | Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Бюджет округа | 4907,1 | 632,0 | 13% |
|  | Мероприятие 2.1. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения под теплотрассами и под объектами электросетевого хозяйства, многоквартирными жилыми домами | Бюджет округа | 546,2 | 0,0 | Проводилась работа по заключению контрактов. Заключен контракт с единственным поставщиком: - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» от 24.02.2022 № 47(К) на оказание услуг по проведению кадастровых работ и работ, связанных с подготовкой межевого плана, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, работ по установлению границ земельных участков на местности и выносу в натуру межевых знаков; - с ООО «Ариоросса» от 21.03.2022 № 001-МК по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Оплата за выполненные работы в отчетном периоде не производилась. |
|  | Мероприятие 2.2. Предъявление претензий, исков в отношении выявленных земельных участков под объектами недвижимости, сооружениями, используемых без оформления прав на них, и взыскание неосновательного обогащения и иных расходов с собственников объектов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В результате проведенной работы за 1 квартал 2022 года. в бюджет округа поступило – 67,9 тыс. руб. (неосновательное обогащение: гр. Сухарева И.Н. – 6,8 тыс. руб., с гр. Серякова С.В. – 4,6 тыс. руб., с гр. Лачинова А.М. – 0,8 тыс. руб., с гр. Можаева А.В.- 8,5 тыс. руб, с гр. Левкина А.А.- 5,9 тыс. руб, ООО Ярмарка – 33,0 тыс руб., с гр. Рыжова Н.С. – 5,5 тыс. руб., с гр. Рыжова Н.С. – 1,5тыс. руб., гр. Шашкиной Л.В. - 1,3тыс. руб.). |
|  | Мероприятие 2.3. Управление объектами недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности: - организация представления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям. Проведение торгов, оценка прав; - организация торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (в том числе расходы на оценку); - реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на оценку. Подготовку объектов к торгам) | Бюджет округа | 129,0 | 0,0 | Проводились работы по заключению муниципальных контрактов, посредством котировки. Заключен муниципальный контракт - с ООО «Ариоросса» от 21.03.2022 № 001-МК по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Оплата за выполненные работы в отчетном периоде не производилась. |
|  | Мероприятие 2.4. Организация содержания муниципального жилищного фонда (за исключением общежития), оплата коммунальных платежей, долевого участия и затрат на капитальный ремонт в многоквартирном доме ответственного хранения, меры по сохранности, страхование и прочие расходы | Бюджет округа | 2806,1 | 632,0 | Оплата за долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД, оплата коммунальных платежей в свободных нежилых помещениях муниципальной казны, платежи по сохранности муниципального имущества, оплата за аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудование и техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов. |
|  | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим многоквартирными домами на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда | Бюджет округа | 1075,8 | 0,0 | Проводилась работа по заключению соглашения на предоставлении субсидии МП «Кулебакская ДУК», на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда. |
|  | Мероприятие 2.6. Организация перепрофилирования имущества муниципальной казны (ремонт, кап. ремонт, перепланировка, переустройство, переоборудование, реконструкция, газификация, демонтаж, приобретение оборудования, приобретение материалов, благоустройство территории перед муниципальными зданиями, изготовление проектно-сметной документации); - проведение обследования, экспертизы и диагностики объектов муниципальной собственности, возмещение расходов по их обследованию, экспертизе и диагностике объектов; - мероприятия по расчистке территорий, необходимые для проведения ремонтов, капитальных ремонтов, реконструкций, обследований и т.д. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2022 году не реализуется |
|  | Мероприятие 2.7. Возмещение судебных расходов по решениям суда и исполнительным листам, связанным с муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2022 году не реализуется |
|  | Мероприятие 2.8. Приобретение (возмездное и безвозмездное) в муниципальную собственность имущества, и земельных участков необходимого для осуществления вопросов местного значения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2022 году не реализуется |
|  | Мероприятие 2.9. Разработка, изготовление и согласование градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, установление на местности границ населенных пунктов и г.о.г. Кулебаки) городского округа город Кулебаки, зонирование) | Бюджет округа | 350,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на II кв. 2022 года |
| 3.3. | Задача 3. Оптимизация муниципального сектора экономики округа. | Бюджет округа | 782,0 | 320,1 | 41% |
|  | Мероприятие 3.1. Проведение анализа деятельности МУ, МУП и хозяйственных обществ (с участием городского округа г. Кулебаки). Аудит. Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, в отношении которых будет принято решение об отсутствии необходимости их сохранения в муниципальной собственности, в том числе оплата услуг ликвидатора, расходов по ликвидации (реорганизации). Создание новых МУП, автономных учреждений, хоз.обществ с участием доли муниципального образования | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Сбор и формирование сводной информации о финансово-хозяйственной деятельности МУП городского округа город Кулебаки Нижегородской области на основании представленных ими отчетных квартальных документов. |
|  | Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, получение необходимых разрешений и лицензий. | Бюджет округа | 0,0 | 89,5 | Субсидии на покрытие убытков от работы муниципальной бани г. Кулебаки за декабрь 2021 года в соответствии с соглашениями, заключенными с МП городского округа город Кулебаки «ПАП» от 24.03.2022 № 24-2022. |
| 3.4. | Задача 4. Совершенствование организационной и административной деятельности. Укрепление материальной базы | Бюджет округа | 32,0 | 0 | 0% |
|  | Мероприятие 4.1. Проведение мониторинга использования земельных участков на предмет самозахвата и на предмет наличия зарегистрированных объектов недвижимости на земельных участках, не оформленных в установленном порядке, а так же целевого использования земельных участков | - | 0,0 | 0,0 | В соответствии с распоряжением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 31.05.2021 №152-р «О передаче функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа город Кулебаки» с 01.06.2021 данная функция передана в отдел муниципального контроля администрации |
|  | Мероприятие 4.2. Повышение эффективности работы межведомственных комиссий по основным направлениям работы в сфере управления имущественными и земельными ресурсами | - | 0,0 | 0,0 | Обеспечение и документарное сопровождение работы комиссий по основным направлениям работы в сфере управления муниципальным имуществом: - 6 заседаний Комиссии по распоряжению муниципальным имуществом гог Кулебаки. - 1 заседание Жеребьевочной комиссии по выбору гражданами земельных участков из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | Мероприятие 4.3. Совершенствование системы муниципальных правовых актов в сфере имущественно-земельных отношений | - | 0,0 | 0,0 | Постановления администрации г.о.г. Кулебаки, НО: Пост. от 31.01.2022 № 183 «О внесении изменений в постановление администрации гог Кулебаки от 19.07.208 № 1781 «Об утверждении Положения о порядке принятия к учету и оформления в мун. собственность гог Кулебаки Нижегородской области бесхозных вещей и выморочного имущества, а также о порядке прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимые или используемые не по назначению», - пост. от 31.01.2022 № 184 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год», - Пост. от 09.02.2022 №254 «О проведении плановых документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области по целевому назначению», - Пост. от 25.02.2022 № 343 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в 2022 году в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», -Пост. от 25.02.2022 № 344 «О проведении плановых документальных мероприятий по осуществлению выборочного контроля соблюдения условий договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества Кулебакского городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области», Решение совета депутатов гог Кулебаки: - Решение № 10 от 04.02.2022 «О внесении изменений в решение Совета депутатов гог Кулебаки Нижегородской области от 11.07.2021 № 47 «Об утверждении положения о порядке, размерах и сроках перечисления мун. унитарными предприятиями гог Кулебаки Нижегородской области в бюджет гог Кулебаки нижегородской области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении таких предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей»» |
|  | Мероприятие 4.4. Развитие информационного и методического взаимодействия между администрацией городского округа город Кулебаки и государственными органами Нижегородской области в сфере управления имущественными и земельными ресурсами. Взаимодействие с Департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области, с Советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области, с Россельхознадзором, с Прокуратурой и иными контролирующими и надзорными органами. | - | 0,0 | 0,0 | Взаимодействие с Управлением Росреестра по Нижегородской области (направление постановлений администрации об утверждении схемы расположения земельного участка либо об определении категории земель, регистрация права собственности). Взаимодействие с Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области, ФГБУ «ФКП НО», Советом муниципальных образований Нижегородской области. |
|  | Мероприятие 4.5. Публикация в средствах массовой информации статей руководителей и специалистов администрации по вопросам имущественно-земельных отношений. Использование в этих целях сайтов в сети Интернет | - | 0,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены статьи по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в официальном издании газете Кулебакский металлист и на официальном сайте администрации: -Утверждены графики проверки. - Бесхозный объект. - Земля для многодетных семей. - Что такое ранее учтенные объекты недвижимости, кто будет выявлять их правообладателей и для чего это нужно? - Земельные участки для многодетных семей. - Теперь только электронные торги! -Долгожданные изменения в вопросах предоставления земельных участков - О розыске наследников. |
|  | Мероприятие 4.6. Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) и иных СМИ информационных сообщений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены информационные сообщения в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду, в том числе в сети «Интернет» в количестве 52 шт. |
|  | Мероприятие 4.7. Нотариальное заверение копий документов, получение дубликатов и оплату госпошлин, нотариальных действий и иных расходов на оплату выписок, а так же свидетельств, сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП и актов гражданского состояния | Бюджет округа | 27,0 | 0,0 | В 1 квартале 2022 года расходов по данной статье не производилось |
| 4. | МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. | Всего | 54509,7 | 11821,1 | 21,7 % |
|  |  | Бюджет округа | 38699,2 | 11821,1 | 30,5 % |
|  |  | Обл. бюджет | 15626,7 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 183,8 | 0,0 |  |
| 4.1 | Подпрограмма 1 «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» | Бюджет округа | 4150,0 | 113,9 | 3% |
|  |  | Внеб. ср-ва | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.1 «Повышение качества пассажирских перевозок, обновление подвижного состава автотранспортного предприятия» | Бюджет округа | 5030,0 | 185,4 | 3,7% |
|  |  | Внеб. ср-ва | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Плановое обследование подвижного состава проводит МП г.о.г. Кулебаки «ПАП». Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 года |
| 1.1.3 | Актуализация нормативно-правовой документации по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не требовалось |
| 1.1.4 | Информирование субъектов рынка пассажирских перевозок в связи с изменением законодательства в сфере регулярных перевозок пассажиров . | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не требовалось |
| 1.1.5 | Организация работы по приобретению карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок установленных образцов и оборудования | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не требовалось |
| 1.1.6 | Организация мероприятий по обследованию пассажиропотока на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Было проведено 6 обследований |
| 1.1.7 | Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS, подключение к оператору РНИЦ, установка тахографов на подвижном составе, переход на автоматизированную систему оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Весь пассажирский автотранспорт подключен к региональной информационной системе РНИЦ, АСОП на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок подключен на 17 ед. автотранспорта |
| 1.1.8 | Оптимизация маршрутной сети общественного пассажирского автотранспорта в целях улучшения транспортного обслуживания населения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 года |
| 1.1.9 | Оборудование остановочных павильонов для общественного пассажирского автомобильного транспорта аншлагами с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств | Бюджет округа | 30,0 | 0,0 | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 года |
| 1.1.10 | Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Бюджет округа | 5000,0 | 185,4 | Возмещение затрат МП ПАП за декабрь 2021 г. |
| 4.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки» | Бюджет округа | 3057,0 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюдсред-ва | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2.1 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Бюджет округа | 3007,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Внебюдсред-ва | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  | 2.1.16. Ремонт тротуара по ул.Молодежная и ул. Солнечная к школе с.Саваслейка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы без финансирования |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб. ср-ва | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.17. Поставка и установка светофорных объектов для нужд городского округа город Кулебаки | Всего | 40,0 | 0,0 | Данного мероприятия нет в программе 2022г Будут внесены изменения в муниципальную программу по сроку |
|  |  | Бюджет округа | 40,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения» | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | 2.2.1.Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Данного мероприятия нет в программе 2022г Будут внесены изменения в муниципальную программу по сроку |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» | Всего | 46372,7 | 11635,69 | 25% |
|  |  | Бюджет округа | 30612,2 | 11635,69 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 15626,7 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж.средства | 133,8 | 0,0 |  |
|  | Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки» | Всего | 46372,7 | 0,0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 30612,2 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 15626,7 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдсре-ва | 133,8 | 0,0 |  |
|  | 3.1.1. Ведение перечня автомобильных дорог (обновление информации по автомобильным дорогам городского округа) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0% Изменения в Перечень автомобильных дорог в 1-м квартале не вносились |
|  | 3.1.2.Осуществление контроля за состоянием дорожных покрытий элементов дорог, искусственных сооружений под дорогами, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проводится регулярное обследование состояния дорожных покрытий 2 раза в неделю совместно с отделом муниципального контроля |
|  | 3.1.3. Разработка нормативов денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Разработана в 2016г. в 2022 не требовалось |
|  | 3.1.4. Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Техническая документация готовились при подготовке заявок на участие в электронных аукционах для заключения муниципальных контрактов (со шлаковым покрытием) |
|  | 3.1.6. Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды | Бюджет округа | 15807,7 | 6257,77 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров (очистка от снега, обработка ПСС, вывоз снега и т.д. |
|  |  |  | 4636,5 Л/с | 0 |  |
|  |  |  | 11171,2 з/с | 6257,77 |  |
|  | 3.1.7. Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) | Отдел дорожной деятельности и благоустройств, территориальные управления №1 и №2 | 5894,4 | 5371,62 | Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) в городе Кулебаки Нижегородской области. 8 циклов очистки. |
|  |  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства | 3244,4 | 3037,39 | 93,6% |
|  |  | Территориальное управление №1 | 1250,0 | 1200,00 | 96% |
|  |  | Территориальное управление №2 | 1400,0 | 1134,23 | 81% |
|  | 3.1.8. Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев) | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, территориальные управления №1 и №2 | 787,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-4 квартал 2022 года. |
|  |  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства | 707,0 | 0,0 |  |
|  |  | Территориальное управление №1 | 80,0 | 0,0 |  |
|  |  | Территориальное управление №2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Всего | 23883,6 | 6,30 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 8123,1 | 6,30 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 15626,7 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб. Сред-ва | 133,8 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9.13. Экспертиза сметной документации объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова, участка ул. Догадина) | Бюджет округа | 0,0 | 6,30 | Выполнена экспертиза сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги на ул. Воровского. Будут внесены изменения по дополнению объекта, а также по сроку реализации данного мероприятия, т.к. его нет в 2022г. в МП. |
|  | 3.1.9.28. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Школьная, пер, Полевой в с. Теплово г.о.г Кулебаки | Всего | 5072,6 | 0 | Работы запланированы на 2й квартал |
|  |  | Бюджет округа | 2021,6 | 0,0 |  |
|  |  | Областн. бюджет | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. средства | 51,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9.29. Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая Стройка и ул.2-я Садовая к детскому саду, клумбу, администрации, храму в с. Мурзицы г.о.г Кулебаки Нижегородской области» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего | 5971,1 | 0,0 | Работы запланированы на 2й квартал |
|  |  | Бюджет округа | 2911,4 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюд. средства | 59,7 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9.30. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная и ул. Школьная к ФАП с. Саваслейка г.о.г Кулебаки Нижегородской области» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего | 2302,0 | 0 | Работы запланированы на 2й квартал |
|  |  | Бюджет округа | 690,1 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 1588,8 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдсред-ва | 23,1 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9.31. Ремонт автомобильной дороги на ул. Новая и пер. Советский (к школе) в д. Серебрянка г.о.г Кулебаки Нижегородской области» в рамках проекта инициативного бюджетирования | Всего | 0,0 | 0,0 | Работы запланированы на 2й квартал |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдсред-ва | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 1034,8 | 176,7 | % 17,1 |
| 5.1. | Задача 1. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа в борьбе с преступностью, совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.Изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, доведение результата анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции, в т.ч. ежегодное представление отчета о деятельности МО МВД России «Кулебакский» за отчетный год в администрацию городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Анализ состояния преступности в г.о.г. Кулебаки и результатов оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Кулебакский» за 2021 год представлен в администрацию г.о.г. Кулебаки (письмо от 18.02.2022 года № 12/2181) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.Проведение анализа состояния подростковой преступности (структура, динамика), доведение результатов анализа до комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа с предложениями по реализации комплекса мер по совершенствованию межведомственной системы профилактики правонарушений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В КДН и ЗП администрации г.о.г. Кулебаки анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за 2021 г. представлен 26.01.2022 г; за 1 квартал 2022г. будет представлен в апреле 2022г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3.Проведение приема граждан на участковых пунктах полиции, отчеты перед населением о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 квартал 2022 года на участковых пунктах полиции проведено 36 приёмов граждан. Очных отчетов перед населением в связи с ковид ограничениями не проводились (формат онлайн) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4.Обеспечение работы комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городском округе город Кулебаки, на которую возложена функция по контролю за исполнением муниципальной программы | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 1 заседание 22.03.2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.5.Обеспечение работы антитеррористической комиссии городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Плановых заседаний комиссии не проводилось в связи с отсутствием председателя АТК |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.6.Ежеквартальное рассмотрение оперативной обстановки по линии преступности несовершеннолетних и вопросов профилактики экстремизма и формирования толерантности в образовательных учреждениях на заседаниях КДН и ЗП | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних: за 2021 г.– 26.01.2022 г; за 1 квартал 2022 г. будет рассмотрено в апреле 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.8.Обеспечение работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Заседание комиссии 31.03.2022 (протокол заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области от 31.03.2022 № 01-02-27/01) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.9.Проведение в установленном порядке в образовательных организациях городского округа (в том числе при необходимости с привлечением МО МВД России «Кулебакский» (по согласованию) и 65 ПЧ 8 ОФПС (по согласованию) учебных занятий и тренировок обучающихся и педагогов по их действиям при возникновении угрозы террористических актов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Образовательные учреждения (школы и детские сады) совместно с Росгвардией сформировали совместные Планы мероприятий. Проведение планируется во 2-4 кв. 2022 года. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.10. Обобщение состояния и результатов работы, выработка и реализация дополнительных совместных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-3 квартале 2022 года по итогам проверок межведомственной комиссией готовности учреждений к работе в летний период (пришкольные и загородный лагерь) и к работе в новом учебному году. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.11. Проведение цикла лекций и бесед, организация тематических выставок по профилактике терроризма и экстремизма в центрах правовой информации Центральной библиотечной системы | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | (в очной форме и дистанционно) 1. МБУК «Централизованная библиотечная система»: Всего проведено 5 мероприятий, приняло участие 92 человека Профилактика терроризма и экстремизма: 1. Патриотический день «Отчизне служат настоящие мужчины». Обеспечение общественного порядка: 1. Конкурс творческих видеороликов по правовому воспитанию «Знай закон» 2. Урок гражданственности «Государственные символы: знать и уважать» 3.Тематический тренинг «Будь осторожен!» 4.Круглый стол "Опасны ли социальные сети?" 2. МБУК «Централизованная клубная система»: Всего проведено 41 мероприятие, приняло участие 340 человек, онлайн просмотров 7419. Профилактика терроризма и экстремизма: 1. Информационная программа для подростков «Дружба - равна братству» 2. Игра-тренинг «Познай себя» 3-4. Беседа «Терроризм – угроза обществу», «Мир в ярких красках» 5-11. Час информации «Профилактика экстремизма», «Уберечь себя от опасности в случае террористического акта», «Полёт в пропасть», «Мы вместе против террора», «Памятка МВД об экстремизме», «Мы против террора», «Обвиняется терроризм» 12. Показ социального видеоролика «Терроризм – угроза обществу» 13-21. Информационная страничка «Если вас захватили в заложники», «А ты знаешь сколько стоит дискриминация?», «Любишь запрещённое?», «Терроризм ещё не побеждён!», «За распространение незаконных материалов у тебя могут забрать твой смартфон», «Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних граждан», «Если рядом террорист», «Терроризм – угроза обществу», «Борьба с терроризмом – дело каждого! Будь бдителен!» Обеспечение общественного порядка: 1-2. Профилактический час «От безответственности до преступления один шаг», «Подросток и закон», «Жизнь в обществе – норма общества» 3. Урок права «Виснет ли брань на вороту» 4-5. Беседа «Маленький человек - большая ответственность», «Дисциплина - часть порядочного человека» 6-13. Час информации «Моя жизнь в моих руках», «Ты и закон», «О курении в общественных местах», «Правила безопасности уберегут от опасности», «Мои обязанности – мои права», «Нет прав без обязанностей», «Уважай закон», «Закон – наш выбор» 14-15. Консультация для родителей «Правовая ответственность несовершеннолетних», «Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних» 16-18. Показ видеоролика «Чтобы в жизни состояться - матом лучше не ругаться», «Подросток. Правонарушение. Ответственность», «Административные правонарушения» 19-20. Информационная страничка «Кто поддерживает порядок в обществе», «Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и протестах» 3. МБУК «Культурно-досуговый комплекс» Всего проведено 9 мероприятий, приняло участие 103 человека, онлайн просмотров 5283. Профилактика терроризма и экстремизма: 1-4. Социальный ролик «Мы против экстремизма», «Борьба с терроризмом касается каждого», «Против экстремизма!», «Как спасти человека от терроризма» Обеспечение общественного порядка: 1-2. Час информации «Не дай себя обмануть», «Ответственность за правонарушение» 3-4. Социальный видеоролик «Предупреждение преступлений и иных правонарушений», «Преступность среди подростков» 5. Инфографика: телефон доверия для детей и родителей «Неразрешимых проблем не бывает» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.12. Обеспечение привлечения населения, предприятий, организаций к участию в добровольных народных дружинах по охране общественного порядка | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В 1 кв. 2022 г. на заседаниях штаба ДНД и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области данный вопрос не рассматривался. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.13. Рассмотрение вопроса по привлечению молодежи к участию в народных дружинах по охране общественного порядка на заседаниях Молодежной палаты при Совете депутатов, заседаниях Молодой гвардии, Совета по делам молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Данные вопросы в 1 кв. 2022 года на заседании не рассматривались |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.14. Проведение межведомственных проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической защищенности, в т.ч. мест летнего отдыха детей | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведена проверка на 1 объекте ООО «МИКО» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.15. Проведение межведомственных ежеквартальных тренировок оперативной группы городского округа город Кулебаки, антитеррористической комиссии, формирований постоянной готовности в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведена 1 тренировка 28.03.2022 г. на территории Автостанции г. Кулебаки. Приказ № 175 от 17.03.2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.16. Проведение обследования объектов для определения необходимых мер усиления инженерно-технической укрепленности, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется в 4 кв. 2022года |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.18.Организация совещаний со старшими многоквартирных домов, председателями уличных комитетов с рассмотрением вопросов общественной безопасности, антитеррористической защищенности и т.д. с приглашением сотрудников МО МВД России «Кулебакский», в т.ч. участковых уполномоченных полиции | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В 1 кв.2022 года совещания не проводились, в связи с запретом массовых мероприятий в период новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Задача 2. Оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических, информационно – пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей | Бюджет округа | 1029,8 | 176,7 | 17,2 % |
|  | 2.1 Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений на территории городского округа, образовательных учреждений, в т.ч. | Бюджет округа | 835,8 | 176,7 | % 21,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Устройство ограждений учреждений |  |  |  |  |
|  | 2.1.7.2. Изготовление и монтаж ограждения территории дошкольных учреждений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрено финансирование на 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.9.1. Обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Бюджет округа | 835,8 | 176,7 | % 21,1 Оплачено за декабрь 2021 г. по МК от 07.09.2021 г. № 055МК (57,592 тыс. руб.) Заключен МК на 3 месяца 2022 г. - от 30.12.2021г. № 352001021417//375(к). Оплачено за январь, февраль 2022 г. (119,060 тыс. руб.) Оплата за апрель будет произведена до 20.04.2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.31. Установка систем видеонаблюдения в МБУ ДО ДХШ Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрено финансирование на 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.32. Установка кнопки экстренного вызова полиции в учреждениях культуры |  |  |  | Не предусмотрено финансирование на 2022 г. |
|  | 2.3.10. Проведение с обучающимися профилактических бесед и лекций по противодействию распространения криминальной субкультуры, вовлечению их в деструктивные движения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-4 кв. 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.11. Организация в образовательных организациях родительских собраний на тему противодействия распространения среди обучающихся криминальной субкультуры, вовлечения их в деструктивные движения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-4 кв. 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.22. Организация цикла мероприятий по правовой пропаганде среди несовершеннолетних (конкурсы, акции, игры) | Бюджет округа | 22,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-4 кв. 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.3.23. Организация и проведение учреждениями культуры мероприятий (конкурсов, КВН, акций, игр, квестов и т.д.) по формированию законопослушного поведения у несовершеннолетних | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Финансирование на 2022 г. не предусмотрено |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции в том числе: - Проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, иных местах розничной торговли по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) - Проведение оперативно- профилактических мероприятий и специальных операций "Нелегальный мигрант", "Нелегал" и других по выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 года проверено всего 55 объектов. Проверено 36 адресов проживания данных граждан, объектов строительства – 1; объектов торговли – 4; объектов промышленных предприятий – 4. Проведена ОПМ «Жилой сектор» с 14.03-19.03.2022 г. Выявлено: Ст. 322 УРФ – 1. КоАП РФ: Ч.2 ст. 18.8 ч.1 – 1 Ч. 1 ст. 18.8 - 1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению употребления спиртных напитков несовершеннолетними и соблюдению организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, норм Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области". | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 3 рейда при участии или координации КДНиЗП по организациям и предприятиям, предназначенным для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Выявлено несовершеннолетних - 1. Проведено 3 рейда по реализации Закона № 23-З, с участием специалистов, обеспечивающих деятельность КДНиЗП, или при координации КДНиЗП. Проверено 21 объект (территорий, помещений), отнесенных к местам, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается. Число несовершеннолетних, выявленных в ходе рейдов за нарушение требовании Закона № 23-З – 0. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.6. Проведение обследования объектов для определения необходимых мер усиления инженерно-технической укрепленности, оснащения системами контроля доступа и видеонаблюдения, средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, организации (усиления) физической охраны. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 года мероприятия не проводились по эпидемическим показаниям |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 г. проведены ОМП: Контрафакт с 24.02. – 28.02.2022 Распоряжение №28р от 25.02.2022 Выявлено 1 нарушение по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.9. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений в сфере производства и оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, недоброкачественных и опасных для жизни и здоровья потребителей товаров народного потребления, в том числе поступающих без таможенного декларирования | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | ОМП «Контрафакт». Составлено: Выявлено КоАП РФ: Ст. 14.16 – 3шт. Ст. 14.2 – 3 шт. Ст. 14.17.1 – 2 шт. ч.1 ст. 14.17.1 – 2 шт. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10. Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций в городском округе. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | ГКУ НО «УСЗН г.о.г. Кулебаки»: - Подготовлены документы на участие семьи Рабочих в областном конкурсе «Нижегородская семья» (конкурс проводится с заочном формате). - Разработано Положение о муниципальном конкурсе «Кулебакская семья», направлено в учреждения и организации округа. Конкурс будет проведен в апреле-мае 2022 года. - Разработан план муниципальных мероприятий, посвященных Дню семьи и Дню защиты детей. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.1. Освещение в местных средствах массовой информации мероприятий, направленных на повышение престижа семьи в обществе, пропаганды семейного образа жизни и укрепления семейных традиций в городском округе, по материалам, представленным исполнителями мероприятий от ОМСУ и других органов исполнительной власти | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | ГКУ НО «УСЗН г.о.г. Кулебаки»: опубликовано 2 информационных материала (КМ №17. От 5.03.22) о семье Рабочих и о семье Симашовых, |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.2. Организация и проведение рейдовых мероприятий «социального патруля» по семьям, признанным находящимися в социально опасном положении | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено 10 рейдов: 6 по семьям, 4 по местам концентрации несовершеннолетних. Проверено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" 20 семей. Выявлен 1 несовершеннолетний. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.3. Организация и проведение в образовательных учреждениях «круглых столов» по проблеме защиты детей от преступных посягательств | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В марте во всех общеобразовательных учреждениях данный вопрос обсуждался на педагогических советах |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.4. Организация и проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-4 кв. 2022г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.5. Организация и проведение тематических «Родительских школ», направленных на профилактику семейно-бытового насилия и жестокого обращения с детьми | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведение планируется во 2-4 кв. 2022г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.6. Организация и проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 года: С 28.02-03.03.2022 г. ОПМ «Условник» С 14.03. – 18.03.2022 г. ОПМ «Превентив» С 25.03.- 29.03.2022 г. ОМП «Надзор» С 23.03.- 27.03.2022 г. ОПМ «Быт» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.7. Организация и проведение рейдов по местам проживания социально незащищенных категорий населения с целью своевременного выявления и полноты учета лиц, систематически допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 года проведено 6 рейдов - составлено по ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ – 4 шт. Были проведены ОМП: С 23.03.- 27.03.2022 г. ОПМ «Быт». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.11. Награждение лучших народных дружинников (приобретение подарков) | Бюджет округа | 9,0 | 0,0 | Приобретение подарков запланировано на 4 кв. 2022 г., так как награждение планируется по результатам года. Будет внесено изменение в Программу по сроку реализации данного мероприятия (на 4 кв.) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Задача 3. Улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе экстремистских идей, направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия, политического, экономического и социального равенства по национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.Проведение совещаний, «круглых столов» и рабочих встреч с руководителями общественных, религиозных, молодежных объединений и организаций, посвященных вопросам толерантности, межконфессионального согласия и соблюдения действующего законодательства | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведена рабочая встреча представителя администрации - Новиковой С.В. с работниками МБУК «КДК» 24.03.2022г. «Вопросы толерантности сегодня. Оказание помощи беженцам из ДНР и ЛНР» (40 чел.) Проведены занятия воскресной школы для взрослых в ЦБ Благочинным Кулебакского округа, Иереем А. Рабочих : - Вечер духовной культуры «Свет добра из-под обложки» (День православной книги) 14.03.2022г. (18 чел.); - Беседа «Введение в православие» 27.03.2022г. (18 чел.) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.2. Рассмотрение вопросов, посвященных темам толерантности, межконфессионального согласия и соблюдения действующего законодательства на заседаниях Совета общественности при главе местного самоуправления городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Выполнение планируется в 3 кв. 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.3. Информирование населения городского округа город Кулебаки о состоянии дел по работе, связанной с профилактикой терроризма и экстремизма, гармонизацией межнациональных отношений | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Периодично в СМИ: газеты «Кулебакский металлист», «Кировец», официальный сайт администрации г.о.г. Кулебаки, социальные сети. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.4.Проведение мониторинга состояния и развития межнациональных и межконфессиональных отношений, радикализации протестных настроений на местном уровне | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Направляется ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным на систему мониторинга FADN |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.5.Проведение мониторинга мероприятий, проводимых на территории городского округа общественными объединениями (информация о протестных мероприятиях) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг мероприятий проводится еженедельно согласно плану информационной работы |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.6.Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в городском округе город Кулебаки, Нижегородской области на 2016-2018 гг., утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки, и контроль его исполнения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | - Проведены во всех учреждениях торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти воинов – интернационалистов «Незабытые имена», «Будем Родине служить», «Опять тревога, опять мы вместе…» - Проведены во всех учреждениях культурно-просветительских мероприятий в рамках празднования Масленицы |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Задача 4. Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | 0% Выполнение планируется во 2-4 кв. 2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.1. Анализ материалов и уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в целях принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений, доведение информации до органов МСУ | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | За 1 кв. 2022 г. направлено в суд дел коррупционной направленности УК РФ: Ч.2 ст. 292.1 - 2 шт. 204.2.2 – 2 шт. 204.2 – 3 шт |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.2. Организация проведения "круглых столов", совещаний представителей органов местного самоуправления городского округа, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по экономической деятельности, снижению административного давления, профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведена встреча руководства ОМСУ, органов прокуратуры с предпринимательским сообществом на базе АНО «КЦПП», на котором рассматривались вопросы об антикризисных мерах поддержки бизнеса в условиях экономических санкций (о введении моратория на плановые проверки, о кредитных каникулах, льготных программах кредитования, об организации приема обращений от субъектов МСП по проблемным вопросам т.д.). Предпринимательское сообщество округа проинформировано о необходимости сдерживания цен в условиях экономических санкций на социально значимые группы товаров, не превышении наценки на товар более 30%, о принятии мер к необоснованному росту цен. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства», координация деятельности и оказание организационной, методической и консультационной помощи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Специалистами отдела экономики совместно с АНО КЦПП оказано 315 услуг (консультационных, организационных, методических, образовательных, юридических, бухгалтерских). Консультации оказывались по вопросам антикризисных мер поддержки СМП, льготного кредитования, размещения НТО, заключения социального контракта на получение субсидий на создание и развитие своего дела, участия в конкурсе по программе «Развития туризма». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.4. Проведение совещаний, «круглых столов», информационных дней с субъектами среднего и малого бизнеса городского округа, в т.ч. с рассмотрением вопросов: - Об увеличении участия местных субъектов среднего и малого бизнеса в закупках для муниципальных нужд г.о.г. Кулебаки; - О порядке взаимодействия субъектов среднего и малого бизнеса с бюджетными учреждениями, в целях заключения договоров на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг); - О регистрации предпринимателей на сайте закупок в качестве участников конкурсных процедур; - О публичных документах планирования заказчиками закупок, размещенных в открытой части сайта, где предприниматели смогут проследить потребности в товарах, работах, услугах муниципальных заказчиков и своевременно направить им свои коммерческие предложения | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведены: - 1 ярмарка вакансий учебных и рабочих мест, - 2 выездных мероприятия (посвященных празднованию дня защитника отечества и международного женского дня), - обучение специалистов АНО КЦПП в «Школе-интенсив». |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.5. Организация работы координационного совета по малому и среднему предпринимательству городского округа город Кулебаки, рассмотрение на заседаниях координационного совета вопросов по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Проведено: - 1 заседание Совета предпринимателей г.ог. Кулебаки на базе АНО «КЦПП» (по антикризисным мерам поддержки в условиях санкций, льготного кредитования, и другие рабочие вопросы по налогам, соц. контрактам); - 1 заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в г.о.г. Кулебаки, на котором рассматривался вопрос дополнения Перечня муниципального имущества для предпринимателей (перечень увеличен на 3 земельных участка). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.6 Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В 1 квартале 2022 г. было объявлено 36 конкурентных процедур закупок на общую сумму 74,7 млн.руб. (из них: для нужд городского округа и администрации г.о.г. Кулебаки – 29 процедур на сумму 66,4 млн.руб., для иных заказчиков, в отношении которых администрация г.о.г. Кулебаки выполняет функции уполномоченного органа – 7 процедур закупок на сумму 8,3 млн.руб.). Для сравнения: в 1 квартале 2021 г. было объявлено 7 конкурентных процедур закупок на общую сумму 2,6 млн.руб. В 1 квартале 2022 г. по результатам проведенных конкурентных закупочных процедур заключено 12 контрактов на общую сумму 32,6 млн.руб. Количество закупок, признанных несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников, составило - 16. Экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур в 1 квартале 2022 г. составила 1,3 млн.руб. (за аналогичный период прошлого года - 0,5 млн.руб.). |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.7. Осуществление контроля согласно ст.99 44-ФЗ за: 1) соответствием объемов финансового обеспечения, включенных в планы закупок, объемам финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика; 2) соответствием информации, содержащейся: - в планах графиках информации, содержащейся в планах закупок; - в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, содержащейся в документации о закупках; - в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В 100% случаев извещение об осуществлении закупки размещается в единой информационной системе на основании плана-графика закупок. Муниципальные контракты с победителями торгов заключаются на условиях, предусмотренных проектами контрактов |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.8 Анализ проведенных муниципальными заказчиками процедур муниципальных закупок на предмет выявления отклонений цен по заключенным муниципальным контрактам от начальной (максимальной) цены. Анализ причин закупок у единственного поставщика (обоснование целесообразности). | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Отчетные данные будут предоставлены за 1 полугодие 2022 года. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.9. Анализ внедрения на территории городского округа город Кулебаки (муниципальными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными автономными учреждениями) Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, разработанного Федеральной монопольной службой, унификации и оптимизации закупочной деятельности отдельных заказчиков, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (реализация постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2016 № 155-р) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | В соответствии с действующим законодательством унитарные предприятия осуществляют закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ (за исключением случаев, когда закупка осуществляется за счет привлеченных бюджетных средств). Муниципальными унитарными предприятиями г.о.г. Кулебаки утверждены и размещены в ЕИС в сфере закупок положения о закупках. Данные положения соответствуют Стандарту осуществления закупочной деятельности |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.10. Рассмотрение вопроса о проведенных проверках контрольно-счетной комиссией городского округа город Кулебаки и выявленных несоответствиях по соблюдению Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для нужд городского округа город Кулебаки на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии 31.03.2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.11. Контроль за реализацией Плана мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утверждаемого постановлением администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Отчет о реализации Плана мероприятий рассмотрен на заседании комиссии 31.03.2022 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.12. Контроль за реализацией Плана мероприятий по развитию муниципальной службы и профилактике коррупционных правонарушений в Совете депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утверждаемого постановлением главы МСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Контроль за реализацией Плана проводится постоянно |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.13. Проведение конкурсов "Молодежь против коррупции!" и "круглых столов" по антикоррупционной тематике, участие в областном конкурсе "Творчество против коррупции!", размещение лучших работ в СМИ (приобретение подарков) | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Проведение конкурсов и приобретение подарков запланировано на 4 кв. 2022 года. Будет внесено изменение в Программу по сроку реализации данного мероприятия (на 4 кв.) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: - Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных и телекоммуникационных технологий | Бюджет округа | 2837,0 | 434,1 | 15,3 % 25,0 % |
|  |  | Областной бюджет | 1605,7 | 401,4 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Информационная среда городского округа город Кулебаки» Задача 1. Создание и развитие в городском округе город Кулебаки системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения городского округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа городского округа город Кулебаки посредством проведения целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | мб | 1163,6 | 244,3 | 21,0 % |
|  |  | об | 1605,7 | 401,4 | 25,0 % |
|  | Задача 1.1. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде и по принципу «одного окна» на базе ГБУ НО «МФЦ» | мб | 0,0 | 0,0 | 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.1. Своевременное внесение информации на портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области в соответствии с установленными требованиями, предоставление муниципальных услуг в электронном виде | мб | 0,0 | 0,0 | Размещены общие сведения о 72 муниципальных услугах. Статус «опубликован» имеют 10 услуг; Статус «опубликован, изменения на внутреннем согласовании» - 7 услугСтатус новая – 71 услуга, Статус «опубликован, вносятся изменения» - 48, 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.2.Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки | мб | 0,0 | 0,0 | 100 % Отклонений нет 1) Мониторинг качества проводится в текущем порядке 2) Ежемесячно проводится мониторинг удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг МФЦ на портале госуслуг. За 1 квартал удовлетворенность - 96,8 % (3780 оценок учтено) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1.3. Организация обеспечения доступа граждан к электронным услугам посредством ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации) | мб | 0,0 | 0,0 | 100 % Отклонений нет Активация учетных данных физических лиц для получения доступа к порталу государственных и муниципальных услуг (ЕСИА) открыт на базе МФЦ, в т.ч. через удаленное рабочее место в р.п.Гремячево. Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 06.09.2021 г. (39533 чел. старше 14 лет) 29124 чел. (73,7 %) Плановый показатель в 70,0 % достигнут |
|  | 1.1.5. Выделение субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» до 01.07.2020 | мб | 0,0 | 0,0 | Всего на 01.04.2022 МФЦ оказано 4860 муниципальных услуг (включая информ. характера 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.2. Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа город Кулебаки. Обеспечение жителей городского округа город Кулебаки достоверной социально значимой информацией | мб | 325,8 | 34,84 | 10,7 % Исполнение мероприятий – 100 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.5. Подготовка, издание и распространение официальных печатных информационных материалов (книг, буклетов, брошюр, листовок и пр.) органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | мб | 74,7 | 0,0 | 0,0 Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кв.2022 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.6. Изготовление и размещение информационных баннеров, флагов, растяжек к государственным праздникам, мероприятиям и иным официальным поводам | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2022 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.7.Организация изготовления и приобретения открыток «Городской округ город Кулебаки» | мб | 16,5 | 0,0 | 0,0 Средства зарезервированы для приобретения сувенирной продукции к 90-летию города (планируется передвижка и внесение изменений в МП) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.8. Приобретение подарочной, сувенирной продукции и цветов с целью проведения официальных мероприятий | мб | 80,0 | 4,85 | 6,0 % План: Приобрести: 30,0– подарки; 50,0- цветы Контракт 32 (к) от 09.02.22 с ИП Боровик Альбина Юрьевна - цветы - 50000,0 руб. Приобретение подарков (Термос 1,2 л. нерж.сталь в количестве 24 шт.) м-н «Светофор» от 24.03.2022 наличный расчет на сумму 10221,6 руб. (оплата в апреле) Исполнение мероприятий – 100 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.9.Изготовление и приобретение бланков почетных грамот и благодарственных писем ОМСУ городского округа город Кулебаки | мб | 30,0 | 00,0 | 0,0 Средства зарезервированы для приобретения сувенирной продукции к 90-летию города (планируется передвижка и внесение изменений в МП) |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.10. Приобретение фоторамок для Почетных грамот и благодарственных писем | Мб | 30,0 | 30,0 | Контракт 52 (к) от 24.02.2022 с ООО «КОМУС-РАЗВИТИЕ» за фоторамки- 270 шт. на сумму 29999,7 руб. Остаток: 0,3 руб. 100 % Отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.11. Выплата единовременного вознаграждения (с начислениями), подарок в денежном выражении, гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского округа город Кулебаки | мб | 60,0 | 0,0 | 0,0 % Необходимости выплат в 1 кв. не было в связи с отсутствием оснований |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.12. Изготовление видеопродукции (фильмов о городском округе город Кулебаки) | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2022 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.13. Проведение исследовательской работы по выявлению документов в исторических источниках (архивах) по истории Кулебакского края, получению официальных копий документов | мб | 34,6 | 0,0 | 0,0 Часть средств зарезервирована для приобретения сувенирной продукции к 90-летию города (планируется передвижка и внесение изменений в МП). Мероприятие будет реализовываться в 3-4 кв. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1.3. Создание благоприятных условий для функционирования муниципального информационного ресурса - средства массовой информации газеты «Кулебакский металлист» | Бюджет округа | 837,8 | 209,45 | 25,0 % |
|  |  | Обл. бюд. | 1605,7 | 401,4 | 25,0 % |
|  | 1.3.1.Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» | Бюджет округа | 837,8 | 209,45 | 25,0 % Субсидии выделены в полном объеме |
|  |  | Обл.бюд. | 1605,7 | 401,4 |  |
|  | 1.3.2. Координация деятельности наблюдательного совета МАУ РИЦ «Кулебакский металлист», участие в заседаниях | мб | 0,0 | 0,0 | Обеспечено участие в заседаниях наблюдательного совета |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки» | Бюджет округа | 191,0 | 20,0 | 10,5% |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности архивных фондов, повышение уровня безопасности и эффективности работы сектора архива | Бюджет округа | 191,0 | 20,0 | 10,5% |
|  | 2.1.1. Приобретение и установка металлических архивных стеллажей, шкафов, стремянок, коробов, иной архивной мебели | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2022 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.2. Приобретение и установка жалюзи, светильников, электрооборудования, ремонт электрической проводки, соответствующих требованиям «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивных фондов» | мб | 40,0 | 0,0 | 0,0 В апреле-мае запланировано проведение энергоаудита нагрузки электросети здания администрации, с целью принятия решения по реализации в т.ч. данного мероприятий Мероприятие будет проведено после энергоаудита |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.3. Приобретение специальных папок из бескислотного картона для картонирования архивных документов | мб | 20,0 | 20,0 | 100,0 % 1) Контракт от 17.02.2022 № 39 (к) с ГКУ ЦАНО на приобретение специальных папок для картонирования архивных документов 73шт. А4-10366,0 2) Контракт от 1.02.2022 № 37 (к) с ООО «Балчуг» на приобретение коробов архивных (45 шт А3) – 9630,0. Остаток 10,0 руб. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.4. Приобретение и установка кондиционера в архивохранилище для соблюдения температурно-влажностного режима | мб | 131,0 | 0,0 | 0,0 В апреле – мае запланировано проведение энергоаудита нагрузки электросети здания администрации, с целью принятия решения по реализации в т.ч. данного мероприятий. Мероприятие будет проведено после энергоаудита. |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.5. Создание страхового фонда особо ценных документов на случай утраты или повреждения оригиналов | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2022 г. не планировались |
|  | Задача 2.2. Комплектование сектора архива документами, имеющими историческое, научное, социально-экономическое и культурное значение, обеспечение их сохранности | мб | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.1. Организация работы по использованию и популяризации документального наследия Кулебакского края с целью пробуждения интереса населения к архивным выставкам, историческим экспозициям: - проведение тематических выставок архивных документов, экспозиций; - проведение ежегодных «круглых столов» и иных мероприятий с краеведами, историками, фотохудожниками | мб | 0,0 | 0,0 | 0,0 Подготовка фотодокументов для организации выставки в апреле-июне «Лица Победы» (26 фотографий) Подготовка к наполнению витрины-экспозиции с фронтовыми письмами «Я пока жив, здоров…» |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.2. Организация тематико-экспозиционных выставок в здании администрации г.о.г.Кулебаки: - сбор, прием и комплектование архива документами личного происхождения; -сбор материалов (аудиовизуальные,информац-ые, документальные) для организации тематич.выставок и экспозиций | мб | 0,0 | 0,0 | Ведется подготовительная работа по комплектованию архива документами личного происхождения Н.С.Ульянова |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.3. Приобретение и установка мебели (шкафы, тумбы, выставочные витрины, информационные щиты и стойки и пр.) для организации музея органов местного самоуправления Кулебакского края, тематических выставок и экспозиций | мб | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансов мероприятия в 2022 г. не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.4. Создание архива аудиовизуальных документов (фото-, видеоматериалы, аудиозаписи) | мб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки» Задача 3. Развитие в органах местного самоуправления городского округа город Кулебаки современной информационно-технологической инфраструктуры | Бюджет округа | 1482,4 | 169,8 | 11,5 % 0,0 |
|  |  | Обл.бюд. | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 3.1. Развитие современной информационно-технологической инфраструктуры и организация единого информационно-коммуникационного пространства органов МСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 1482,4 | 169,8 | 11,5 % |
|  |  | Обл.бюд. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1.1. Приобретение компьютерной, копировальной техники и элементов видеонаблюдения в администрации городского округа город Кулебаки | мб | 513,1 | 0,0 | 0,0 В связи с изменением социально-экономической ситуации и введением ряда ограничений мероприятие планируется к реализации в более поздний период |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.2. Модернизация, ремонт и профилактика компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | мб | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.3. Обслуживание серверного и сетевого оборудования, обеспечивающего хранение, резервирование данных; периферийного и дополнительного оборудования; программного обеспечения (ПО), серверных шкафов | мб | 0,0 | 0,0 | Обеспечено хранение, резервирование данных 100 %, отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.4. Аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) по защите информации, специальная проверка технических средств, разработка документации, контроль состояния и эффективности средств и мер защиты информации | мб | 50,0 | 40,0 | 80,0 Договор от 04.02.2022 № 170/т//46(к) с ООО «ИнфоЦентр» по оказанию услуг в области защиты гос.тайны (в части технической защиты информации) и контроль состояния и эффективности средств и мер защиты информации аттестованного по требованиям безопасности информации объекта информации (автоматизированного рабочего места в каб.203 на сумму 40000,0 руб. Остаток 10000,0 руб. Мероприятие исполнено на 100 % |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.5. Приобретение расходных элементов для принтеров, копировальных аппаратов | мб | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.6. Приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа город Кулебаки. Использование свободного, открытого программного продукта. Изготовление электронной подписи и сертификатов | мб | 520,0 | 96,0 | 18,5 % Контракт № А-124/НВ/22//58(к) от 18.02.2022 с ООО «Адепт» - 96000,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.7. Приобретение и сопровождение информационно-правовых систем, в т.ч. Системы КонсультантПлюс | Мб | 135,3 | 33,8 | 25,0 Оплата по контракту от 22.12.2021 № 01-2022//366(к) (в месяц - 11269,0 руб.) Исполнение мероприятия - 100,0 % отклонений нет |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.8. Развитие и поддержка официального интернет-сайта городского округа город Кулебаки | мб | 14,0 | 0,0 | 0,0 Поддержка сайта в соответствии с контрактом № 223(к) от 23.08.2021 с ООО «ИКСА» (за техн.поддержку в 2022 г) Исполнение мероприятия - 100,0 % отклонений нет Расход средств запланирован на 3 кв. 2022 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.9. Подключение к системе электронного документооборота | мб | 0,0 | 0,0 | 50,0 Обеспечен доступ в СЭДО 117 пользователей (116 + 1 планшет 100 %, отклонений нет 0,0 |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.1.10. Приобретение системы криптографической защиты информации в рамках осуществления подключения к системе электронного документооборота | мб | 0,0 | 0,0 | Мероприятия на 2022 год не планировались |
|  |  | об | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства. | Всего | 154360,8 | 40706,6 | 26,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 677,6 | 0 | 26,6% |
|  |  | Обл. бюджет | 214,0 | 0 | 11,3% |
|  |  | Бюджет округа | 152949,2 | 40647,6 |  |
|  |  | Собственные средства | 485,0 | 55,0 |  |
|  |  | привлеченные средства | 35,0 | 4,0 |  |
|  | 1.Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» | Всего | 778,7 | 0 | 0% |
|  |  | федеральный бюджет | 379,1 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 119,7 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 29,9 | 0 | 0% |
|  |  | собственные средства | 250,0 | 0 | 0% |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% |
|  | Задача 1.1. Сокращение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа, требующих ремонта. | федеральный бюджет | 379,1 | 0 | 0% |
|  |  | областной бюджет | 119,7 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 29,9 | 0 |  |
|  |  | собственные средства | 250,0 | 0 | 0% |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦКС» в т.ч.: -в рамках Национального проекта «Культура» -в рамках партийного проекта «Культура малой родины» | Фед. бюджет | 379,1 | 0 | 0% Мероприятие планируется к исполнению во 2 квартале |
|  |  | Обл. бюджет | 119,7 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 29,9 | 0 |  |
|  |  | Собствсред-ва | 50,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.4. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДХШ» | бюджет округа | 0 | 0 | 0% Мероприятие планируется к исполнению во 2-3 квартале |
|  |  | собственные сред-ва | 50,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.5. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «СДШИ» | бюджет округа | 0 | 0 | 0% Мероприятие планируется к исполнению во 2-3 квартале |
|  |  | собственные сред-ва | 50,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.7. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДШИ» | Бюджет округа | 0 | 0 | 0% Мероприятие планируется к проведению во 2-3 квартале |
|  |  | Собственные сред-ва | 50,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.8. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ГДШИ» | Бюджет округа | 0 | 0 | 0% Мероприятие планируется к проведению во 2-3 квартале |
|  |  | Собствсред-ва | 50,0 | 0 |  |
|  | Задача 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федер. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные сред-ва | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | привлеченные сред-ва | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.4. Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки и городской библиотеки №4 в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2022 году реализовано не будет в связи с отсутствием финансирования. |
|  | Основное мероприятие 1.2.6. Создание виртуального концертного зала во Дворце культуры им.Дубровских МБУК «КДК» в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2022 году реализовано не будет в связи с отсутствием финансирования. |
|  | Основное мероприятие 1.2.7. Участие некоммерческой организации ДК им.Дубровских ВПК «Каскад» в конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2022 году реализовано не будет в связи с отсутствием финансирования. |
|  | 2. Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей» Задача 2.1. Развитие фестивальной, конкурсной деятельности, способствующей увеличению количества учащихся, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей | Всего | 135,0 | 55,0 | 40,7% |
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Собственные средства | 135,0 | 55,0 | 40,7% |
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.1.Организация и проведение муниципальных конкурсов: -хореографического искусства «Терпсихора»; -педагогического мастерства им. В.Д.Орловой»; -творческих работ «Картины родной стороны»; -хоров и ансамблей среди учащихся школ искусств; -областного конкурса детского рисунка «Графический натюрморт»; | Собственные средства | 30,0 | 5,0 | 16,7% Состоялся конкурс хоров и ансамблей среди учащихся школ искусств. Приняли участие 5 хоровых коллективов (70 чел.) из 3 школ искусств (ГДШИ, СДШИ, ДШИ). |
|  | 2.1.2. Участие в конкурсах регионального, областного, всероссийского, международного значения | Собственные средства | 100,0 | 50,0 | 50% В течение 1 квартала учащиеся МБУ ДО приняли участие в 22 областных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах: 1.II Областной интернет-конкурс творческих работ «Краски осени» г.Дзержинск 2.Областной фестиваль-конкурс «Поющий смычок» г.Н.Новгород (дистант) 3.Областной открытый конкурс юного исполнителя на народных инструментах им.Ю.С.Гусева г.Навашино (дистант) 4.I Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Истоки» г.Выкса (очно) 5.XII Областной смотр-конкурс исполнителей на народных инструментах г.Арзамас (дистант) 6.Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах г.Дзержинск (дистант) 7.Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на классической «Гитарный калейдоскоп» г.Н.Новгород (дистант) 8.V Открытый Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Вдохновение» г.Выкса (дистант) 9.XVII Всероссийский открытый конкурс им.М.А.Балакирева г.Н.Новгород (очно) 10.Обастная олимпиада по предмету «Скульптура» г.Н.Новгород (очно) 11.Областной очный конкурс по живописи «Живописный этюд натюрморта» г.Н.Новгород 12.Всероссийский фестиваль конкурс искусств «Невский рассвет». 13.XII Международный Многожанровый заочный конкурс талантов детей и взрослых «Творческая вселенная». 14.Межрегиональный конкурс детского рисунка «Новогодние причуды». 15.Международный конкурс «WOW ART AWARDS». 16.Всероссийский конкурс «Мы украшаем мир», г. Дзержинск. 17. Международный конкурс «Узорная буквица» , г. Королев 18. Областная олимпиада «Сюжетная композиция в круглой скульптуре» , г. Нижний Новгород . 19.Областная олимпиада «История изобразительного искусства», г. Нижний Новгород. 20.Всероссийский изобразительный диктант «Моя страна - моя историй» , г.Москва. 21. Межрегиональный конкурс «Юный скульптор» (в онлайн – формате). 22.Международный конкурс «Каждый народ- художник», г. Москва. |
|  | Основное мероприятие 2.1.3. Поощрение лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, преподавателей (вручение памятных подарков) | Собств. ср-ва | 5,0 | 0 | Мероприятие запланировано к проведению в 4 кв. |
|  | Подпрограмма 3. «Наследие» | Всего | 153447,1 | 40651,6 | 26,5 % |
|  |  | Федер. бюджет | 298,5 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 94,3 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 152919,3 | 40647,6 |  |
|  |  | Привл. Сред-ва | 35,0 | 4,0 |  |
|  |  | Собств. Сред-ва | 100,0 | 0 |  |
|  | Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. | Всего | 1265,1 | 4,0 | 0,3% |
|  |  | федеральный бюджет | 298,5 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 94,3 | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 737,3 | 146,0 |  |
|  |  | привлеченные средства | 35,0 | 4,0 |  |
|  |  | Собственные средства | 100,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1. Развитие библиотечного дела: | федеральный бюджет | 298,5 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 94,3 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 23,6 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | 15,0 | 4,0 | 26,7% |
|  | 3.1.1.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотек | Привлеченные средства | 5,0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале |
|  | п.п.3.1.1.2. Пропаганда детского и юношеского чтения по формированию информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения (квесты, литературные акции и т.д.) | Привлеченные средства | 10,0 | 4,0 | 40% Организованы и проведены литературные акции и выставки, квесты и т.д.: -Литературный квиз, посвященный творчеству Валентина Катаева «Цветик – семицветик»; -Акция памяти «Блокадный хлеб»; -Информационная акция «Знать, чтобы жить»; -Деловая игра ко Дню молодого избирателя «Выборы президента в Сказочном лесу»; -Просветительская акция «Говорите правильно»; -Праздничная акция «Наши защитники Отечества»; - День новой книги «Праздник тех, кто любит книгу»; - Всероссийская акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» (ко Всемирному дню чтения вслух); -Библиотечная игра «Союз писателей» (в рамках Всемирного дня писателя); -Час народной культуры «В гостях у самовара»; -Турнир знатоков народных промыслов «Диво дивное»; -День православной книги «Книга книг – священное писание»; -Краеведческий вечер - респект «О той земле, где ты родился»; -Презентация книги стихов местных авторов «Я это место в сердце сохраню…»; -Занимательный квиз к 140-летию К.И.Чуковского «Библиотечный крокодил»; |
|  | п.п.3.1.1.3. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписка на периодические издания | федеральный бюджет | 298,5 | 0 | 0 % Мероприятия планируется к проведению в 2 квартале 2022 г. |
|  |  | областной бюджет | 94,3 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 23,6 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие самодеятельного художественного творчества: | Бюджет округа | 387,2 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | 20,0 | 0 |  |
|  |  | Собственные средства | 100,0 | 0 |  |
|  | п.п.3.1.2.1.Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности | Привлеченные средства | 20,0 | 0 | 0 Мероприятия планируется к проведению в 2-4 квартале 2022 г. |
|  | п.п. 3.1.2.2. Поддержка фестивальной деятельности, работа по сохранению народной культуры, организация досуга и отдыха: 1.Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»; 2.Муниципальные конкурсы: -патриотической песни «Тальяночка»; -чтецов «Поэзии волшебные мгновенья»; -дуэтов «Песня на двоих»; -эстрадной песни «Молодые голоса»; -детского вокального творчества «Стань звездой»; и другие; 3.Реализация проектов: -«Территория детства». Создание центра досуга, общения и литературно-творческого развития детей «Радуга» (ЦБС); -«Молодёжная площадка ТУСА –творчески увлеченные, свободные, активные» МБУК «КДК» (зона творчества, зона отдыха, зона образовательного процесса, бесплатный доступ к wi-fi); -«Галактика» (создание современного молодёжного арт-зала на базе ДК с.Мурзицы; -«Гражданская позиция». Работа с молодыми избирателями (ЦБС); -«Молодёжь в формате ЗОЖ» (ЦБС). Работа с молодёжью по пропаганде ЗОЖ; -«Нескучные каникулы». (организация досуга детей и подростков в летний период, ЦКС); -«Волонтеры Победы» (организация работы ВПК «Каскад») КДК; -«Добрые встречи» (организация работы с людьми пожилого возраста и ветеранскими общественными организациями); -«Центр культурно-краеведческого туризма» (Гремячевская биб-ка). -«Музыка для всех». (проведение рок-фестивалей, фестивалей авторской песни и др.) МБУК «КДК»; -проект «Кулебаки –вкусный город» (гастрономический фестиваль традиционных блюд округа). 4.Работа муниципальных творческих объединений: художников «Палитра», поэтов и прозаиков «Лира». 5.Работа Музея боевой славы ДК им.Дубровских: -проведение тематических экскурсий; -открытие зала «Госпиталь»; -участие в поисковых экспедициях; 6.Создание Музея живой музыки на базе ДК п.Гремячево. 7.Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города и поселений округа. 8.Проведение мероприятий в рамках Дня Победы, Дня Памяти и Скорби. 9.Проведение торжественного вечера-чествования семейных пар, проживших в браке 50 и более лет. 10.Проведение торжественных вечеров и праздничных мероприятий к красным датам календаря (Новый год, 8 Марта, 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 8 июля, 4 ноября). 11.Проведение торжественных вечеров, посвященных юбилеям учреждений культуры. | Бюджет округа | 387,2 | 0 | 0 Мероприятия планируются к проведению в 2-4 кварталах. |
|  |  | Собственные средства | 100,0 | 0 | 0 Мероприятия планируются к проведению во 2-4 квартале. |
|  | Основное мероприятие 3.1.3. Социальная поддержка населения округа, работа с людьми старшего поколения и инвалидами | Бюджет округа | 326,5 | 146,0 | 44,7% |
|  | 3.1.3.1.Старшее поколение: -выплаты участникам ВОВ и вдов погибших; -приобретение подарков ветеранам ВОВ -выплаты почетным гражданам и почетным ветеранам; -чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших от политических репрессий, узников фашистских конц.лагерей, участников битв, жителей блокадного Ленинграда, почетных граждан и ветеранов; -конкурс «Активное долголетие»; | Бюджет округа | 199,5 | 98,0 | 49,1% Произведены ежемесячные выплаты 17 Почетным гражданам и ветеранам округа в сумме 25,5 т.р. Приобретены подарки для награждения долгожителей, ветеранов ВОВ и узников фашистских лагерей, участников битв на сумму 72, 5 т.р. |
|  | 3.1.3.2. Социальная поддержка инвалидов: -организация приемов инвалидов специалистами областных больниц; -мероприятия Дня инвалидов; -поддержка деятельности кулебакской группы общества слепых ВОС (подарки в рамках месячника «Белая трость», и др.) | Бюджет округа | 12,0 | 10,0 | 83,3% Приобретены подарки для награждения участников мероприятий в рамках Декады инвалидов, месячника «Белая трость» и т.д. |
|  | 3.1.3.3. Семья: -конкурсы: «Кулебакская семья», «Молодая семья», «Приемная семья»; -мероприятия в рамках Дня семьи; -чествования лучших семей, матерей, новорожденных, молодоженов и т.д.; -мероприятия в рамках Дня матери (вручение многодетным материям Почетного диплома многодетной матери гог Кулебаки», единовременной материальной помощи); -торжественная церемония награждения «Одаренные дети» | Бюджет округа | 83,0 | 13,0 | 15,7% Приобретены подарки для награждения участников мероприятий в рамках Дня семьи. |
|  | 3.1.3.4. Ветераны боевых действий: -чествования ветеранов в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах, Дня ветеранов боевых действий; -поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих | Бюджет округа | 32,0 | 25,0 | 78% Приобретены подарки для награждения участников мероприятий в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах |
|  | Задача 3.2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 152182,0 | 40501,6 | 26,6% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  | Основное мероприятие 3.2.1 Субсидии на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей: | Област. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 54053,7 | 13766,2 | 25,5% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |
|  | -МБУ ДО «ДШИ» | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 26198,0 | 6696,3 | 25,6% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств» |
|  | -МБУ ДО «ГДШИ» | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 13252,8 | 3325,1 | 25% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» |
|  | -МБУ ДО «ДХШ» | Облас. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 6197,0 | 1606,3 | 26% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская художественная школа» |
|  | -МБУ ДО «СДШИ» | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 8405,9 | 2138,5 | 25,4% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» |
|  | Основное мероприятие 3.2.2. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 25766,6 | 6797,2 | 26,4% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  | Основное мероприятие 3.2.3. Субсидия на оказание муниципальной услуги по обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 65238,2 | 18140,9 | 27,8% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  | -МБУК «ЦКС» | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 35700,1 | 10174,5 | 28,5% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система» |
|  | -МБУК «КДК» | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 29538,1 | 7966,4 | 27% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
|  | Основное мероприятие 3.2.4. Субсидия на оказание муниципальных работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры | Обл. бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа | 6983,5 | 1797,3 | 25,7% Субсидии перечислены в соответствии с заключенными Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» |
|  | Основное мероприятие 3.2.5. Организация проведения независимой оценки качества услуг учреждений культуры | Бюджет округа | 140,0 | 0 | 0 Мероприятие планируется к проведению во 2-4 квартале. |
| 8. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель:Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа | Всего | 65395,8 | 15535,6 | 23,8 |
|  |  | Бюджет округа | 63313,1 | 15470,6 | 24,4 |
|  |  | Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Обл. бюджет | 2082,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет округа | 63003,1 | 15470,6 | 24,6 |
|  |  | Фед. бюдж. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Обл. бюд. | 2082,7 | 0,0 | 0 |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Задача 1.1.Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. Улучшение материально-технической базы спорта. | Бюджет округа | 60973,1 | 14946,8 | 24,5 |
|  |  | Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Обл. бюджет | 2082,7 | 0,0 | 0 |
|  |  | Иные источ. | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 1.1.1. Обеспечение выполнения МБУ ФОК муниципального задания по оказанию услуг | Бюджет округа | 58948,0 | 14723,4 | 24,9 |
|  | 1.1.2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения | Бюджет округа | 745,0 | 165,4 | 22,2% Выполнено 15 мероприятий |
|  | 1.1.4. Приобретение транспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, музыкальной аппаратуры и иного оборудования, и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий и укрепления материально-технической базы спорта. Оплата сертификации открытого футбольного поля, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, пл. Ленина, 8 (МБУ ДО ДЮСШ). Экспертиза сметной документации по объекту «замена искусственного поля МБУ ДО ДЮСШ» | Бюджет округа | 520,7 | 0,0 | Расходы в 2022 году не предусмотрены |
|  | 1.1.5. Приобретение и установка искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ | Бюджет округа | 520,7 | 0,0 | Запланировано на 2,3 квартал 2022 года. В МП будут внесены изменения по срокам. |
|  |  | Областной бюджет | 2082,7 | 0,0 |  |
|  | 1.1.6. Устройство всесезонных спортивных кортов гог Кулебаки | Бюджет округа | 270,0 | 58,0 | 21,5% |
|  | 1.1.15 Устройство всесезонного хоккейного корта в р.п. Гремячево гог Кулебаки (в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов, ГП (Комплексное развитие сельских территорий) | Бюджет округа | 489,4 | 0,0 | Запланировано 2, 3 квартал |
|  | Задача 1. 2 Обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях | Бюджет округа | 2030,0 | 523,8 | 25,8% |
|  | 1.2.1.Организация участия Кулебакских спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований | Бюджет округа | 2030,0 | 523,8 | 25,8% Приняли участие в 2- х всероссийских турнирах по мини-футболу, в 5 областных первенствах (хоккей, футбол), заключен контракт на перевозку спортсменов на соревнования |
|  | 1.2.3.Организация участия в областных, всероссийских соревнованиях по футболу среди детско-юношеских команд | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | По данному пункту финансирование в 2022 году не предусмотрено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Бюджет округа | 180,0 | 55,0 | 31% |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Бюджет округа | 310,0 | 65,0 | 20,9 |
|  | Задача 2.1. Проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность и развитие социальной, общественной и добровольческой активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа | Бюджет округа | 110,0 | 36,8 | 33,4 |
|  | 2.1.1. Организация и проведение совещаний, рабочих встреч, «круглых столов», конференций, форумов, семинаров, инструктивных сборов, бесед и консультаций с участием юристов, врачей, психологов и других специалистов: по профилактике ЗОЖ, экстремистских проявлений, правового ликбеза среди молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Запланировано 2-3 квартал |
|  | 2.1.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию волонтерства в городском округе город Кулебаки | Бюджет округа | 110,0 | 36,8 | Выполнена закупка инвентаря, расходных материалов для добровольческих акций. |
|  | Задача 2.2. Создание условий и возможностей для профессиональной самореализации, временной и сезонной занятости студенческой и учащейся молодежи | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Запланировано 2-3 квартал |
|  | 2.2.2. Укрепление и развитие кадрового потенциала среди молодежи | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Запланировано 2-3 квартал |
|  | Задача 2.3. Поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка способной молодежи, по различным направлениям общественной и творческой деятельности | Бюджет округа | 60,0 | 10,0 | 16,6 % |
|  | 2.3.1. Участие в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, слетах, форумах, совещаниях, семинарах, курсах, соревнованиях, акциях среди молодежи | Бюджет округа | 10,0 | 0,0 | Запланировано участие во 2-3 квартале в областном слете |
|  | 2.3.2. Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, семинаров, акций среди молодежи городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 50,0 | 10,0 | Проведено: военно-спортивная эстафета «Рыцари на все времена» |
|  | Задача 2.4. Пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение престижа материнства и отцовства, содействие развитию института молодой семьи | Бюджет округа | 40,0 | 18,2 | 45,5 % |
|  | 2.4.1. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций | Бюджет округа | 40,0 | 18,2 | Проведено: «Папа может» - конкурс семей, «Мама может» - конкурс среди молодых семей |
|  | Задача 2.5. Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5.1. Изготовление баннеров, рекламных щитов, сувенирной и печатной продукции, футболок с логотипом | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5.2. Обеспечение системного информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и, о позитивных возможностях самореализации, в целях формирования приверженности своей «малой родине». | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечено системное информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и, о позитивных возможностях самореализации посредством интернет-СМИ, местных печатных изданий |
| 9. | МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» Цель: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | ВСЕГО | 14435,9 | 3787,4 | 26,2% |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 12465,0 | 3762 | 30,2,% |
|  |  | Федер. бюджет | 98,2 | 19,3 | 19,6 % |
|  |  | Обл. бюджет | 1590,7 | 6,1 | 0,4 % |
|  |  | Бюджет округа | 282,0 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 4 кв. |
|  | Задача 1. Организация предоставления мер государственной поддержки сельхозпроизводителям | Всего | 14153,9 | 3787,4 | 26,8% |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 12465,0 | 3762 | 30,2 % |
|  |  | Федер. бюджет | 98,2 | 19,3 | 19,7% |
|  |  | Областной бюджет | 1590,7 | 6,1 | 0,4% |
|  | 1.1. Организация получения субсидий на обеспечение прироста с/х продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по ставке на 1 га посевной площади | Всего | 3621,3 | 1205 | 33,3% Будут внесены изменения в программу. Будут внесены изменения в программу. Финансирование во 2 и 3 кв. |
|  |  | Федерал. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 178,3 | 0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 3443 | 1205 | 35% Приобретены минеральные удобрения 15 т ИП Фролов. 5 т. ООО «Изумруд», |
|  | 1.2. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение злитных семян | Всего | 639,5 | 125,0 | 19,5% Возмещение во 2 кв. |
|  |  | Федерал. бюджет | 52,0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 46,5 | 0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 541,0 | 125,0 | 23% приобретению 5т .элитных семян ИП Фролов В.В. |
|  | 1.3 Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Всего | 6932,5 | 1744,4 | 25,2% |
|  |  | Федерал. бюджет | 17,5 | 19,3 | 110,3% Субсидии получены ООО «Изумруд», будут внесены изменения в программу |
|  |  | Обл. бюджет | 36,0 | 6,1 | 16,9%. Субсидии получены ООО «Изумруд» |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 6879,0 | 1719,0 | 25 % Произведено молока в ООО «Изумруд» за 1 кв.- т |
|  | 1.4 Организация получения субсидий на поддержку племенного животноводства | Всего | 940,7 | 13,0 | 1,4 % |
|  |  | Област. бюджет | 895,7 | 0 | Возмещение будет во 2 кв. Будут внесены изменения в программу |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 45,0 | 13,0 | 29 % Расходы на приобретение семени для искусственного осеменения. |
|  | 1.5 Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | Всего | 1989,7 | 700,0 | 35,2% |
|  |  | Обл. бюджет | 432,7 | 0 | 0% Будут внесены изменение в программу |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 1557,0 | 700,00 | 44,9% Приобретен зерноуборочный комбайн ООО «Изумруд» |
|  | 1.6 Разработка актуального, наглядного материала о мерах государственной поддержки в сельском хозяйстве Размещение наглядного материала в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Мониторинг изменений мер государственной поддержки, актуализация размещенного наглядного материала | Без финансирования | .- | - | Материал размещается в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа |
|  | 1.7 Содействие сельхозпроизводителям в получении льготных кредитов, лизингов (информирование, консультирование, помощь в оформлении заявки) | Без финансирования | - | - | По итогам 1 кв.2021 г. льготный кредит, получил ООО «Изумруд» |
|  | 1.8 Актуализация, дополнение данных в обращении главы, инвестиционном сельскохозяйственном паспорте, размещенных в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Разместить информацию для инвесторов на всех видах СМИ с целью увеличения списка используемых информационных ресурсов. | Без финансирования | - | - | Работа по актуализации, дополнению данных проводится постоянно, по мере необходимости. |
|  | 1.9 Поиск инвесторов на информационных ресурсах. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами, личных встреч и ознакомлений с инвестиционными сельскохозяйственными площадками. | Без финансирования |  |  | Подобран ряд сайтов в сети интернет https://www.agroinvestor.ru/, https://agrovesti.net/, на которых имеется возможность поиска инвесторов. |
|  | 1.10 Организация получения субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Всего | 30,2 | 0 | 0%Будут внесены изменения в программу. Данная поддержка не реализуется |
|  |  | Фед. бюдж. | 28,7 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюдж. | 1,5 | 0 | 0% |
|  |  | Средства сельхозпроиз. |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий развития малых форм хозяйствования | Всего | 282,0 | 0 | 0 % Мероприятие будет реализовано в 4 кв |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей |  | 0 | 0% |
|  |  | Федер. бюджет |  | 0 | 0 % |
|  |  | Обл. бюджет |  | 0 | 0 % |
|  |  | Бюджет округа | 282,0 | 0 | 0 % мероприятие будет реализовано в 4 кв. |
|  | 2.1. Субсидирование возмещения части затрат по организации в весенне-летний период движения общественного автотранспорта в садоводческие товарищества | Всего, в т.ч. | 282,0 | 0 | Мероприятие будет проводиться в 4 квартале |
|  |  | Бюджет округа | 282,0 | 0 | 0% Мероприятие будет проводиться в 4 квартале |
|  | 2.2.Организация получения сельхозпроизводителями малых форм хозяйствования (ЛПХ) субсидий на возмещение части затрат на уплату % по кредитам | Всего |  | 0 | 0 % Программа выдачи льготных кредитов закрыта. Возмещение прекращено |
|  |  | Федералбюджет |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  | 2.3.Консультативная помощь по вопросам ведения сельского хозяйства, организации создания новых КФХ, ИП, ЛПХ | Без финансирования | - | - | Сельхозпроизводителям (СХП) постоянно, по мере обращения, оказывается информационно-консультативная помощь по вопросам ведения сельского хозяйства, до сведения СХП доводятся наглядные информационные материалы путем рассылки через электронную почту. Создана группа ВКонтакте, в которой также размещаются наглядные материалы по вопросам ведения сельского хозяйства и жизни в сельской местности. |
|  | 2.4. Содействие малым формам хозяйствования в получении мер государственной поддержки в виде грантов, льготных кредитов | Без финансирования | - | - | Мероприятия реализуется со 2 кв. |
|  | 2.5. Содействие в объединении малых форм хозяйствования в кооперативы, консультативная помощь по вопросам кооперации | Без финансирования | - | - | Путем переговоров с работающими СХП по вопросам кооперации заинтересованных не выявлено. Информационно-консультативная помощь СХП по вопросам кооперации оказывается постоянно, по мере обращения. |
|  | 2.6. Содействие в объединении малых форм хозяйствования в кооперативы, консультативная помощь по вопросам кооперации | Без финансирования | - | - | Проводится, по мере необходимости |
|  | 2.7.Разработка актуального, наглядного материала о привлекательности и возможных перспективах в сельском хозяйстве для малых форм хозяйствования. Размещение наглядного материала в информационном блоке отдела сельского хозяйства на официальном сайте городского округа. Актуализация размещенного наглядного материала. | Без финансирования | - | - | Проведена работа по разработке, размещению и актуализации информационного блока на сайте г.о.г. Кулебаки для потенциальных инвесторов в сфере сельского хозяйства. |
|  | Задача 3. Создание условий для обеспечения кадрами сельского хозяйства | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Федерал бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 0 | 0 |  |
|  | 3.1.Содействие сельхозпроизводителям в поиске квалифицированных специалистов. | Без финансирования | Будет проводиться работа с НГСХА |  |  |
|  | 3.2.Организация получения ежемесячных, ежегодных доплат к заработной плате, согласно действующих мер государственной поддержки, вновь принятым на работу молодым работникам. | Областной бюджет | 0 | 0 | для получения ежемесячных, ежегодных доплат к заработной плате, согласно действующих мер государственной поддержки, вновь принятым на работу молодым работникам, с заявлением в отдел сельского хозяйства не обращались |
|  | 3.3.Содействие работникам сельского хозяйства в улучшении жилищных условий согласно действующих мер государственной поддержки | Всего | 0 | 0 | С заявлением для получения социальной помощи в отдел сельского хозяйства по итогам 1 кв. не обращались |
|  |  | Федералбюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства сельхозпроизводителей | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | Без финансирования |  |  |  |
|  | 4.1.Мониторинг количества невостребованных земель сельскохозяйственного назначения. | Без финансирования | - | - | Разработана рабочая таблица в формате Exsel в целях ведения учета всех сельскохозяйственных земель городского округа, ведется работа по заполнению данных в рабочую таблицу. |
|  | 4.2. Консультативная помощь всем формам хозяйствования по применению передовых технологий в растениеводстве с информированием на всех | Без финансирования | - | - | Проводится постоянно, по мере необходимости. |
|  | 4.3.Содействие сельхозпроизводителям в организации проведения культуртехнических работ | Без финансирования | - | - | Оказывается консультативная помощь СХП, в том числе и вновь созданным, при необходимости организуются личные встречи между СХП по обсуждению вопросов проведения культуртехнических работ. |
|  | 4.4.Компенсация части затрат сельхозпроизводителям по проведенным культуртехническим работам при введении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в оборот по целевому назначению | - | - | - | Не производится по причине отсутствия НПА. |
|  | 4.5.Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. | Без финансирования | - | - | Не производились по причине отсутствия у сотрудников отдела полномочий по проведению муниципального земельного контроля. Со стороны отделов администрации, имеющих полномочия, предложений по участию в проводимых мероприятиях не поступало. |
|  | 4.6. Проведение работ по определению пригодности к дальнейшему целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности | Без финансирования | - | - | Не производились. Реализация мероприятия планируется на 3 кв |
|  | 4.7.Проведение работ по переводу непригодных для целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности в земли лесного фонда, земли населенных пунктов. | Без финансирования | - | - | Проведение работ не предоставляется возможным по причине отсутствия утвержденного генерального плана территории городского округа город Кулебаки |
| 10. | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки | Всего | 884043 | 236647,9 | 26,8% |
|  |  | Федер. бюджет | 39828,6 | 10254,1 | 25,8% |
|  |  | Обл. бюджет | 523448,3 | 123599,8 | 23,6% |
|  |  | Бюджет округа | 320776,1 | 102794 | 32,1% |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Задача: 1.1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | Всего | 710919,6 | 192407,7 | 27,1% |
|  |  | Федералбюджет | 39828,6 | 10254,1 | 25,8% |
|  |  | Обл. бюджет | 513993,6 | 123103,3 | 24% |
|  |  | Бюджет округа | 157097,4 | 59050,3 | 37,6% |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка |  | 0 | 0 | Не проводилось |
|  | Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Федералбюджет | 0 | 0 | 47,6 %, Обеспечено обучение экспертов (педработников школ) в ГБОУ ДПО НИРО Обеспечение участия в региональном этапе ВОШ |
|  |  | Обл. бюджет | 766,8 | 488,7 | 7,9% |
|  |  | Бюджет округа | 289,9 | 14,7 |  |
|  | Создание и организация деятельности Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» | Обл. бюджет | 0 | 488,7 | Обеспечение расходов по Центрам образования (МБОУ школы: Тёпловская и №7) |
|  | Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» и проекта «Информационной инфраструктуры» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Обл. бюджет | 1479,4 | 369,9 | 25%, Обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | 1) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Обл. бюджет | 1804,9 | 451,2 | обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | Всего | 290637,8 | 80493,8 | 27,7%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл. бюджет | 194408,8 | 46172,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 96229 | 34321,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности бюджетных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий | Всего | 341634,6 | 91144,4 | 26,7%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл. бюджет | 288367,9 | 68466,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 53266,7 | 22678,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных организаций | Всего | 7273,4 | 1846,7 | 25,4%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл. бюджет | 5093,2 | 1149,7 |  |
|  |  | Бюджет округа | 2180,2 | 697,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход | Всего | 9043,9 | 2253,5 | 24,9% |
|  |  | Обл. бюджет | 9042,4 | 2253,1 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1,5 | 0,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Организация двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Обл. бюджет | 1412,2 | 351,1 | 24,9%, Организация питания 62 обучающихся с ОВЗ |
|  | Основное мероприятие 1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях городского округа г.Кулебаки | Всего | 26488,2 | 6991,9 | 26,4%, Кол-во обучающихся получивших питание: Янв.- 2055; Февр.- 1967; Март – 2203; |
|  |  | Федер. бюджет | 18892,2 | 4986,8 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 5965,9 | 1574,8 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1630,1 | 430,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях городского округа г.Кулебаки | Всего | 10957 | 3186,5 | 29,1%, Реализация Соглашения между администрацией городского округа г.Кулебаки и министерством образования, науки и молодёжной политики НО |
|  |  | Обл. бюджет | 7457 | 2277,9 |  |
|  |  | Бюджет округа | 3500 | 908,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, и среднего общего, в т.ч. адаптированные основные общеобразовательные программы | Федерал бюджет | 20936,4 | 5267,3 | 25,2%, Указанную выплату получают 258 педагогических работника |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» Задача 2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования округа требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Всего | 91082,6 | 23129,9 | 25,4% |
|  |  | Обл. бюджет | 1281,6 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 89801 | 23129,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обновление содержания дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы, развитие учебно-методической базы организаций дополнительного образования | Бюджет округа | 0 | 0 | Не проводилось |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содействие интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности ребёнка в интересах общества, создание условий для выявления, творческого развития одарённых и талантливых детей и молодёжи, развитие мотивации детей к познанию и творчеству | Бюджет округа | 0 | 0 | Не проводилось |
|  | Основное мероприятие 2.3. Развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | Бюджет округа | 82 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи; вовлечение учащейся молодежи в социальную практику. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | Бюджет округа | 0 | 0 | Не проводилось |
|  | Основное мероприятие 2.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Всего | 6858,5 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 1281,6 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 5576,9 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий, в т.ч. на основе персонифицированного финансирования | Всего | 77869,8 | 21754 | 27,9%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа Бюджет округа | 77869,8 37348,1 | 21754 10368 |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение дополнительного образования детей в МБУ ФОК на основе персонифицированного финансирования | Бюджет округа | 5503,7 | 1375,9 | 25% |
|  | Основное мероприятие 2.8. Обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, в отношении которых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы ПФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы ПФ и (или) иные организации, получатели гранта в форме субсидии | Бюджет округа | 768,6 | 0 | 0%, |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в городском округе город Кулебаки к военной службе» Задача 3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе | Бюджет округа | 102 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодёжи призывного возраста | Бюджет округа | 76 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Распространение лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | основное мероприятие 3.5. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 26 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение сферы образования» Задача 4. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | Всего | 81938,8 | 21110,3 | 25,8% |
|  |  | Федер. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 8173,1 | 496,5 |  |
|  |  | Бюджет округа | 73765,7 | 20613,8 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Бюджет округа | 80 | 0 |  |
|  | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Бюджет округа | 80 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия ОО | Бюджет округа | 40 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, строительство и капитальный ремонт образовательных организаций, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Всего | 8020,9 | 282,7 | 3,5% |
|  |  | Федералбюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 5738,8 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 2282,1 | 282,7 |  |
|  | -строительство детского сада на 40 мест в р.п. Велетьма в рамках в рамках реализации мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» | Всего | 0 | 189,7 |  |
|  |  | Федералбюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0 | 189,7 |  |
|  | -строительство школы на 200 мест в с.Ломовка в рамках в рамках реализации национального проекта «Образование». | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций округа | Всего | 3127,1 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 2941,3 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 185,8 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций округа | Всего | 2974,8 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 2797,5 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 177,3 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений для: - подвоза детей к месту учёбы; - подвоза обучающихся школ в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры; - подвоза воспитанников детских садов в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий физической культурой; - подвоза обучающихся школ, воспитанников учреждений дополнительного образования на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы | Бюджет округа | 2000 | 277,6 | 13,9%, Организован подвоз обучающихся к месту учебы, а также для участия в конкурсах, смотрах |
|  | Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования | Всего | 59463,2 | 17459,8 | 29,4%, Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 59463,2 | 17459,8 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности УО, методической службы | Всего | 12334,7 | 3090,2 | 25,1% |
|  |  | Обл. бюджет | 2434,3 | 496,5 |  |
|  |  | Бюджет округа | 9900,4 | 2593,7 |  |
| 11 | «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» Цель программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. | Всего | 8312,7 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1396,8 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 6915,9 | 0 |  |
|  | Задача 1. Повышение качества услуг по холодному водоснабжению | Всего | 1441,8 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1396,8 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 45,0 | 0 |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | 1.1.1.Ремонт системы водоснабжения в р.п.Гремячево гог Кулебаки Нижегородской области | Всего | 1441,8 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 1396,8 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 45,0 | 0 |  |
|  | 1.5. Закольцовка водопроводных сетей | Бюджет округа | 0 | 0 | Потребность в данном мероприятии существует, но финансирование отсутствует |
|  | 1.8. Строительство объекта «Водоснабжение заречной части с. Ломовка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области» | Бюджет округа | 0 | 0 | Разработка ПСД запланирована на 4 квартал при наличии финансирования |
|  | 1.9. Ремонт сетей водоснабжения по улице Школьная от дома №25 до улицы Октябрьская дом №29 в с. Теплово | Бюджет округа | 0 | 0 | Потребность в данном мероприятии существует, но финансирование отсутствует |
|  | Задача 2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению | Внебюджетные средства | 6870,9 | 0 | За счет средств бюджета округа мероприятия не выполнялись, программа ООО «БорТеплоэнерго» |
|  | 2.2. Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, гог Кулебаки, с.Мурзицы, ул.Новая Стройка, д.7А | Внебюджетные средства | 800,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал |
|  | 2.4. Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, гог Кулебаки, с.Мурзицы, ул.Гагарина, д.13А | Внебюджетные средства | 1397,6 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал |
|  | 2.6. Техническое перевооружение котельной по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Циолковского, д.37А | Внебюджетные средства | 1800,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал |
|  | 2.13. Реконструкция тепловых сетей протяженностью 342 метра от насосной станции №2 до ул. Льва Толстого, д.10 | Внебюджетные средства | 2873,3 | 0 | Мероприятие запланировано на 2-3 квартал |
|  | Задача 3. Повышение качества услуг по централизованному водоотведению | Внебюджет. | 165,0 | 0 | 0% |
|  | 3.2.Замена канализационного коллектора ул.Адмирала Макарова – ул.Квартал Народной стройки, Д400 мм | Бюджет округа | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Задача 4. Повышение качества услуг по электроснабжению | Бюджет округа | 0 | 0 | За счет средств бюджета округа мероприятия не предусмотрены |
|  | 4.2. Ремонт оборудования в ТП | Собственные средства ресурсонснаб жающих организаций | 0 | 0 | За счет средств бюджета округа мероприятия не предусмотрены |
|  | 4.3. Ремонт ВЛ 0,4 -10 кВ | Собственные средства ресурсонснаб жающих организаций | 0 | 0 | За счет средств бюджета округа мероприятия не предусмотрены |
| 12 | МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025годы» Цель: развитие массового строительства жилья и исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. | Всего | 68919,0 | 2077,6 | 3,01% |
|  |  | Бюджет округа | 15 957,3 | 828,7 | 5,2 % |
|  |  | Обл. бюджет | 10 109,7 | 932,7 | 9,2% |
|  |  | Федерал.бюджет | 8080,50 | 316,2 | 3,9% |
|  |  | Средства фонда ЖКХ | 34771,5 | 0,00 | 0% |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, признанного аварийным до 01 января 2017 года, на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 289,8 | 0,00 | 0% Заключение контракта на проектирование и строительство многоквартирного дома запланировано на 2 квартал 2022 |
|  |  | Областной бюджет | 1159,0 | 0,00 |  |
|  |  | Средства фонда ЖКХ | 34771,5 | 0,00 |  |
|  | Задача 1.1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения. | Бюджет округа | 289,8 | 0,00 | 0% Заключение контракта на проектирование и строительство многоквартирного домам запланировано на 2 квартал 2022 |
|  |  | Областной бюджет | 1159,0 | 0,00 |  |
|  |  | Средства фонда ЖКХ | 34771,5 | 0,00 |  |
|  | 1.1.1. Организация информационной и разъяснительной работы среди населения округа по освещению целей, задач и хода реализации подпрограммы | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | С гражданами проводилась работа по разъяснению сроков реализации подпрограммы и механизму реализации |
|  | 1.1.2. Поэтапное расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Бюджет округа | 289,8 | 0,00 | 0% Заключение контракта на проектирование и строительство многоквартирного дома запланировано на 2 квартал 2022 |
|  |  | Областной бюджет | 1159,0 | 0,00 |  |
|  |  | Средства фонда ЖКХ | 34771,5 | 0,00 |  |
|  | 1.1.6. Подготовка земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные аварийные дома | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 100% 17.02.2022 постановка участка на кадастровый учет, г. Кулебаки, ул. Героя России Игоря Морева , д.2 |
|  | Подпрограмма: 2 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 474,9 | 233,2 | Выдано 1 свидетельство молодой многодетной семье |
|  |  | Обл. бюджет | 565,3 | 932,7 |  |
|  |  | Федерал бюджет | 191,7 | 316,2 |  |
|  | Задача: 2. 1. Обеспечение поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | Бюджет округа | 474,9 | 233,2 | Выдано 1 свидетельство молодой многодетной семье. Проведена ежегодная перерегистрация очередности молодых семей, утверждены списки на 2022 год. |
|  |  | Обл. бюджет | 565,3 | 932,7 |  |
|  |  | Федералбюджет | 191,7 | 316,2 |  |
|  | 2.1.1.Организация учета молодых семей-участников программы -проведение ежегодной перерегистрации, уточнение списков, внесение изменений в электронный реестр, определение норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилых помещений, расчет платежеспособности молодых семей | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 100% Проведена ежегодная перерегистрация очередности молодых семей, утверждены списки на 2022 год |
|  | 2.1.2.Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первого взноса и процентов при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 100% Выдано 1 свидетельство молодой многодетной семье |
|  | 2.1.3.Подготовка и представление в министерство социальной политики Нижегородской области предложений по объемам средств, необходимых для оказания финансовой поддержки участникам Программы за счет средств федерального и областного бюджетов с экономическим обоснованием | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | В Министерство социальной политики направлены предложения по объемам средств |
|  | 2.1.6.Финансирование приобретения (строительства) жилья, в том числе получение ипотечного кредита или займа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 474,9 | 233,2 | 0% Средства социальной выплаты перечислены на лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета. Мероприятие запланировано на 2 квартал 2022 |
|  |  | Областной бюджет | 565,3 | 932,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 191,7 | 316,2 |  |
|  | Подпрограмма: 3. «Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 1,5 | 0,00 | Обязательства перед участниками исполнены, будут внесены изменения в Подпрограмму. Финансирование мероприятий составит 0,00 руб. |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 0,00 |  |
|  | Задача 3.1. Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией по выданным ипотечным кредитам гражданам-участникам программы «Социальная (льготная) ипотека на 2009-2025 годы» | Бюджет округа | 1,5 | 0,00 | Обязательства перед участниками исполнены, будут внесены изменения в Подпрограмму |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 0,00 |  |
|  | 3.1.1. Предоставление социальных выплат на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту, в форме ежемесячной социальной выплаты | Бюджет округа | 1,5 | 0,00 | Обязательства перед участниками исполнены, будут внесены изменения в Подпрограмму |
|  |  | Областной бюджет | 1,5 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | Не реализуется Обязательства перед участниками исполнены в 2021 году |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 14417,10 | 555,1 | 3,8% Выполнены работы по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в ж.р. «Северный (устройство нижних слоев) |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 |  |
|  | Задача 5.1.: Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа город Кулебаки, для целей индивидуального жилищного строительства. | Бюджет округа | 14417,10 | 555,1 | 3,8% |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 |  |
|  | 5.1.1. Организация работы по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 14417,10 | 555,1 | 3,8% Выполнены работы по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в ж.р. «Северный (устройство нижних слоев) |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 161,5 | 40,4 | 25 % |
|  | Задача 6.1. Обеспечение доступным и качественным жильем посредством предоставления им мер социальной поддержки в форме субсидии из бюджета округа на приобретение или ремонт жилья | Бюджет округа | 161,5 | 40,4 | 25% |
|  | 6.1.1. Проведение расчета жилищных субсидий, предоставляемых на приобретение (ремонт) жилого помещения для специалиста | Бюджет округа |  |  | Не реализуется, новых участников не имеется |
|  | 6.1.2. Подготовка необходимых документов для принятия решения о предоставлении жилищной субсидии | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | Не реализуется, новых участников не имеется |
|  | 6.1.3. Подготовка документов по приобретению (ремонту) жилых помещений для специалистов | Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | Не реализуется, новых участников не имеется |
|  | 6.1.4.Финансирование приобретения (ремонта) жилья, погашения ипотечного кредита на приобретение жилого помещения | Бюджет округа | 161,5 | 40,4 | 25 % Ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 612,5 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 8383,9 | 0 |  |
|  |  | Федер. бюджет | 7888,8 | 0 |  |
|  | Задача 7.1 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Бюджет округа | 612,5 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 8383,9 | 0 |  |
|  |  | Федера. бюджет | 7888,8 | 0 |  |
|  | 7.4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Областной бюджет | 4491,2 | 0 | 0 % Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2022 |
|  |  | Федер. бюджет | 7888,8 | 0 |  |
|  | 7.5. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 612,5 | 0 | 0 % Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2022 |
|  |  | Областной бюджет | 2450,0 | 0 |  |
|  | 7.6. Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот | Областной бюджет | 402,8 | 0 | 0%Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 |
|  | 7.7. Обеспечение единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилых помещений граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Областной бюджет | 1039,9 | 0 | 0% При поступлении средств областного бюджета, мероприятие планируется реализовать в 3 квартале 2022 |
| 13. | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа | Бюджет округа | 3521,6 | 171,8 | 4,9% |
|  | Подпрограмма 1: «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» | Бюджет округа | 870,0 | 161,23 | 18,5 % |
|  | Задача 1.1 Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Все запланированные в 1 квартале мероприятия в рамках задачи выполнены |
|  | 1.1.1.Подготовка неработающего населения на учебно-консультационных пунктах (УКП) | Бюджет округа | - | - | 10 человек прошли обучение на УКП |
|  | Задача 1.2 Повышение уровня защищенности населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа | 870,0 | 161,23 | 18,5 % |
|  | 1.2.1.Мониторинг весеннего половодья на территории городского округа | Бюджет округа | - | - | Мероприятие в стадии выполнения. Проводится ежедневный мониторинг уровня рек Теша, Ломовь, Шилокша. |
|  | 1.2.2.Организация и проведение «Дня защиты детей» | Бюджет округа | - | - | Данное мероприятие проходит в настоящий момент и закончится в мае, задействованы 18 образовательных учреждений |
|  | 1.2.3.Подготовка должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС округа | Бюджет округа | 60,0 | 0,0 | Срок реализации - планируется изменение в МП по сроку. |
|  | 1.2.5.Мероприятия по построению, внедрению и развитию на территории округа аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Бюджет округа | 760,0 | 161,23 | Произведена оплата за пользование каналов связи и обслуживание МАСЦО |
|  | 1.2.5.1. Формирование пакета документов для получения субсидий на построение и развитие АПК из областного бюджета | Бюджет округа | - | - | Предоставление субсидий из областного бюджета в 2022 году не планируется. |
|  | 1.2.5.2.Участие в разработке технического задания на проведение работ по созданию АПК | Бюджет округа | - | - | Разработка технического задания в 2022 году не планируется, в виду отсутствия типового технического задания на уровне области |
|  | 1.2.5.3. Участие в закупке оборудования, проведение монтажных работ | Бюджет округа | - | - | Закупка оборудования, проведение монтажных работ в 2022 году не планируется. |
|  | 1.2.5.4.Участие в приёмочных испытаниях АПК | Бюджет округа | - | - | Участие в приёмочных испытаниях АПК в 2022 году не планируется. |
|  | 1.2.5.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения) | Бюджет округа | 760,0 | 161,23 | Оплата за использование каналов связи и эксплуатационное облуживание |
|  | 1.2.7 Создание, восполнение и хранение запасов материальных ресурсов | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Реализация 1-4 квартал (1 квартале не было физической возможности закупить и доставить в МП «Кулебакское ПАП» 1 т. дизтоплива. |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности городского округа" | Бюджет округа | 2651,6 | 10,56 | 0,4 % |
|  | Задача 2.1. Повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации (ТП РСЧС). | Бюджет округа | 229,0 | 10,56 | 4,6% |
|  | 2.1.1.Разработка и утверждение «Плана оперативных мероприятий по борьбе с лесными и пожарами». | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Утвержден директором департамента лесного хозяйства Нижегородской области |
|  | 2.1.2.Разработка и утверждение плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Утвержден протоколом КЧС и ОПБ |
|  | 2.1.3.Информирование населения округа об опасности возникновения лесных и торфяных пожаров в период повышенной пожарной опасности в лесах. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 1 кв. не проводилось в виду отсутствия необходимости. |
|  | 2.1.4.Ремонт пожарных машин, приобретение запасных частей | Бюджет округа | 91,0 | 10,56 | Реализация 2-4 квартал. В 1 квартале возникла необходимость закупки запасных частей для пожарных машин муниципальных пожарных команд тер.управлений №1 и №2. |
|  | 2.1.6.Противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно- технический минимум) | Бюджет округа | 8,0 | 0,0 | На сайте округа в разделе ГО и ЧС размещены памятки для детей школьного и дошкольного возраста о правилах пожарной безопасности в лесах РФ, памятки о проведении мероприятий по предотвращению несанкционированных палов сухой травы, справочник добровольного лесного пожарного (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-go-chs-i-obespecheniya-bezopasnosti/vnimaniyu-naseleniya/pozharnaya-bezopasnost-v-lesah-prichiny-prirodnyh-pozharov.html), обучение в 1 кв. не проводилось. |
|  | 2.1.7.Страхование добровольных пожарных | Бюджет округа | 30,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал |
|  | 2.1.8. Строительство тёплого бокса для пожарной машины с дежурной комнатой для пожарного расчёта. Ремонт, реконструкция пожарных депо. Закупка стройматериалов. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2022 год |
|  | 2.1.10.Страхование и технический осмотр пожарных автомобилей | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал |
|  | Задача 2.2. Сокращение количества нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов, объектах социального назначения |  | 2422,6 | 0,0 | 0% |
|  | 2.2.2.Очистка и углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов, пожарных емкостей. | Бюджет округа | 170,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. |
|  | 2.2.3.Проведение экспертизы сметной документации. Приобретение и установка противопожарных резервуаров | Бюджет округа | 405,6 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв.- планируется изменение в МП по сроку. |
|  | 2.2.5.Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования | Бюджет округа | 1247,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 кв. Подготовлен проект НПА об утверждении порядка определения объема и условий предоставления учреждениям образования субсидий на иные цели |
| 14. | Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | Бюджет городского округа | 13 406,70 | 3 174,61 | 23,6% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Федер. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Задача 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки | Бюджет городского округа | 12 942,40 | 3 050,18 | 23,5% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Федер. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" | - | - | - | Внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" в течение 1 квартала 2022 не требовалось |
|  | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в порядок составления и ведения реестра расходных обязательств городского округа город Кулебаки | - | - | - | Внесение изменений в течение 1 квартала 2022 не требовалось |
|  | Мероприятие 1.1.3. Внесение изменений в порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Кулебаки и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | Внесение изменений в течение 1 квартала 2022 года: приказ финансового управления от 03.03.22 №12. |
|  | Мероприятие 1.1.4. Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа, бюджета городского округа |  |  |  | Распоряжение от 14.09.2021 г.№ 265-р «Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития г.о.г. Кулебаки на 2022 г. и на период до 2024 года, бюджета г.о.г.Кулебаки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Мероприятие 1.1.7. Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | В течение 1 квартала 2022 года внесено 3 изменения в Порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского округа город Кулебаки (приказы финансового управления №2 от 21.01.22 г., №8 от 15.02.22 г., №13 от 11.03.22г. |
|  | Мероприятие 1.1.8. Разработка проекта постановления администрации городского округа город Кулебаки "О мерах по реализации Решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | Постановление от 25.03.2022 № 650 О мерах по реализации решения Совета депутатов г.о.г.Кулебаки Нижегородской области от 10.12.2021 № 90 «О бюджете г.о.г.Кулебаки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Мероприятие 1.1.9 Внесение изменений в Порядок составления проекта бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и подготовки внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период |  |  |  | Изменения не вносились |
|  | Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.2.1. Формирование Предварительного (планового) реестра расходных обязательств городского округа; уточненного реестра расходных обязательств городского округа на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | В течение 30 дней после утверждения бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы сформирован и размещен на сайте администрации г.о.г.Кулебаки уточненный реестр расходных обязательств (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/reestry-rashodnyh-obyazatelstv-1/2021-god/utochnennyy-reestr-rashodnyh-obyazatelstv-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-nizhegorodskoy-oblasti.html ) |
|  | Мероприятие 1.2.5. Внесение изменений в Решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | За 1 квартал 2022г. внесено 2 изменения в решение Совета депутатов г.о.г. Кулебаки Нижегородской области от 17.12.2020г. № 39 «О бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 04.02.2022 №3; 18.03.2022 г.№17. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки в запланированных объемах | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение ежедневного мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки | - | - | - | Обеспечено проведение ежедневного мониторинга поступления доходов бюджета в разрезе плательщиков через программный комплекс АС «Диалан-Поступления в бюджет». Выявленные неплательщики были рассмотрены на комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа город Кулебаки |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет городского округа город Кулебаки в разрезе крупных и средних налогоплательщиков | - | - | - | Проведено 3 мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет городского округа город Кулебаки в разрезе крупных и средних налогоплательщиков за 1 кв.2022 года |
|  | Мероприятие 1.3.3. Проведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по налогам свыше 50 тыс. рублей, а также организаций, имеющих убытки от хозяйственной деятельности | - | - | - | За 1 кв.2022 года состоялось 1 заседание комиссии по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа город Кулебаки (Протокол № 1 от 21.03.2022г.). Были рассмотрены задолженности по следующим налогам: НДФЛ, земельный налог, налог на прибыль, налог на имущество физ.лиц, транспортный налог и специальным налоговым режимам: ЕНВД, УСНО, страховым взносам В ПФР, ФСС, ФОМС. Всего рассмотрено 14 неплательщиков:6 организаций и 8 индивидуальных предпринимателей. |
|  | Мероприятие 1.3.4. Проведение мониторинга организаций и индивидуальных предпринимателей по увеличению размера заработной платы до среднего уровня и обнаружение случаев выплаты "теневой" заработной платы по видам экономической деятельности на территории городского округа город Кулебаки | - | - | - | В 1 квартале 2022 года проведено заседание МВК по вопросам уровня заработной платы наемных работников у субъектов МСП. На него приглашено 12 предпринимателей. В результате работы комиссии нарушений трудового законодательства не выявлено. |
|  | Мероприятие 1.3.6 Проведение оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот), предоставленных в соответствии с законодательством РФ, решениями Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области | - | - | - | В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов городского округа город Кулебаки Нижегородской области и оценки налоговых расходов городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 22.06.2020г. №911 финансовым управлением была запрошена в МРИ ФНС России по Нижегородской области №7 информация о фискальных характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, направлена информация о фискальных характеристиках кураторам налоговых расходов, внесены изменения в список кураторов налоговых расходов, направлена служебная записка о необходимости проработки вопроса кураторами налоговых расходов по неэффективным льготам, направлена служебная записка с информацией о неэффективных льготах заместителю главы местного самоуправления, курирующему данное направление, для принятия управленческих решений, подготовлен проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период |
|  | Мероприятие 1.3.7. Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет округа город Кулебаки | - | - | - | За 1 кв. 2022 года в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального образования городского округа город Кулебаки Нижегородской области для рассмотрения о признании безнадежной к взысканию задолженности поступило 2 заявления на сумму 545388 руб.97 коп. по арендной плате за земельные участки в отношении МУП «Теплоэнергосервис» (в связи с ликвидацией) на сумму 495459 руб.00 коп и в отношении ИП Валова Е.Н.(в связи с прекращением физическим лицом деятельности принятым им соответствующего решения и смертью гр.Валова Е.Н.) на сумму 49929 руб.97 коп. Был составлен акт и протокол № 14 от 17 марта 2022г. о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет гог Кулебаки Нижегородской области. |
|  | Мероприятие 1.3.9. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). | - | - | - | За 1 квартал 2022г направлены сведения об уплате платежей в ГИС ГМП в количестве 2849шт. Показатель рейтинга взаимодействия с ГИС ГМП по данным УФК по Нижегородской области за период январь-февраль 2022г. составляет 100% по администрации городского округа город Кулебаки. |
|  | Мероприятие 1.3.10. Взаимодействие с государственной информационной системой ГИС ЖКХ | - | - | - | За 1 квартал 2022г направлены сведения об уплате платежей в ГИС ЖКХ в количестве 1101шт.. |
|  | Мероприятие 1.3.11. Организация учета начислений доходов администраторами доходов бюджета городского округа город Кулебаки через государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах ГИС ГМП | - | - | - | В 1 кв.2022 года производится в полном объеме выгрузка информации о начислениях и квитирование администраторами доходов бюджета округа в ГИС ГМП |
|  | Мероприятие 1.3.12. Разработка и последующий контроль выполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Кулебаки Нижегородской области |  |  |  | Отчет за 2021 год плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2021-2023 годы составлен и размещен на официальном сайте администрации гог Кулебаки по ссылке https://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/plan-meropriyatiy-po-rostu-dohodov/otchet-za-2021-god-plana-meropriyatiy-po-rostu-dohodov-optimizatsii-rashodov-i-sovershenstvovaniyu-dolgovoy-politiki-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-na-2021-2023-gody.html Контроль осуществляется. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Организация исполнения бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.4.1 Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета городского округа | - | - | - | Постановление администрации г.о.г.Кулебаки Нижегородской области от 25.03.2022 №650 «О мерах по реализации Совета депутатов г.о.г.Кулебаки Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; Постановление администрации г.о.г.Кулебаки Нижегородской области от 30.03.2022 г№683 «О возврате муниципальными бюджетными учреждениями г.о.г.Кулебаки Нижегородской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2021 год .» Утверждено Постановление от 25.03.2022 №650 О мерах по реализации решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 10.12.2021 г. № 90 «О бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Мероприятие 1.4.2 Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников бюджетного процесса | - | - | - | Осуществляется открытие (закрытие) лицевых счетов и регистрация их в Журнале регистрации лицевых счетов. Оформляются и доводятся до клиентов извещения по открытию (закрытию) лицевых счетов. Информация по открытию (закрытию) счетов направляется в налоговый орган. Формируются и отправляются в Отдел № 51 УФК по Нижегородской области Перечни УБП,Перечни финоргана. За 1 квартал 2022 года открыто 2л/сч: МАУ РИЦ "Кулебакский металлист"; Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | Мероприятие 1.4.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки | - | - | - | Лимиты бюджетных обязательств доводились до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа город Кулебаки уведомлениями. |
|  | Мероприятие 1.4.4 Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа и кассовых выплат из бюджета городского округа в текущем финансовом году | - | - | - | Обеспечено ежеквартальное ведение кассового плана в программном комплексе АЦК-финансы и на бумажном носителе согласно приказу финансового управления от 07.06.2021 г. №30 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Кулебаки НО» |
|  | Мероприятие 1.4.5. Осуществление текущего контроля над расходами бюджета городского округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета городского округа город Кулебаки |  |  |  | Контроль осуществляется ежедневно, по мере подготовки документов. |
|  | Мероприятие 1.4.6. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета городского округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств. | - | - | - | Контроль осуществляется ежедневно, по мере поступления документов. |
|  | Мероприятие 1.4.7. Проведение мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки и нужд муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  | Сформирован план-график на 2022-2024гг. Внесено 1 изменение. |
|  | - осуществление контроля в соответствии с требованиями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика. |  |  |  | Контроль осуществляется ежедневно, по мере поступления документов. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 1.5.1 Формирование приказа финансового управления администрации городского округа город Кулебаки «О составлении годовой отчетности об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений» | - | - | - | Приказ финансового управления администрации городского округа город Кулебаки № 1 от 10.01.2022 года «О порядке приема годовой отчетности об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки и годовой бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений городского округа город Кулебаки» |
|  | Мероприятие 1.5.2. Формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении бюджета городского округа | - | - | - | 17 февраля 2021 года в министерство финансов Нижегородской области сдан годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа город Кулебаки за 2020 год. Все ежемесячные отчеты об исполнении бюджета округа составлены и направлены в соответствующие органы исполнительной власти Нижегородской области в установленные сроки. |
|  | Мероприятие 1.5.3. Проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности учреждений городского округа город Кулебаки | - | - | - | Проводится ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчётным |
|  | Мероприятие 1.5.4. Формирование отчета об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов |  |  |  | Сформирован отчет об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки по состоянию на 01.02.22 г.; на 01.03.22 г. |
|  | Мероприятие 1.5.5 Разработка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа и иных, предоставляемых с ним документов за отчетный финансовый год | - | - | - | Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета г.о.г.Кулебаки за 2021 год со всеми необходимыми документами в целях получения заключения на него 30.03.2022 года был направлен в КСК №Сл-127-195510/22 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кулебаки | Бюджет округа | 12 942,40 | 3050,18 | 23,5% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 1.7.1. Разработка программы муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | В течение 1 квартала 2022 года разработка программы муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый год и на плановый период не требовалась |
|  | Мероприятие 1.7.2 Разработка программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | - | В течение 1 квартала 2022 года обращений о предоставлении муниципальной гарантии не поступало. |
|  | Мероприятие 1.7.3. Проведение мониторинга финансового состояния принципала с целью сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией | - | - | - | Проведение мониторинга за 1 квартал 2022 года не требовалось в связи с отсутствием муниципальной гарантии |
|  | Мероприятие 1.7.4 Проведение мониторинга состояния муниципального долга городского округа и расходов на его обслуживание, состояния финансовых рынков | - | - | - | Проведение мониторинга за 1 квартал 2022 года не требовалось в связи с отсутствием муниципального долга. |
|  | Мероприятие 1.7.5 Ведение муниципальной долговой книги городского округа город Кулебаки | - | - | - | Сформировано 3 ежемесячных долговых книг, 1 годовая книга и отправлены в Министерство финансов |
|  | Мероприятие 1.7.6 Составление сведений о динамике муниципального долга городского округа города Кулебаки |  |  |  | В связи с отсутствием муниципального долга сведения составлялись в нулевом значении |
|  | Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 1.8.1. Обеспечение погашения долговых обязательств городского округа в соответствии с принятыми обязательствами |  |  |  | Долг отсутствует. |
|  | Мероприятие 1.8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа |  |  |  | Долг отсутствует. |
|  | Мероприятие 1.8.3. Проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии городского округа |  |  |  | Муниципальные гарантии не предоставлялись |
|  | Основное мероприятие 1.9 Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 1.9.1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  | За 1 квартал 2022 года изменения в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю не вносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.9.2. Внесение изменений в классификатор нарушений, выявляемых в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |  |  |  | Обзор нарушений, выявленных финансовым управлением в ходе осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок за 1 квартал 2022 год, не формировался ввиду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.9.3 Организация и проведение контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  | Согласно плану контрольных мероприятий на 2022 год в 1 квартале проведено 3 проверки. |
|  | Мероприятие 1.9.4 Направление в проверенные объекты контроля представлений, предписаний об устранении нарушений в финансово-бюджетной сфере |  |  |  | В соответствии с п.6 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095 по состоянию на 01.04.2022г. не завершена реализация результатов по проведенным проверкам, поэтому объектам контроля представление и (или) предписание не направлялись. |
|  | Мероприятие 1.9.5 Применение бюджетных мер принуждения, привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере |  |  |  | Бюджетные меры принуждения, привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере, не применялись. |
|  | Мероприятие 1.9.6 Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений |  |  |  | Контроль не проводился ввиду отсутствия вынесенных представлений и (или) предписаний. |
|  | Мероприятие 1.9.7 Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления |  |  |  | Информация о запланированных контрольных мероприятиях, результатах проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах размещены на официальном интернет–сайте городского округа город Кулебаки http//:кулебаки-округ.рф в разделе «Финансовое управление» подразделе «Муниципальный финансовый контроль». |
|  | Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 1.10.1. Внесение изменений в нормативные и правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки | - | - | - | За 1 квартал 2022 год изменения в нормативно-правовые акты администрации городского округа город Кулебаки, регулирующие полномочия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Кулебаки, не вносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.10.2. Организация и проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Согласно плану контрольных мероприятий на 2022 год в 1 квартале 2022 года проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе не планировались |
|  | Мероприятие 1.10.3. Направление в проверенные субъекты контроля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Предписания не выносились в виду отсутствия необходимости. |
|  | Мероприятие 1.10.4. Подготовка документов по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | - | - | - | Отсутствие необходимости |
|  | Мероприятие 1.10.5. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | - | - | - | Контроль не проводился в виду отсутствия вынесенных предписаний |
|  | Мероприятие 1.10.6. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления | - | - | - | Информация размещена на официальном интернет–сайте городского округа город Кулебаки http//:кулебаки-округ.рф и на официальном сайте ЕИС zakupki.gov.ru |
|  | Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств | Бюджет округа | 464,3 | 124,43 | 26,7% Остатки средств планируется освоить до конца финансового года. |
|  |  | Федер бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Разработка проектов муниципальных программ городского округа | - | - | - | На основании п. 1.1 протокола заседания межведомственной рабочей группы по вопросу обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями от 27.08.2021 № Сл-001-517486/21 подготовлен проект муниципальной программы «Поэтапная ликвидация до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся на 1 января 2020 год». Получено положительное заключение прокуратуры. |
|  | Мероприятие 2.2.2. Внедрение методов проектной деятельности (Проектный офис) в рамках муниципальных |  |  |  | Ведется мониторинг КТ, финансирования, информационного освещения реализации национальных проектов, крупных проектов и мероприятий, а также иных проектов на территории г.о.г. Кулебаки. Проведено 2 заседания Проектного офиса (№ 1 от 13.01.2022; № 2 от 16.03.2022 года). |
|  | Мероприятие 2.2.3. Разработка планов реализации муниципальных программ городского округа на очередной финансовый год | - | - | - | В 1 квартале 2022г.: разработано и утверждено 9 планов реализации муниципальных программ на 2022 год, еще 9 проектов планов находятся на утверждении в прокуратуре |
|  | Мероприятие 2.2.4. Внесение изменений в муниципальные программы городского округа | - | - | - | За 1 квартал 2022 года внесено 25 изменений в муниципальные программы г.о.г.Кулебаки, еще 3 проекта НПА МП находятся на утверждении в прокуратуре. |
|  | Мероприятие 2.2.5 Внесение изменений в планы реализации муниципальных программ городского округа | - | - | - | За 1 квартал 2022 года внесение изменений в планы реализации МП не вносились. |
|  | Мероприятие 2.2.6 Проведение мониторинга реализации муниципальных программ городского округа | - | - | - | Представлены квартальные отчеты о реализации МП за 1 квартал 2022 по 18 МП). Срок представления ежеквартальных отчетов до 20.04.2022г., по представленным отчетам проведен мониторинг реализации 11 муниципальных программ за 1 квартал 2022 года, мониторинг оставшихся 7 МП будет проведен по мере поступления отчетов от их отв. исполнителей. |
|  | Мероприятие 2.2.7 Проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями | - | - | - | Сектором Проектной деятельности в соответствии с Порядком, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года. Составлен рейтинг муниципальных программ. |
|  | Мероприятие 2.2.8 Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа | - | - | - | В соответствии с утвержденным Порядком, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ сектором проектной деятельности подготовлен Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год. Информация в ближайшее время будет направлена Главе местного самоуправления |
|  | Мероприятие 2.2.9. Обзоры бюджетных расходов | - | - | - | Обзор бюджетных расходов будет проводиться после разработки Методики Министерством финансов Российской Федерации. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | - | - | - | см. ниже |
|  | Мероприятие 2.3.1 Проведение контроля выполнения муниципальных заданий в установленном администрацией г.о.г. Кулебаки порядке, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года на очередной финансовый год и на плановый период по результатам проведенного контроля при необходимости | - | - | - | Пересмотр и корректировка показателей муниципального задания проводится по итогам 11 месяцев. Отдел Культуры В 1 квартале 2022 года проведен контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры за 2021 год. Управление образования В 1 квартале 2022 года проведен контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования за 2021 год. Отдел спорта - В 1 квартале 2022 года проведен контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год по МБУ «ФОК в г.Кулебаки» Муниципальное задание считается выполненным. Управление делами В 1 квартале 2022 года проведен контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» за 2021 год. |
|  | Мероприятие 2.3.2. Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) | - | - | - | Отдел Культуры – информация о результатах проведенного контроля за исполнением муниципальных заданий учреждениями, подведомственными отделу по культуре за 2021 год размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки (https://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-po-kulture-razvitiyu-sporta-i-molodezhnoy-politike/kontrol-1/2021-god/svodnyy-otchet-o-vypolnenii-munitsipalnyh-zadaniy-na-okazanie-munitsipalnyh-uslug-vypolnenie-rabot-munitsipalnymi-byudzhetnymi-uchrezhdeniyami-kultury-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-za-2021-god.html ) Установлено 8 муниц-х заданий, выполнено 8. Управление образования - Информация о результатах проведенного контроля за исполнением муниципальных заданий учреждений, подведомственных управлению образования, за 2021 год размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки (https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-obrazovaniya/kontrol/kontrol-za-ispolneniem/2021-god/ ) Установлено 41 муниципальное задание, считается выполненным – 38. Не выполнили муниципальное задание МБДОУ д/с№ 10 «Белочка», МБДОУ д/с №18 «Рябинушка», МБДОУ д/с№20 «Ласточка». По данным учреждениям принято решение о возврате части субсидии на основании невыполнения показателя объёма, утверждённого в муниципальном задании. Отдел спорта Информация о результатах контроля за исполнением муниципального задания МБУ «ФОК в г.Кулебаки» за 2021 год размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки (https://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-sporta-i-molodezhnoy-politiki/fizicheskaya-kultura-i-sport/kontrol/2022-god/ ) Муниципальное задание считается выполненным. Управление делами Информация о результатах контроля исполнения муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» за 2021 год размещена на официальном сайте городского округа город Кулебаки (https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-delami/kontrol-za-ispolneniem-munitsipalnyh-zadaniy/2021-god/ ) Муниципальное задание считается выполненным. |
|  | Основное мероприятие 2.4 Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 2.4.1. Актуализация стандартов качества оказания муниципальных услуг (работ) | - | - | - | Отдел культуры Стандарты качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) по отрасли «Культура и искусство» находятся в актуальном состоянии. Управление образования Стандарты качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) по отрасли «Образование» находятся в актуальном состоянии. Отдел спорта В 1 квартале 2022г. актуализированы стандарты качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта (постановление администрации гог Кулебаки №4 от 11.01.2022г) Управление делами Стандарты качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) по отрасли «Периодическая печать и издательство» находятся в актуальном состоянии. |
|  | Мероприятие 2.4.2. Проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (работ) на территории городского округа в установленном администрацией г.о.г. Кулебаки порядке | - | - | - | Отдел культуры В 1 квартале 2022г проведен мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли «Культура и искусство» за 2021 год. Управление образования – В 1 квартале 2022г проведен мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) и мониторинг качества предоставления муниципальных услуг (работ) учреждений, подведомственных управлению образования за 2021год. Отдел спорта В 1 квартале 2022г проведен мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта за 2021 год. Управление делами В 1 квартале 2022г проведен мониторинг уровня общей удовлетворенности граждан качеством выполнения работ МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» за 2021 год. |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) | - | - | - | см.ниже |
|  | Мероприятие 2.5.2. Ежегодное утверждение нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | - | - | - | В 1 квартале 2022 года утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений территориального корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры на 2022 (Постановление №239 от 08.02.2022г) В 2021году утверждены: -Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений территориального корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого имущества на 2022 год, в отношении учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа город Кулебаки (Постановление №2920 от 28.12.2021г) - Значения базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «ФОК в г. Кулебаки Нижегородской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Постановление №2827 от 29.12.2021г) |
|  | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации городского округа и руководителей муниципальных учреждений городского округа от результатов их профессиональной деятельности | - | - | - | Эффективный муниципальный контракт заключен со 100% (24 из 24) руководителями структурных подразделений администрации г.о.г.Кулебаки и с 88,5 % (46 из 52) руководителями муниципальных учреждений г.о.г.Кулебаки. Эффективные контракты не заключены со следующими руководителями муниципальных учреждений (6 учреждений): МКУ ХЭУ, МБУ ХЭС, МБУ «ЦБ МОУ», МБУ «ЦБ УКиС», МБДОУ детский сад № 36 - с 17.08.2021 нет руководителя. МАУ РИЦ Кулебакский Металлист с 14.03.2022 будет заключен эффективный контракт с новым руководителем. Причина – отсутствие показателей эффективности в положениях об оплате труда. |
|  | Мероприятие 2.6.2. Контроль за соблюдением установленного постановлением администрации г.о.г. Кулебаки соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений городского округа и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений | - | - | - | Отдел культуры В 1 квартале 2022г проведен контроль за 2021г. Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений,установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 28.12.2020г. №2247, не превышает 4,0 Соотношение средней заработной платы руководителя МБУ «ЦБ УКиС» и его заместителя к средней заработной плате работников, установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 28.12.2020г. №2245, не превышает 3,5 Управление образования – В 1 квартале 2022г осуществлен контроль за 2021 год. Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений, установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 24.12.2020г. №2214, не превышает: - в дошкольных образовательных организациях 2,3; - в общеобразовательных организациях 2,5; - в МБУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО ДЮСШ 2,4; - в МБУ ДО «КЦДТТ» 2,2. Соотношение средней заработной платы руководителя муниципальных учреждений и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений, установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 28.12.2020г. №2245, не превышает 3,5. Отдел спорта В 1 квартале 2022г осуществлен контроль за 2021 год. Соотношение средней заработной платы руководителя МБУ «ФОК г.Кулебаки» и его заместителей к средней заработной плате работников учреждения, установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 28.12.2020г. №2247, не превышает 4,0. Управление делами В 1 квартале 2022г осуществлен контроль за 2021 год. Соотношение средней заработной платы руководителя МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» и его заместителей к средней заработной плате работников учреждения, установленное постановлением администрации гог Кулебаки от 28.12.2020г. №2245, не превышает 3,5 раз. |
|  | Основное мероприятие 2.7. Стимулирование структурных подразделений администрации городского округа к повышению качества финансового менеджмента | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.7.1. Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) | - | - | - | Отдел культуры - план повышения эффективности бюджетных расходов на 2022 год не предоставлен. Управление образования – план повышения эффективности бюджетных расходов (включая мероприятия по повышению качества финансового менеджмента) на 2022 год утвержден 20 января 2022 года. Отдел спорта - В целях рационального использования материальной базы, повышения эффективности бюджетных расходов МБУ «ФОК в г. Кулебаки НО» был утвержден план повышения эффективности бюджетных расходов на 2022 г. Управление делами ПЛАН повышения эффективности бюджетных расходов МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» утвержден на 2021 год |
|  | Мероприятие 2.7.4. Проведение ежеквартального и годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого администраторами средств бюджета городского округа |  |  |  | В 1 квартале 2022 года проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого администраторами средств бюджета городского округа, за 2021 год. Результаты мониторинга опубликованы на официальном сайте администрации https://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/povyshenie-effektivnosti-byudzhetnyh-rashodov/monitoring-otsenki-kachestva-finansovogo-menedzhmenta/otchet-o-rezultatah-monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-osuschestvlyaemogo-administratorami-sredstv-byudzheta-gogkulebaki-na-01012022.html |
|  | Основное мероприятие 2.8. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | - | - | - | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.8.1. Осуществление главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  | Согласно плану проведения аудиторских мероприятий на 2022 год финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 1 квартале 2022 года проведена 1 аудиторская проверка. |
|  | Мероприятие 2.8.2. Организация и осуществление финансовым управлением анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  | В 2022г. планом контрольных мероприятий не запланировано в связи с изменениями, внесенными в БК РФ. |
|  | Основное мероприятие 2.9.Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 2.9.1. Осуществление муниципальными органами городского округа город Кулебаки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | Осуществляется согласно плану |
|  | Мероприятие 2.9.2. Осуществление мониторинга (анализа) осуществления муниципальными органами городского округа город Кулебаки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | Осуществляется согласно плану |
|  | Основное мероприятие 2.10. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса | Бюджет городского округа | 464,30 | 124,43 | Проводится поддержание информационных систем в рабочем режиме и информационное обслуживание. |
|  | Мероприятие 2.10.1. Поддержание в рабочем состоянии программных продуктов финансового управления, информационное сопровождение |  |  |  | Приобретение ОС, сопровождение программ: АЦК-финансы, Муниципальный заказ, 1С, АС «Диалан - поступление в бюджет», Консультант Плюс, Интерактивный бюджет для граждан. |
|  | Мероприятие 2.10.2. Организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб учреждений городского округа город Кулебаки |  |  |  | В 1 квартале 2022г. направлены разъяснительные письма по составлению форм годовой бухгалтерской отчетности и даны устные консультации, прошли обучающие мероприятия по подключению к централизованной системе «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы». |
|  | Мероприятие 2.10.3 Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа |  |  |  | В 1 кв. 2022г. заключен договор по дополнительной профессиональной образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обучается один сотрудник с 29.03.2021г. по 15.04.2021г. В 1 квартале 2022 г. повышение квалификации не проводилось. |
|  | Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности администрации городского округа город Кулебаки в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышение участия населения городского округа город Кулебаки в бюджетном процессе |  |  |  | См.ниже |
|  | Основное мероприятие 3.1. Повышение прозрачности деятельности администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 3.1.2. Размещение информации об учреждениях на официальном Интернет сайте www.bus.gov.ru |  |  |  | В 1 квартале 2022года в Министерство Финансов НО направлены сведения за 2021г од о количестве муниципальных учреждений и о качестве размещенной информации об учреждениях на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (http:bus.gov.ru) |
|  | Мероприятие 3.1.3. Размещение информации на официальном сайте администрации г.о.г. Кулебаки |  |  |  | См.ниже |
|  | - информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами исполнительной власти городского округа и муниципальными учреждениями городского округа, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти муниципальных услуг; |  |  |  | Вся информация о перечне и порядках оказания услуг органами исполнительной власти и муниципальными учреждениями округа размещена на официальном сайте округа в разделах «Муниципальные услуги», «Законодательство», «Ведомственные услуги» размещена информация на официальном сайте городского округа город Кулебаки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об установленном размере родительской платы с 01.01.2022 года за услугу «присмотр и уход» в дошкольных образовательных организациях - https://кулебаки-округ.рф/netcat_files/29/20/__2930.pdf |
|  | - утвержденных нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг предоставляемых муниципальными учреждениями г.о.г. Кулебаки |  |  |  | Постановление №2920 от 28.12.2021г «Об утверждении значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений территориального корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого имущества на 2022 год, в отношении учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа город Кулебаки» размещено на сайте https://кулебаки-округ.рф/netcat_files/29/20/__2920.pdf Постановление №239 от 08.02.2022г «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, значений территориального корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры на 2022 год» размещено на сайте https://кулебаки-округ.рф/netcat_files/29/20/__239.pdf Постановление №2827 от 29.12.2021г «Об утверждении значений базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «ФОК в г. Кулебаки Нижегородской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов размещено на сайте https://кулебаки-округ.рф/netcat_files/29/20/__2927.pdf |
|  | - отчетов о реализации муниципальных программ городского округа; |  |  |  | За 1 квартал 2022 года отчеты о реализации муниципальных программ г.о.г. Кулебаки не размещены |
|  | - отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа |  |  |  | В 1 квартале 2022 г размещены отчеты о результатах деятельности органов местного самоуправления городского округа на официальном сайте за 2021 год https://кулебаки-округ.рф/vlast/administratsiya-rayona/otchet-o-rabote-2/otchet-o-rabote-administratsii-za-2021-god/ и отчет о работе Совета депутатов https://кулебаки-округ.рф/vlast/sovet-deputatov-gogkulebaki/otchet-o-rabote/otchet-o-rabote-soveta-deputatov-gogkulebaki-vtorogo-sozyva/ |
|  | - результатов внутреннего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | В 1 квартале 2022 года размещены результаты мониторинга и изучения мнения населения: Отдел культуры https://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-po-kulture-razvitiyu-sporta-i-molodezhnoy-politike/kontrol-1/2021-god/obobschennye-dannye-o-kachestve-predostavlyaemyh-munitsipalnyh-uslug-po-otrasli-kultura-za-2021-god.html Управление образования https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-obrazovaniya/kontrol/kontrol-za-ispolneniem/2021-god/analiz-vypolneniya-munitsipalnyh-zadaniy-za-2021-god-uchrezhdeniyami-podvedomstvennymi-upravleniyu-obrazovaniya.html Отдел спорта- https://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-sporta-i-molodezhnoy-politiki/fizicheskaya-kultura-i-sport/kontrol/2022-god/ Управление делами https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-delami/kontrol-za-ispolneniem-munitsipalnyh-zadaniy/2021-god/ |
|  | - отчетов по результатам контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.о.г. Кулебаки |  |  |  | Отдел культуры – В 1 квартале 2022 года на официальном сайте городского округа город Кулебаки размещен Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры городского округа город Кулебаки за 2021 год https://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-po-kulture-razvitiyu-sporta-i-molodezhnoy-politike/kontrol-1/2021-god/svodnyy-otchet-o-vypolnenii-munitsipalnyh-zadaniy-na-okazanie-munitsipalnyh-uslug-vypolnenie-rabot-munitsipalnymi-byudzhetnymi-uchrezhdeniyami-kultury-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki-za-2021-god.html Управление образования – В 1 квартале 2022г. на официальном сайте городского округа город Кулебаки размещен анализ выполнения муниципальных заданий за 2021 год учреждений, подведомственных управлению образования https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-obrazovaniya/kontrol/kontrol-za-ispolneniem/2021-god/analiz-vypolneniya-munitsipalnyh-zadaniy-za-2021-god-uchrezhdeniyami-podvedomstvennymi-upravleniyu-obrazovaniya.html Отдел спорта - контроль за исполнением муниципальных заданий размещается на сайте округа (http://кулебаки-округ.рф/kontakty/otdel-sporta-i-molodezhnoy-politiki/fizicheskaya-kultura-i-sport/kontrol/ Управление делами В 1 квартале 2022г. на официальном сайте городского округа город Кулебаки размещен акт проверки выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «РИЦ «Кулебакский металлист»» за 2021 год https://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-delami/kontrol-za-ispolneniem-munitsipalnyh-zadaniy/2021-god/ |
|  | Мероприятие 3.1.4. Размещение информации на официальных сайтах муниципальных учреждений г.о.г.Кулебаки | - | - | - | См.ниже |
|  | - информации о результатах деятельности | - | - | - | Отчет о результатах деятельности муниципальных учреждений размещены на официальном сайте в количестве: Отдел культуры У 7 из 8 учреждений (у МБУ «ЦБ УКиС» официальный сайт отсутствует) Управление образования У 10 учреждений из 40 (у МБУ «ХЭС» официальный сайт отсутствует) Отдел спорта- МБУ «ФОК г.Кулебаки» - информация размещена Управление делами МАО РИЦ Кулебакский металлист - информация размещена |
|  | - результатов контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) | - | - | - | Информация о результатах контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) размещена в виде отчета о выполнении муниципального учреждения в количестве: Отдел культуры У 7 из 8 учреждений (у МБУ «ЦБ УКиС» официальный сайт отсутствует) Управление образования У 8 учреждений из 40 (у МБУ «ХЭС» официальный сайт отсутствует) Отдел спорта- МБУ «ФОК г.Кулебаки» - информация размещена Управление делами МАО РИЦ Кулебакский металлист - информация размещена |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение открытости информации о бюджетном процессе |  |  |  | См.ниже |
|  | Мероприятие 3.2.1. Размещение информации на официальном интернет – сайте администрации городского округа о публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа город Кулебаки и по отчету о его исполнении информации об итогах проведенных публичных слушаниях |  |  |  | Публичные слушания не проводились в 1 кв. 2022 года |
|  | Мероприятие 3.2.2. Регулярное размещение на официальном интернет – сайте администрации городского округа информации о планировании и исполнении бюджета, информации о результатах проведенных контрольных мероприятиях |  |  |  | За 1 кв. 2022 г. на официальном сайте администрации г.о.г. Кулебаки в разделе финансовое управление регулярно размещается информация о планировании и исполнении бюджета(http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-gorodskogo-okruga-gorod-kulebaki/ ) |
|  | Мероприятие 3.2.3. Ведение информационного сборника «Бюджет для граждан» и размещение его на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки |  |  |  | «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2021 год находится в стадии подготовки. Составляется и размещается ежемесячно информационный сборник «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/ |
|  | Мероприятие 3.2.4. Реализация взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет» |  |  |  | Ведется заполнение и отправка информации для размещения на Едином портале бюджетной системы РФ (согласно приказа МФ РФ от 28.12.2016 № 243н) ответственными лицами финансового управления. По результатам мониторинга Министерства финансов Нижегородской области по гог Кулебаки вся необходимая информация по состоянию на 01.04.2022г. в системе «Электронный бюджет» размещена (с результатами мониторинга можно ознакомиться на официальном сайте министерства финансов в разделе «Открытое министерство» |
|  | Мероприятие 3.2.5. Проведение опросов жителей городского округа по бюджетной тематике. |  |  |  | С целью изучения мнения граждан городского округа город Кулебаки о степени открытости бюджетных данных и повышение финансовой грамотности на главной странице официального сайта администрации городского округа город Кулебаки размещен: -викторина по финансовой грамотности населения .http://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/sotsialnyy-opros-obschestvennogo-mneniya-po-byudzhetnoy-tematike/oprosy/; - опрос по финансовой грамотности https://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie/sotsialnyy-opros-obschestvennogo-mneniya-po-byudzhetnoy-tematike/opros-po-finansovoy-gramotnosti-naseleniya/ |
|  | Мероприятие 3.2.6. Проведение «уроков финансовой грамотности» среди различных групп населения городского округа город Кулебаки |  |  |  | За 1 кв.2022 года «уроки финансовой грамотности» среди различных групп населения городского округа город Кулебаки связи с эпидемиологической обстановкой не проводились. |
|  | Мероприятие 3.2.7. Вовлечения граждан в бюджетный процесс (инициативное бюджетирование) |  |  |  | В 1 квартале 2022г. с целью повышения информированности граждан о бюджетном процессе специалистами финансового управления администрации городского округа город Кулебаки сформирован и опубликован очередной сборник «Интерактивный бюджет для граждан» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Адрес сайта Интерактивного бюджета для граждан городского округа город Кулебаки: http://kulebaki.interactive-budget.ru/ |
|  | Мероприятие 3.2.8. Размещение информации по бюджетному процессу в городском округе город Кулебаки в социальных сетях |  |  |  | Систематически вся информация по бюджетному процессу размещается на официальном сайте администрации http://кулебаки-округ.рф в разделе финансового управления администрации городского округа город Кулебаки https://кулебаки-округ.рф/kontakty/finansovoe-upravlenie |
| 15. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель муниципальной программы: Обеспечение экологической безопасности на территории Кулебакского района, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. | Бюджет городского округа | 2349,6 | 27,0 | Освоение от года – 1,1%, от квартала-43,8%. |
|  |  | Областной бюджет | 849,3 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Сохранение и поддержание в целостности природных систем на территории городского округа город Кулебаки | Бюджет городского округа | 520,9 | 0,0 | Освоение денежных средств – 0%. |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение лабораторных исследований почвы | Мероприятие без финансирования. | - | - | Мероприятие осуществляется ежегодно по мере необходимости и при наличии финансирования. В 1 квартале проведение исследований почвы не требовалось. |
|  | Мероприятие 1.5. Проведение систематического обследования ГТС, проверка готовности ГТС к безаварийной эксплуатации при пропуске паводковых вод, организация мероприятий по разработке необходимой документации на ГТС при необходимости. | Мероприятие без финансирования. | - | - | Обследование ГТС запланировано на 2 квартал 2022г. |
|  | Мероприятие 1.8. Проведение дератизационных мероприятий на территории г.о.г. Кулебаки | Бюджет городского округа | 27,4 | 0,0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г |
|  | Мероприятие 1.9. Мониторинг за качеством подземных вод под полигоном ТБО г. Кулебаки | Мероприятие без финансирования. | - | - | В 1 квартале проведение мероприятия не планировалось. |
|  | Задача 2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды на территории городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 1294,7 | 0,0 | Освоение денежных средств – 0% |
|  |  | Обл. бюджет | 849,3 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству | Бюджет округа | 700,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Работы запланированы на 2-3 квартал 2022г. |
|  | Мероприятие 2.2. Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп, оргтехники и других опасных отходов для последующей утилизации | Бюджет округа | 230,0 | 27,0 | Освоение от года -11,7%, от квартала - 90%. Заключен контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов: собрано и вывезено на утилизацию 397 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 37,5 кг. батареек, 19ед. термометров. |
|  | Мероприятие 2.5. Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки и полигона р.п. Гремячево | Бюджет округа | 270,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Оплата по контракту будет произведена после прохождения госэкспертизы проекта, что в настоящее время производится. В ликвидации огня не было необходимости. |
|  | Мероприятие 2.6. Проведение в своей компетенции рейдовых мероприятий по профилактике и пресечению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления, а также контроль за сбросом сточных вод, в неканализированном частном секторе | Мероприятие без финансирования. | - | - | Проведено 26 рейдовых мероприятия. |
|  | Мероприятие 2.8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустройство подьездных путей к контейнерным площадкам | Бюджет округа | 19,5 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г. |
|  |  | Обл. бюджет | 370,5 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.9. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет округа | 25,2 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г. |
|  |  | Обл. бюджет | 478,8 | 0 |  |
|  | Задача 3. Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов. | Бюджет округа | 494,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. |
|  | Мероприятие 3.2. Проведение инвентаризации зеленых насаждений, контроль за целесообразностью сноса и подрезки деревьев на территории округа | Мероприятие без финансирования. | - | - | Проведено 9 обследований зеленых насаждений |
|  | Мероприятие 3.4. Срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений | Бюджет округа | 119,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г. |
|  | Задача 4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышения уровня экологической культуры населения городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 40,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. |
|  | Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения, а также мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет округа | 15,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г. |
|  | Мероприятие 4.2. Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов | Мероприятие без финансирования. | 0 | 0 | Всего опубликовано 8 статей экологической направленности. |
|  | Мероприятие 4.4. Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды, размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды | Бюджет городского округа | 25,0,0 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2022г. |
| 16. | МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа | Всего, в т.ч.: | 28262,3 | 6358,67 | 22,5% |
|  |  | Бюджет округа | 28262,3 | 6358,67 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федер. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб. ср-ва | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | Всего, в т.ч.: | 19860,5 | 6100,54 | 30,7% |
|  |  | Бюджет округа | 19860,5 | 6100,54 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.1. Мониторинг состояния уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг проводится еженедельно в течение года. |
|  | 1.2. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах городского округа: замена ветхих сетей уличного освещения, устройство уличного освещения, замена светильников, монтаж уличного освещения | Всего, в т.ч.: | 2066,5 | 44,05 | 2,1% |
|  |  | Бюджет округа | 2066,5 | 44,05 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.1.Содержание и ремонт уличного освещения в г. Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 | Работы в 1 квартале не проводились |
|  |  | Бюджет округа | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.2.2.Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №1, в том числе | Бюджет округа | 408,5 | 0,0 | Работы в 1 квартале не проводились |
|  | 1.2.2.1. Ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» | Бюджет округа | 208,5 | 0,0 | Работы запланированы на 2-4 квартал |
|  | 1.2.3.Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №2, в том числе | Бюджет округа | 658,0 | 44,05 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки, ТУ№2: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения |
|  | 1.2.3.1. Ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» | Бюджет округа | 458,0 | 0,0 | Работы в 1 квартале не проводились |
|  | 1.3.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 17194,0 | 6056,49 | Смотреть ниже |
|  | 1.3.1.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 15093,0 | 5505,22 | Оплата за электроэнергию г. Кулебаки. |
|  | 1.3.2.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа Территориального управления №1 | Бюджет округа | 1493,0 | 397,61 | Оплата за электроэнергию территориального управления №1 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 1.3.3.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа Территориального управления №2 | Бюджет округа | 608,0 | 153,66 | Оплата за электроэнергию территориального управления №2 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 1.4.Мониторинг состояния ливневых и дренажных канав в населенных пунктах городского округа | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не было необходимости |
|  | 1.5.Строительство, очистка и обустройство ливневых и дренажных канав, в т.ч. изготовление ПСД, топосъемки | Всего | 600,0 | 263,2 | 43,9% |
|  |  | Бюджет округа | 600,0 | 263,2 |  |
|  | 1.5.1.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав в г.Кулебаки, в т.ч. топосъемка | Бюджет округа | 500,0 | 131,6 | В г.о.г.Кулебаки работы не проводились |
|  | 1.5.2.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | Выполнены работы по очистке и обустройству ливневых и дренажных канав в р.п. Гремячево, ул. Ульянова с.Ломовка, ул. Молодёжная, с.Теплово ул.Лесная |
|  | 1.5.3.Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав Территориального управления №2 | Бюджет округа | 50,0 | 81,6 | Выполнены работы по восстановлению, очистке и благоустройству ливневых и дренажных канав, расположенных в с. Саваслейка, ул. Школьная (протяженность 523м)г.о.г.Кулебаки Нижегородской области |
|  | 1.6.Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Не было необходимости |
|  | Задача 2 Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием. | Всего, в т.ч.: | 8401,8 | 258,13 | 3,1% |
|  |  | Бюджет округа | 8401,8 | 258,13 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федералбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внеб. ср-ва | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5.Мониторинг состояния мест массового пребывания людей (площадей, скверов, детских площадок и т.д.) | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Мониторинг проводится ежемесячно |
|  | 2.7.Уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа, мест массового пребывания людей, в т.ч.: | Всего В т.ч.: | 1900,0 | 258,13 | Очистка площадей от снега |
|  |  | Бюджет округа | 1900,0 | 258,13 | Очистка площадей от снега |
|  | 2.7.1.Уборка и содержание территории города Кулебаки, мест массового пребывания людей, в т.ч. деятельность МКУ «ХЭУ» по уборке и содержанию мест массового пребывания людей на территории г. Кулебаки | Бюджет округа | 1500,0 | 250,78 | Очистка от снега площадей и скверов |
|  | 2.7.2.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по Территориальному управлению №1 администрации городского округа | Бюджет округа | 200,0 | 0,0 | Работа проводится ежемесячно |
|  | 2.7.3.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по Территориальному управлению №2 администрации городского округа: | Бюджет округа | 200,0 | 7,35 | Очистка от снега площадей и скверов |
|  | 2.8.6.Благоустройство ул. Адм. Макарова, в т.ч. | Всего, в т.ч.: | 1497,7 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 1497,7 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ВнебюдСредства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8.6.1.Благоустройство ул. Адмирала Макарова (участок от ул. Кулибина до ул. Циолковского, нечетная сторона) в г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | Работа запланированы на 2-4 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. Средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8.6.2.Благоустройство ул. Адмирала Макарова (участок от ул. Железнодорожная до ул. Циолковского, четная сторона) в г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего, в т.ч.: | 1497,7 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 1497,7 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюдж. Средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10.1.1.Благоустройство сквера ул. Первомайская и прилегающей к нему территории в п. Велетьма г.о.г. Кулебаки Нижегородской области в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» | Всего в т.ч. | 1182,5 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 1182,5 | 0,0 |  |
|  |  | Областнбюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.11.Организационные мероприятия: - подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий; - разработка схемы освещения населенных пунктов городского округа; - осуществление контроля за состоянием ливневых канализаций и дренажных систем; - ведение перечня аварийных деревьев; - организация содержания мест общего пользования (площади, автобусные остановки, дворовые территории, зоны отдыха и пр.) и элементов внешнего; -благоустройства: фонтанов, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для сбора ТБО, урн и т.д; - организация содержания озелененных территорий (парков, скверов, аллей) и элементов внешнего благоустройства, расположенных на них: фонтанов, детских игровых площадок, МАФ, газонов и т.д.; -изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г.Кулебаки; - другие мероприятия | Бюджет округа | 0 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
|  | 2.12. Мероприятия по наказам избирателей | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
| 17. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образовании городского округа. | Всего | 367,0 | 0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 367,0 | 0 |  |
|  |  | Внеб. ср-ва | 0 | 0 |  |
|  | Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. | Бюджет округа | 0 | 0 | 0% |
|  | Замена люминисцентых светильников и ламп на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Бюджет округа | 367,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал |
|  | Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | 2.2.Контроль за заключением муниципальными бюджетными учреждениями договоров на поставку газа, твердого топлива | Бюджет округа | 0 | 0 | На поставку природного газа заключено 18 договоров сроком до 31.12.2022, на поставку каменного угля заключено 3 договора |
|  | Задача 5. Ремонт систем отопления в бюджетных учреждениях. | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | 5.1.Ремонт системы отопления в бюджетном учреждении | Бюджет округа | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | 5.3. Устройство индивидуальных распределительных тепловых пунктов | Бюджет округа | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Задача 6. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов с момента выявления таких объектов | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | 6.1. Определение организаций, ответственных за обслуживание и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов с момента выявления таких объектов | Бюджет округа | 0 | 0 | Бесхозяйные объекты не выявлены |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" Цель Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки. | Всего, в т.ч.: | 26334,4 | 756,0 | 2,9% |
|  |  | Федер. бюджет | 14992,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 4383,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 6959,4 | 756,0 |  |
|  |  | Прочие.ср-ва | 0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 6836,8 | 0,0 | 0% |
|  |  | Федер. бюджет | 5907,0 | 0,0 |  |
|  |  | Област. бюджет | 246,1 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 683,7 | 0,0 |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 6836,8 | 0,0 | Работы запланированы на 2-4 квартал 2022 года |
|  |  | Федералбюджет | 5907,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 246,1 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 683,7 | 0,0 |  |
|  | 1.2.Комплексное благоустройство дворовых и прилегающих к ним территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 0,0 | 0,0 | Финансирование данного мероприятия в 2022 году не предусмотрено |
|  |  | Федер. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.3.Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Всего, в т.ч.: | 0 | 0,0 | Работы запланированы на 2-4 квартал 2022 года |
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2 .Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки | Всего | 19497,6 | 756,0 | 3,9% Оплата за Wi-fi. ,ПСД. За демонтаж, монтаж праздничного украшения. |
|  |  | Федер. бюджет | 9085,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 4136,9 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 6275,7 | 756,0 |  |
|  | 2.1. Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 10515,1 | 0,0 | Работа запланированы на 2-3 квартал |
|  |  | Федер. бюджет | 9085,0 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 378,6 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 1051,5 | 0,0 |  |
|  | 2.2. Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств городского округа(дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Всего, в т.ч.: | 3971,4 | 756,0 | Оплата за Wi-fi, ПСД. За демонтаж, монтаж праздничного украшения. |
|  |  | Бюджет округа | 3971,4 | 756,0 |  |
|  | 2.3.Софинансирование на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Всего | 5011,1 | 0,0 | Работа запланированы на 2-4 квартал |
|  |  | Бюджет округа | 1252,80 | 0,0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 3758,30 | 0,0 |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  | 3.1.Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Работа запланированы на 2-4 квартал |