|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава местного самоуправления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Юрасов«22»февраля 2023 г. |

**Отчёт**

**о работе сектора проектной деятельности**

**за 2022 год**

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации при реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также методологического обеспечения структурных подразделений администрации при использовании ими методов проектного управления проектами, обеспечения выполнения перед Сектором проектной деятельности поставленных задач в отчетном году:

* организовано и проведено 2 заседания Управляющего совета. Протоколы заседаний размещены на официальном интернет-сайте администрации в разделе «Муниципальный проектный офис».
* обеспечено проведение мониторинга реализации на территории г.о.г. Кулебаки:
* национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», в том числе подготовка ежемесячной информации о реализации национальных проектов в Кулебакскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Кулебакский», подготовка и предоставление еженедельной информации о ходе строительства д/с на 40 мест в п.Велетьма;
* проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» (6 проектов), в том числе подготовка еженедельной информации о реализации проектов в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
* проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (4 проекта).
* структурными подразделениями администрации совместно с бюджетными учреждениям округа успешно реализованы 3 проекта в рамках реализации регионального проекта «Эффективный муниципалитет»:
* Повышение качества заявок на проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков и подведомственных учреждений путём оптимизации процесса подготовки заявок.
* Повышение качества образования по направлению «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста» через внедрение бережливых технологий в практику работы дошкольных образовательных организаций (ДОО) городского округа город Кулебаки».
* Развитие сети общественных пространств «Точка притяжения», предназначенной для самореализации жителей округа, получения социальной поддержки и реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни.

В 2022 году в рамках проекта «Эффективный муниципалитет» продолжена реализация проекта «Оптимизация процесса организации системы горячего питания в школах на территории городского округа город Кулебаки». Завершающие мероприятия по проекту продлены до 2024 год включительно.

Информация о проектах «Точка притяжения» и «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста» размещена на сайте администрации в разделе «Сектор проектной деятельности» подразделе «Эффективный муниципалитет».

* Обеспечена общая координация деятельности структурных подразделений по подготовке заявок на участие в региональном проекте «Вам решать». Структурными подразделениями администрации совместно с инициативными группами граждан подготовлено и направлено на конкурсный отбор в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 6 заявок (проектов). По итогам все проекты успешно прошли конкурсный отбор.
* Обеспечена общая координация деятельности структурных подразделений по подготовке заявок на участие в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»). Подготовлено и направлено 4 заявки. Конкурсный отбор успешно прошли 3 проекта.
* Совместно с ответственными структурными подразделениями проведена работа по подготовке конкурсной документации для участия г.о.г.Кулебаки в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» за 2021 год.
* В сфере программного планирования:
* актуализирован Перечень муниципальных программ городского округа город Кулебаки (изм. от 11.10.2022 №2360, от 07.12.2022 № 2842). Принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» до 2025 года;
* обеспечена ежемесячная актуализация реестра муниципальных программ, содержащего сведения о сроках реализации программ, реквизитов нормативно-правовых актов об утверждении программ и внесения в них изменений, ответственных исполнителях и объемах финансирования программ по годам в разбивке по источникам.
* обеспечен ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ: подготовлено 3 ежеквартальных отчета о ходе реализации муниципальных программ – за 1 квартал, 1 полугодие, 9месяцев;
* проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год. По итогам оценки составлен рейтинг программ;
* подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год;
* на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ подготовлено 61 изменение в муниципальные программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Кол-во изменений | % к 2020 году |
| 1 | 2020 | 92 | 100 |
| 2 | 2021 | 63 | 68,5 |
| 3 | 2022 | 61 | 66,3 |

* обеспечена своевременная регистрация документов стратегического планирования (муниципальные программы и изменения к ним, сводный годовой отчет) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;
* в рамках плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития г.о.г. Кулебаки на 2023 год и на период до 2025 года, бюджета городского округа город Кулебаки на 2023 год и плановый период до 2025 года:

- подготовлено 18 проектов изменений в муниципальные программы;

- сформированы и направлены паспорта действующий муниципальных программ.

В рамках подготовки плана мероприятий обеспечено участие сотрудников Сектора в заседаниях бюджетной комиссии по проекту бюджета г.о.г. Кулебаки на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

* В сфере реализации инвестиционной деятельности:
* обеспечена ежеквартальная актуализация реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории г.о.г.Кулебаки;
* сформирован Паспорт г.о.г.Кулебаки за 2021 год;
* рассмотрено 2 обращения потенциальных инвесторов;
* участие в формировании инвестиционного плана городского округа город Кулебаки до 2025 год;
* обеспеченна своевременная подготовка ответов в профильные министерства, организации и потенциальных инвестор по запросам.
* Обеспечена своевременная подготовка отчетности для главы местного самоуправления, в профильные министерства Нижегородской области и другие организации:
* годовая отчетность о реализации национальных проектов за 2021 год;
* сводная информация об итогах реализации муниципальных программ г.о.г.Кулебаки за 2021 год;
* годовая отчётность по форме 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»;
* отчет об исполнении наказов избирателей за 2021 год;
* годовая отчетность о реализации проектов инициативного бюджетирования «Вам решать».
* Проведен семинар среди сотрудников структурных подразделений по теме «Реализация программно-целевого метода планирования бюджета. Вопросы по разработке и реализации муниципальных программ.»;
* Обеспечено ведение раздела на официальном интернет-сайте, подготовка информации для газеты «Кулебакский металлист».

**Задачи на 2023 год**

Выполнение основных задач, возложенных на Сектор.

Начальник сектора проектной деятельности Гусева Е.А.

«22» февраля 2023 года.