**Отчёт**

**о работе сектора проектной деятельности**

**за 2021 год**

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации при реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области, а также методологического обеспечения структурных подразделений администрации при использовании ими методов проектного управления проектами в декабре 2020 года решением Совета депутатов г.о.г. Кулебаки было создано новое структурное подразделение администрации – Сектор проектной деятельности (далее - Сектор).

Основные задачи Сектора:

1. Осуществление нормативно-методического регулирования и совершенствования проектной деятельности в администрации, методологическое сопровождение структурных подразделений администрации при использовании ими методов проектного управления проектами.
2. Организация работы Управляющего совета (муниципального проектного офиса).
3. Мониторинг реализации администрацией проектов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области с применением методов проектного управления.
4. Координация деятельности структурных подразделений администрации по реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
5. Оценка эффективности муниципальных программ.
6. Координация деятельности структурных подразделений администрации по участию в государственных программах Российской Федерации и Нижегородской области, национальных (приоритетных) проектах (программах), федеральных (региональных) проектах.
7. Реализация мероприятий инвестиционной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
8. Координация деятельности структурных подразделений администрации при внедрении иных инновационных методов муниципального управления.
9. Осуществление иных функций в пределах компетенции Сектора.

**Организация работы Управляющего совета**

**(муниципального проектного офиса)**

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации еще в 2015 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выделил **проектное управление** в качестве одного из ключевых инструментов эффективного управления в органах государственной власти.

Шаги по внедрению проектного управления на территории нашего округа были сделаны уже в 2017 году.

В целях исполнения пункта 4 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 1 октября 2016 года № 6, постановлением правительства нижегородской области от 09.12.2016 года № 2030-р «Об организации проектной деятельности в Нижегородской области», **распоряжением администрации г.о.г.Кулебаки от 05.06.2017 года № 168-р был создан** **Управляющий совет (муниципальный проектный офис)** монопрофильного муниципального образования (моногорода) городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее-Управляющий совет).

В 2021 году Сектором организовано и проведено 7 заседаний Управляющего совета. Все протоколы заседаний размещены на официальном интернет-сайте администрации в разделе «Муниципальный проектный офис».

В рамках деятельности Управляющего совета обеспечен мониторинг реализации на территории г.о.г.Кулебаки 19 проектов /крупных мероприятий, в том числе 5 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Экология», «Культура», а так же проектов «Вам решать» и проектов, реализуемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских поселений».

В 2021 году актуализированы НПА о назначении ответственных должностных лиц по контролю за реализацией национальных проектов и региональных проектов в г.о.г. Кулебаки (распоряжение администрации г.о.г.Кулебаки от 05.02.2021 года № 37-р).

**Координация деятельности структурных подразделений администрации по участию в государственных программах Российской Федерации и Нижегородской области, национальных (приоритетных) проектах (программах), федеральных (региональных) проектах**

В 2021 году совместно со структурными подразделениями администрации была проведена работа по «запуску» на территории г.о.г.Кулебаки проектов в рамках реализации регионального проекта «Эффективный муниципалитет»:

1. Повышение качества заявок на проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков и подведомственных учреждений путём оптимизации процесса подготовки заявок.
2. Внедрение методов проектного управления при реализации национальных проектов на территории городского округа город Кулебаки, иных крупных проектов и мероприятий.
3. Оптимизация процесса организации системы горячего питания в школах на территории городского округа город Кулебаки.
4. Повышение качества образования по направлению «Рання я профориентация детей старшего дошкольного возраста» через внедрение бережливых технологий в практику работы дошкольных образовательных организаций (ДОО) городского округа город Кулебаки».
5. Оптимизация процесса кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки (переход на юридически значимый безбумажный документооборот).
6. Развитие сети общественных пространств «Точка притяжения», предназначенной для самореализации жителей округа, получения социальной поддержки и реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни.

Проведена работа по составлению карточек проектов и карт текущего и целевого состояния, составлению дорожных карт.

В 2021 году:

успешно реализованы 2 проекта «Внедрение методов проектного управления при реализации национальных проектов на территории городского округа город Кулебаки, иных крупных проектов и мероприятий» и «Оптимизация процесса кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки (переход на юридически значимый безбумажный документооборот)».

4 проекта их 6 частично реализованы, их завершение запланировано на 2022 год.

Промежуточный отчет о реализации проектов «Эффективный муниципалитет» размещен на интерне-сайте администрации в разделе «Муниципальный проектный офис».

Обеспечена общая координация деятельности структурных подразделений по подготовке заявок на участие в региональном проекте «Вам решать». Всего за 2021 год на территории г.о.г.Кулебаки было реализовано 4 проекта.

Обеспечена общая координация деятельности структурных подразделений по подготовке заявок на участие в государственной программе «Комплекс кое развитие сельских поселений» Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий». Всего за 2021 год на территории г.о.г.Кулебаки было реализовано 2 проекта.

Подготовлена конкурсная документация для участия г.о.г.Кулебаки для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» за 2020 год.

**Координация деятельности структурных подразделений администрации по реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

В 2021 году все муниципальные программы были актуализированы и приведены в соответствие с бюджетом на 2021 год и на период до 2023 года.

На основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ о необходимости внесения изменений в утвержденные муниципальные программы было подготовлено и утверждено 63 постановления администрации о внесении изменений в муниципальные программы, что на 31,5% меньше по сравнению с 2021 годом.

Все НПА по программам, как документы стратегического планирования прошли процедуру получения заключений от прокуратуры, Контрольно-счетной комиссии, и размещены в Информационной системе ГАСУ в положенные сроки.

Актуализирован Перечень муниципальных программ г.о.г.Кулебаки, утвержденный постановлением администрации г.о.г.Кулебаки от 15.08.2016 г. № 1692 (в ред.от 10.11.2021 № 2371).

Разработка проектов новых муниципальных программ в 2021 году не требовалась.

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о.г.Кулебаки, утвержденным постановлением администрации от 03.03.2016 года № 395 (в ред. от 09.07.2020 года № 1012) Сектором проектной деятельности проводился ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ и годовая оценка их эффективности.

Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории округа.

Подготовлено 3 ежеквартальных отчета о ходе реализации муниципальных программ - за1 квартал, 1 полугодие, 9месяцев.

На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в 2021 году по итогам 2020 года был подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 18 муниципальных программ.

По итогам оценки составлен рейтинг муниципальных программ.

1 место в рейтинге занимает программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024годы».

На 18 месте муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы». Ответственному исполнителю даны рекомендации по усилению контроля за исполнением целевых показателей.

Подробная информация о ежеквартальном мониторинге и сводном годовом отчете за 2020 год размещена на интернет-сайте администрации г.о.г.Кулебаки в разделе «Стратегическое планирование» подразделе «Муниципальные программы».

**Организация мероприятий**

В 2021 году организована и проведена городская стратегическая сессия по выработке предложений в Народную программу ВПП «Единая Россия».

Информация о мероприятии размещена на интернет-сайте администрации в разделе «Публикации» и газете «Кулебакский металлист» от 28.08.2021 года № 63.

**Предоставление отчетности**

- еженедельное предоставление информации в Проектные офис Стратегии развития Нижегородской области информации о ходе строительства д/с в р.п.Велетьма на 40 мест;

- ежемесячное предоставление отчетности о ходе реализации национальных проектов в Кулебакскую городскую прокуратуру;

- обеспечена общая координация деятельности по предоставлению информации о реализации национальных проектов и на Интерактивной карте реализации национальных проектов и Стратегии развития Нижегородской области;

- предоставление годовой отчетности о реализации национальных проектов в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области за 2020 год;

- еженедельное предоставление информации о ходе реализации проектов «Вам решать» в Министерство внутренней региональной и муниципальной политики;

- подготовка отчетности по запросам.

**Задачи на 2022 год**

Выполнение основных задач возложенных на Сектор.

Начальник сектора проектной деятельности Е.А.Гусева

14.03.2022