Приложение 5

**Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры городского округа город Кулебаки за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Учреждение** | **Наименование услуги (работы)** | **Показатели объема** | | **Отклонение объема от плановых показателей**  **в %** | **Причины невыполнения плановых показателей** | **Показатели качества** | | | **Отклонение показателей качества от плановых в %** | **Причины невыполнения плановых показателей** |
| **План** | **Факт** | **Наименование показателя** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальные услуги** | | | | | | | | | | | |
| 1. | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Фортепиано,  чел/час -3297,67  Струнные инструменты,  чел/час – 1661,26  народные инструменты, чел/час –  3505,25 | 3462  1744  3680 | +4,9  +4,9  +4,9 |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  95% | -  -  +5,5 |  |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | чел/час -  6268,09 | 5955 | -5 | - | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  95% | -  -  +5,5% |  |
| 2. | МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Живопись, чел/час  –705  Фортепиано, чел/час  -75  Народные инструменты, чел/час  -75 | 695  80  80,3 | -1,4  +6,6  +7 |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% | -  -      - |  |
|  | МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час  2362,5 | 2266,1 | -4% |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% | -  -    - |  |
| 3. | МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Фортепиано,  чел/час -756,27  народные инструменты,  чел/час – 444,86  хоровое пение, чел/час –  266,93  Живопись чел/час -3469,94 | 756,27  444,86  266,93  3469,94 | -  -  -  - |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% | -  -  - |  |
|  | МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час  2833,64 | 2833,64 | - |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% | -  -  - |  |
| 4. | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Чел/час  2530,95 | 2530,95 | - |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% |  |  |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час  930,0 | 930,0 | - |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%  10%  90% | 100%  10%  90% | -  -  - |  |
| 5. | МБУК «Культурно-досуговый комплекс» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество участников клубных формирований, чел.  880 | 895 | +1,7% |  | Количество клубных формирований, ед.  Количество мероприятий, ед.  Количество участников мероприятий, чел. | 876  465  110000 | 876  470  111180 | -  +1%  +1% |  |
| 6. | МБУК «Централизованная клубная система» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество участников клубных формирований, чел. - 1500 | 1650 | +10% |  | Количество клубных формирований, ед.  Количество мероприятий, ед.  Количество участников мероприятий, чел. | 1500  2000  95000 | 1716  2250  106400 | +14,4%  +12,5%  +12% |  |
| 7. | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, ед.–118000 | 129800 | +10% |  | Зарегистрировано чел.  Книговыдача, ед. | 17000  250000 | 17385  275000 | +2,3%  +10% |  |
| **Муниципальные работы** | | | | | | | | | | | |
| 8. | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество пользователей отчетов, ед. –8 | 8 | - |  | 1.Доля организаций, удовлетворенных качеством работы.  2.Своевременная и достоверная обработка первичных документов пользователей отчетов, шт.  3.Своевременное проведение расчетов с организациями и физическими лицами.  4. Обеспечение начисления и выплаты в установленные сроки заработной платы, страховых взносов во внебюджетные фонды, налогов и сборов | 100%  100%  100%  100% | 100%  100%  100%  100% | -  - |  |
| 9 | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | количество пользователей отчетов, ед. –8 | 8 | - |  | 1.Доля организаций, удовлетворенных качеством работы.  2.Своевременность составления и представления в установленные сроки отчетности в вышестоящие органы, налоговые органы, органы статистики.  3.Достоверность и полнота бухгалтерской отчетности. | 100%  100%  100% | 100%  100%  100% | -  - |  |
|  | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя региональному  бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных перечню  форм отчетности | количество пользователей отчетов, ед. 8 | 8 | - |  | 1.Доля организаций, удовлетворенных качеством работы  2.Своевременность составления и представления в установленные сроки отчетности в вышестоящие органы, налоговые органы, органы статистики  3.Достоверность и полнота бухгалтерской отчетности  4. Количество обоснованных жалоб (в письменном виде) учреждений - пользователей отчетов | 100%  100%    100%  Не более 3-х | 100%  100%  100%  0 |  |  |

Начальник отдела культуры Медведева Н.И.