Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки, в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Поручением Губернатора Нижегородской области от 27.04.2016г. № Пр-001-24/16-0-0, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки, в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества (далее - «Дорожная карта»). 2. Отделу архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты» и ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Министерство социальной политики Нижегородской области отчет о ходе реализации «Дорожной карты». 3. Отделу организации и контроля Управления делами администрации городского округа город Кулебаки обеспечить размещения настоящего Постановления на официальном интернет-сайте. 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки А.В.Борисову.

| И.о. главы администрации |  | О.В. Чиндясов |
| --- | --- | --- |

План мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки, в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества 1. Общие ОПИСАНИЕ «Дорожной карты» 1.1. Целью Плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа город Кулебаки, в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, является повышение качества условий жизни многодетных семей. 2. ЗАДАЧА «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 2.1. Задачей «Дорожной карты» является обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства проживающим на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 3.1. Сроки реализации «Дорожной карты» - 2016-2018 годы. 3.2. Критериями оценки результативности «Дорожной карты» является количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, предлагаемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

Целевые показатели (индикаторы) «Дорожной карты»

| Наименование показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Доля земельных участков, инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки (с учетом предоставленных) (стр.2*100/стр.3) | 41,4% | 69,8% | 83,5% | 96,5% |
| Справочно: 1.Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой от общего количества земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки (с учетом предоставленных) | 46 | 81 | 101 | 121 |
| 2. Потребность в количестве обеспеченных земельных участков необходимых для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки (с учетом предоставленных и планируемых к предоставлению) | 111 | 116 | 121 | 126 |
| 3. Количество предоставленных земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки 4. Количество земельных участков планируемых к предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в г.о.г. Кулебаки | 71 в т.ч. предоставленных | 86 15 | 106 20 | 126 20 |

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 2016-2018 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Определение потребности в земельных участков, подлежащих предоставлению для индивидуального жилищного строительства для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества многодетным семьям |
| 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение изменений в документы территориального планирования городского округа город Кулебаки Нижегородской области | 2016-2018 годы | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки | Формирование документации по территориальному планированию, документации по планировке территории |
| 3 | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, и составление перечней таких земельных участков | 2016-2018 годы ежегодно в срок до 01 марта, утверждаются Перечни земельных участков | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Определение количества земельных участков для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества |
| 4 | Проведение работы по установлению потребности в обеспечении инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 2016-2018 годы | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Составление перечня необходимых объектов инженерной и дорожной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 5 | Разработка проектной документации на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры на земельные участки, подлежащих предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, экспертиза проектно-сметной документации | 2016 год | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Основание для использования средств из бюджета администрации городского округа город Кулебаки нижегородской области на реализацию проектных мероприятий |
| 6 | Проведение работ по строительству объектов инженерной и дорожной инфраструктуры | 2016-2018 годы | Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
| 7 | Предоставление земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 2016-2018 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области | Передача земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества |

_________________________

# Text boxes

01 июня 2016 года

1099

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Кулебаки