## Реестр ФКГС
Согласовано
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Нижегородской области
__________________А.Г.Чертков
Реестр стоимости от ________2019 г. №__
выполненных работ в рамках соглашения № ______________ от ________2019 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету ____________________________________ на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
руб.
№ п/п | Номер и дата муниципального контракта (договора) | Наименование объекта (мероприятия) | План финансирования в рамках программ формирования совеременной городской среды (справочно), в т.ч. |  |  | Сумма муниципального контракта (договора) | Выполнено по муниципальному контракту (договору) | Открыто ПОФ (справочно) | Потребность в предельных объемах финансирования
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
4
5
6
|  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава муниципального района ___________________________ / ______________________ /
(расшифровка)
М.П.
Исполнитель:
тел.

## Ресстр ФКГС с Доп. средствами
Согласовано:
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Нижегородской области
__________________А.Г.Чертков
Реестр стоимости от 30 сентября 2019 г. № 2
выполненных работ в рамках соглашения №22727000-1-2019-005 от 5 июля 2019 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету городского округа город Кулебаки нижегородской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
руб.
№ п/п | Номер и дата муниципального контракта (договора) | Наименование объекта (мероприятия) | План финансирования в рамках программ формирования совеременной городской среды (справочно), в т.ч. |  |  |  | Сумма муниципального контракта (договора) | Выполнено по муниципальному контракту (договору) | Открыто ПОФ (справочно) | Потребность в предельных объемах финансирования
|  |  | По соглашению |  |  | местный бюджет (дополнительно) |  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Контракт №2 от 29.04.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул.Циолковского, д.31; ул.Адм.Макарова, д.2 городского округа город Кулебаки Нижегородской области" | Благоустройство дворовой территории домов ул.Циолковского, д.31; ул.Адм.Макарова, д.2 | 1044481.32 | 43520.06 | 120889.04 | 3906.23 | 1212796.65 | 1208890.42 | 1208890.42 | 1044481.32 | 43520.06 | 120889.04
2 | Контракт №01 от 29.04.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул.60 лет ВЛКСМ, д.6,д.8, ул.Циолковского, д.24 городского округа город Кулебаки Нижегородской области" | Благоустройство дворовой территории домов ул.60 лет ВЛКСМ, д.6,д.8, ул.Циолковского, д.24 | 1382461.46 | 57602.56 | 160007.11 | 0 | 1600071.13 | 1600071.13 | 1600071.13 | 1382461.46 | 57602.56 | 160007.11
3 | Контракт №05 от 26.04.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул.Адм.Макарова, д.33,д.35 городского округа город Кулебаки Нижегородской области" | Благоустройство дворовой территории домов ул.Адм.Макарова, д.33,д.35 | 1276319.47 | 53179.98 | 147722.16 | 0 | 1477221.61 | 1477221.61 | 1477221.61 | 1276319.47 | 53179.98 | 147722.16
4 | Контракт №03 от 29.04.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул.Войкова, д.62 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" | Благоустройство дворовой территории дома ул.Войкова, д.62 | 460056.11 | 19169 | 53247.24 | 0 | 532472.35 | 532472.35 | 532472.35 | 460056.11 | 19169 | 53247.24
5 | Контракт №04 от 29.04.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома ул.Воровского, д.74 в городском округе город Кулебаки Нижегородской области" | Благоустройство дворовой территории дома ул.Воровского, д.74 | 495921.03 | 20663.38 | 57398.27 | 0 | 573982.68 | 573982.68 | 573982.68 | 495921.03 | 20663.38 | 57398.27
6 | Муниципальный контракт №032-МК от 14.06.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Циолковского, д. 24 на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области", Доп.соглашение №1 от 12.07.2019 | Благоустройство территорий общего пользования МКД №№2,4,6,8 ул.60 лет ВЛКСМ, ул.Циолковского, 24 | 0 | 0 | 0 | 2092087.12 | 2092087.12 | 2092087.12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальный контракт №033-МК от 18.06.2019г. "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории домов №31 ул.Циолковского, д.№№2,4 ул.Адм.Макарова на землях общего пользования в городском округе город Кулебаки Нижегородской области", Доп.соглашение №1 от 18.07.2019 | Благоустройство территорий общего пользования МКД №№2,4 Адм.Макарова , №31 ул.Циолковского | 0 | 0 | 0 | 2139590.48 | 2139590.48 | 2139590.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по дворовым территориям |  | 4659239.39 | 194134.98 | 539263.82 | 4235583.83 | 9628222.02 | 9624315.79 | 5392638.19 | 4659239.39 | 194134.98 | 539263.82
6 | Муниципальный Контракт от 24.06.2019 №038-МК на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство летней сцены)» | «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство летней сцены)» | 3369600 | 140400 | 390000 | 0 | 3900000 | 1132151 | 1132151 | 3369600 | 140400 | 390000
7 | Муниципальный Контракт от 21.06.2019 г. № 039-МК на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области (устройство покрытия спортивно-игровой площадки)» | «Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки Нижегородской области (устройство покрытия спортивно-игровой площадки)» | 580558.1 | 24189.92 | 67194.22 | 0 | 671942.24 | 671942.24 | 671942.24 | 580558.1 | 24189.92 | 67194.22
8 | Муниципальный Контракт от 28.06.2019г. №041-МК на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (установка спортивно-игровой площадки)» | «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (установка спортивно-игровой площадки)» | 2174984.91 | 90624.37 | 251734.37 | 0 | 2517343.65 |  |  | 2174984.91 | 90624.37 | 251734.37
9 | Муниципальный Контракт от 28.06.2019 г. №042-МК на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство фонтана)» | «Парк культуры и отдыха в г.Кулебаки Нижегородской области (устройство фонтана)» | 3194208 | 133092 | 369700 | 0 | 3697000 | 3697000 | 3697000 | 3194208 | 133092 | 369700
10 | ВСЕГО по общественным пространствам |  | 9319351.01 | 388306.29 | 1078628.59 | 0 | 10786285.89 | 5501093.24 | 5501093.24 | 9319351.01 | 388306.29 | 1078628.59
| Всего: |  | 13978590.4 | 582441.27 | 1617892.41 | 4235583.83 | 20414507.91 | 15125409.03 | 10893731.43 | 13978590.4 | 582441.27 | 1617892.41
Глава муниципального района _______________________________________________________________________ / Людмила Александровна Узякова /
(расшифровка)
Начальник управления финансов _________________________________________________________ / Юлия Александровна Щукина /
и (или) главный бухгалтер |  |  | (расшифровка)
МП
Исполнитель: гл.специалист отдела благоустройства и дорожной деятельности Шиханова Л.В.
телефон: 8317651229