## Лист1
Ключевая информация об участии (городскогоокруга город Кулебаки) муниципального района Нижегородской области в региональных проектах Информация подготовлена (Администрацией городского округа город Кулебаки 01.07.2019г.*)
1. Реализованные проекты
№ п.п. | Наименование и адрес объекта | Характеристика, описание | Финансирование, тыс. руб.
|  |  | 2019 год (указывается плановое финансирование и финансирование, фактически поступившее на дату заполнения информации) | [5 empty] | 2020 год |  |  | 2021 год
|  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ
|  |  | (план) | (факт) | (план) | (факт) | (план) | (факт)
1.1. | Национальный проект "Демография". Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)
1.1.1. | ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ" | Вакцинация против пневмококковых инфекций граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, на 2019 год | 42.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
1.1.2.
1.1.3.
2. Текущие и планируемые проекты
№ п.п. | Наименование и адрес объекта. Статус реализации | Описание и срок реализации | Финансирование, тыс. руб.
|  |  | 2019 год (указывается плановое финансирование и финансирование, поступившее на дату заполнения информации) | [5 empty] | 2020 год |  |  | 2021 год
|  |  | ФБ |  | РБ |  | МБ |  | ФБ | РБ | МБ | ФБ | РБ | МБ
|  |  | (план) | (факт) | (план) | (факт) | (план) | (факт)
Национальный проект "Жилье и городская среда" Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
1 | ул.Ад.Макарова,д.2, Циолковского,д.31 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | 1244.7 | 1047.9 | 51.8 | 43.7 | 144.1 | 121.3 | - | - | - | - | - | -
| контракт заключен | 2019-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ул.60 лет ВЛКСМ, д.6,д.8, ул.Циолковского,д.24 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | 1717.3 | 1382.46 | 71.5 | 57.6 | 198.7 | 160.01
| контракт заключен | 2019-04-29 | - | - | - | - | - | -
3 | ул.Адм.Макарова,д.33,д.35 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | 1426.1 | 1276.32 | 59.4 | 53.18 | 165.1 | 147.722
| контракт заключен | 2019-04-26 | - | - | - | - | - | -
4 | ул.Воровского, д.74 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | 560.3 | 495.92 | 23.3 | 20.67 | 64.8 | 57.4
| контракт заключен | 2019-04-29 | - | - | - | - | - | -
5 | ул.Войкова, д.62 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | 532.7 | 460.01 | 22.2 | 19.2 | 61.6 | 53.25
| контракт заключен | 2019-04-29 | - | - | - | - | - | -
6 | Благоустройство парка культуры и отдыха | установка летней сцены и благоустройство прилегающей территории | 4222.2 | 0 | 175.9 | 0 | 488.7 | 0
| стадия определения подрадчика, проведение эл. аукциона | с 07.06.2019г.- 10.06.2019г. | - | - | - | - | - | -
7 | Благоустройство парка культуры и отдыха (фонтан) | установка динамического фонтана | 5375.1 | 0 | 223.9 | 0 | 622.1 | 0
| стадия определения подрадчика, проведение эл. аукциона | с 13.06.2019г. - 17.06.2019г. | - | - | - | - | - | -
8 | Благоустройство парка культуры и отдыха (установка спортивно-игровой площадки) | установка спортивно-игровой площадки | 2735.83 | 0 | 114 | 0 | 316.65 | 0
| стадия определения подрадчика, проведение эл. аукциона | с 13.06.2019г. - 17.06.2019г. | - | - | - | - | - | -
9 | Благоустройство парка культуры и отдыха (устройство покрытия спортивно-игровой площадки) | устройство покрытия спортивно-игровой площадки | 393.9 | 0 | 16.412 | 0 | 320.08 | 0
| стадия определения подрадчика, проведение эл. аукциона | 06.06.2019-10.06.2019 | - | - | - | - | - | -
10 | ул. Адм.Макарова, д.4 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | - | - | - | - | 1945.4 | 2139.6
| муниципальный контракт в стадии заключения, Подрадчик определен | 14.06.2019-17.06.2019 | - | - | - | - | - | -
9 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д.2,Д.4 | ремонт проездов, установка лавочек, урн. | - | - | - | - | 1982.2 | 2092.1
| в стадии размещения муниципального заказа (план график и в план -закупок) | 14.06.2019-17.06.2019 | - | - | - | - | - | -
Национальный проект "Жилье и городская среда" Региональный проект "Жилье"
1 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы" | обеспечение единовременной денежной выплатой на улучшение жилищных условий трех молодых семей | 300 | 0 | 738.5 | 0 | 442.4 | 0 | 300 | 738.5 | 442.4 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы | обеспечение единовременными денежными выплатами на улучшение жилищных условий инвалидов по общему заболеванию 1-3 группы (3 чел); обеспечение жильем детей -сиротот (11 чел), приобретениежилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма (1 семья), обеспечение единовременной денежной выплатой на приобретение жилого помещений ВБД (2 человека) | 5835 | 0 | 7714.5 | 5237.7 | 407.8 | 0 | 3650.3 | 8641.9 | 407.8 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "Образование". Региональный проект «Современная школа», реализуемый в рамках Национального проекта «Образование»
1 | МБОУ Тёпловская школа | В данной общеобразовательной организации будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Главная цель - формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Задачами Центра являются – 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания. | 1548 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1548 | 0 | 300 | 0 | - | 0
2 | МБОУ школа № 1 | В данной общеобразовательной организации будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Главная цель - формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Задачами Центра являются – 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания. | - | - | - | - | - | -
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Расширение доступа субъектов малога и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирования (Финансовая поддержка МСП)
1 | Финансовая поддержка субъектов МСП | Предоставление субсидии субъектам МСП ( размер финансирования на данный момент не определен) | - | 0 | - | 0 | - | 0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области»
1 | Имущественная поддержка субъектов МСП | В рамках проведения системных мероприятий регионального проекта: 1) приняты постановления администрации "О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Кулебаки" и "О внесении дополнения в перечень муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"; 2) разрабатывается раздел по имущественной поддержке в МП "Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы" | - | - | - | - | - | -
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
1 | Проведение мероприятий по основам ведения бизнеса и предпринимательской грамотности | Проведена бизнес-олимпиада среди школьников старших классов и студентов колледжа "Свое дело" в целях выявления и развития предпринимательских способностей и навыков у детей | - | - | - | - | - | -
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области"
1 | Информирование субъектов МСП | Реализуются меры информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, осуществляется информирование о сервисах Портала Бизнес-навигатора МСП, о возможности получения льготных кредитных ресурсов | - | - | - | - | - | -
2 | Ведение реестра СМП - получателей поддержки | Постоянное ведение реестра СМП - получателей поддержки | - | - | - | - | - | -
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Нижегородской области (Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации)
1 | Участие КФХ в Программе поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Планируется (пока предварительно, возможно количество участников будет больше) участие КФХ Логиновой Е.Н. и КФХ Мочалова А.Н. в Программе Срок: май, июнь, июль, август 2019 г. | - | 0 | - | 0 | - | 0
Национальный проект " Культура". Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда"
1. | Проект "Культура малой родины" Ремонт в клубе с.Шилокша. Ремонт в ДК с.Ломовка | Ремонтные рабрты в клубе с.Шилокша завершены. Ремонтные работы в ДК с.Ломовка проводятся. | 373.3 | 0 | 163.7 | 0 | 40.9 | 0
Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
1. | ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ" | Развитие материально-технической базы педиатрического отделения поликлиники | - | - | - | - | - | - | 1452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0