Оценка эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2027 годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395 (в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Задача 1  «Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества»:

М=4      Мв =3           К1пп = 0,75

1.2. Задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»:

М= 6         Мв=  6       К1пп = 1,0

1.3.Задача 3 «Оптимизация муниципального сектора экономики округа»:

М=2        Мв= 2         К1пп = 1,0

1.4. Задача 4 «Совершенствование организационной и административной деятельности»:

М= 7        Мв=7           К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Задача 1 :

Зф = 135,8            Зп = 174,0             К2пп =0,781

2.2. Задача 2:

Зф = 4066,3           Зп =4443,1            К2пп = 0,915

2.3. Задача 3:

Зф= 752,8              Зп = 800,0            К2пп = 0,941

2.4.Задача 4:

Зф = 0,0                 Зп = 28,0               К2пп = 0

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм (задач),

входящих в муниципальную программу

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Задача 1 :

ЗИ факт =53,0               ЗИ план =  51,5                 Ипп  = 1,029

ЗИ факт =99,19             ЗИ план =  99,65               Ипп  = 0,995

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп =  (1,029+0,995)/ 2 = 1,012; при К4пп больше 1,0 принимаем    К4пп = 1,0

3.2. Задача 2:

ЗИ факт =38,56               ЗИ план = 36,6                               Ипп  = 1,054

ЗИ факт =39,1                 ЗИ план = 39,2  (план к факту)    Ипп  =1,003

ЗИ факт =9,0                   ЗИ план = 15,7  (план к факту)    Ипп  = 1,744

К4пп = (1,054+1,003+1,744)/3 = 1,267;  при К4пп больше 1,0 принимаем    К4пп = 1,0

3.3. Задача 3:

ЗИ факт = 33             ЗИ план =10,0     (план к факту)         Ипп  = 0,303

К4пп = 0,303/ 1 = 0,303                     К4пп = 0,303

3.4. Задача 4:

ЗИ факт =90,3              ЗИ 1план = 87,0                Ипп  = 1,038

ЗИ факт =36,15            ЗИ 1план = 34,5                Ипп  = 1,048

ЗИ факт =95,5               ЗИ 1план = 96,0                Ипп  = 0,995

ЗИ факт =98,52             ЗИ 1план = 63,9                Ипп  = 1,542

ЗИ факт =25,8               ЗИ 1план = 25,0                Ипп  = 1,032

К4пп = (1,038+1,048+0,995+1,542+1,032)/5 = 1,131 ;

при К4пп больше 1,0 принимаем           К4пп = 1,0

4. Оценка эффективности реализации подпрограмм (задач)

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)»=0,5.

4.1. Задача 1 :

К1пп = 0,75               К2пп =0,781             К4пп = 1,0

Rпп = 0,75 х 0,2 + 0,781 х 0,3 + 1,0 х 0,5 =  0,884                   - Средняя

4.2. Задача 2:

К1пп = 1,0             К2пп = 0,915            К4пп= 1,0

Rпп = 1,0 х 0,2 + 0,915  х 0,3 + 1,0 х 0,5 = 0,975                  -Высокая

4.3. Задача 3:

К1пп =1,0               К2пп = 0,941          К4пп = 0,303

Rпп =1,0 х 0,2 + 0,941 х 0,3 +0,303 х 0,5 = 0,634            - Неудовлетворительная

4.4. Задача 4:

К1пп = 1,0            К2пп = 0             К4пп= 1,0

Rпп =1,0 х 0,2 + 0 х 0,3 + 1,0 х 0,5 = 0,7                         -Удовлетворительная

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП=(1,0+0,995+1,0+1,0+1,0+0,303+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/11=0,936                К4МП = 0,936

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 0,936

vj1 = 0,027          vj2 =0,821         vj3=0,152           vj4=0,0

RМП =0,5 х 0,936 + 0,5(0,884х0,027+0,975х0,821 + 0,634х0,152+ 0,7х0,0)=0,468 +

+0,5(0,024+0,801+0,096+0,0)=0,929

RМП= 0,929                            RМП 0,9        -Высокая

Эффективность реализации муниципальной программы     «Управление муниципальным имуществом Кулебакского городского округа город Кулебаки  Нижегородской области на 2018-2027 годы»  по итогам реализации за 2020 год

признается     высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова