Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

городского округа город Кулебаки  на  2018-2025годы» по итогам реализации за 2020 год.

На основании методики, утвержденной постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016г. №395(в ред. от 09.07.2020 №1012)  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки»

## 1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1.Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий городского округа  от  чрезвычайных ситуаций»:

М=7      Мв = 6           К1пп = 0,857

1.2. Подпрограмма 2  «Обеспечение пожарной безопасности городского округа»:

М=11      Мв= 11            К1пп = 1,0

## 2.Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования мероприятий подпрограммы (задачи)

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Подпрограмма 1 :

Зф =5060,3              Зп = 5186,2           К2пп = 0,976

2.2. Подпрограмма 2:

Зф =  2093,1              Зп =2114,9          К2пп = 0,99

## 3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

при плановом уменьшении показателя Ипп= ЗИплан/ЗИфакт

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Подпрограмма 1:

ЗИ факт = 57,7              ЗИ план = 57,7                Ипп  = 1,0

ЗИ факт = 14,2              ЗИ план = 14,2                Ипп = 1,0

ЗИ факт = 85,0              ЗИ план = 85,0                Ипп = 1,0

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп = (1,0+1,0+1,0)/ 3 = 1,0      К4пп = 1

3.2. Подпрограмма 2:

ЗИ факт =100,0             ЗИ план = 100,0                      Ипп  =1,0

ЗИ факт =80,0               ЗИ план = 80,0                        Ипп  = 1,0

ЗИ факт =33,3               ЗИ план = 33,3                        Ипп  = 1,0

ЗИ факт =50,0               ЗИ план = 25,0                        Ипп  = 0,5     (план/факт)

К4пп =(1,0+1,0+ 1,0 +0,5) /4 =0,875

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Rпп = К1пп х Z1+ К2пп х Z2 + К4пп  х  Z3, где:

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

К1пп –степень реализации мероприятий подпрограммы;

К2пп –степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме(задаче) за счет всех источников финансирования

- степень реализации подпрограммы (задачи);

Z1,  Z2,  Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы(задачи)» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме (задаче) из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы(задачи)» = 0,5.

4.1. Подпрограмма 1:

К1пп = 0,857             К2пп = 0,976           К4пп= 1,0

Rпп =0,857х0,2 +0,976 х 0,3 + 1,0 х 0,5= 0,964           - Высокая

4.2. Подпрограмма 2:

К1пп = 1,0                 К2пп = 0,99          К4пп= 0,875

Rпп = 1,0х0,2 + 0,99 х 0,3 + 1,0 х 0,875= 0,935            - Высокая

## 5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

N

К4МП =  Имп / N , где

1

К4МП - степень реализации муниципальной программы;

Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

## Имп=Ипп, при Имп >1 принимаем Имп=1

## К4МП =  (1,0+1,0+1,0+ 1,0+1,0+1,0+0,5)/ 7 = 0,929                                   К4мп=0,929

## 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

RМП = 0,5 Х К4МП +0,5 Х (RПП Х Vj ) , где

1

RМП  - эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП  - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (задачи);

j – количество подпрограмм (задач);

vj- доля финансирования каждой подпрограммы (задачи) в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

К4мп= 0,929        vj1 = 0,707          vj2 =0,293

RМП =0,5х0,929 + 0,5(0,964 х 0,707 + 0,935 х 0,293)=0,465+0,5(0,682+0,274)=0,943

RМП = 0,943                   RМП 0,9     - высокая

Эффективность реализации муниципальной программы   «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на  2018-2025 годы» по итогам реализации за 2020 год              признается   высокой.

Нач. сектора реализации

и координации программ ОЭ УЭ                                                              Е.А. Назаренкова