Сводная краткая форма  финансирования  муниципальных программ на территории городского округа город Кулебаки

по итогам 1 полугодия  2020 года     <*> В соответствии с муниципальной программой <**>Кассовые расходы бюджета городского округа

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План, <*> 2020г. тыс.руб. | Факт 1п/г 2020г расходы <**>,тыс.руб. | % исполне-ния годо-вого плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1261005,3 | 578094,7 | 45,8 % |
|  |  | Бюджет округа | 614406,0 | 275097,6 | 44,8 % |
|  |  | Федеральный бюджет | 31134,4 | 6143,8 | 19,7 % |
|  |  | Областной бюджет | 601676,1 | 291458,8 | 48,4 % |
|  |  | Иные источники | 13788,8 | 5394,5 | 39,1 % |
| 1. | «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 102,0 | 24,0 | 23,5% |
| 2. | «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020 – 2025 годы» | Бюджет округа | 955,0 | 340,0 | 35,6% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1771,5 | 617,9 | 34,9% |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018 - 2027 годы» | Бюджет округа | 7345,1 | 2526,6 | 34,4% |
| 4. | «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 26485,5 | 10418,3 | 39,3% |
|  |  | Областной бюджет | 7379,0 | 0 | 0% |
|  |  | Иные источники | 222,3 | 0 | 0% |
| 5. | "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 2448,0 | 748,9 | 30,6% |
|  |  | Иные источники | 150,0 | 0 | 0% |
| 6. | «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 5895,8 | 4172,8 | 70,8% |
|  |  | Областной бюджет | 2224,9 | 1067,5 | 48% |
| 7. | «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 140748,1 | 68906,8 | 49% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 373,3 | 373,3 | 100% |
|  |  | Областной бюджет | 15249,1 | 7690,2 | 50,4% |
|  |  | Иные источники | 1746,0 | 865,0 | 49,5% |
| 8. | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 60222,9 | 25159,3 | 41,8% |
|  |  | Федеральный бюджет | 1539,4 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 4474,5 | 1905,1 | 42,6% |
|  |  | Иные источники | 65,4 | 0 | 0% |
| 9. | «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020-2025годы» | Бюджет округа | 261,0 | 0 | 0% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 118,4 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 350,1 | 0 | 0% |
|  |  | Иные источники | 11068,6 | 4529,5 | 40,9% |
| 10. | «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020 - 2025 годы» | Бюджет округа | 290602,3 | 141912,1 | 48,8% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 10411,6 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 528408,1 | 270115,6 | 51,1% |
| 11. | «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 4336,9 | 0 | 0% |
|  |  | Иные источники | 758,8 | 0 | 0% |
| 12. | «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 6237,0 | 364,3 | 5,8% |
|  |  | Областной бюджет | 14982,0 | 6540,5 | 43,7% |
|  |  | Федеральный бюджет | 3858,0 | 5770,5 | 149,6 |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы" | Бюджет округа | 5135,0 | 1902,7 | 37% |
| 14. | «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 13060,4 | 6513,8 | 49,9% |
|  |  | Областной бюджет | 1262,6 | 629,3 | 49,8% |
| 15. | «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки» на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 9943,4 | 969,2 | 9,7% |
|  |  | Областной бюджет | 21738,8 | 0 | 0% |
| 16. | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Бюджет округа | 35312,2 | 10856,9 | 30,7% |
|  |  | Областной бюджет | 3207,2 | 2892,7 | 90,2% |
| 17. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 743,0 | 233,0 | 31,4% |
| 18. | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 4000,0 | 48,9 | 1,2% |
|  |  | Федеральн. бюджет | 14833.7 | 0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 628,3 | 0 | 0% |

Сводная форма ежеквартального отчета реализации муниципальных программ, действующих на территории городского округа

с разбивкой по программным мероприятиям (с финансированием) по итогам 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование программы/подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План на 2020год <*> тыс.руб. | Фактич. расходы 1п/г 2020 <**>, тыс.руб. | Непосредственные результаты/Причины отставания от графика исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам: | Всего, в т.ч. | 1261005,3 | 578094,7 | 45,8 % |
|  |  | Бюджет округа | 614406,0 | 275097,6 | 44,8 % |
|  |  | Фед. бюдж. | 31134,4 | 6143,8 | 19,7 % |
|  |  | Обл.бюдж. | 601676,1 | 291458,8 | 48,4 % |
|  |  | Иные источн. | 13788,8 | 5394,5 | 39,1 % |
| 1. | МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2025годы» Цель: Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической зависимостью | Бюджет округа | 102,0 | 24,0 | 23,5% |
| 1.1 | Задача 1. Развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики | Бюджет округа | 91,0 | 24,0 | 26,4% (отставание от плана реализации в связи с переносом либо отменой мероприятий из-за профилактики коронавирусной инфекции |
|  | 1.3.Проведение конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь» среди старшеклассников городских ( сельских) школ | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | приняли участие 5 команд образовательных организаций округа (Шилокша, Ломовка, Теплово, Меляево, Гремячево) по 6 человек |
|  | 1.5.Организация и проведение акции ко Дню борьбы с наркоманией «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам» для детей и подростков, посещающих лагеря с дневным пребыванием, с обязательным участием ребят, состоящих на профилактических учетах, и из семей «группы риска» | Бюджет округа | 5,0 | 0 | Отменено в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции |
|  | 1.6.Проведение окружного молодежного фотоконкурса «Жизнь в ярких красках», направленного на формирование здорового образа жизни, организацию полезного досуга молодёжи | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | Организовано ОКРСиМП. Приняли участие 25 человек |
|  | 1.17.Организация и проведение молодежного фестиваля «Разгоняй движеньем скуку» с участием подростков «группы риска» и активной учащейся и работающей молодежи ко Дню борьбы с наркоманией | Бюджет округа | 9,0 | 0 | Перенесено в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции |
|  | 1.23.Организация спортивных семейных соревнований для семей (с детьми), находящихся в социально опасном положении и сложной жизненной ситуации «Даешь мультиспорт!» ко Дню семьи | Бюджет округа | 6,0 | 0 | Перенесено в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции |
|  | 1.28.Издание брошюр, буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров, календарей, изготовление растяжек наружной рекламы на темы профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ | Бюджет округа | 7.0 | 7,0 | Баннер на тему ЗОЖ изготовлен и размещен в КДК |
|  | 1.32.Проведение конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку внеклассного мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, асоциального поведения среди учащихся городского округа | Бюджет округа | 3,0 | 3,0 | конкурс проводился 22 февраля по 28 июня 2020 г. приняли участие 10 педагогов |
|  | 1.35.Организация конкурсов среди молодых семей на тему здорового образа жизни (конкурсы видеороликов, плакатов, фотографий и т.д) | Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | Организован в июне ОКРСиМП. Приняли участие 8 семей. |
| 1.2. | Задача 2. Проведение грамотной информационной антинаркотической политики в средствах массовой информации | Бюджет округа | 11,0 | 0 | 0% в соответствие с графиком ( планом реализации МП) |
| 2. | МП «Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки, повышение его роли в социально-экономическом развитии округа, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Бюджет округа | 955,0 | 340,0 | 35,6% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обл. бюджет | 1771,5 | 617,9 | 34,9% |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки, в соответствии с условиями её предоставления. | Бюджет округа | 910,0 | 340,0 | 37,4% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюджет | 1771,5 | 617,9 | 34,9% |
|  | 2.2.Оказание муниципальной поддержки при наличии софинансирования из областного и/или федерального бюджетов: - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП), связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); - субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий….. | Бюджет округа | 280,0 | 0 | Предоставлена субсидия организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан (оказана помощь за период с 28 марта по май 2020 г. 23 субъектам МСП и 8 самозанятым гражданам |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюджет | 1771,5 | 617,9 |  |
|  | 2.3.Предоставление субсидии АНО "Кулебакский центр поддержки предпринимательства" для осуществления им уставной деятельности, направленной на развитие предпринимательства в г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 630,0 | 340,0 | Субсидии АНО «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» предоставлены в соответствии с положением «О порядке предоставлении субсидии…» и утвержденным графиком платежей. |
| 2.2. | Задача 3. Формирование положительного имиджа и организация системы популяризации малого и среднего предпринимательства на территории городского округа. | Бюджет округа | 45,0 | 0 | 0% |
|  | 3.3.Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» (изучение общественного мнение (анкетирование населения), информирование СМП и населения о конкурсе, торжественное подведение итогов конкурса, подготовка информационных статей для СМИ) | Бюджет округа | 20,0 | 0 | Проведение окружного конкурса будет перенесено на 2 полугодие 2020 г. (в связи с коронавирусной инфекцией) |
|  | Организация и проведение муниципальной (межмуниципальной) бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов в рамках реализации приоритетного муниципального направления "Кулебаки- новый город для молодёжи " (подготовка заданий олимпиады, формирование судейства с обязательным представительством бизнеса, организация отборочных этапов и финала олимпиады, подготовка статей для СМИ) | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Проведение муниципальной бизнес-олимпиады по предпринимательству для школьников и студентов запланировано на 4 квартал. |
| 3. | МП «Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской облсти на 2018-2027 годы» Цель:. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Кулебаки на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 7345,1 | 2526,6 | 34,4% |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков. Обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества | Бюджет округа | 280,0 | 14,2 | 5,1% |
|  | 1.1.Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | Бюджет округа | 200,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов на здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, Актов обследования здания, сооружения, объектов незавершенного строительства на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
|  | 1.4.Обеспечение мониторинга сохранности и надлежащее содержание муниципального жилого фонда. Начисление и взыскание задолженности за наём жилых помещений (заключение договоров с организациями на комплексное информационно-расчетное обслуживание, доставку извещений, услуги по приему платежей от физических лиц и т.д.). | Бюджет округа | 80,0 | 14,2 | Заключен договор с ООО «Кустовой вычислительный центр» на комплексное информационно-расчетное обслуживание Произведена оплата за январь-апрель 2020г. за оказанные услуги. Проводится постоянная работа по своевременному включению и исключению жилых помещений по письменным данным, предоставляемым сектором жилищных программ и распределения жилья. Своевременно проводится сверка с ООО «КВЦ» о правильности начисления платежей по найму муниципального жилищного фонда. Скорректированный перечень жилых помещений муниципального жилого фонда направляется в ООО «КВЦ» ежемесячно. |
| 3.2. | Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Бюджет округа | 6137,1 | 2069,6 | 34% |
|  | 2.1Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к представлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения под теплотрассами и под объектами электросетевого хозяйства, многоквартирными жилыми домами | Бюджет округа | 929,6 | 3,5 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО «Кулебакикадастрсъемка» на оказание услуг по проведению топографической съемки и работы, связанных с образованием земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. - с ООО «Прайм Консалтинг» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 5 объектам (земельные участки). - контракт с ООО «ИКБ «ЭкспертЬ»» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. |
|  | 2.3.Управление объектами недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности: - Организация представления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям. Проведение торгов, оценка прав; - Организация торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (в том числе расходы на оценку); - реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества (в том числе расходы на оценку. Подготовку объектов к торгам) | Бюджет округа | 125,0 | 7,9 | Заключены муниципальные контракты - с ООО «Прайм Консалтинг» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. Произведена оплата за полученные отчеты по 10 объектам (имущество). - контракт с ООО «ИКБ «ЭкспертЬ»» по проведению оценки (рыночной величины годовой арендной платы и выкупной стоимости) земельных участков, объектов муниципальной собственности и права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Кулебаки. |
|  | 2.4.Организация содержания муниципального жилищного фонда (за исключением общежития), оплата коммунальных платежей, долевого участия и затрат на капитальный ремонт в многоквартирном доме ответственного хранения, меры по сохранности, страхование и прочие расходы | Бюджет округа | 2951,5 | 1104,6 | Оплата за долевое участие в содержании общего имущества МКЖД, оплата коммунальных платежей в свободных нежилых помещениях муниципальной казны, платежи по сохранности муниципального имущества, оплата за аварийно диспетчерское обслуживание газового оборудование и техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов. |
|  | 2.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим многоквартирными домами на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда | Бюджет округа | 954,0 | 953,6 | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с содержанием муниципального жилищного фонда, включающего в себя жилые помещения специализированного жилищного фонда МКЖД (г. Куебаки, ул. Воровского, д.70), в соответствии с соглашением, заключенным с МП «Кулебакская ДУК» |
|  | 2.9. Разработка, изготовление и согласование градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, установление на местности границ населенных пунктов и г.о.г. Кулебаки) городского округа город Кулебаки, зонирование) | Бюджет округа | 1177,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кв. 2020г. |
| 3.3. | Задача 3. Оптимизация муниципального сектора экономики округа. | Бюджет округа | 900,0 | 442,8 | 49,2% |
|  | 3.2.Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения неполученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещения) затрат, получение необходимых разрешений и лицензий | Бюджет округа | 900,0 | 442,8 | Субсидии на покрытие убытков от работы муниципальной бани г. Кулебаки за IV кв. 2019г., 1 кв. 2020г. в соответствии с соглашением заключенного с МП городского округа город Кулебаки «ПАП» |
| 3.4. | Задача 4. Совершенствование организационной и административной деятельности. Укрепление материальной базы | Бюджет округа | 28,0 | 0 | 0% |
|  | 4.6.Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) и иных СМИ информационных сообщений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет округа | 3,0 | 0,0 | Подготовлены и размещены информационные сообщения в средствах массовой информации по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду, в том числе в сети «Интернет» в количестве 36 шт |
|  | 4.7.Нотариальное заверение копий документов, получение дубликатов и оплату госпошлин, нотариальных действий и иных расходов на оплату выписок, а так же свидетельств, сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП и актов гражданского состояния | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Не требовалось |
| 4. | МП «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 26485,5 | 10418,3 | 39,3% |
|  |  | Областной бюджет | 7379,0 | 0 | 0% |
|  |  | Иные источн. | 222,3 | 0 | 0% |
| 4.1 | Подпрограмма 1 «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки» Задача 1.1 «Повышение качества пассажирских перевозок, обновление подвижного состава автотранспортного предприятия» | Бюджет округа | 3120,0 | 207,9 | 6,7% |
|  |  | Внеб.ср-ва | 100,0 | 0 | 0% |
|  | 1.1.1.Приобретение автобуса МП г.о.г.Кулебаки «ПАП» для обновления подвижного состава | Бюджет округа | 1900,0 | 0 | Мероприятие запланировано со 2 полугодия |
|  | 1.1.7.Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS на подвижной состав для осуществления пассажирских перевозок | Внебюдж. средства | 100,0 | 0 | Не проводилось |
|  | 1.1.9. Оборудование остановочных павильонов для общественного пассажирского автомобильного транспорта аншлагами с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств | Бюджет округа | 20,0 | 0 | Мероприятие запланировано со 2 полугодия |
|  | 1.1.10. Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок (предоставление субсидий пассажирским перевозчикам) | Бюджет округа | 1200,0 | 199,1 | Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах МП «ПАП» |
| 4.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки» Задача 2.1 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Бюджет округа | 5648,1 | 970,0 | 17% |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Внебюдж. средства | 122,3 | 0 | 0% |
|  | 2.1.1.Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах | Бюджет округа | 1200,0 | 970,0 | Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки |
|  | 2.1.2. Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах | Бюджет округа | 325,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
|  | 2.1.3.Ремонт тротуаров (ул. Бутова, ул. Ульянова, ул. Войкова, ул. Маяковского, ул. Труда, ул. Воровского, ул. 60 лет ВЛКСМ | Бюджет округа | 3298,6 | 0 | Работы приостановлены в связи с пандемией короновирусной инфекции |
|  | 2.1.11. Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области ( в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий») | Бюджет округа | 687,5 | 0 | Мероприятие запланировано с 3 квартала |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюдж. средства | 122,3 | 0 |  |
|  | Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения» | Бюджет округа | 137,0 | 0 | 0% |
|  | 2.2.1.Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах | Бюджет округа | 137,0 | 0 | Мероприятие запланировано с 3 квартала |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 17717,4 | 9240,4 | 52,2% |
|  |  | Обл. бюджет | 7379,0 | 0 | 0% |
|  | 3.1.6.Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды | Бюджет округа | 12400,0 | 8005,2 | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и тротуаров (очистка от снега, обработка ПСС, вывоз снега и т.д.)., а также выполнены работы по летнему содержанию дорог (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев |
|  | 3.1.7.Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега) | Бюджет округа | 2100,0 | 640,6 | Выполнена очистка, а/дорог со шлаковым и грунтовым покрытием в г.Кулебаки (100,2км) и в населенных пунктах в ведении ТУ№1 и ТУ№2 |
|  | 3.1.8.Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), ремонт моста через реку Теша в с. Теплово | Бюджет округа | 1495,0 | 590,0 | Выполнены работы по летнему содержанию дорог со шлаковым и грунтовым покрытием |
|  | 3.1.9.9.Ремонт а/дороги ул. Войкова (от ул.Бутова до д.№37 ул. Войкова) | Бюджет округа | 693,0 | 0 | Работы запланированы на 3 квартал |
|  | 3.1.9.13.Экспертиза сметной документации объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова) | Бюджет округа | 5,0 | 4, 6 | Проведена экспертиза сметной документации ремонта участка а/дороги ул.Войкова |
|  | 3.1.9.14.Создание объектов дорожной инфраструктуры (установка автопавильона с устройством площадки) Ул. Циолковского («Планета») Ул. Воровского (в районе ул. Осипенко, ул.Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм.Макарова | Бюджет округа | 1024,4 | 0 | Работы запланированы на 3-й квартал |
| 5. | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и коррупции, укрепление межнационального согласия, создание условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, коррупционных проявлений и борьба с нелегальной миграцией в городском округе город Кулебаки Нижегородской области | Бюджет округа | 2448,0 | 748,9 | 30,6% |
|  |  | Иные источн. | 150,0 | 0 | 0% |
| 5.1 | Задача 2. Оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических, информационно – пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей | Бюджет округа | 2444,0 | 748,9 | 30,6% |
|  |  | Иные источн. | 150,0 | 0 | 0% |
|  | 2.1.Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений на территории городского округа, образовательных учреждений ,в т.ч. | Бюджет округа | 2310,0 | 748,9 | 32,4% |
|  |  | Иные источн. | 150,0 | 0 | 0% |
|  | 2.1.1.Изготовление и монтаж ограждения территории МБОУ школа № 7 | Бюджет округа | 165,0 | 165,0 | Изготовление и монтаж ограждения территории МБОУ школа № 7 |
|  | 2.1.3.Изготовление и монтаж ограждения территории МБДОУ Детский сад № 13 | Бюджет округа | 250,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 1.2.5.Изготовление и монтаж ограждения территории МБДОУ Детский сад № 15 | Бюджет округа | 140,0 | 0 | Перенесено на 3 кв. |
|  | 1.2.6.Изготовление переносных заградительных устройств | Бюджет округа | 100,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.1.7.Изготовление и монтаж ограждения территории МБУ ДО ДХШ | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | Изготовление и монтаж ограждения территории МБУ ДО ДХШ |
|  | 2.1.7.2.Изготовление и монтаж ограждения территории дошкольных учреждений | Бюджет округа | 240,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.1.8.Модернизация и развитие системы видеонаблюдения: - на ул. Воровского, д.64; - на ул. Воровского, д. 49,47,49а (около здания администрации), в т.ч. ремонт. обслуживание, приобретение оборудования и комплектующих. | Бюджет округа | 40,0 | 0,0 | Перенесено на 3 кв. |
|  | 2.1.9.1.Обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Бюджет округа | 725,0 | 367,9 | Обслуживание системы уличного видеонаблюдения |
|  | 2.1.10.Установка систем видеонаблюдения в МБУК КДК | Внебюдж.источники | 150,0 | 0 | Исполнение после окончания ремонта КДК |
|  | 2.1.15. Установка систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | Установлено вилеонаблюдение в д/с №10, д/с №32 |
|  | 2.1.31.Установка систем видеонаблюдения в в МБУ ДО ДХШ Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры | Бюджет округа | 150,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.1.33.Установка систем экстренного оповещения (40 учреждений) | Бюджет округа | 100 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.2.Организация изготовления и размещения вывесок «Внимание! Ведется видеонаблюдение», информационных стендов, размещение социальной рекламы, подготовка и организация изготовления печатных материалов (удостоверений народного дружинника, буклеты, листовки профилактического характера) и др. | Бюджет округа | 4,0 | 0 | Не было необходимости в 1 пг |
|  | 2.2.1.Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, направленных на предотвращение террористических актов. | Бюджет округа | 50,0 | 0 | Мероприятие приостановлено |
|  | 2.3.Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Бюджет округа | 63,0 | 16,0 | Изготовлено: буклеты -700шт. (4вида), памятки-40шт. Проведен конкурс среди образовательных учреждений на лучший стенд по профилактике правонарушений (участвовали 7 ОУ) |
| 5.2. | Задача 4. Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции на территории городского округа, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания | Бюджет округа | 4,0 | 0 | 0% |
|  | 4.13.Проведение конкурсов «Молодежь против коррупции!» на лучший плакат по антикоррупционной тематике, «Творчество против коррупции!», размещение лучших работ в СМИ (приобретение подарков) | Бюджет округа | 4,0 | 0,0 | План 3-4 квартал 2020 года |
| 6 | МП «Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Цель: - Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городского округа город Кулебаки, за счет: - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; -повышения качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления возможностей информационных елекоммуникационных технологий | Бюджет округа | 5895,8 | 4172,8 | 70,8% |
|  |  | Областной бюджет | 2224,9 | 1067,5 | 48% |
| 6.1 | Подпрограмма 1 «Информационная среда городского округа город Кулебаки» | Бюджет округа | 4089,1 | 3618,2 | 88,5% |
|  |  | Обл. бюд | 1685,8 | 842,9 | 50,0% |
| 6.1.1. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде и по принципу «одного окна» на базе МБУ «МФЦ» | Бюджет округа | 3341,8 | 3341,8 | 100% |
|  | 1.1.5.Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» | Бюджет округа | 3341,8 | 3341,8 | Перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в полном объеме в пределах выделенного лимита. Оказано 14731 услуга |
| 6.1.2. | Задача 1.2. Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа город Кулебаки. Обеспечение жителей городского округа город Кулебаки достоверной социально значимой информацией | Бюджет округа | 325,8 | 65,6 | 20,1% |
|  | 1.2.5.Подготовка, издание и распространение официальных печатных информационных материалов (книг, буклетов, брошюр, листовок и пр.) органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 74,7 | 0 | В 1 п/г по производилось |
|  | 1.2.6. Изготовление и размещение информационных баннеров, флагов, растяжек к государственным праздникам, мероприятиям и иным официальным поводам | Бюджет округа | 20,0 | 0 | В 1 п/г по производилось |
|  | 1.2.7.Организация изготовления и приобретения открыток «Городской округ город Кулебаки» | Бюджет округа | 16,5 | 1,6 | Приобретение открыток |
|  | 1.2.8. Приобретение подарочной, сувенирной продукции и цветов с целью проведения официальных мероприятий | Бюджет округа | 80,0 | 4,1 | Приобретение цветов, подарков |
|  | 1.2.9. Изготовление и приобретение бланков почетных грамот и благодарственных писем ОМСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 30,0 | 30,0 | Изготовление наградных бланков 750шт. |
|  | 1.2.10. Приобретение фоторамок для Почетных грамот и благодарственных писем | Бюджет округа | 30,0 | 29,9 | Приобретение фоторамок 277 шт. |
|  | 1.2.11.Выплата единовременного вознаграждения (с начислениями), подарок в денежном выражении, гражданам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 60,0 | 0 | В 1 п/г по производилась |
|  | 1.2.12. Изготовление видеопродукции (фильмов о городском округе город Кулебаки) | Бюджет округа | 14,6 | 0 | В 1 п/г по производилась |
| 6.1.3. | Задача 1.3. Создание благоприятных условий для функционирования муниципального информационного ресурса - средства массовой информации газеты «Кулебакский металлист» | Бюджет округа | 421,5 | 210,8 | 50% |
|  |  | Обл. бюд. | 1685,8 | 842,9 | 50% |
|  | 1.3.1.Выделение субсидий на выполнение муниципального задания МАУ РИЦ «Кулебакский металлист» | Бюджет округа | 421,5 | 210,8 | Перечислены субсидии в полном объеме на выполнение муниципального задания |
|  |  | Обл. бюд. | 1685,8 | 842,9 |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов городского округа город Кулебаки» | Бюджет округа | 151,0 | 147,6 | 97,7% |
| 6.2.1. | Задача 2. Обеспечение сохранности архивных фондов, повышение уровня безопасности и эффективности работы сектора архива | Бюджет округа | 151,0 | 147,6 | 97,7% |
|  | 2.1.1.Приобретение и установка металлических архивных стеллажей, шкафов, стремянок, коробов, иной архивной мебели | Бюджет округа | 98,0 | 94,7 | Поставка 16 металлических стеллажей |
|  | 2.1.3.Приобретение специальных папок из бескислотного картона для картонирования архивных документов | Бюджет округа | 6,0 | 5,9 | Приобретено 50 шт. |
|  | 2.1.5.Создание страхового фонда особо ценных документов на случай утраты или повреждения оригиналов | Бюджет округа | 47,0 | 46,9 | Контракт с Комитетом по делам архивов НО за изго-товление отмикрофильмированных микрофиш (8дел) |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки» | Бюджет округа | 1655,7 | 407,0 | 24,6% |
|  |  | Обл.бюд. | 539,1 | 224,6 | 41,7% |
| 6.3.1. | Задача 3.1. Развитие современной информационно-технологической инфраструктуры и организация единого информационно-коммуникационного пространства органов МСУ городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 1655,7 | 407,0 | 24,6% |
|  |  | Обл.бюд. | 539,1 | 224,6 | 41,7% |
|  | 3.1.1.Приобретение компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 745,3 | 0 | Реализация 2- 3 кв. |
|  | 3.1.2.Модернизация, ремонт и профилактика компьютерной и копировальной техники в администрации городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 30,0 | 0 | В 1 квартале не было необходимости |
|  | 3.1.4. Аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) по защите информации, специальная проверка технических средств, разработка документации, контроль состояния и эффективности средств и мер защиты информации | Бюджет округа | 70,0 | 0 | Реализация мероприятия с 3 квартала |
|  | 3.1.5. Приобретение расходных элементов для принтеров, копировальных аппаратов | Бюджет округа | 120,0 | 71,9 | Приобретены картриджы |
|  | 3.1.6.Приобретение программного обеспечения, продление технической поддержки программных модулей и продуктов, установленных в администрации городского округа город Кулебаки. Использование свободного, открытого программного продукта. Изготовление электронной подписи и сертификатов | Бюджет округа | 420,0 | 200,8 | Изготовление квалифиц. Сертификта ключа проверки ЭЦП |
|  | 3.1.7.Приобретение и сопровождение информационно-правовых систем, в т.ч. Системы КонсультантПлюс | Бюджет округа | 121,6 | 50,65 | Оплата за приобретение и сопровождение информационно-правовых систем |
|  | 3.1.8.Развитие и поддержка официального интернет-сайта городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 14,0 | 0 | В 1 квартале не было необходимости |
|  | 3.1.9. Подключение к системе электронного документооборота | Бюджет округа | 134,8 | 56,2 | Муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» |
|  |  | Обл.бюд. | 539,1 | 224,6 |  |
| 7. | МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства | Бюджет округа | 140748,1 | 68906,8 | 49% |
|  |  | Федеральный бюд. | 373,3 | 373,3 | 100% |
|  |  | Област.бюджет | 15249,1 | 7690,2 | 50,4% |
|  |  | Иные источн. | 1746,0 | 865,0 | 49,5% |
| 7.1 | 1.Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» | Бюджет округа | 1087,9 | 947,5 | 87% |
|  |  | Федеральный бюд. | 373,3 | 373,3 | 100% |
|  |  | Обл. бюд. | 131,2 | 131,2 | 100% |
|  |  | Собственные ср-ва | 500,0 | 400,0 | 80% |
|  |  | привл. ср-ва | 870,0 | 350,0 | 40,2% |
| 7.1.1. | Задача 1.1. Сокращение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа, требующих ремонта. | Бюджет округа | 574,8 | 445,9 | 77,6% |
|  |  | федеральный бюд. | 373,3 | 373,3 | 100% |
|  |  | обл бюджет | 131,2 | 131,2 | 100% |
|  |  | Собст.ср-ва | 500,0 | 400,0 | 80% |
|  |  | привл. ср-ва | 870,0 | 350,0 | 40,2% |
|  | 1.1.1. Проведение ремонтных работ в МБУК «КДК» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Произведен ремонт малых архитектурных форм в городском парке (замена крыш на башенках на островке, кирпичных столбов на входе в парк, покраска скамеек, урн, бордюров, элементов детского городка, ограды). |
|  |  | Бюджет округа | 0 | 0 |  |
|  |  | Собст.ср-ва | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | привл. ср-ва | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 1.1.2. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦБС» | Бюджет округа | 392,0 | 263,1 | Оформлена проектно-сметная документация по газификации Ломовской сельской библиотеки, приобретено необходимое газовое оборудование (котел). |
|  |  | привл. ср-ва | 120,0 | 0 |  |
|  | 1.1.3. Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦКС» | Бюджет округа | 32,8 | 32,8 | Выполнен ремонт фойе ДК с.Мурзицы (стены, потолок и пол; замена дверей); ремонт входа на сцену в ДК с.Мурзицы (ступени, замена двери); ремонт отопления в фойе ДК с.Мурзицы. |
|  |  | Фед. бюд. | 373,3 | 373,3 |  |
|  |  | Обл.бюд. | 131,2 | 131,2 |  |
|  |  | привл. ср-ва | 700,0 | 300,0 |  |
|  | 1.1.4. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДХШ» | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | Выполнен ремонт крыльца здания (демонтаж старых конструкций, приобретение материалов, установка конструкций, окон, дверей, ремонт внутреннего помещения крыльца (стен, пола, потолка), ремонт наружной части (ступеней, козырька). |
|  |  | Собственные средства | 200,0 | 200,0 |  |
|  | 1.1.5. Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «СДШИ» | Собственные средства | 100,0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в 3 квартале |
|  | Задача 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа» | Бюджет округа | 513,1 | 501,6 | 97,8% |
|  | 1.2.2. «Оснащение МБУ ЦБУКиС компьютерной техникой» | Бюджет округа | 150,0 | 138,5 | Приобретена пользовательская операционная система семейства Windows компании Microsoft.. Планируется приобрести в 3 кв. лицензионную систему защиты «криптопро». |
|  | 1.2.5. «Оснащение МБУК «КДК» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием музыкальными инструментами, инвентарем» | Бюджет округа | 363,1 | 363,1 | Приобретена ткань, декоративные элементы, пошита одежда сцены ДК им.Дубровских. |
| 7.2. | 2. Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей» Задача 2.1. Развитие фестивальной, конкурсной деятельности, способствующей увеличению количества учащихся, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей | Собст.ср-ва | 206,0 | 88,0 | 43% |
|  | 2.1.1. организация и проведение конкурсов хореографического искусства «Терпсихора» -педагогического мастерства им. В.Д.Орловой» -творческих работ «Картины родной стороны»; -областного конкурса детского рисунка «Графический натюрморт» | Собственные средства | 55,0 | 8,0 | Проведен (дистанционно) муниципальный конкурс творческих работ «Картины родной стороны». Проведение остальных муниципальных конкурсов планируется в 4 квартале 2020 |
|  | 2.1.2. Участие в конкурсах регионального, областного, всероссийского, международного значения | Собственные средства | 150,0 | 80,0 | Учащиеся МБУ ДО приняли участие в 15 областных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах |
|  | 2.1.3. Поощрение лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, преподавателей (вручение памятных подарков) | Собств. ср-ва | 1,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 кв. 2020 г. |
| 7.3. | Подпрограмма 3. «Наследие» | Бюджет округа | 139660,2 | 67959,3 | 48,7% |
|  |  | Обл.бюд. | 15117,9 | 7558,9 | 49% |
|  |  | Привлеченные ср-ва | 170,0 | 27,0 | 15,8% |
| 7.3.1. | Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. | Бюджет округа | 1964,2 | 941,0 | 48% |
|  |  | Обл.бюд. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Привлеченные ср-ва | 170,0 | 27,0 | 15,8% |
|  | 3.1.1.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотек | Привлеч. средства | 5,0 | 0 | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале |
|  | 3.1.1.2. Пропаганда детского и юношеского чтения по формированию информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения (квесты, литературные акции и т.д.) | Привлеч. средства | 15,0 | 5,0 | Организованы и проведены литературные акции и выставки и т.д.: -исторический квиз «Вперед, к Победе!» (навстречу 75-летия Победы); -патриотическая акция «Зоя Герой»; -военно-патриотический квест «Дорогами Афганской войны»; -конкурс рисунков "Тяжелые времена войны"! -поэтический огонек " Женщина. Весна. Любовь |
|  | 3.1.1.3. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписка на периодические издания | Бюджет округа | 200,0 | 150,0 | Приобретено периодических изданий 86 комплектов, литературы по 29 наименованиям, 1171 экземпляр литературы |
|  |  | Обл.бюд. | 0 | 0 |  |
|  | 3.1.2.1. Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности | Привлеченные ср-ва | 20,0 | 2,0 | 1 специалист прошел обучение на курсах повышения квалификации |
|  | 3.1.2.2. Поддержка фестивальной деятельности, работа по сохранению народной культуры, организация досуга и отдыха: -областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»; -муниципальные конкурсы: патриотической песни «Тальяночка»; чтецов «Поэзии волшебные мгновенья»; дуэтов «Песня на двоих»; эстрадной песни «Молодые голоса» и т.д. | Бюджет округа | 1417,2 | 608,0 | Приобретен самовар и оплачен аванс за работу пиар-агентства в рамках подготовки к гастрономическому фестивалю «Кулебаки –вкусный город. Состоялся ряд мероприятий. |
|  |  | Привлеченные ср-ва | 130,0 | 20,0 | Состоялась презентация книг местных авторов. Проводились мероприятия проектов «Гражданская позиция», «Молодёжь в формате ЗОЖ», «Добрые встречи». |
|  | 3.1.3.1.Старшее поколение: -выплаты участникам ВОВ и вдов погибших; -приобретение подарков ветеранам ВОВ -выплаты почетным гражданам и почетным ветеранам; -чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших от политических репрессий, узников фашистских конц.лагерей, участников битв, жителей блокадного Ленинграда, почетных граждан и ветеранов; -конкурс «Активное долголетие»; | Бюджет округа | 215,0 | 130,0 | Произведена ежемесячная денежная выплата почетным гражданам гог Кулебаки -4 чел., почетным ветеранам гог Кулебаки -12 чел. за 4 квартал 2019 года (21,0 рублей) и за 1 квартал 2020 года (24,0 рублей). Приобретены подарки для чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС узник фашистских конц.лагерей. |
|  | 3.1.3.2. Социальная поддержка инвалидов: -организация приемов инвалидов специалистами областных больниц; -мероприятия Дня инвалидов; -поддержка деятельности кулебакской группы общества слепых ВОС (подарки в рамках месячника «Белая трость», и др.) | Бюджет округа | 12,0 | 10,0 | Приобретены подарки для мероприятий в рамках Дня инвалидов и месячника «Белая трость». |
|  | 3.1.3.3. Семья: -конкурсы: «Кулебакская семья», «Молодая семья», «Приемная семья»; -мероприятия в рамках Дня семьи; -чествования лучших семей, матерей, новорожденных, молодоженов и т.д.; -мероприятия в рамках Дня матери (вручение многодетным материям Почетного диплома многодетной матери гог Кулебаки», единовременной материальной помощи); -торжественная церемония награждения «Одаренные дети» | Бюджет округа | 88,0 | 16,0 | Проведено чествование 4 многодетных матерей в ЗАГСе с вручением подарков. Приобретены подарки для многодетных матерей-участниц конкурса на присвоение Почетного диплома многодетной матери. |
|  | 3.1.3.4. Ветераны боевых действий: -чествования ветеранов в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах, Дня ветеранов боевых действий; -поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих | Бюджет округа | 32,0 | 27,0 | Приобретены и вручены подарки в рамках чествования Дня ветеранов боевых действий. Приобретены и вручены подарки родителям в вдовами военнослужащих, погибших в локальных конфликтах и при несении службы. |
|  | Задача 3.2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры | Обл. бюдж. | 15117,9 | 7558,9 | 50% |
|  |  | Бюджет округа | 137696,0 | 67018,3 | 48,7% |
|  | Основное мероприятие 3.2.1 Субсидии на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей: | Обл. бюдж | 5750,0 | 2875,0 | 50% |
|  |  | Бюджет округа | 48869,3 | 27315,3 | 56% |
|  | -МБУ ДО «ДШИ» | Обл. бюдж. | 5750,0 | 2875,0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 23054,9 | 11994,3 |  |
|  | -МБУ ДО «ГДШИ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 12250,9 | 7640,2 |  |
|  | -МБУ ДО «ДХШ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская художественная школа» |
|  |  | Бюджет округа | 5346,8 | 3113,3 |  |
|  | -МБУ ДО «СДШИ» | Обл. бюдж. | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» |
|  |  | Бюджет округа | 8216,7 | 4567,5 |  |
|  | 3.2.2. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Обл.бюдж | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  |  | Бюджет округа | 24152,9 | 11297,5 |  |
|  | 3.2.3. Субсидия на оказание муниципальной услуги по обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Обл.бюдж | 9367,9 | 4683,9 | Выполнение муниципального задания организациями: -МБУК «Централизованная клубная система» -МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
|  |  | Бюджет округа | 59220,8 | 25937,0 |  |
|  | -МБУК «ЦКС» | Обл.бюдж | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания организациями: -МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |
|  |  | Бюджет округа | 34825,2 | 15409,4 |  |
|  | -МБУК «КДК» | Обл.бюдж | 9367,9 | 4683,9 | Выполнение муниципального задания организациями: -МБУК «Централизованная клубная система» |
|  |  | Бюджет округа | 24395,6 | 10527,6 |  |
|  | 3.2.4. Субсидия на оказание муниципальных работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры | Обл.бюдж | 0 | 0 | Выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» |
|  |  | Бюджет округа | 5453,0 | 2468,5 |  |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы». Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа | Бюджет округа | 60222,9 | 25159,3 | 41,7% |
|  |  | Фед.бюдж. | 1539,4 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюд. | 4474,5 | 1905,1 | 42,6% |
|  |  | Иные источ. | 65,4 | 0 | 0% |
| 8.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет округа | 60042,9 | 25090,3 | 41,8% |
|  |  | Фед.бюдж. | 1539,4 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюд. | 4474,5 | 1905,1 | 42,6% |
|  |  | Иные источ. | 65,4 | 0 | 0% |
| 8.1.1 | Задача 1.1.Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. Улучшение материально-технической базы спорта. | Бюджет округа | 59222,9 | 25003,7 | 42,2% |
|  |  | Фед.бюдж. | 1539,4 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюд. | 4474,4 | 1905,1 | 42,6% |
|  |  | Иные источ. | 65,4 | 0 | 0% |
|  | 1.1.1. Обеспечение выполнения МБУ ФОК муниципального задания по оказанию услуг | Бюджет округа | 55902,4 | 24410,7 | Обеспечение выполнения муниципального задания |
|  |  | Обл.бюд. | 3810,2 | 1905,1 |  |
|  | 1.1.2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей, подростков, молодежи, взрослого населения | Бюджет округа | 636,0 | 413,0 | Организовано и провдено 19 спортивных мероприятий, в 5 выездных мероприятиях приняли участие спортсмены городского округа. |
|  | 1.1.4. Приобретение транспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, музыкальной аппаратуры и иного оборудования, и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий и укрепления материально-технической базы спорта. Оплата сертификации открытого футбольного поля, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, пл. Ленина, 8 (МБУ ДО ДЮСШ) | Бюджет округа | 234,0 | 180,0 | Приобретено транспортное средство для МБУ ДО ДЮСШ |
|  | 1.1.5. Приобретение и установка искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ | Бюджет округа | 1000,0 | 0,0 | Запланировано в 3-4 квартале |
|  | 1.1.9. Устройство всесезонного спортивного корта в с. Теплово г.о.г. Куле-баки Нижегородской области (в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий») | Бюджет округа | 450,5 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
|  |  | Фед.бюдж. | 799,4 | 0 |  |
|  |  | Обл.бюд. | 404,3 | 0 |  |
|  |  | Иные источ. | 65,4 | 0 |  |
|  | 1.1.10. Капитальный ремонт спортивного зала в МБУ Тепловская школа | Бюджет округа | 1000,0 | 0 | Запланировано во 2-3 квартале |
|  |  | Фед.бюдж. | 740,0 | 0 |  |
|  |  | Обл.бюд. | 260,0 | 0 |  |
| 8.1.2. | Задача 1.2. Обеспечение успешного выступления спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях | Бюджет округа | 820,0 | 86,6 | 10,6% |
|  | 1.2.1.Организация участия кулебакских спортсменов на областных, региональных и всероссийских соревнованиях согласно календарю соревнований | Бюджет округа | 530,0 | 86,6 | Транспортные расходы по участию спортсменов на областных, всероссийских соревнованях |
|  | 1.2.2. Организация участия мужской футбольной команды в первенстве Первенстве Нижегородской области по футболу | Бюджет округа | 170,0 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
|  | 1.2.3. Оплата стартового взноса за участие в первенстве НО по футболу среди детско-юношеских команд | Бюджет округа | 120,0 | 0 | Запланировано в 3 квартале |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Бюджет округа | 180,0 | 69,0 | 38,3% |
| 8.2.1. | Задача 2.1. Проведение социально важных мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность и развитие социальной, общественной и добровольческой активности молодежи, направленных на улучшение качества жизни округа | Бюджет округа | 5,0 | 0 | 0% |
|  | 2.1.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию волонтерства в городском округе город Кулебаки | Бюджет округа | 5,0 | 0 | Ведется реестр волонтеров, регистрация их на мероприятия через АИС Добровольцы России, Запланировано проведение форума на 4 квартал |
| 8.2.2. | Задача 2.2. Создание условий и возможностей для профессиональной самореализации, временной и сезонной занятости студенческой и учащейся молодежи | Бюджет округа | 85,0 | 29,0 | 34,1% |
|  | 2.2.1. Реализация проекта «Дворовая практика» в рамках областного проекта | Бюджет округа | 85,0 | 29,0 | Разработано: Положение, Дорожная карта, Рабочая сетка, План мониторинга, Медиаплан, Проект Постановления по реализации проекта «Дворовая практика». Закуплен инвентарь. |
| 8.2.3. | Задача 2.3. Поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка способной молодежи, в рамках проекта Моногород Кулебаки, по различным направлениям общественной и творческой деятельности | Бюджет округа | 40,0 | 5,0 | 12,5% |
|  | 2.3.1. Участие в межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, слетах, форумах, совещаниях, семинарах, курсах, соревнованиях, акциях среди молодежи | Бюджет округа | 15,0 | 0,0 | Участие лидеров молодежного движения в областном акселераторе проектов, Кулебакского штаба ВОД "Волонтёры Победы " приняли участие в областном патриотическом форуме «Нижний Новгород – родина героев» |
|  | 2.3.2. Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, семинаров, акций среди молодежи городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 25,0 | 5,0 | Проведено: Форсайт-сессия «Голос молодых», Дружеский матч по волейболу молодежи с представителями МСУ «Доверяй играя». Награждение на День Молодежи. |
| 8.2.4. | Задача 2.4. Пропаганда семейных ценностей и традиций, повышение престижа материнства и отцовства, содействие развитию института молодой семьи | Бюджет округа | 35,0 | 20,0 | 57,1% |
|  | 2.4.1. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций | Бюджет округа | 35,0 | 20,0 | Проведено: «Семейная гостиная» - встреча семей с представителями воскресной школы, презентация проектов, мастер-классы по ДПТ, запущен конкурс вайнов "Жить в семье - весело!" среди молодых семей, направлены материалы на областной конкурс молодых семей |
| 8.2.5. | Задача 2.5. Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Бюджет округа | 15,0 | 5,0 | 33,3% |
|  | 2.5.1. Изготовление баннеров, рекламных щитов, сувенирной и печатной продукции, футболок с логотипом | Бюджет округа | 15,0 | 5,0 | Изготовлены волонтерские книжки |
|  | 2.5.2. Обеспечение системного информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и, о позитивных возможностях самореализации, в целях формирования приверженности своей «малой родине». | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечено системное информирования молодежи о проводимых мероприятиях и итогах их проведения и, о позитивных возможностях самореализации посредством интернет-СМИ, местных печатных изданий |
| 9. | МП «Развитие сельского хозяйства в городском округе город Кулебаки на период 2020- 2025 годы» Цель: Создание условий для роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | Бюджет округа | 261,0 | 0 | 0% |
|  |  | Фед. бюд. | 118,4 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюд. | 350,1 | 0 | 0% |
|  |  | Иные источники | 11068,6 | 4529,5 | 40,9% |
| 9.1 | Задача 1. Организация предоставления мер государственной поддержки сельхозпроизводителям | Фед. бюд. | 105,7 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюд | 343,8 | 0 | 0% |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 11068,6 | 4529,5 | 40,9% |
|  | 1.1.Организация получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Фед. бюд. | 0 | 0 | Приобретены минеральные удобрения 8т ИП Фролов 12т. ООО «Изумруд», подготовлены семена яровых культур, произведена подкормка мн. трав 80 га, проведено боронование 150га |
|  |  | Обл. бюд | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 2963,0 | 1280,0 |  |
|  | 1.2. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на приобретение злитных семян | Фед. бюд. | 105,7 | 0 | Возмещение затрат с 3квартала Приобретено 8 тонн элитных семян зерновых культур ООО «Изумруд» |
|  |  | Обл. бюд | 57,1 | 0 |  |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 506,0 | 144,0 |  |
|  | 1.3. Организация получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Фед. бюд. | 0 | 0 | Произведено молока в ООО «Изумруд» за 1 полугодие -140,1 т |
|  |  | Обл. бюд | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 6105,0 | 3082,0 |  |
|  | 1.4 Организация получения субсидий на поддержку племенного животноводства | Фед. бюд. | 0 | 0 | Расходы на приобретение семени для искусственного осеменения |
|  |  | Обл. бюд | 125,3 | 0 |  |
|  |  | Средства с/х произ-водит. | 42,0 | 23,5 |  |
| 9.2 | Задача 2. Создание условий развития малых форм хозяйствования | Фед. бюд. | 12,7 | 0 | 0% Реализация мероприятий с 4 квартала |
|  |  | Обл. бюд. | 6,3 | 0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 261,0 | 0 | 0% |
| 10. | МП «Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 290602,3 | 141912,1 | 48,8% |
|  |  | Фед. бюдж. | 10411,6 | 0 | 0% |
|  |  | Обл бюд | 528408,1 | 270115,6 | 51,1% |
| 10.1 | Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Задача: 1.1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. | Бюджет округа | 145243,0 | 76727,4 | 52,8% |
|  |  | Обл. бюд | 480979,7 | 260191,5 | 54,1% |
|  | Основное мероприятие 1.2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Бюджет округа | 282,0 | 64,2 | 22,8% Результат см. ниже |
|  |  | Обл. бюд | 3010,4 | 838,4 | 27,9% |
|  | 1)Организация ЕГЭ, материально-техническое обеспечение проведения ЕГЭ | Бюджет округа | 20,0 | 20,0 | Закуплены необходимые расходные материалы |
|  | 2)Обучение экспертов предметных комиссий Нижегородской области по ГИА в форме ЕГЭ | Бюджет округа | 30,0 | 16,95 | Организовано обучение педагогических работников (экспертов предметныъх комиссий) в ГБОУ ДПО НИРО |
|  | 3)Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Обл. бюд | 766,8 | 0 | - |
|  | 4)Обеспечение деятельности федеральных, областных экспериментальных, стажёрских площадок | Бюджет округа | 50,0 | 0 | - |
|  | 5)Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Бюджет округа | 75,0 | 27,25 | Организовано участие 23 обучающихся в региональном этапе ВОШ (обществознание, история, английский язык, русский язык, технология) награждены 39 победителей муниципального этапа |
|  | 6)Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конференций, слётов для одарённых детей | Бюджет округа | 35,0 | 0 | - |
|  | 7)Проведение независимой оценки | Бюджет округа | 72,0 | 0 | - |
|  | 8)Создание и функционирование Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в МБОУ школах № 1, № 7, Саваслейская, Тёпловская школа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Обл. бюд | 2243,6 | 838,4 | Финансирование текущей деятельности Центра в МБОУ Тепловская школа |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Обл. бюд | 1804,9 | 874,5 | 48,5% |
|  | 1) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Обл. бюд | 1804,9 | 874,5 | обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 91653,8 | 44817,8 | 48,9%, выполнение муниципального задания 55% |
|  |  | Обл. бюд | 206741,1 | 113641,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности бюджетных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 51274,9 | 30919,8 | 60,3%, выполнение муниципального задания 55,1% |
|  |  | Обл. бюд | 249557,7 | 137503,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных организаций | Бюджет округа | 2030,8 | 925,3 | 45,6%, выполнение муниципального задания 51,8% |
|  |  | Обл. бюд | 5102,5 | 2645,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход | Бюджет округа | 1,5 | 0,3 | 20%, обеспечение выплаты компенсации части родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29,8% |
|  |  | Обл. бюд | 13186,6 | 3924,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Организация двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Обл. бюд | 1576,5 | 763,8 | 48,5%, организация питания обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 10.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» Задача: 2.1. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования округа требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Бюджет округа | 70065,7 | 33335,8 | 47,6% |
|  |  | Обл. бюджет | 8820,7 | 3996,6 | 45,3% |
|  | Основное мероприятие 2.3. Развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи | Бюджет округа | 60,0 | 55,0 | Организовано участие делегации городского округ город Кулебаки в международных Рождественских чтениях (г.Москва) |
|  | Основное мероприятие 2.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | Бюджет округа | 8261,6 | 1189,5 | 14,4% 24,2 % |
|  |  | Обл. бюд | 1605,8 | 389,1 |  |
|  | 1)Муниципальное задание ДООЦ им.А.П.Гайдара | Бюджет округа | 2556,9 | 1189,5 | 46,5%, выполнение муниципального задания 50% |
|  |  | Обл. бюд | 207,3 | 103,7 |  |
|  | 2)Возмещение части расходов по приобретению путёвок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) | Бюджет округа | 300,0 | 0 | - |
|  |  | Обл. бюд | 0 | 0 |  |
|  | 3)Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных центрах с дневным пребыванием | Бюджет округа | 845,4 | 0 | - |
|  | 4)Организация слёта кадетов «Казачий стан» | Бюджет округа | 65,0 | 0 | - |
|  | 5) Реабилитационная семейная смена «Город добрых надежд» (для семей детей-инвалидов) | Бюджет округа | 50,0 | 0 | - |
|  | 6)Обеспечение трудоустройства подростков | Бюджет округа | 700,0 | 0 | - |
|  | 7)Обеспечение возмещения части расходов по приобретению путёвки в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия за счёт средств областных субвенций | Обл. бюд | 1398,5 | 285,4 | обеспечено возмещение расходов по 22-и путёвкам |
|  | 8)Организация занятости детей мало затратными формами (дворовые площадки, прогулочные группы, туристские слёты, походы, экскурсии, культурно-массовые мероприятия) | Бюджет округа | 90,0 | 0 | - |
|  | 9)Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в лагерях труда и отдыха | Бюджет округа | 13,1 | 0 | - |
|  | 10)Подведение итогов оздоровительной кампании (награждение победителей муниципальных смотров-конкурсов ДОЦ, организаторов оздоровительной кампании) | Бюджет округа | 11,3 | 0 | - |
|  | 11)Проведение вирусологических исследований у работников, задействованных в организации оздоровительной кампании | Бюджет округа | 22,0 | 0 | - |
|  | 12) Проведение независимой оценки качества дополнительного образования | Бюджет округа | 8,0 | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий | Бюджет округа | 61744,0 | 32091,3 | 51,2% Выполнение муниципальных заданий 50% |
|  |  | Обл. бюдж. | 7214,9 | 3607,5 |  |
| 10.3 | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» Задача 3.1. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городском округе | Бюджет округа | 79,0 | 5,0 | 6,3% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодёжи призывного возраста | Бюджет округа | 54,0 | 5,0 | 9,3% |
|  | 1)Муниципальный смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений | Бюджет округа | 5,0 | 5,0 | принимало участие 13 команд общеобразовательных школ. |
|  | 2)Участие в дивизионном и областном этапах областного смотра-конкурса военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области | Бюджет округа | 8,0 | 0 | - |
|  | 3)Муниципальные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | Бюджет округа | 30,0 | 0 | - |
|  | 4)Участие в дивизионном этапе и финале областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» | Бюджет округа | 2,5 | 0 | - |
|  | 5) Приобретение военно-учебного оборудования для проведения военно-патриотических мероприятий | Бюджет округа | 8,5 | 0 | - |
|  | основное мероприятие 3.5. Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания | Бюджет округа | 25,0 | 0 | - |
| 10.4. | Подпрограмма 4. «Ресурсное обеспечение сферы образования» Задача 4.1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования | Бюджет округа | 75214,7 | 31843,9 | 42,3% |
|  |  | Фед. бюдж. | 10411,6 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюдж. | 38607,7 | 5927,5 | 15,4% |
|  | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Бюджет округа | 75,0 | 0 | Мероприятие в 1 п/г не реализовывалось |
|  | Основное мероприятие 4.2. Педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия ОО | Бюджет округа | 30,0 | 0 | Мероприятие в 1п/г не реализовывалось |
|  | Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, капитальный ремонт, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся | Бюджет округа | 9287,9 | 2342,1 | Проведена экспертиза ПСД по строительству д/с в п.Велетьма, по капитальному ремонту д/с №№ 9, 10,13, по замене ветхих оконных блоков в 12 общеобразовательных организациях, оплата лизинга автобуса МБОУ Гремячевской школы № 1 |
|  |  | Фед. бюдж. | 10411,6 | 0 |  |
|  |  | Обл. бюдж. | 29450,6 | 1545,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Обеспечение транспортными услугами образовательных учреждений для: - подвоза детей к месту учёбы; - подвоза обучающихся школ в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения уроков физической культуры; - подвоза воспитанников детских садов в физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий физической культурой; - подвоза обучающихся школ, воспитанников учреждений дополнительного образования на районные, областные и всероссийские соревнования, олимпиады, смотры, конкурсы | Бюджет округа | 2400,0 | 520,1 | организован подвоз обучающихся, педагогов к месту учёбы, соревнований, конкурсов |
|  | Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования | Бюджет округа | 54024,6 | 24546,4 | Обеспечение деятельности Центральной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений, Хозяйственно-эксплуатационной службы управления образования |
|  |  | Обл. бюдж. | 6546,9 | 3273,4 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение деятельности УО, методической службы | Бюджет округа | 9397,2 | 4435,3 | Обеспечение деятельности УО, методической службы |
|  |  | Обл. бюдж. | 2610,2 | 1109,1 |  |
| 11. | МП «Обеспечение населения городского округа город Кулебаки Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы» Цель: Улучшение состояния среды проживания и жизнедеятельности человека, позволяющей удовлетворять жилищные потребности населения | Бюджет округа | 4336,9 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Внебюджет. | 758,8 | 0 | 0% |
| 11.1. | Задача 1. Повышение качества услуг по холодному водоснабжению | Бюджет округа | 4171,9 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Внебюджет. | 758,8 | 0 | 0% |
|  | 1.2.Капитальный ремонт водонапорных башен | Бюджет округа | 992,0 | 0 | Приостановлена реализация мероприятия |
|  | 1.4.Оснащение централизованных сетей водоснабжения запорной арматурой | Бюджет округа | 334,5 | 0 | В НПА о выделении субсидии вносились изменения, в стадии процедуры ОРВ |
|  | 1.6.Ремонт сетей водоснабжения села Ломовка городского округа город Кулебаки Нижегородской области "Делаем вместе" | Бюджет округа | 1451,5 | 0 | В стадии выполнения |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджет. | 387,0 | 0 |  |
|  | 1.7.Ремонт водопроводных сетей в селе Мурзицы городского округа город Кулебаки Нижегородской области "Делаем вместе!" | Бюджет округа | 1393,9 | 0 | В стадии выполнения |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджет. | 371,8 | 0 |  |
| 11.2. | Задача 3. Повышение качества услуг по централизованному водоотведению | Внебюджет. | 165,0 | 0 | 0% |
|  | 3.4.Ремонт канализационных колодцев | Внеб. ср-ва | 165,0 | 0 | В НПА о выделении субсидии вносились изменения, в стадии процедуры ОРВ |
| 12. | МП «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2025годы» Цель: Развитие массого строительства жилья и исполнение государственных обязательтвпо обеспечению жильем отдельных категороий граждан. | Бюджет округа | 6237,0 | 364,3 | 5,8% |
|  |  | Фед/б | 3858,0 | 5770,5 | 149,6% |
|  |  | Обл. бюдж. | 14982,0 | 6540,5 | 43,7% |
| 12.1. | Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город .Кулебаки Нижегородской области , признанного аварийным после 01 января 2012года, на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 500,0 | 162,4 | 24,5% |
|  |  | Фед. бюд. | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюд | 0 | 0 | 0% |
| 12.1.1. | Задача 1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов,расселенных в период с 2013 по 2017 г. | Бюджет округа | 500,0 | 162,4 | 24,5% |
|  | 1.2.1.Основное мероприятие 1.2.1.Осуществление мероприятий по сносу аварийных домов | Бюджет округа | 500,0 | 162,4 | Снесено 4 расселенных дома на пл.Советская д.17,21,23,25, Снос оставшихся домов запланирован на 3 квартал |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 2.1. Обеспечение поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | Бюджет округа | 562,3 | 114,2 | 20,3% |
|  |  | Обл бюд . | 558,2 | 456,7 | 81,8% |
|  |  | Фед. бюдж. | 430,4 | 358,4 | 83,3% |
|  | 2.1.6. Финансирование приобретения (строительства) жилья, в том числе получение ипотечного кредита или займа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Бюджет округа | 562,3 | 114,2 | Улучшила жилищные условия 1 семья, полная оплата, после поступления средств из ф/б и обл/б |
|  |  | Обл бюд . | 558,2 | 456,7 |  |
|  |  | Фед. бюдж. | 430,4 | 358,4 |  |
| 12.3. | Подпрограмма: 3.«Социальная (льготная) ипотека на 2018-2025 годы» Задача3.1. «Завершение мероприятий в части обязательств, взятых администрацией г.о.г.Кулебаки по выданным ипотечным кредитам гражданам-участникам программы «Социальная (льготная) ипотека на 2009-2025 годы» | Бюджет округа | 59,6 | 6,9 | 11,6% |
|  |  | Обл. бюджет | 59,6 | 6,9 | 11,6% |
|  | 3.1.1. Предоставление социальных выплат на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту, в форме ежемесячной социальной выплаты | Бюджет округа | 59,6 | 6,9 | Ежемесячное перечисление социальной выплаты в объеме 50 на 50 % с областным бюджетом по фиксированной ставке, рассчитанной ГП «НИКА» 2 семьям перечисляется социальная выплата) |
|  |  | Обл. бюд | 59,6 | 6,9 |  |
| 12.4. | Подпрограмма 4 «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача.4.1. Обеспечение перечисления социальной выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту на счета молодых специалистов - участников подпрограммы «Меры социальной поддержки молодых специалистов городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 12,4 | 0 | 0% |
|  |  | Обл. бюд | 0 | 0 | 0% |
|  | 4.1.1. Предоставление социальных выплат молодым специалистам на погашение кредита и процентов по нему на приобретение или строительство жилья на приобретение транспортных средств и предварительные расходы на получение кредита (разовые затраты на начальном этапе), а также на погашение суммы задолженности по кредитам, процентам и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам, возникшим при заключении соглашения о предоставлении мер социально-экономической поддержки 2006-2010 гг | Бюджет округа | 12,4 | 0 | Осуществляется ежегодная выплата молодым специалистам, участникам программы, на погашение процентной ставки по ипотечному кредиту в части, превышающей 10 %. )Мероприятие запланировано на 2 полугодие |
| 12.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 5.1. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа город Кулебаки, для целей индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 4320,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
|  | 5.1.1. Организация работы по обеспечению дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Бюджет округа | 4320,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
| 12.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на работу в городском округе город .Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 6.1. Обеспечение доступным и качественным жильем посредством предоставления им мер социальной поддержки в форме субсидии из бюджета округа на приобретение или ремонт жилья | Бюджет округа | 166,9 | 80,8 | 48,4% |
|  | 6.1.4. Финансирование приобретения (ремонта) жилья, погашения ипотечного кредита на приобретение жилого помещения | Бюджет округа | 166,9 | 80,8 | Ежемесячное погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения врача-офтальмолога |
| 12.7. | Подпрограмма 7«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» Задача 7.1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | Бюджет округа | 615,8 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюдж. | 14364,2 | 6076,9 | 42,3% |
|  |  | Фед. бюдж. | 3427,6 | 5412,1 | 157,9% ( вносятся изменения в программу по увеличению планового финансирования) |
|  | 7.4 Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жилье» | Обл. бюд. | 14093,6 | 6076,9 | В апреле заключены 8 муниципальных контрактов, апрель-май- размещение заявок на приобретение еще 7 квартир, для предоставления данной категории |
|  |  | Фед. бюдж. | 3427,6 | 1831,5 |  |
|  | 7.5 Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договору социального найма в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Жиль | Бюджет округа | 515,8 | 0 | В июне 2020 года заключено соглашение с министерством социальной политики Нижегородской области на финансирование мероприятия по приобретению жилого помещения 1 семье погорельцев. Приобретение запланировано на 3 квартал |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 |  |
|  | 7.6.Проведение ремонта жилых помещений для детей-сирот | Обл. бюдж. | 270,6 | 0 | мероприятие планируется в 3-4 квартале |
|  | Задача 7.2. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств. | Бюджет округа | 100,0 | 0 | 0% |
|  | 7.2.1. Софинансирование материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства НО от 23 марта 2007г №86 «Об утверждении порядка предоставления | Бюджет округа | 100,0 | 0 | В 1 полугодии. не было необходимости |
| 13. | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» Цель: Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности объектов и территории городского округа | Бюджет округа | 5135,0 | 1902,7 | 37% |
| 13.1 | Подпрограмма 1: «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» | Бюджет округа | 2989,0 | 1364,3 | 45,6% |
| 13.1.1. | Задача 1.2 Повышение уровня защищенности населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа | 2989,0 | 1364,3 | 45,6% |
|  | 1.2.3.Подготовка должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС округа | Бюджет округа | 48,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено в связи с пандемией. Срок реализации 3 кв |
|  | 1.2.5.5.Оплата за реконструкцию централизованного оповещения на территории городского округа | Бюджет округа | 2247,2 | 1123,6 | Оплата за 1 полугодие |
|  | 1.2.5.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО (муниципальные автоматизированные системы централизованного оповещения) | Бюджет округа | 643,8 | 240,7 | Оплата за использование каналов связи в 1 полугодии |
|  | 1.2.7. Противопожарные мероприятия в зданиях (помещениях) неблагополучных семей | Бюджет округа | 50,0 | 0,0 | Средства не использованы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 13.2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности городского округа" | Бюджет округа | 2146,0 | 538,4 | 25% |
| 13.2.1 | Задача 2.1. Повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации ( ТП РСЧС). | Бюджет округа | 276,0 | 43,3 | 15,6% |
|  | 2.1.4.Ремонт пожарных машин, приобретение запасных частей | Бюджет округа | 91,0 | 27,3 | Приобретение запчастей |
|  | 2.1.5.Приобретение пожарного инвентаря, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарного | Бюджет округа | 100,0 | 0,0 | Реализация 2 полугодие |
|  | 2.1.6.Противопожарная агитация (уголки, стенды, памятки, листовки, баннеры), обучение ПТМ (пожарно- технический минимум) | Бюджет округа | 5,0 | 0,0 | Реализация 2 полугодие |
|  | 2.1.7.Страхование добровольных пожарных | Бюджет округа | 30,0 | 0,0 | Реализация мероприятия 3 квартал |
|  | 2.1.10.Страхование и технический осмотр пожарных автомобилей | Бюджет округа | 50,0 | 16,0 | Страхование и технический осмотр |
| 13.2.2. | Задача 2.2. Сокращение количества нарушений требований пожарной безопасности на территории населенных пунктов, объектах социального назначения. | Бюджет округа | 1870,0 | 495,1 | 26,5% |
|  | 2.2.1.Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | Бюджет округа | 600,0 | 135,6 | Опашка населенных пунктов |
|  | 2.2.2.Очистка и углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов, пожарных емкостей. | Бюджет округа | 170,0 | 0,0 | Заявка на 2 пирса сформирована, аукцион во в 2 кв. |
|  | 2.2.5.Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования | Бюджет округа | 1100,0 | 359,5 | Замена ветхой электропроводки Гремячевская школа №2, д/с №15; Приобретение противопожарных дверей д/с №36; Ремонт системы АПС и СО Саваслейская СОШ |
| 14 | Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 13060,4 | 6513,8 | 49,9% |
|  |  | Обл. бюдж. | 1262,6 | 629,3 | 49,8% |
| 14.1. | Задача 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 10540,4 | 5206,1 | 49,4% |
|  |  | Обл. бюдж. | 1262,6 | 629,3 | 49,8% |
|  | 1.6 Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кулебаки | Бюджет округа | 10540,4 | 5 206,1 | Обеспечение деятельности финансового управления |
|  |  | Обл. бюдж. | 1262,6 | 629,3 |  |
| 14.2. | Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств | Бюджет округа | 2 520,0 | 1 307,7 | 51,9% |
|  |  | Обл. бюдж. | 0 | 0 | 0% |
|  | 2.10.1. Поддержание в рабочем состоянии программных продуктов финансового управления, информационное сопровождение | Бюджет округа | 2475,0 | 1300,2 | Приобретение ОС, сопровождение программы АЦК – приобретение диска и модуля памяти, предоплата за ПК. |
|  | 2.10.3 Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа | Бюджет округа | 45,0 | 7,5 | Обучение прошли 2 сотрудника. Экономия в результате проведения курсов в режиме онлайн. |
| 15 | МП «Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа, повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Бюджет округа | 9943,4 | 969,2 | 9,7% |
|  |  | Обл. бюдж. | 21738,8 | 0 | 0% |
| 15.1 | Задача 1. Сохранение и поддержание в целостности природных систем на территории городского округа город Кулебаки | Бюджет округа | 1840,9 | 98,5 | 5,3% мероприятия запланированы с 3 квартала |
|  |  | Обл. бюдж. | 14293,2 | 0 | 0% |
|  | 1.1. Организация мероприятий по очистке водных объектов, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов от бытовых отходов, крупногабаритных и иных отходов, остатков древесины, сухостойных и аварийно-опасных деревьев, поросли и т.д. | Бюджет округа | 10,0 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал |
|  | 1.2. Проведение лабораторного исследования качества воды водоемов, родников, а также воды из нецентрализованных источников. | Бюджет округа | 140,0 | 0 | Заключен контракт на проведение лабораторного исследования воды 5 водоемов округа. Исследования будут проводится на протяжении всего летнего периода ежемесячно. В настоящее время уже проведено обследование 5 водоемов в июне месяце. Оплата в 3 квартале 2020г. |
|  | 1.5. Проведение систематического обследования ГТС, проверка готовности ГТС к безаварийной эксплуатации при пропуске паводковых вод, организация мероприятий по разработке необходимой документации на ГТС при необходимости. | Бюджет округа | 388,9 | 0 | Проведено обследование 11. Заключено 2 контракта: 1 на проведение преддекларационного обследования 3 ГТС, 2-ой на изготовление расчетов вероятного вреда на 3 ГТС. Изготовление документации по данным контрактам запланировано на 3 квартал 2020г. |
|  | 1.7. Акарицидная обработка территорий, обработка от личинок комара | Бюджет округа | 180,0 | 82,7 | Проведена обработка территорий округа от клещей и комаров в рамках контрактов. Остаток средств в рамках проведенного аукциона (экономия). |
|  | 1.8. Проведение дератизационных мероприятий на территории г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 29,3 | 15,8 | Проведены мероприятие по дератизации против мышевидных грызунов. Экономия в рамках заключенных контрактах. |
|  | 1.9. Мониторинг за качеством подземных вод под полигоном ТБО г. Кулебаки | Бюджет округа | 181,2 | 0 | Мероприятие начнет проводится после установки наблюдательных скважин не ранее 3 квартала 2020г., а именно с 3 по 4 квартал 2020г. |
|  | 1.10. Мероприятие в рамках национального проекта «Экология» Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г. Кулебаки | Бюджет округа | 911,5 | 0 | Заключен контракт на разработку ПСД. Оплата будет произведена 3-4 квартал |
|  |  | Областной бюджет | 14293,2 | 0 |  |
| 15.2. | Задача 2. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающей среды на территории городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 6597,3 | 725,5 | 11% |
|  |  | Областной бюджет | 7445,6 | 0 | 0% |
|  | 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов и мусора, в т.ч. в ходе проведения месячника по благоустройству | Бюджет округа | 442,0 | 99,0 | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок – 710,6куб.м. Дальнейшие работы по ликвидации свалок будут продолжаться на протяжении 3-4 квартала |
|  | 2.2. Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп, оргтехники и других опасных отходов для последующей утилизации | Бюджет округа | 120,0 | 25,3 | Заключен контракт на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов: собрано и вывезено на утилизацию 445 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, 32 кг. батареек, 118ед. термометров |
|  | 2.3. Обустройство и ремонт скотомогильников | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 | В рамках контракта проведены работы по ремонту 3-х скотомогильников (с. Лоиовка, с. Теплово, с. Шилокша) |
|  | 2.5. Рекультивация полигона ТБО г. Кулебаки и полигона р.п. Гремячево | Бюджет округа | 4016,7 | 206,0 | Оплата произведена за проведение государственной экологической экспертизы ПСД на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки. На настоящий момент действуют условия контракта, заключенного в 2018г. на изготовление проекта на рекультивацию полигона ТБО г. Кулебаки. Оплата оставшаяся по контракту будет произведена после прохождения госэкспертизы проекта, что в настоящее время производится |
|  | 2.7. Проведение месячника по санитарной очистке территорий | Бюджет округа | 10,0 | 5,2 | Месячник проведен, закупка хозтоваров |
|  | 2.8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет округа | 333,7 | 0 | Освоение денежных средств – 0%. Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2020г. |
|  | 2.8.1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование с областным бюджетом в размере 5% ) | Бюджет округа | 364,5 | 0 | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2020г |
|  |  | Областной бюджет | 7093,5 | 0 |  |
|  | 2.9. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет округа | 392,8 | 0 | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2020г |
|  | 2.9.1. Приобретение мусорных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование с областным бюджетом в размере 5%). Приобретение 31 контейнера для ТКО. | Бюджет округа | 17,6 | 0 | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2020г |
|  |  | Областной бюджет | 352,1 | 0 |  |
|  | 2.12. Разработка проекта санитарно-защитной зоны на участки для расширения границ существующего городского кладбища | Бюджет городского округа | 850,0 | 340,0 | Освоение денежных средств – 40%. В настоящее время заключен контракт на изготовление проекта СЗЗ. Оставшаяся оплата будет произведена в 3 квартале 2020г. после получения заключения Роспотребнадзора. |
| 15.4. | Задача 3. Охрана и развитие системы озелененных территорий городского округа город Кулебаки, охрана лесных массивов. | Бюджет округа | 1465,9 | 123,2 | 8,4% мероприятия запланированы со 2 квартала |
|  | 3.1. Создание новых озелененных территорий | Бюджет округа | 160,0 | 123,2 | Приобретено и посажено на территории г. Кулебаки: Пузыреплодник – 90шт. Калина – 100шт. Айва японская – 30шт. Кизильник – 20шт. Можжевельник казацкий – 15шт. Туя пирамидальная – 11шт. Туя круглая – 5 шт. Сосна – 2шт. Ель голубая – 1 шт. Хоста гибридная – 580шт. Бадан – 20 шт. |
|  | 3.3. Обеспечение сохранности зеленого фонда, путем посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарниковых культур), завоз и планировка грунта, посев газонов, устройство цветников, закупка семян и др. | Бюджет округа | 30,0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на 3-й квартал 2020г. Денежные средства приостановлены. |
|  | 3.4. Срезка, подрезка сухих и аварийных деревьев на территории образовательных учреждений | Бюджет округа | 1190,9 | 0 | Заключен контракт на снос деревьев на территории образовательных учреждений. Оплата запланирована на 3 квартал 2020г. |
|  | 3.5. Борьба с борщевиком | Бюджет округа | 85,0 | 0 | Проведено мероприятие по химической обработке борщевика Сосновского на площади 2,6га. Оплата будет произведена в 3 квартале 2020г. |
|  | Задача 4. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышения уровня экологической культуры населения городского округа город Кулебаки. | Бюджет округа | 40,0 | 22,0 | 55%. |
|  | 4.1. Организация и проведение мероприятий экологической направленности среди подростков, учащейся молодежи и взрослого населения, а также мероприятий в рамках «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет округа | 15,0 | 10.9 | Приобретены подарки для участников экологических акций. |
|  | 4.3. Подписка изданий экологической тематики | Бюджет округа | 15,0 | 7,0 | Оплата произведена за подписку (журналов и газет) экологической тематики |
|  | 4.4.Экологическое просвещение населения, пропаганда охраны окружающей среды, размещение социальной рекламы по вопросам охраны окружающей среды | Бюджет округа | 10,0 | 4,1 | Изготовлены таблички для размещения на контейнерных площадках (30шт.) и в местах уборки свалок (4шт.) |
| 16. | МП «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» Цель: Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 35312,2 | 10856,9 | 30,7% |
|  |  | Обл. бюдж. | 3207,2 | 2892,7 | 90,2% |
|  |  | Внеб.ср-ва | 0 | 0 | 0% |
| 16.1. | Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | Бюджет округа | 18514,5 | 8465,0 | 46% |
|  | 1.2. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах городского округа: замена ветхих сетей уличного освещения, устройство уличного освещения, замена светильников, монтаж уличного освещения | Бюджет округа | 1529,5 | 934,1 | 61% Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения |
|  | 1.2.1.Содержание и ремонт уличного освещения в городе Кулебаки | Бюджет округа | 1159,4 | 837,1 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения г.о.г. Кулебаки: ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, приобретение электротоваров, светофоров и т.д., 146,8км |
|  | 1.2.2. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №1 | Бюджет округа | 100,0 | 30,0 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения в поселении Территориального управления №1 : ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, монтаж линии уличного электроосвещения по ул.Южная в р.п. Гремячево и т.д. 45,2 км |
|  | 1.2.3. Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах Территориального управления №2 | Бюджет округа | 270,1 | 67,0 | Поддержание в рабочем состоянии уличного освещения в поселении Территориального управления №2 : ремонт светильников, замена проводов, замена ламп светильников уличного освещения, и т.д |
|  | 1.3.Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 15885,0 | 7349,9 | 46% оплата за электроэнергию в г.о.г Кулебаки |
|  | 1.5. Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав, в т.ч. изготовление ПСД, топосъемки | Бюджет округа | 1100,0 | 181,1 | Проведена очистка водопропускных труб на ул. Ст. Разина д.223, пересечение улиц Лесная и Котовского, ул. Воровского д.20, ул. Ст. Разина д.88/1, пересечение улиц Чкалова и Нестерова, пересечение улиц Лесная и Ульянова, ул. Мира д.37-39, г. Кулебаки (36 м.), произведена замена труб ливневой канализации и колодца ул.Мира, д.37, ул.Ст.Разина, д.39. Выполнены работы по укладке труб для ливневых и дренажных канав в с. Саваслейка ул. Советская, ул.Прудовая д.9, ул. Заречная д.25, а также работы по очистке и обустройству ливневых и дренажных канав с. Мурзицы ул. Зеленая, ул. Прудовая, ул. Совхозная; с. Саваслейка ул. Лесная, Советская; п. Первомайский ул. Школьная. |
| 16.2. | Задача 2 Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием. | Бюджет округа | 16797,7 | 2391,9 | 14,2% |
|  |  | Областной бюджет | 3207,2 | 2892,7 | 90,2% |
|  |  | Внеб.ср-ва | 0 | 0 | 0% |
|  | 2.1. Организация (строительство) и содержание кладбищ городского округа | Бюджет округа | 835,0 | 120,7 | 14% |
|  | 2.1.1.Расширение и благоустройство кладбищ города Кулебаки | Бюджет округа | 500,0 | 0 | Выполнены работы по расширению городского кладбища4200м2, оплата 3 квартал |
|  | 2.1.2. Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №1 | Бюджет округа | 150,0 | 43,5 | Выполнены работы по сносу и подрезке деревьев на территории кладбищ. |
|  | 2.1.3. Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам Территориального управления №2 | Бюджет округа | 185,0 | 77,2 | Выполнены работы по ремонту ограждения кладбища в с. Саваслейка. |
|  | 2.3. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа | Бюджет округа | 1000,0 | 81,9 | Выполнены работы по сносу аварийных деревьев на территории р.п. Велетьма 10 шт. и с. Мурзицы 2шт. |
| . | 2.4. Восстановление и создание новых скверов, ремонт и благоустройство памятников и обелисков городского округа | Бюджет округа | 777,2 | 511,9 | Выполнены работы по обустройству и восстановлению памятных мест в городском округе город Кулебаки, посвященных Великой Отечественной войне: комплексное благоустройство пл. Победы г. Кулебаки, ремонт братского воинского кладбища на ул. Серова в г. Кулебаки, ремонт мемориала и изготовление и установка информационных щитов на территории городского кладбища г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Северная в г. Кулебаки, ремонт обелиска в сквере на ул. Степана Разина в г. Кулебаки; работы по ремонту ограждения обелисков в р.п. Гремячево:обелиск в честь воинов погибших в ВОВ 1941-1945 гг. в с. Шилокша; памятника " Воин-освободитель" на пл. Свободы р.п. Гремячево; обелиска в честь воинов погибших в ВОВ 1941-1945 г.г. В с.Ломовка; благоустройство территории памятника в честь погибших воинов в ВОВ 1941-1945 гг.) в селе Мурзицы; благоустройство сквера победы в с. Саваслейка; ремонт памятника "Воина освободителя" и прилегающей территории, ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (укладка брусчатки и замена ограждения, замена памятника), ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (ремонт прилегающей территории, замена памятника) в д. Серебрянка,ремонт обелиска в честь воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 (ремонт прилегающей территории, замена памятника) в д. Пушлей , ремонт памятника и сквера Победы (ремонт входной группы) расположенного в р.п.Велетьма |
|  |  | Областной бюджет | 3207,2 | 2892,7 |  |
|  | 2.6.Установка и обустройство, ремонт детских площадок, игровых комплексов | Бюджет округа | 400,0 | 0 | Установлены 4 игровых комплекса по адресам: Пл. Революции (дополнение существующей детской площадки), ул. Мичурина д.10 , ул. Матвеичева (д.д. 8-10), ул. Рабочая, д. 40 в г. Кулебаки Нижегородской области., оплата в 3 квартале 2020 г |
|  | 2.7.Уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа, мест массового пребывания людей, в т.ч.: | Бюджет округа | 1914,5 | 1002,9 | 52% |
|  | 2.7.1. Уборка и содержание территории города Кулебаки, мест массового пребывания людей, в т.ч. деятельность МКУ «ХЭУ» по уборке и содержанию мест массового пребывания людей на территории г. Кулебаки | Бюджет округа | 1557,9 | 819,5 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории г. Кулебаки. |
|  | 2.7.2.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по территориальному управлению №1 администрации городского округа | Бюджет округа | 165,8 | 84,4 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №1 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.7.3.Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей по территориальному управлению №2 администрации городского округа | Бюджет округа | 190,8 | 99,0 | Проводится регулярная уборка мусора, выкашивание травы, посадка цветов, вырубка сухой поросли и т.д. на территории Территориального управления №2 г.о.г. Кулебаки. |
|  | 2.8.1.Ремонт скверов, площадей | Бюджет округа | 104,0 | 14,0 | Изготовление баннера в честь празднования 75-й годовщины ВОВ на пл. Победы |
|  | 2.8.2.Благоустройство Парка культуры и отдыха в г. Кулебаки | Бюджет округа | 300,0 | 349,5 | Выполнена актуализация и подготовка дизайн-проекта Парка культуры и отдыха, |
|  | 2.8.3.Содержание и ремонт фонтанов в г. Кулебаки | Бюджет округа | 150,0 | 0 | Работы по содержанию и ремонту фонтанов на ул. Воровского (на площади перед зданием администрации), в сквере на ул. 60 лет ВЛКСМ, в парке культуры и отдыха в городе Кулебаки Нижегородской области приостановлены в связи с пандемией короновирусной инфекции. |
|  | 2.8.5.Праздничное оформление | Бюджет округа | 87,1 | 87,1 | Выполнена установка и демонтаж арт-объекта «Шар» и установка флагов «Триколор» в г. Кулебаки |
|  | 2.8.6. Благоустройство ул. Адм. Макарова | Бюджет округа | 6800,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020 г. Выполнена установка и демонтаж арт-объекта «Шар» и установка флагов «Триколор» в г. Кулебаки |
|  |  | Обл.бюдж | 0 | 0 |  |
|  |  | внеб.ср-ва | 0 | 0 |  |
|  | 2.8.7.Дополнительные работы по благоустройству общественных территорий: ул. 60 лет ВЛКСМ в р-не м-на Руслан; ул. Циолковского,31 (тротуар), ул. Циолковского, 31 (остановка), ул. Бутова (в р-не ВОИ), ул. Гастелло (тротуар-ограждение), МБОУ школа №1, ул. Воровского, 29 (торец), ул. Адм. Макарова (обустройство тепловых камер), пересечение ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Воровского (ларек «Цветы») | Бюджет округа | 2910,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020 г. |
|  | 2.9.Прочее благоустройство по территориальному управлению №1 | Бюджет округа | 723,7 | 108,1 | 15% |
|  | 2.9.1.Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников | Бюджет округа | 698,7 | 108,1 | Выполнено благоустройство прилегающей территории около памятника с.Теплово, |
|  | 2.9.2.Благоустройство прудов, родников | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020 г. |
|  | 2.10.Прочее благоустройство по территориальному управлению №2 | Бюджет округа | 760,2 | 80,0 | 11% |
|  | 2.10.1.Ремонт скверов и площадей, детских площадок, памятников | Бюджет округа | 735,2 | 80,0 | Выполнялись работы по ремонту памятников погибшим воинам и уборки прилегающей к ним территории д. Тумалейка, д.Красный Родник, д. Благовещенка, д. Михайловка. |
|  | 2.10.2.Благоустройство прудов | Бюджет округа | 25,0 | 0 | Работы запланированы на 3-4 квартал 2020г. |
|  | 2.11.Организационные мероприятия: - подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий; - разработка схемы освещения населенных пунктов городского округа; - осуществление контроля за состоянием ливневых канализаций и дренажных систем; - ведение перечня аварийных деревьев; - организация содержания мест общего пользования (площади, автобусные остановки, дворовые территории, зоны отдыха и пр.) и элементов внешнего; -благоустройства: фонтанов, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для сбора ТБО, урн и т.д; - организация содержания озелененных территорий (парков, скверов, аллей) и элементов внешнего благоустройства, расположенных на них: фонтанов, детских игровых площадок, МАФ, газонов и т.д.; -изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г.Кулебаки; - другие мероприятия | Бюджет округа | 36,0 | 36,0 | 100% Изготовление памяток по Правилам благоустройства г.о.г. Кулебаки |
| 17. | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2025 годы» | Бюджет округа | 743,0 | 233,0 | 31,4% |
| 17.1. | Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. | Бюджет округа | 419,6 | 104,5 | 24,9% |
|  | Замена люминисцентых светильников и ламп на светодиодные в зданиях бюджетных учреждений | Бюджет округа | 369,6 | 54,5 | Замена светильников и ламп на светодиодные на спортивных площадках |
|  | Замена светильников и ламп на светодиодные на спортивных площадках МБУ ДЮСШ | Бюджет округа | 50,0 | 50,0 |  |
| 17.3. | Задача 4. Обеспечение приборами учета бюджетных учреждений. | Бюджет округа | 323,4 | 128,5 | 39,7% |
|  | 4.1. Установка приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Бюджет округа | 278,4 | 83,5 | Приборы устанавливаются |
|  | 4.2.Установка приборов учета холодной воды в бюджетных учреждениях | Бюджет округа | 45,0 | 45,0 | Приборы установлены |
|  | "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Бюджет округа | 4000,0 | 48,9 | 1,2% |
|  |  | Фед. бюдж | 14833.7 | 0 | 0% |
|  |  | Обл.бюдж. | 628,3 | 0 | 0% |
| 18.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 9264,1 | 0 | 0% |
|  |  | Фед/б | 7140,2 | 0 | 0% |
|  |  | Обл бюд . | 297,5 | 0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 1826,4 | 0 | 0% |
|  | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 8264,1 | 0 | Выполнено благоустройство дворовых территорий на ул.60 лет ВЛКСМ д.10, д.14, ул. Воровского д.29, д. 33,д.35, ул. Гастелло д.5,ул. Кулибина д.36, ул. Бутова д.81, ул. Адм. Макарова д.39 в г. Кулебаки; ул. Труда д.д.2,3,4,5,6,7, ул. Мира д.5 в р.п. Гремячево. Оплата в 3-м квартале 2020 г. |
|  |  | Фед/б | 7140,2 | 0 |  |
|  |  | Обл бюд . | 297,5 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 826,4 | 0 |  |
|  | 1.3.Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Бюджет округа | 1000,0 | 0 | В 1 полугодии. не реализовывались |
| 18.2. | Задача 2 .Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки | Всего | 10187,7 | 48,9 | 0,5% |
|  |  | Фед/б | 7693,5 | 0 | 0% |
|  |  | Обл бюд . | 320,6 | 0 | 0% |
|  |  | Бюджет округа | 2173,6 | 48,9 | 2,3% |
|  | 2.1. Благоустройство общественных территорий городского округа город Кулебаки | Всего | 8904,6 | 0 | Выполнены работы по комплексному благоустройству детской игровой площадки, а также установке ограждения в Парке культуры и отдыха г. Кулебаки. Оплата в 3-м квартале 2020г |
|  |  | Фед/б | 7693,5 | 0 |  |
|  |  | Обл бюд . | 320,6 | 0 |  |
|  |  | Бюджет округа | 890,5 | 0 |  |
|  | 2.2. Прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств городского округа(дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) | Бюджет округа | 1283,1 | 48,9 | Оплата услуги Wi-fi, экспертиза сметной документации по Парку культуры и отдыха г. Кулебаки |

_______________________________________