Приложение 5

**Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры городского округа город Кулебаки за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Учреждение** | **Наименование услуги (работы)** | **Показатели объема** | **Отклонение объема от плановых показателей** **в %**  | **Причины невыполнения плановых показателей**  | **Показатели качества** | **Отклонение показателей качества от плановых в %** | **Причины невыполнения плановых показателей** |
| **План****1 полугодие**  | **Факт****1 полугодие** | **Наименование показателя** | **План****1 полугодие**  | **Факт****1 полугодие** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальные услуги** |
| 1. | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Фортепиано,чел/час -1390Струнные инструменты,чел/час – 1234,25народные инструменты, чел/час –1366,6 | 1946,71726,21915,2 | +40+40+40 |   | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%1,5%90% | 100%1%95% | --33,3%+5,5 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переводом во 2 квартале 2020 г. учреждения на дистанционную форму образовательного процесса показатель будет выполнен во 2 полугодии 2020 г. |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | чел/час -4744,15 | 6324,0 | +33%  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%1,5%90% | 100%1%95% | --33,3%+5% | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переводом во 2 квартале 2020 г. учреждения на дистанционную форму образовательного процесса показатель будет выполнен во 2 полугодии 2020 г. |
| 2. | МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства |  чел/час – 340,5 | 378 | +11%  |   | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%2%90% | 100%3,5%90% | -+75%  - |   |
|  | МБУ ДО «Саваслейская детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час1281 | 1420 | +10,9% |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%1,5%90% | 100%3% 90% | -+100%- |   |
| 3. | МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Фортепиано,чел/час -295,85народные инструменты,чел/час – 211,32хоровое пение, чел/час –274,7Живопись чел/час -1605,95  | 295,85211,32274,71605,95  | ----- |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%3%90% | 100%3%90% | -   |  |
|  | МБУ ДО «Гремячевская детская школа искусств» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час1198,8 | 1198,1 | - |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%5%90% | 100%3%90% | --- |  |
| 4. | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Чел/час1121,6 | 1121,6 |   |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%1,5%90% | 100%1,5%90% |   |  |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | Чел/час 576 | 576 |   |   | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программыДоля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятийДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной программой | 100%1,5%90% | 100%3,6%90% | -+140%- |   |
| 5. | МБУК «Культурно-досуговый комплекс» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  | Количество участников клубных формирований, чел.  | 880 | 895 | +1,7% | Количество клубных формирований, ед.Количество мероприятий, ед.Количество участников мероприятий, чел. | 43823255000 | 43830751269 | -+32%-6,7%  | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переводом во 2 квартале 2020 г. учреждения на дистанционную форму работы показатели будут выполнены во 2 полугодии 2020 г.  |
| 6. | МБУК «Централизованная клубная система» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество участников клубных формирований, ед. - 1100  | 1100  | -  |  | Количество клубных формирований, ед. Количество мероприятий, ед.Количество участников мероприятий, чел. | 600 100046000 | 600178678109 | +78,6%+69,8% |    |
| 7. | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, ед. – 59000 | 35962 | -39%  | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переводом во 2 квартале 2020 г. учреждения на дистанционную форму работы показатель будет выполнен во 2 полугодии 2020 г. | Зарегистрировано чел.Книговыдача, ед | 9750150000 | 957964328 | -1,7%-57% |  В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и переводом во 2 квартале 2020 г. учреждения на дистанционную форму работы показатель будет выполнен во 2 полугодии 2020 г. |
| **Муниципальные работы** |
| 8. | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество пользователей отчетов, ед. –9 | 9 | - |  | Своевременность предоставления комплектов финансовой (бухгалтерской) отчетности.Количество обоснованных жалоб (в письменном виде) учреждений-пользователей отчетов, шт. | 100%не более 3-х в год | 100%0 | -- |  |
| 9 | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | количество пользователей отчетов, ед. –9 | 9 | - |  | Своевременность предоставления комплектов финансовой (бухгалтерской) отчетности.Количество обоснованных жалоб (в письменном виде) учреждений-пользователей отчетов, шт. | 100%не более 3-х в год | 100%0 | -- |  |
|  | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» | Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности | количество пользователей отчетов, ед. –9 | 9 | - |  | Своевременность предоставления комплектов финансовой (бухгалтерской) отчетности.Количество обоснованных жалоб (в письменном виде) учреждений-пользователей отчетов, шт. | 100%не более 3-х в год | 100%0 | -- |  |

Начальник ОКРСиМП Г.Н.Щукина